## Slide 1
サプライチェーン改革プロジェクト
受注業務システム構築のご提案(第1.0版）
システムソリューション本部
出光興産株式会社 御中
2025/6/4

## Slide 2
本書は、貴社よりご提供をいただきました下記の資料およびメールの内容を基にしたご提案書となります。
  機能舗装材SC改革_受注システム構築_提案依頼書.docx
  受注・出荷・運送画面・受注合意画面等の機能要件.xlsx

## Slide 3: ご提案のポイント

## Slide 4: 1-1．背景と目的
受注システムの構築
コンセプト・狙い
サプライチェーン全体の効率化
業界における商慣習の撤廃・改善
受注業務の平準化・効率化
安心・安全の向上
カーボンニュートラルの実現・維持向上
アスファルト輸送には専用ローリーが必要であるが、多くの運送会社は小規模で、受注業務のデジタル化が進んでいない。
電話やFAXによる対応が主流であり、関係者全体の業務効率は低い。
現状では特販店を介した受注およびローリー手配が中心であり、多段階の調整が必要となっている。
現状の課題
Notes: 貴社の本提案を通じてのアピールポイントについて記載すること。

## Slide 5: 1-2．弊社の強み
弊社は以下を強みとし、本システム構築ではこれまでに培った “出光興産様案件プロジェクト成功のノウハウ”を存分に活用できると考えております。
3
Java開発案件の実績
貴社の標準言語であるJava開発案件を多数構築しております。
本プロジェクトでもJava及び、Spring Bootフレームワークを使用した開発を実施することで高品質なシステムの構築をいたします。
2
SAP連携、DIH連携などの関連システムのノウハウ
SAP連携や、DIH連携、Azure認証などの本プロジェクトで関連するシステム連携はこれまでのプロジェクトでも利用しておりノウハウを蓄積しております。そのノウハウを活用することで最適な連携方法でシームレスなデータ連携を実施いたします。
1
出光興産様プロジェクトでの成功実績
千葉運転管理システム構築の大型プロジェクトや貴社案件の多数プロジェクトにおける管理ノウハウを活用することで円滑なプロジェクト遂行を行います。

## Slide 6: 1-3．ご提案方針
細部にわたるまで貴社の業務要件に対応するため
スタンダート技術でのスクラッチ開発
をご提案いたします。
スクラッチ開発
貴社独自の業務にあわせ、パッケージでは実現できない最適なシステムを構築します。
スタンダード技術
業務システムでの利用実績が豊富で情報が流通しているミドルウェア、フレームワーク等を活用します。
広く利用されている技術を採用することで、先々のベンダーロックインを防止します。
Notes: 貴社の本提案を通じてのアピールポイントについて記載すること。

## Slide 7: 1-4．システム化の範囲
ご提案の範囲（※外部連携は含まれておりません）
需要家
運送会社
特販店
需要家（直売）
受注システム
事業所・基地（三重／瀝青など）
出光本社

## Slide 8: スケジュール

## Slide 9: 2-1．スケジュール案
年度 | 2025 - 2026 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 
契約形態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アプリケーション開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
凡例
貴社・弊社共同作業
弊社作業
貴社作業
要件定義
結合 テスト
システムテスト
詳細設計
製造～単体テスト
ユーザ テスト
初期流動
契約①:準委任契約
契約②:請負契約
契約③:準委任契約
開発フェーズ
導入フェーズ
3月～本稼働
運用・保守
基本設計
データ移行
リハ①
データ移行
リハ②
データ移行
本番
要件定義・
基本設計
フェーズ
契約④:準委任契約
★キックオフ
リリース▲
▲開発フェーズ契約締結
★要件確定
★仕様確定
▲保守・運用開始
リリース判定★
▲導入フェーズ契約締結
▲保守契約締結
▲検収
Azure 環境構築

## Slide 10: 作業概要

## Slide 11: 3-1．プロジェクト全体の作業概要
工程 | 作業概要
要件定義 | 利害関係者とのヒアリング、要件の再確認、未確定部分の検討・決定を行います。 要件定義書、業務フローの作成
基本設計 | 要件定義書の内容で基本設計書を作成します。 アーキテクチャ設計やデータベース設計、各画面の項目などの設計をします。
詳細設計 | 機能単位(API)に分割し、設計します。
製造・単体テスト | プログラミングを実施します。また、実装したプログラムが設計通りかを検証します。 ※プログラム設計としてのドキュメント作成は実施しません。
結合テスト | 弊社内の環境にて、結合テストを実施し、品質を検証します。
システムテスト | 本番環境にて、システムテストを実施し、機能、性能、セキュリティ等の要件を充足するかを検証します。
受入テスト支援 | 受入テストでの問合せの管理・対応を行います。
初期流動 | システム稼働後の問合せの管理・対応を行います。

## Slide 12: 3-2．要件定義・基本設計工程の作業概要
対応時期 | 作業概要
7月上旬 | ・業務要件・機能要件・非機能要件ヒアリング ・要件定義書、業務フローの作成 ・移行用データを受領・整理 ・SAP連携情報も受領し、機能拡張しやすい設計となるよう検討する
7月下旬 | ・要件定義書、業務フローの作成・レビュー・承認 ・アーキテクチャ設計、データベース設計 ・基本設計書（画面項目定義書等）の作成 ・UI検討（※モックは作成しない想定です。）
8月上旬 | ・要件定義書、業務フローの承認 ・基本設計書（画面項目定義書等）のレビュー ・アーキテクチャ設計書、データベース設計のレビュー ・UI検討・レビュー ・テスト計画書、データ移行計画書の作成・レビュー
8月下旬 | ・基本設計書（画面項目定義書等）の承認 ・アーキテクチャ設計書、データベース設計の承認 ・UI承認 ・テスト計画書、データ移行計画書の承認

## Slide 13: 3-3．想定機能・画面一覧①
大分類 | 中項目 | 分類 | 機能・画面概要
共通 | アーキテクチャ | 機能 | システムアーキテクチャを構築
 | 認証 | 機能 | 出光共通認証基盤を利用 ・出光社員はIDMにて認証 ・外部ユーザーは別途認証
 | 権限管理 | 機能 | 出光権限管理IDMシステムを利用
ログイン | ログイン画面 | 画面 | ログイン（出光社員、外部ユーザー）
受注 （特販店、需要家） | 受注一覧画面 | 画面 | ・受注一覧の表示（受注、出荷、運送、合意の情報を表示） ・検索（各ステータスを検索可能とする。受注手続中、受注確定など） ・新規注文ボタン
 | 受注画面 | 画面 | ・受注情報の表示 ・受注情報の入力 ・マスタより出荷基地を設定（変更可）※注文者に紐づく出荷基地がある ・マスタより運送会社を設定（変更可）※注文者に紐づく運送会社がある ・マスタより積時間を仮決定（変更可） ⇒希望着日時は30分単位、AM/PM/終日フリーが選択可 ⇒選択可能な希望着日時は基地により異なる 選択不可orバリデーションエラーは要検討 年末年始などイレギュラー都合を考慮し、受注不可日時も基地ごとに事前設定するか検討 ※希望着日時の混雑状況をわかるようにしなくてよい ・必須入力（品目、数量、出荷基地、出荷先、希望着日時、第1運送会社、第2運送会社） ※品目ごとに数量単位が異なる ・バリデーション ・一時保存 ・受注登録

## Slide 14: 3-3．想定機能・画面一覧②
大分類 | 中項目 | 分類 | 機能・画面概要
出荷確認 （基地） | 出荷画面 | 画面 | ・受注一覧の表示（受注、出荷、運送、合意の情報を表示） ・検索（各ステータスを検索可能とする。受注手続中、受注確定など） ・出荷情報（確定積日、確定積時間、積時間確定）の入力 ※在庫・生産計画は別システムにて確認するため、スコープ外 ・バリデーション ・登録 ・注文NGメール送付
運送手配 （運送会社） | 運送画面 | 画面 | ・受注一覧の表示（受注、出荷、運送、合意の情報を表示） ・検索（各ステータスを検索可能とする。受注手続中、受注確定など） ・運送情報（着予定日、着予定時間、車番、配送確定、配送不可）の入力 ・バリデーション ・運送会社変更 ・運送可否登録 ・注文NGメール送付
最終合意 （特販店、需要家） | 最終合意 | 画面 | ・受注一覧の表示（受注、出荷、運送、合意の情報を表示） ・検索（各ステータスを検索可能とする。受注手続中、受注確定など） ・受注合意・否認の入力 ・バリデーション ・登録 ・受注確定・キャンセルメール送付

## Slide 15: 3-3．想定機能・画面一覧③
大分類 | 中項目 | 分類 | 機能・画面概要
マスタ | 品目 | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 品目、単位、作成時間
 | 出荷基地 | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店 出荷基地
 | 運送会社 | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店 or 出荷先 運送会社
 | 出荷先 | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店
 | ユーザー | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集
 | ユーザー権限 | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集

## Slide 16: 3-3．想定機能・画面一覧④
大分類 | 中項目 | 分類 | 機能・画面概要
その他 | 脆弱性診断 | ー | ・脆弱性診断を実施した結果の対応 ※脆弱性診断の費用は見積対象外
 | 画面デザイン | 画面 | 出荷画面の「積時間を調整するUI」について ・ユーザが直感的に分かる操作・表現とする ・一括編集可能とする

## Slide 17: プロジェクト推進体制

## Slide 18: 4-1．体制
出光興産様
システムエグゼ
プロジェクト責任者
福田 慎
PM
福井 将敏
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト責任者
山本様／澤井様
業務PL
前田様・宮武様
表記の体制には、弊社の協力会社の要員を含みます。
メンバーについては、状況により変更が発生する場合がございます。
品質保証
品質向上委員会
メンバー
TBD
PL
齋藤 貴行
オブザーバー
福田 一希
髙木 義尚
PM
遠西様／肥後様
システムPL
鳴海様
システム支援
古田様
メンバー
前田様・宮武様
メンバー
鳴海様・TBD
慣習改革T
TBD

## Slide 19: 4-2．技術者の略歴
氏名 等 | 主な経歴
福井 将敏（ふくい まさとし） 役割 ：プロジェクトマネージャー 職位 ：システムソリューション本部 システムソリューション１部 部長 経験年数：23年 スキル ：プロジェクトマネジメント | 不動産企業様向け売買契約書作成システムの再構築案件にてPM補佐、移行における設計・開発・テスト・導入といった一連の工程でチームリーダーとして参画 （2023年4月～2025年5月） 船級協会様向けのシステム改修プロジェクトへPMとして参画 （2022年4月～2023年3月） 電機機器企業様向け製品データ収集システム構築案件へPMとして参画 （2021年1月～2022年3月）
齋藤 貴行（さいとう たかゆき） 役割 ：プロジェクトリーダー 職位 ：システムソリューション本部 システムソリューション１部 経験年数：24年 スキル ：プロジェクトマネジメント アーキテクチャ設計 主な開発言語等 Java、springboot、React.js AWS、Azure 等 | 不動産企業様向け売買契約書作成システムの再構築案件にてチームリーダを担当し、設計・開発・テスト・導入といった一連の工程でリーダーとして参画 （2023年4月～2025年5月） 出光興産様向け 工場保全業務のDXプロジェクト（アジャイル開発）にリーダーとして参画 （2021年7月～2023年3月）

## Slide 20: 4-3．有資格者
氏名 等 | 有資格
髙木義尚（たかぎよしなお） 役割 ：オブザーバー 職位 ：システムソリューション本部 システムソリューション３部 経験年数：20年以上（マネジメント経験有） | 

## Slide 21: 4-4．役割および責任・権限
役割 | 作業範囲
プロジェクト責任者 | プロジェクト全般にわたる弊社の責任者 プロジェクト全体方針の確認・重要事項の意思決定
プロジェクト マネージャー | プロジェクト全般にかかわる重要方針の決定 プロジェクト全体の運営管理（目標、範囲、予算、スケジュール、要員等） プロジェクト決定事項のメンバーへの周知 プロジェクト全体の進行管理（品質管理、変更管理、課題管理、リスク管理、構成管理等）
オブザーバー | 技術・貴社開発標準等に関する助言、指導 プロジェクト運営・意思決定に関する助言、指導
プロジェクト リーダー | 各チームの運営管理（範囲、スケジュール、要員等） 各チームメンバーへの作業指示 各チームの品質管理（全ての成果物のレビュー） 各チームの課題管理（課題に対する対応策の提案、および検討）
メンバー | 各チームリーダーの指示に基づき作業を実施
品質保証 | 局面レビューの実施 品質改善活動の支援
営業 | 契約管理（契約事項の調整、契約書類の取り交わし等） 苦情受付
体制について、下記の通り役割と作業範囲を定めます。

## Slide 22: コミュニケーション計画

## Slide 23: 5-1．コミュニケーション管理
貴社とのコミュニケーションにつきましては、電話・メール以外に貴社で利用されているBOXおよびTeamsを利用させていただく想定です。弊社内では各種ツールを活用しコミュニケーションの活性化を図ります。また、定期的な会議体を開催し適切な情報共有を図ります。
出光興産ご担当者様
弊社担当
【通常時の連絡】
電話・メール
【ドキュメントの授受】
BOX
【WEB会議】
Teams
RedMine
プロジェクト管理ツールおよび情報共有基盤として利用します。
Teams
WEB会議およびチャット機能を使用します。
プロジェクト開始時に緊急連絡先（弊社担当の携帯電話番号）をお伝えします。緊急時は緊急連絡先までご連絡いただくことを想定します。

## Slide 24: 5-2．会議体
貴社との会議体につきましては、以下の会議を開催し、進捗管理・各種調整作業・課題解決等を実施します。 貴社との会議体は、対面会議およびWEB会議を会議体の特性に応じて使い分けることとします。 ※WEB会議の予定であっても、状況に応じて対面での会議を開催します。
会議名 | 開催頻度 | 会議形態 | 主催 | 内容
キックオフ会議 | プロジェクト 開始時 | 対面 | 貴社 | プロジェクトの進め方、体制、成果物等の認識合わせおよび各種周知事項の共有
進捗会議（定例） | 週次 | WEB会議 | 弊社 | プロジェクトの進捗状況、遅延時のリカバリ方法検討、作業予定の確認、連絡事項の周知
課題検討会議 | 週次 | WEB会議 | 弊社 | 各種課題の検討/解決、リスクの把握/対応方法検討 ※ 進捗会議と同時開催
レビュー会議 | 各工程 完了時 | WEB会議 | 弊社 | 各工程のレビューおよび工程完了判定
要件検討会議 | 週2回～ | WEB会議 | 弊社 | 不足事項の整理および確認 業務ヒアリング・業務フロー確認

## Slide 25: 品質マネジメント計画

## Slide 26: 6-1．「出光開発標準」への理解
貴社業務に多数携わっておりますので、そこで培った貴社の「出光開発標準」に即した開発モデルにてシステムを構築いたします。
貴社・弊社の両社において開発の最終目的とそこに至るまでの確認内容を明確にし、プロジェクトを進めます。
目的・成果物の明確化
工程完了基準の統一
作業漏れの防止
役割分担の明確化
基本設計(UI)
詳細設計(SS)
機能単体テスト(UT)
結合テスト(IT)
業務
システム
プロセス
要件定義(SA)
システムテスト(ST)
製造(PG)＋ユニットテスト
利用者による妥当性確認
設計者による検証
開発者による検証
機能

## Slide 27: 6-2．品質目標
以下の品質指標に則り、品質の評価および分析を実施します。
※IPA発行の「ソフトウェア開発分析データ集2022」による各統計値を参考といたします。
No | 工程 | 測定値 | 単位・測定方法 | 目標値
1 | 基本設計 | レビュー工数密度 | 人時/ページ | 0.139以上0.982以下
2 | 詳細設計 | レビュー工数密度 | 人時/ページ | 0.119以上0.713以下
3 | 単体テスト | レビュー実施率 | 件/タスク数 | 1
4 | 結合テスト | テストケース密度 | 件/KSLOC | 17.84以上79.84以下
5 | 結合テスト | バグ密度 | 件/KSLOC | 0.650以上2.613以下
6 | システムテスト | テストケース密度 | 件/KSLOC | 4.69以上21.57以下
7 | システムテスト | バグ密度 | 件/KSLOC | 0.092以上0.829以下

## Slide 28: 6-3．品質管理①（レビュー）
弊社内局面レビューによる承認
貴社レビューの定期的な実施
仕様認識の齟齬、手戻りを防止を目的として、各工程の終了時には、必ず貴社のレビューを定期的に実施いただき、両社間の認識合わせをさせていただいた上で作業を進めることといたします。特に上流工程（要件定義および設計）でのレビューにより検出した問題は、テスト工程以降で発覚する場合と比べ、対応工数が大きく削減されると考えますため、密にレビューの実施をさせていただければと考えております。
1
2
弊社品質向上委員会で定めている「品質保証基本方針」に従い、弊社内での局面レビューを実施することで、システムエグゼとして品質の担保を図ります。また、規定されたプロセスに則り、プロジェクトを進めることにより、P（計画）・D（実行）・C（検証）・A（改善）を徹底し、継続的な品質強化活動につなげてまいります。

## Slide 29: 6-3．品質管理②（製造・テスト）
    製造の品質管理
    基本設計と並行して標準化分析を実施し、共通機能の設計・製造・テストを業務機能に先行して行います。
    共通機能はフレームワークや共通部品、共通サービスとして提供することで、コーディング・テスト量を軽減し、一定の品質を担保します。
    開発標準（実装規約、フレームワーク／共通部品を前提とした製造手順の定義など）を策定し、開発前に メンバーへの教育を実施します。
    コーディング規約の定義と、サンプル提供により、品質のばらつきやシステム内の不統一を抑制します。
    テストの品質管理
    基本設計工程にて、全体テスト計画を策定し、各テスト工程の方針・目的、範囲、環境等を決定します。
    全体テスト計画を元に、各テスト工程ごとに詳細テスト計画を策定します。
    テスト計画には主に下記を定義し、品質基準（テスト網羅度・不具合検出度/収束曲線）を満たすことで 品質を保証します。 テストケース・テストデータ作成基準、エビデンス取得基準、テスト着手・終了条件、テスト実施フロー、 不具合発生の品質基準値、障害分析と対応方法
1
2

## Slide 30: 導入計画

## Slide 31: 7-1．導入計画
■移行方式
現行システムとのデータ連携などを考える必要がなく移行のコストを最小化できる一括移行方式を採用します。
また、一括移行方式では、移行後も現行システムをそのまま温存できるため、万が一、移行時にトラブルが生じても、容易に現行システムに切り戻すことが可能です。
■移行リハーサル
移行リハーサルは2回を想定しています。
No | 実施時期 | 概要
1 | 結合テスト前 | ・マスタ、トランザクションのデータを初期セットアップする ・結合テストのシナリオに移行観点を含め、システムおよび業務に問題がないか確認する
2 | ユーザー受入 テスト前 | ・本番データ移行手順書に沿って、マスタ、トランザクションのデータを初期セットアップする ・本番移行手順に問題がないか確認する ・ユーザー受入テストのシナリオに移行観点を含め、システムおよび業務に問題がないか確認する

## Slide 32: 教育・トレーニング計画

## Slide 33: 8-1．教育・トレーニング計画
No | 対象者 | 時期 | 方法
1 | システム運用要員 （システム管理部門） | システムテスト期間 （2026年1月上旬） | ①弊社よりユーザー操作マニュアルに沿って操作方法についてご説明いたします。 ②ユーザー操作マニュアル参照の元、実際にシステムを操作していただきます。
2 | システム利用者 （システム利用部門） | ユーザー受入テスト期間 （2026年1月中旬～2026年2月末） | ①出光様より外部利用ユーザーへ操作方法についてご説明いただく想定です。 ②出光様にて受注時のシナリオを作成いただく想定です。 ③受注登録から受注合意までのフローを各利用部門と連携してシナリオに沿って実際に操作していただきます。 ※操作方法については、ユーザー操作マニュアルをご確認いただきながら操作していただきます。
教育・トレーニング計画は、以下を想定しております。

## Slide 34: 納品物

## Slide 35: 9-1．納品物
工程 | 納品物
要件定義 | 要件定義書（機能要件、非機能要件） 業務フロー
基本設計 | 画面一覧、帳票一覧、バッチ一覧、メール一覧、テーブル定義書／ER図、 画面項目定義書、帳票項目定義書、アプリケーション処理方式、テスト計画書、データ移行計画書
詳細設計 | API詳細設計書、バッチ詳細設計書
製造・単体テスト | プログラムソース
結合テスト | 結合テスト仕様書兼成績書、ユーザー操作マニュアル（仮）
システムテスト | システムテスト仕様書兼成績書、ユーザー操作マニュアル（最終版）
受入テスト支援 | 受入テスト問合せ管理表
初期流動 | 初期流動問合せ管理表

## Slide 36: サポート内容

## Slide 37: 10-1．サポート内容
受付時間
通常時お問い合わせ受付時間
平日（月曜日～金曜日）の
9:00 ～ 17:30
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
緊急時のお問い合わせについて
緊急時におきましては、上記時間帯を問わず受け付けいたしますが、状況により対応できない場合がございます。
非常事態発生時において、作業が必要となった場合は、保守担当者が自宅から専用に準備した機器により、リモート接続にてメンテナンスを実施することも可能です。
作業範囲
お問い合わせ対応
各種お問い合わせに対し対応いたします。電話、メール、その他貴社利用ツールでのお問い合わせを受け付けます。
障害対応・不具合要望対応
障害発生時の復旧作業を実施または支援します。また、不具合や発覚時や要望受け付け時は貴社と協議の上、改善作業を実施します。対応規模が大きい場合は別途見積をした上でご相談させていただきます。
資源の維持
ドキュメントについては、貴社標準の保管環境を利用させていただき維持します。また、変更が発生した際は、都度、最新化を実施します。
作業報告
月1回、保守作業報告会を開催し、保守作業報告書を提出します。
対象範囲
本システム（受注システム）
保守体制
要員
保守担当の要員としては、
実作業者1～2名配置します。
作業場所
作業場所は、弊社オフィス内（在宅勤務含む）、再委託先のオフィス内（在宅勤務含む）とし、必要に応じてリモート接続にて、貴社環境に接続し作業します。

## Slide 38: お見積り

## Slide 39: 11-1．お見積り（要件定義～初期流動）
No. | 契約種別 | フェーズ | 開発工程 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義 基本設計 | 要件定義 基本設計 | 要件定義・基本設計 | 4.6 | 5,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.8 | 1,100,000
 |  |  |  | 小計 | 5.4 | 6,100,000
2 | 請負契約 | 開発 | 詳細設計 製造 単体テスト | 詳細設計 | 1.5 | 1,700,000
 |  |  |  | 開発・単体テスト | 5.0 | 5,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.2 | 2,200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.9 | 1,250,000
 |  |  |  | 小計 | 9.6 | 10,150,000
3 | 準委任契約 | 導入 | システムテスト | システムテスト | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.4 | 500,000
 |  |  |  | 小計 | 1.9 | 2,000,000
4 |  |  | 受入テスト支援 | 受入テスト支援 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 300,000
 |  |  |  | 小計 | 1.2 | 1,300,000
5 |  |  | 初期流動 | 本番移行・初期流動 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 300,000
 |  |  |  | 小計 | 1.2 | 1,300,000
合計 |  |  |  |  | 19.3人月 | 20,850,000

## Slide 40: 11-2．お見積り（運用保守）
No. | 契約種別 | フェーズ | 概要 | 工数（人月）/月 | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 運用保守 | ハイパーケア（2026年4～5月） | 1.0 | 1,000,000
2 |  |  | 通常保守（2026年6月以降） | 0.5 | 500,000

## Slide 41: 11-3．お見積り概要
画面項目までご提示頂けていることもあり、要件定義と基本設計を2ヶ月間で実施するご提案となります。
有償ライブラリの利用を想定していないため、費用には含まれていません。要件定義時にUI検討し、購入が必要となった場合には別途お見積りさせていただきます。
導入工程の作業（ユーザー教育、稼働準備、初期流動支援、その他）は準委任契約のお見積り工数内で対応させていただく想定でおります。工数が不足する場合は別途作業調整またはお見積りのご相談をさせていただきます。
単価は、弊社標準のPM140万、PL120万、メンバー100万をベースとしてます。但し、お見積り費用については少し値引きした金額をご提示させていただいております。
運用保守のハイパーケア期間は別途ご相談とさせていただきます。
運用保守の費用については、実際の作業実績等も踏まえ都度調整とさせていただきます。

## Slide 42: 11-4．お見積り前提条件
お見積り金額はすべて税抜きでの記載となります。
詳細設計工程以降の工数および金額につきましては、概算お見積りとなります。要件定義・基本設計工程完了後に正式なお見積りをご提示いたします。
受領資料から弊社で作成した「想定機能・画面一覧①～③」を前提とした概算見積となります。 想定している機能から機能数や規模が変更になった場合は変更となります。
下記については本お見積もりには含まれておりません。
  モバイル端末対応
  外部IF連携
  脆弱性診断の実施費用
  ハードウェア、ネットワーク、ミドルウェア、クラウド環境の調達費用および利用料、設定作業等
ドキュメントは弊社フォーマットでの作成を前提とし、別フォーマットで作成する場合は別途協議といたします。
作業場所は、打合せを除き、原則弊社オフィス内（在宅勤務含む）といたします。
東京２３区以外でのオフィスや事業所等での作業につきましては、交通費・宿泊費を別途ご請求といたします。
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
作業の一部を弊社パートナー会社へ再委託させていただく場合がございます。再委託先は、弊社グループ会社であるシステムエグゼベトナムを含みます。
上記諸条件および本提案書に記載のない諸条件/作業内容につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 43: 弊社情報

## Slide 44: 12-1．弊社概要①
商号 | 株式会社システムエグゼ |  | 
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 ＯＶＯＬ日本橋ビル７階 |  | 
電話番号 | 03-5299-5351（代表） |  | 
ホームページ | https://www.system-exe.co.jp/ |  | 
設立 | 1998年2月 | 資本金 | 4億7千5百万円
代表者 | 大場 康次 | 従業員数 | 701名 （2025年5月1日現在）
拠 点 一 覧： | 
■本社 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル 7階 TEL: 03-5299-5351 FAX: 03-5299-5354
■京橋オフィス | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル 8階
■府中オフィス | 〒183-0056 東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル 6階
■千葉オフィス | 〒260-0045 千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング 9階
■横浜オフィス | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8階（WeWork内）
■長野オフィス | 〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング 7階
■名古屋オフィス | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-20-8 東栄ビル 7階
■関西オフィス | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング 20階 2006号室
■システムエグゼ ベトナム | 2/F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM

## Slide 45: 12-1．弊社概要②
提案責任者
氏名（メールアドレス） | 福井 将敏 （ masatoshi.fukui@system-exe.jp ） |  | 
所属部署 | システムソリューション本部システムソリューション１部 |  | 
拠点 | 千葉オフィス | 電話番号 | 043-287-7030
住所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング9階 |  | 
担当
氏名（メールアドレス） | 齋藤 貴行 （ takayuki.saito@system-exe.jp ） |  | 
所属部署 | システムソリューション本部システムソリューション１部 |  | 
拠点 | 千葉オフィス | 電話番号 | 043-287-7030
住所 | 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング9階 |  | 
契約窓口
氏名（メールアドレス） | 髙浦 祐朗 （ masaaki.takaura@system-exe.jp ） |  | 
所属部署 | 営業部 |  | 
拠点 | 本社 | 電話番号 | 03-5299-5351
住所 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 ＯＶＯＬ日本橋ビル７階 |  | 

## Slide 46: 12-2．貴社プロジェクトにおける主な開発実績・規模
No | プロジェクト概要 | 環境 | 開発規模
1 | 製品倉庫システム再構築 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他: VB6 | 70人月
2 | 化学工場システム再構築 化学工場にて稼働する製造工程に関わる４つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。Oracle11g から Oracle12c へのバージョンアップ対応も実施。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java その他: ASP,VB6 | 170人月
3 | 千葉品質管理システム再構築 化学工場にて稼働する品質管理に関わる５つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java | 120人月
4 | 千葉運転管理システム構築 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他: VB6 | 420人月
5 | 黒本ポータル構築 日々の点検業務で使用している点検表（冊子＜黒本＞）をWeb化 | OS: Linux DB: MySQL 言語: Java | 20人月
6 | IFC生産委託ポータル構築 製造委託先に向けて、購買発注(オーダー)業務をポータルシステムを構築 | OS: Linux DB: MySQL 言語: Java | 21人月

## Slide 47: 12-3．貴社プロジェクトにおける主な開発実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 海外企業情報取得アプリケーション開発 | 業務変革一課
２ | 期末報奨金計算機能再構築 | 業務変革二課
3 | 黒本電子化に伴うシステム開発（黒本ポータル） | 業務変革二課
4 | 販売系業務システムHUB処理 ※構築中 | 業務変革二課
5 | 千葉運転管理システム構築 | 業務変革三課
6 | MESシステム更新 | 業務変革三課
7 | 出光資格総合サイト構築 | 業務変革三課
8 | IFC生産委託ポータル構築 | 業務変革三課
9 | 海上入出荷計画業務システム構築 | 業務変革四課
10 | 製品倉庫システム再構築 | 業務変革四課
11 | 化学工場システム再構築 | 業務変革四課
12 | 千葉品質管理システム再構築 | 業務変革四課

## Slide 48: 12-4．貴社プロジェクトにおける主な運用保守実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 海外企業情報サイトおよび債権管理等Excel保守 | 業務変革一課
２ | 黒本ポータル保守 | 業務変革二課
3 | 期末報奨金システム保守 | 業務変革二課
4 | IFC生産委託ポータル保守 | 業務変革二課
5 | MESシステム 保守・運用 | 業務変革三課
6 | 千葉運転管理システム保守 | 業務変革三課
7 | 海外バーコードシステム保守 | 業務変革三課
8 | 出光総合資格サイト保守 | 業務変革三課
9 | 研究所・工場系システム保守 | 業務変革四課
10 | 業務変革四課DB保守・技術支援 | 業務変革四課
11 | 海上入出荷計画業務システム保守 | 業務変革四課
12 | IDMシステム保守 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ課
13 | 次期POS DB保守・技術支援 | 販売部

## Slide 49: 12-5．貴社プロジェクトにおける主な派遣・準委任参画実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 統合マスタ基盤構築支援 | 業務変革一課
2 | 燃料油ADF関連開発支援 | 業務変革一課
3 | Azure Synapse基盤運用支援 | 業務変革三課
4 | 業務変革四課における開発・保守・運用に関わる業務 ※青井・河名・植木・滝田が貴社社員代替として従事 | 業務変革四課
5 | DX業務支援、SDMくん新機能開発要員 | 業務変革四課
6 | デジタルプラットフォーム課業務支援 | デジタルプラットフォーム課
7 | 生成AIに関するシステム開発支援 | DX技術戦略課
8 | 操業システム革新グループ業務支援 | 生産技術センター

## Slide 50
株式会社システムエグゼ
担当：福井将敏、髙浦祐朗
TEL： 03-5299-5351
Mail：masatoshi.fukui@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号
ＯＶＯＬ日本橋ビル７階