## Slide 1
MA-ADS(XenApp内アプリ) Webアプリ化
ご提案(第1.1版）
システムソリューション本部
出光興産株式会社 御中
2025/11/27

## Slide 2
本書は、貴社よりご提供をいただきました下記の資料の内容および、11月7日のお打合せの内容を基にしたご提案書となります。
  MA-ADS_.NET,VB_アプリ一覧.xlsx

## Slide 3: 目次
1
ご提案のポイント
P.3
6
お見積り前提条件
P.27
2
開発範囲
P.7
3
ウォーターフォール開発の場合の進め方
P.11
4
お見積り
P.22
5
お見積り(運用・保守)
P.24
7
弊社情報
P.29

## Slide 4: ご提案のポイント

## Slide 5: 1-1．現状の課題と実現したい姿(EXEの理解)
No | 取組テーマ | 現状の課題 | 実現したい姿
1 | 次期アーキテクチャ適応 | ▼現行システムはVB6や.NETなどのレガシー技術で構築されており、出光標準の次期アーキテクチャとの間に大きな技術的乖離が存在する | ▼次期アーキテクチャのクラウドネイティブ構成(Azure)へ刷新。Java/Python等の標準技術を採用し、持続可能なシステム基盤を確立する。
2 | アプリケーションWeb化 | ▼AVD上でVB6/.NETアプリを実行しファイルサーバを直接参照するクライアント/サーバ構成のため、リソース負荷が高く、ファイル排他制御等の問題が残る。 | ▼AVDからはブラウザのみを利用し、処理をAzure App Serviceへ集約。ファイルサーバ接続をWeb経由に制御し、将来的な完全Web化（脱Excel）も実現可能な拡張性を確保する。
3 | 資産・体制の統合整備 | ▼言語やベンダーが分断され、類似機能の重複開発やブラックボックス化が発生。保守ナレッジが分散している。 | ▼開発言語・フレームワークを統一標準化。ベンダーロックインを回避し、拡張性と保守性を兼ね備えた開発体制へ集約する。

## Slide 6: 1-2．システム化の範囲
AsIs
赤枠が開発範囲
AVD
ファイルサーバ
共通基盤
Excel
Data
base
公開AP
（VB6,.Net)
ToBe
AVD
ファイルサーバ
共通基盤
Excel
Data
base
ブラウザ
Azure
AppService
Webアプリ

## Slide 7: 1-3．弊社の強み
弊社は以下を強みとし、本システム構築ではこれまでに培った “出光興産様案件プロジェクト成功のノウハウ”を存分に活用できると考えております。
3
オフショア(BotDev)活用
日本在住のブリッジSEを中核に据え、日本側の要件とベトナム側の開発力をシームレスに連携させることで、コミュニケーションの課題を解消し、プロジェクトの効率的な推進を実現します。
2
品質基準を遵守したウォーターフォール型開発
要件定義から結合テストまで、工程ごとの厳格な完了基準を設けた開発プロセスを適用。
レガシー資産のWeb化において重要となる品質を担保し、安定したシステム構築を実現します。
1
出光興産様プロジェクトでの成功実績
千葉運転管理システム構築の大型プロジェクトや貴社案件の多数プロジェクトにおける管理ノウハウを活用することで円滑なプロジェクト遂行を行います。

## Slide 8: 開発範囲

## Slide 9: 2-1．対象機能一覧( Java化 )
No | 機能名 | 既存プログラム | No | 機能名 | 既存プログラム
1 | S1_北海道製 | ZZZY002.exe | 19 | S3_千葉（化） | ZZZY002.exe
2 | ∟各所比較情報／品質管理 | zbfz001.exe | 20 | S4_愛知事 | ZZZY002.exe
3 | ∟製油所情報／品質管理 | bcfz001.exe | 21 | ∟各所比較情報／品質管理 | zbfz001.exe
4 | ∟製油所情報／データ検索 | bciz001.exe | 22 | ∟製油所情報／品質管理 | dcfz001.exe
5 | ∟品質情報検索／燃料油 | zbfz0021.exe | 23 | ∟製油所情報／データ検索 | dciz001.exe
6 | ∟品質情報検索／工程 | zbfz0022.exe | 24 | ∟ローカルシステム | dllz001.exe
7 | ∟品質情報検索／品質関連 | zbfz0023.exe | 25 | ∟個別業務情報／運転管理 | dedz001.exe
8 | ∟ローカルシステム | bllz001.exe | 26 | ∟個別業務情報／品質管理 | zefz001.exe
9 | ∟個別業務情報／運転管理 | bedz001.exe | 27 | S5_徳山西 | ZZZY002.exe
10 | ∟個別業務情報／品質管理 | zefz001.exe | 28 | ∟各所比較情報／品質管理 | zbfz001.exe
11 | S2_千葉（石） | ZZZY002.exe | 29 | ∟製油所情報／品質管理 | fcfz001.exe
12 | ∟各所比較情報／品質管理 | zbfz001.exe | 30 | ∟製油所情報／データ検索 | fciz001.exe
13 | ∟製油所情報／品質管理 | ccfz001.exe | 31 | ∟ローカルシステム | fllz001.exe
14 | ∟製油所情報／データ検索 | cciz001.exe | 32 | ∟個別業務情報／運転管理 | fedz001.exe
15 | ∟ローカルシステム | cllz001.exe | 33 | ∟個別業務情報／品質管理 | zefz001.exe
16 | ∟個別業務情報／運転管理 | cedz001.exe | 34 | S6_徳山東 | ZZZY002.exe
17 | ∟個別業務情報／品質管理 | zefz001.exe | 35 | 2 千葉（石）オフサイトメンテ | DATAMENT.EXE
18 | ∟個別業務情報／官庁申請 | cekz001.exe | 36 | 2 千葉（石）横串 | CCD1038.EXE

## Slide 10: 2-2．対象機能一覧( Java化 )
No | 機能名 | 既存プログラム | No | 機能名 | 既存プログラム
37 | 2 千葉（石）潤滑油タンク在庫メンテ | CEDZ020A.EXE | 55 | ケミカル管理2_目標値入力画面 | ケミカル管理2_目標値入力画面.exe（VB6）
38 | 2 千葉（石）操業情報 | CCD1041.EXE | 56 | TPHC Tools | TPHCtools.exe（VB6）
39 | ∟リカバリーメニュー画面 | CCD1042.exe | 57 | Labman | Labman.exe（VB6）
40 | ∟自家燃使用量メニュー画面 | CCD1033.exe |  |  | 
41 | ∟他システム通信メニュー画面 | CCD1043.exe |  |  | 
42 | ∟PIMSデータ削除画面 | CCD1039.exe |  |  | 
43 | ∟装置運転停止時間マスタメンテナンス | CCD1040.exe |  |  | 
44 | ∟エラーメッセージ画面 | CCD1036.exe |  |  | 
45 | 1 北海道製（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
46 | 2 千葉（石）（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
47 | 3 千葉（化）（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
48 | 4 愛知事（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
49 | 5 徳山西（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
50 | 6 徳山東（ログオン画面有り） | ZZZY001.exe |  |  | 
51 | 新IRISマスタメンテツール | AuthMnt.exe |  |  | 
52 | ET_MENU_NEW | ET_MENU_NEW.exe（VB6） |  |  | 
53 | GT_ELE_COST | GT_ELE_COST.exe（VB6） |  |  | 
54 | ｶｳﾝﾀｰ照合 | ｶｳﾝﾀｰ照合.exe（VB6） |  |  | 

## Slide 11: ウォーターフォール開発の進め方

## Slide 12: 3-1．ウォーターフォール開発の作業概要
工程 | 作業概要
要件定義 | 利害関係者とのヒアリング、要件の再確認、未確定部分の検討・決定を行います。 要件定義書、業務フローの作成
基本設計 | 要件定義書の内容で基本設計書を作成します。 アーキテクチャ設計やデータベース設計、各画面の項目などの設計をします。
詳細設計 | 機能単位(API)に分割し、設計します。
製造・単体テスト | プログラミングを実施します。また、実装したプログラムが設計通りかを検証します。 ※プログラム設計としてのドキュメント作成は実施しません。
結合テスト | 検証環境にて、結合テストを実施し、品質を検証します。
システムテスト | 本番環境にて、システムテストを実施し、機能、性能、セキュリティ等の要件を充足するかを検証します。
受入テスト支援 | 受入テストでの問合せの管理・対応を行います。
初期流動 | システム稼働後の問合せの管理・対応を行います。

## Slide 13: 3-2．「出光開発標準」への理解
貴社業務に多数携わっておりますので、そこで培った貴社の「出光開発標準」に即した開発モデルにてシステムを構築いたします。
貴社・弊社の両社において開発の最終目的とそこに至るまでの確認内容を明確にし、プロジェクトを進めます。
目的・成果物の明確化
工程完了基準の統一
作業漏れの防止
役割分担の明確化
基本設計(UI)
詳細設計(SS)
機能単体テスト(UT)
結合テスト(IT)
業務
システム
プロセス
要件定義(SA)
システムテスト(ST)
製造(PG)＋ユニットテスト
利用者による妥当性確認
設計者による検証
開発者による検証
機能

## Slide 14: 3-3．品質目標
以下の品質指標に則り、品質の評価および分析を実施します。
※IPA発行の「ソフトウェア開発分析データ集2022」による各統計値を参考といたします。
No | 工程 | 測定値 | 単位・測定方法 | 目標値
1 | 基本設計 | レビュー工数密度 | 人時/ページ | 0.139以上0.982以下
2 | 詳細設計 | レビュー工数密度 | 人時/ページ | 0.119以上0.713以下
3 | 単体テスト | レビュー実施率 | 件/タスク数 | 1
4 | 結合テスト | テストケース密度 | 件/KSLOC | 17.84以上79.84以下
5 | 結合テスト | バグ密度 | 件/KSLOC | 0.650以上2.613以下
6 | システムテスト | テストケース密度 | 件/KSLOC | 4.69以上21.57以下
7 | システムテスト | バグ密度 | 件/KSLOC | 0.092以上0.829以下

## Slide 15: 3-4．品質管理①（レビュー）
弊社内局面レビューによる承認
貴社レビューの定期的な実施
仕様認識の齟齬、手戻りを防止を目的として、各工程の終了時には、必ず貴社のレビューを定期的に実施いただき、両社間の認識合わせをさせていただいた上で作業を進めることといたします。特に上流工程（要件定義および設計）でのレビューにより検出した問題は、テスト工程以降で発覚する場合と比べ、対応工数が大きく削減されると考えますため、密にレビューの実施をさせていただければと考えております。
1
2
弊社品質向上委員会で定めている「品質保証基本方針」に従い、弊社内での局面レビューを実施することで、システムエグゼとして品質の担保を図ります。また、規定されたプロセスに則り、プロジェクトを進めることにより、P（計画）・D（実行）・C（検証）・A（改善）を徹底し、継続的な品質強化活動につなげてまいります。

## Slide 16: 3-5．品質管理②（製造・テスト）
    製造の品質管理
    基本設計と並行して標準化分析を実施し、共通機能の設計・製造・テストを業務機能に先行して行います。
    共通機能はフレームワークや共通部品、共通サービスとして提供することで、コーディング・テスト量を軽減し、一定の品質を担保します。
    開発標準（実装規約、フレームワーク／共通部品を前提とした製造手順の定義など）を策定し、開発前に メンバーへの教育を実施します。
    コーディング規約の定義と、サンプル提供により、品質のばらつきやシステム内の不統一を抑制します。
    テストの品質管理
    基本設計工程にて、全体テスト計画を策定し、各テスト工程の方針・目的、範囲、環境等を決定します。
    全体テスト計画を元に、各テスト工程ごとに詳細テスト計画を策定します。
    テスト計画には主に下記を定義し、品質基準（テスト網羅度・不具合検出度/収束曲線）を満たすことで 品質を保証します。 テストケース・テストデータ作成基準、エビデンス取得基準、テスト着手・終了条件、テスト実施フロー、 不具合発生の品質基準値、障害分析と対応方法
1
2

## Slide 17: 3-6．スケジュール案
年度 | 2026 - 2027 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 | 
契約形態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アプリケーション開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
凡例
貴社・弊社共同作業
弊社作業
貴社作業
要件定義
結合 テスト
システムテスト
詳細設計
製造～単体テスト
ユーザテスト 教育
初期流動
契約①:準委任契約
契約②:請負契約
契約③:準委任契約
開発フェーズ
導入
フェーズ
運用
保守
基本設計
要件定義・
基本設計
フェーズ
契約④:準委任
契約
★キックオフ
▲要件定義・基本設計フェーズ契約締結
★要件確定
★仕様確定
▲保守・運用開始
▲導入フェーズ契約締結
▲保守契約締結
▲検収
Azure 環境構築
▲開発フェーズ契約締結
▲リリース
▲リリース判定

## Slide 18: 3-7．会議体
貴社との会議体につきましては、以下の会議を開催し、進捗管理・各種調整作業・課題解決等を実施します。 貴社との会議体は、対面会議およびWEB会議を会議体の特性に応じて使い分けることとします。 ※WEB会議の予定であっても、状況に応じて対面での会議を開催します。
会議名 | 開催頻度 | 会議形態 | 主催 | 内容
キックオフ会議 | プロジェクト 開始時 | WEB会議 | 貴社 | プロジェクトの進め方、体制、成果物等の認識合わせおよび各種周知事項の共有
進捗会議（定例） | 週次 | WEB会議 | 弊社 | プロジェクトの進捗状況、遅延時のリカバリ方法検討、作業予定の確認、連絡事項の周知
課題検討会議 | 週次 | WEB会議 | 弊社 | 各種課題の検討/解決、リスクの把握/対応方法検討 ※ 進捗会議と同時開催
レビュー会議 | 各工程 完了時 | WEB会議 | 弊社 | 各工程のレビューおよび工程完了判定
要件検討会議 | 週2回～ | WEB会議 | 弊社 | 不足事項の整理および確認 業務ヒアリング・業務フロー確認

## Slide 19: 3-8．体制
出光興産様
システムエグゼ
プロジェクト責任者
川名翔太
PM
藤崎弘己(仮)
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト責任者
澤田様
表記の体制には、弊社の協力会社の要員を含みます。
メンバーについては、状況により変更が発生する場合がございます。
品質保証
品質向上委員会
メンバー
TBD
ブリッジSE
オフショア
PM
各拠点
担当者様
担当者

## Slide 20: 3-9．役割および責任・権限
役割 | 作業範囲
プロジェクト責任者 | 全体方針と優先度を決定し承認する 予算・納期・体制の最終責任を負う 重要意思決定とエスカレーションを裁定する
プロジェクト マネージャー | 目標・範囲・予算・スケジュールを統制する 進行管理（品質・変更・課題・リスク・構成）を徹底する 決定事項の周知と関係者コミュニケーションを設計する
メンバー | 各リーダー指示に基づき設計・実装・テストを遂行する
品質保証 | 局面レビューの実施する 品質改善活動の支援する
営業 | 契約管理（条件調整、契約書締結、変更契約）を担当する 顧客窓口としてクレーム対応を行う
体制について、下記の通り役割と作業範囲を定めます。

## Slide 21: 3-10．納品物
工程 | 納品物
要件定義 | 要件定義書（機能要件、非機能要件） 業務フロー、テスト計画書
基本設計 | 画面一覧、画面項目定義書、アプリケーション処理方式
詳細設計 | API詳細設計書
製造・単体テスト | プログラムソース
結合テスト | 結合テスト仕様書兼成績書、ユーザー操作マニュアル（仮）
システムテスト | システムテスト仕様書兼成績書、ユーザー操作マニュアル（最終版）
受入テスト支援 | 受入テスト問合せ管理表

## Slide 22: お見積り

## Slide 23: 4-1．お見積り
No. | 契約種別 | フェーズ | 開発工程 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義 基本設計 | 要件定義 基本設計 | 要件定義・基本設計 | 4.6 | 5,060,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.6 | 6,460,000
2 | 請負契約 | 開発 | 詳細設計 製造 単体テスト | 詳細設計 | 6.6 | 9,220,000
 |  |  |  | 開発・単体テスト | 10 | 11,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 7.7 | 8,470,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 5 | 7,000,000
 |  |  |  | 小計 | 29.3 | 33,730,000
3 | 準委任契約 | 導入 | システムテスト | システムテスト | 4.6 | 5,060,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.6 | 6,460,000
4 |  |  | 受入テスト支援 | 受入テスト支援 | 2.3 | 2,530,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | 700,000
 |  |  |  | 小計 | 2.8 | 3,230,000
合計 |  |  |  |  | 43.3人月 | 49,880,000

## Slide 24: 概算お見積り(運用・保守)

## Slide 25: 5-1．概算お見積り（運用・保守）
No. | 契約種別 | フェーズ | 概要 | 工数（人月）/月 | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 運用保守 | 初期流動（2027年2月） | 2.0 | 2,500,000
2 |  |  | 通常保守（2027年3月以降） | 1.0 | 1,050,000

## Slide 26: 5-2．サポート内容
受付時間
通常時お問い合わせ受付時間
平日（月曜日～金曜日）の
9:00 ～ 17:30
土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
緊急時のお問い合わせについて
緊急時におきましては、上記時間帯を問わず受け付けいたしますが、状況により対応できない場合がございます。
非常事態発生時において、作業が必要となった場合は、保守担当者が自宅から専用に準備した機器により、リモート接続にてメンテナンスを実施することも可能です。
作業範囲
お問い合わせ対応
各種お問い合わせに対し対応いたします。電話、メール、その他貴社利用ツールでのお問い合わせを受け付けます。
障害対応・不具合要望対応
障害発生時の復旧作業を実施または支援します。また、不具合や発覚時や要望受け付け時は貴社と協議の上、改善作業を実施します。対応規模が大きい場合は別途見積をした上でご相談させていただきます。
資源の維持
ドキュメントについては、貴社標準の保管環境を利用させていただき維持します。また、変更が発生した際は、都度、最新化を実施します。
作業報告
月1回、保守作業報告会を開催し、保守作業報告書を提出します。
対象範囲
本システム（MA-ADS(XenApp内アプリ)Webアプリ化）
保守体制
要員
保守担当の要員としては、
実作業者1～2名配置します。
作業場所
作業場所は、弊社オフィス内（在宅勤務含む）、再委託先のオフィス内（在宅勤務含む）とし、必要に応じてリモート接続にて、貴社環境に接続し作業します。

## Slide 27: お見積り前提条件

## Slide 28: 6-1．お見積り前提条件
お見積り金額はすべて税抜きでの記載となります。
下記については本お見積もりには含まれておりません。
  モバイル・タブレット対応
  脆弱性診断の実施費用
  データ移行
  ハードウェア、ネットワーク、ミドルウェア、クラウド環境の調達費用および利用料、設定作業等
  既存マクロ(VBA等)の改修・移行
  既存バッチの改修・移行
ドキュメントは弊社フォーマットでの作成を前提とし、別フォーマットで作成する場合は別途協議といたします。
作業場所は、打合せを除き、原則弊社オフィス内（在宅勤務含む）といたします。
東京２３区以外でのオフィスや事業所等での作業につきましては、交通費・宿泊費を別途ご請求といたします。
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
作業の一部を弊社パートナー会社へ再委託させていただく場合がございます。再委託先は、弊社グループ会社であるシステムエグゼベトナムを含みます。
上記諸条件および本提案書に記載のない諸条件/作業内容につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 29: 弊社情報

## Slide 30: 7-1．弊社概要①
商号 | 株式会社システムエグゼ |  | 
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号 ＯＶＯＬ日本橋ビル７階 |  | 
電話番号 | 03-5299-5351（代表） |  | 
ホームページ | https://www.system-exe.co.jp/ |  | 
設立 | 1998年2月 | 資本金 | 4億7千5百万円
代表者 | 大場 康次 | 従業員数 | 701名 （2025年5月1日現在）
拠 点 一 覧： | 
■本社 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル 7階 TEL: 03-5299-5351 FAX: 03-5299-5354
■京橋オフィス | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-3 Daiwa京橋ビル 8階
■府中オフィス | 〒183-0056 東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル 6階
■千葉オフィス | 〒260-0045 千葉市中央区弁天1-5-1 オーパスビルディング 9階
■横浜オフィス | 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8階（WeWork内）
■長野オフィス | 〒390-0811 長野県松本市中央2-1-27 松本本町第一生命ビルディング 7階
■名古屋オフィス | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-20-8 東栄ビル 7階
■関西オフィス | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング 20階 2006号室
■システムエグゼ ベトナム | 2/F, E-Town 1, 364 Cong Hoa ST., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, VIETNAM

## Slide 31: 7-2．貴社プロジェクトにおける主な開発実績・規模
No | プロジェクト概要 | 環境 | 開発規模
1 | 製品倉庫システム再構築 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他: VB6 | 70人月
2 | 化学工場システム再構築 化学工場にて稼働する製造工程に関わる４つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。Oracle11g から Oracle12c へのバージョンアップ対応も実施。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java その他: ASP,VB6 | 170人月
3 | 千葉品質管理システム再構築 化学工場にて稼働する品質管理に関わる５つのシステムを統合。レガシーASPおよびVBで構築されているシステムをJavaで再構築。 | OS: Windows DB: Oracle 言語: Java | 120人月
4 | 千葉運転管理システム構築 VB6.0で構築されたシステムをVB.NETで再構築。 Windows Server 2008 R2 + Windows7 から Windows Server 2016 + Windows10 への更新 | OS: Windows DB: Oracle 言語: VB.NET その他: VB6 | 420人月
5 | 黒本ポータル構築 日々の点検業務で使用している点検表（冊子＜黒本＞）をWeb化 | OS: Linux DB: MySQL 言語: Java | 20人月
6 | IFC生産委託ポータル構築 製造委託先に向けて、購買発注(オーダー)業務をポータルシステムを構築 | OS: Linux DB: MySQL 言語: Java | 21人月

## Slide 32: 7-3．貴社プロジェクトにおける主な開発実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 海外企業情報取得アプリケーション開発 | 業務変革一課
２ | 期末報奨金計算機能再構築 | 業務変革二課
3 | 黒本電子化に伴うシステム開発（黒本ポータル） | 業務変革二課
4 | 販売系業務システムHUB処理 ※構築中 | 業務変革二課
5 | 千葉運転管理システム構築 | 業務変革三課
6 | MESシステム更新 | 業務変革三課
7 | 出光資格総合サイト構築 | 業務変革三課
8 | IFC生産委託ポータル構築 | 業務変革三課
9 | 海上入出荷計画業務システム構築 | 業務変革四課
10 | 製品倉庫システム再構築 | 業務変革四課
11 | 化学工場システム再構築 | 業務変革四課
12 | 千葉品質管理システム再構築 | 業務変革四課

## Slide 33: 7-4．貴社プロジェクトにおける主な運用保守実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 海外企業情報サイトおよび債権管理等Excel保守 | 業務変革一課
２ | 黒本ポータル保守 | 業務変革二課
3 | 期末報奨金システム保守 | 業務変革二課
4 | IFC生産委託ポータル保守 | 業務変革二課
5 | MESシステム 保守・運用 | 業務変革三課
6 | 千葉運転管理システム保守 | 業務変革三課
7 | 海外バーコードシステム保守 | 業務変革三課
8 | 出光総合資格サイト保守 | 業務変革三課
9 | 研究所・工場系システム保守 | 業務変革四課
10 | 業務変革四課DB保守・技術支援 | 業務変革四課
11 | 海上入出荷計画業務システム保守 | 業務変革四課
12 | IDMシステム保守 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ課
13 | 次期POS DB保守・技術支援 | 販売部

## Slide 34: 7-5．貴社プロジェクトにおける主な派遣・準委任参画実績
# | 案件名 | ご対応部署
１ | 統合マスタ基盤構築支援 | 業務変革一課
2 | 燃料油ADF関連開発支援 | 業務変革一課
3 | Azure Synapse基盤運用支援 | 業務変革三課
4 | 業務変革四課における開発・保守・運用に関わる業務 ※青井・河名・植木・滝田が貴社社員代替として従事 | 業務変革四課
5 | DX業務支援、SDMくん新機能開発要員 | 業務変革四課
6 | デジタルプラットフォーム課業務支援 | デジタルプラットフォーム課
7 | 生成AIに関するシステム開発支援 | DX技術戦略課
8 | 操業システム革新グループ業務支援 | 生産技術センター

## Slide 35
株式会社システムエグゼ
担当：池野貴明、髙浦祐朗
TEL： 03-5299-5351
Mail： takaaki.ikeno@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号
ＯＶＯＬ日本橋ビル７階