## Slide 1: １．スケジュール案（千葉AP・DB Azure移行）
 |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 2023年
 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 以降 | 以降
イベント |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発概要 | 最適化エンジン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 画面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 業務課様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | インフラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▲
11/10頃
本番
リリース
本番環境構築
本番運用
システムテスト（FAT）
システムテスト（SAT）
移行作業
▲
館林DC廃止
▲
旧環境
停止
初期流動
▲
9/8
開始

## Slide 2: ２．千葉本番環境サーバクラウド移行
2.1. 千葉本番環境サーバシステム現状
現状の本番環境のシステム構成は、図の通り。
館林DC
海上入出荷業務システム
APサーバ（本番機）
新オフラス
DBサーバ（DMZ）（本番機）
MATLB
32bit
IIS10
需給調整システム
DBサーバ
（本番機）
Windows 10
アプリ
ケーション
BRSS
スキーマ
既存DB
最適化
エンジン
ブラウザ
データの流れ
バース繰りシステム用データベースを需給調整サーバに
間借りしている
サーバは現状
館林DC上に構築

## Slide 3: ２．千葉本番環境サーバクラウド移行
2.2. 千葉本番環境サーバシステム移行
クラウド環境に移行したシステム構成の想定は、図の通り。
Windows 11
Azure
新オフラス
DBサーバ（DMZ）（本番機）
（新規DBサーバ）Windows Server 2019 千葉用本番機
BRSS
スキーマ
既存DB
データの流れ
ブラウザ
Edge
（新規APサーバ）Windows Server 2019 千葉用本番機
IIS10
MATLB
32bit
アプリ
ケーション
最適化
エンジン
北海道構築時にサーバ作成済
千葉用に入れ替えが必要、
北海道検証用に残す場合には新規にサーバ作成が必要
新規にサーバ作成が必要

## Slide 4: Azure移行対応方針
１．Azureへの単純移行の対応内容（APサーバ）
現在の千葉本番環境資源を移行する
MATLABは32bit版で構築する
２．Azureへの単純移行の対応内容（DBサーバ）
現在の千葉本番環境資源を移行する
リリースタイミングで最新のデータを再度移行する
３．サーバの構成・移行をどうするか
DBサーバは新規構築
APサーバは北海道版の検証環境を削除しこれを千葉用に変更
⇒サーバをなるべく増やさないため
４．移行のスケジュール
移行9・10月、リリース11月のスケジュールでどうか
（他の移行案件が年度末に重なる可能性あり年内には完了希望）
⇒9/8から開始、リリース11月予定で進める