## Slide 1: システム導入構想書
2025年8月19日時点

## Slide 2: システム導入構想書 目次
1. ESGシステム導入の背景・課題 | P.3
2. ESGシステム構築によって実現したい状態 | P.7
3. 導入アプローチ・ロードマップ | P.11
4. 新ESGシステムとしての主な要件 | P.17
5. ESGシステム導入に向けた周辺タスク | P.27
6. 新ESGシステムにおける機能要求・非機能要求 | P.32
7. RFP提出先候補ソリューション | P.33
8. Appendix | P.35

## Slide 3: 1. ESGシステム導入の背景・課題

## Slide 4: システム検討プロジェクトの位置づけ
従前から収集しているGHG領域を中心に、SSBJ強制適用までに業務・システム体制を整備する必要がある
本プロジェクトは、FY27より強制適用されるSSBJ開示に向け、GHG領域を中心としたシステムでのデータ収集体制構築が必要不可欠となっている
サステナビリティ開示基準の動向
出光における状況
出光におけるSSBJ適用はFY27（2027年4月1日以降）である
出光へのSSBJ適用時期
欧州CSRDやSSBJの他、各国の法規制への適用に向けた具体的な対応に着手するにあたり、2024年1月からプロジェクトを開始している
開示対応に向けたプロジェクトの状況
出光では環境報告は今後新規対応が必要なSSBJ以外にも、従前から温対法やGXリーグに対応をしている
外部開示への対応状況
日本における非財務情報／サステナビリティ情報の開示基準は、2025年3月にSSBJ基準が最終化され、「一般開示基準」「気候変動開示基準」が公表された
金融審議会において2025年3月期から適用可能の方向で議論中であり、2027年3月期の強制適用開始後、適用対象となる企業は順次拡大される見込み
日本におけるSSBJ開示
SSBJ適用時期
1
2
本プロジェクトではSSBJ基準に沿った情報開示対応に主眼を置き、
特にGHG排出量に関するデータ収集体制の構築を中心としシステム化を検討
1
外部要因
内部要因
2
3
変更なし

## Slide 5: 外部開示における開示対象マトリクス
GXL：本体＋四日市・東亜
 |  |  | 国内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 海外
 |  |  | 出光興産 | 西部石油 | 昭和四日市 | 東亜石油 | ソーラー フロンティア | 昭石化工 | SDS バイオテック | 出光 リテール販売 | 出光 ユニテック | その他子会社 | 海外子会社
GHG | Scope 1,2 | CO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | CH4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | N20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | HFC/PFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | SF6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | NF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Scope3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
GHG以外環境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
人的資本 （人事系・労働安全系） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
今回出光興産として今後対応すべき法定外部開示フレームワークはGXL、温対法、SSBJの3点 (上記のほか、SSBJ用データからデータブックも作成)
温対法：対象拠点（国内）
SSBJ：本体連結（国内外）
※GHG以外環境、人的資本についてはマテリアリティ次第
組織
データ種別
変更なし

## Slide 6: 現状の課題
本プロジェクトにおいて、主要課題はSSBJ開示対応、報告プロセスの一本化、GHG算定業務の効率化の3点を認識している
現状の課題
課題テーマ
GHG排出量は温対法・GXリーグのみ対応しており、GHGプロトコルデータの収集体制が整備されていない
SSBJ開示対応
同じ環境系報告でも、温対法・GXリーグなどに収集プロセスが分かれている
プロセス一本化
プロセスが分かれていることにより、データ収集～算定が重複しており、時間と手間を要している
業務効率化
更新
1
2
3
実現したい姿については後段で記載しているため、ここでは課題に絞って記載

## Slide 7: 2. ESGシステム構築によって実現したい状態

## Slide 8: 現状の課題と実現したい姿
本プロジェクトでは課題に対応するため、SSBJ開示基準に沿った業務・システムの体制とプロセスを整備すること、報告プロセスを一本化した基盤を構築すること、そして環境系報告の業務効率化することを目指す
現状の課題
実現したい姿
取組テーマ
GHG排出量は温対法・GXリーグのみ対応しており、GHGプロトコルデータの収集体制が整備されていない
SSBJ開示基準に沿ったデータ要件・内部統制要件・保証要件を満たす業務・システム体制及びプロセスを構築する
SSBJ開示対応
同じ環境系報告でも、温対法・GXリーグの収集プロセスが分かれている
今後の開示拡張を見据え、複数の開示対応プロセスを一本化した業務・システム・データ基盤を構築する ※GXLについては、新システムとしての対応ではなく、ETLツールの導入など本取組全体を通して対応する方針とする
プロセス一本化
プロセスが分かれていることにより、データ収集～算定が重複しており、時間と手間を要している
SSBJで拠点業務の追加負担を軽減すべく、環境系報告全般の報告業務効率化を 目指す ※GXLについては、新システムとしての対応ではなく、ETLツールの導入など本取組全体を通して対応する方針とする
業務効率化
更新
1
2
3
GXLは新システムとしての対応ではない旨を記載

## Slide 9: ESGシステム導入による課題解決コンセプト
算定・報告
(GXリーグ)
データ提供
業務プロセスが報告書で分岐しているため非効率化している現状から、SSBJを含めて報告プロセスを一本化し、システムを使った統合管理とすることで業務効率化を図る
製油所A担当者
Before
After
拠点
システム
データ収集(温対法)
GGX
安環
その他外部報告機関
(指定統計・発受電月報等)
拠点B担当者
拠点
システム
拠点C担当者
・・・
修正・問合せ
データ収集(GXリーグ)
CNX戦略室
データ収集
修正・問合せ
確認
データ収集(データブック)
サス室
データ収集
CNX戦略室
算定
確認
報告・開示
データ提供
人事担当者
労働安全担当者
確認
算定・報告
(温対法)
安環
算定
報告・開示
算定・報告
(データブック)
サス室
算定
報告・開示
データの提出先が報告書ごとで分かれているため、それぞれに調整作業が発生し、非効率なExcelのバケツリレーとなっている
1
算定作業はシステム外で実施されているため、業務工数が肥大化し、修正作業等が発生している
3
データ提供
製油所A担当者
拠点
システム
その他外部報告機関
(指定統計・発受電月報等)
拠点B担当者
拠点
システム
拠点C担当者
・・・
データ提供
人事担当者
労働安全担当者
ESGシステム
データ確認
サス室・安環
データ収集
算定
集計
報告・開示
（GXリーグ・温対法・
SSBJ・データブック・
社内報告）
報告・開示
分析・シミュレーション
ESG経営管理
インプットデータはGXリーグモニタリングポイントデータを原則のデータ入力単位として、標準機能を活用し、拠点入力業務を効率化
3
拠点のシステムとの自動連携によるデータ収集効率化とESGデータの統合管理化で煩雑なやり取りを排除
1
SSBJを始めとする外部開示・報告プロセスを一本化して処理することで、スムーズに外部開示・活用
2
各開示・報告レポートは手作業で成形・作成されているため業務負荷が高く、レポートの内容が整合しているか検証ができていない
2
変更なし

## Slide 10: 保証要件に基づくGHG算定サイクル
現状年次で収集しているデータは、SSBJ・温対法における活動量を月次で収集し、四半期に一度算定・集計の上定期的な保証レビューを実施する必要がある
AsIs業務サイクル
ToBe業務サイクル
N年4月～N+1年3月分
報告
N年度分
確認
N年度分
算定
修正
各拠点
安環
サス室
実測は月次・四半期・年次で実施していても、本社への報告タイミングは年1回実施
年次で収集したデータを確認し、年度に1回算定。修正・開示までの期間は3か月(N+1年4月～6月)
保証対応の頻度については、現在統合報告書・温対法の保証のため、年度に1回保証対応
排出係数は年度末に決定・入力される
4月分
報告
5月分
報告
確認
確認
6月分
報告
確認
1Q分
算定
1Q分
修正
・・・
・・・
各拠点
安環
サス室
期中保証人レビュー(仮)
※要否に応じて
期末
保証人レビュー
本社への報告は月次で実施
月次で収集したデータは翌月安環で確認し、 四半期に1回サス室で算定。修正・開示までの期間は4Qのみ3か月(N+1年4月～6月)
SSBJ限定的保証への対応のため、期中に保証人レビューの実施が現実的（四半期/半期等での実施を想定）
FCCコークなど期中確定ができない一部排出係数について、期中は暫定係数を用い、年度末に係数が確定した時点で差し替えを行う
更新
GXLを文言から削除

## Slide 11: 3. 導入アプローチ・ロードマップ

## Slide 12: 導入アプローチ・ロードマップの前提
2027年4月からのSSBJ強制適用開示に向け、パッケージソリューションの標準機能を最大限活用しGoLiveすることで、早期にデータ収集を開始可能な状態を目指す
SSBJ開示に求められる要件や、既存システムの活用も含めてシステムのあるべきを決める
GHG以外の開示項目が確定していない状態でも、SSBJの任意開示も狙う
GHG以外のマテリアリティの高い開示項目は新中期経営計画の策定を起点にシステムへ反映
新しい仕組みのシステム構想を立案し、任意適用/強制適用に向けたシステムロードマップを策定する
2026年7-9月(27年3月期)に環境分のシステム稼働を目指し、Wave1としてGGXが保持するデータ分(環境データ)を先行してシステム要件定義・開発を進める※1
新中期経営計画を基に、上記環境対応版のシステムを拡張する形でWave2を開始し、2027年4-6月(28年3月期)にSSBJフル版のシステム稼働をする
新規追加
※1 GGXからのリプレイスは確定ではなく、RFPによる製品評価で他製品含めて評価をする

## Slide 13: システム導入のスケジュール
Wave1では環境分を先行着手し、2028年3月期のSSBJフル開示に向け、環境以外の領域をWave2にて着手する
2024 | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 1-3
SSBJ対応
▼SSBJ任意開示
▼SSBJ任意開示
▼SSBJ最終化見込み
タイムライン
▼SSBJシステム環境分 先行稼働（７月末）
業務検討
システム対応
システム 対応
現行 調査
3か月
システム 要件
定義
3か月
システム 構想策定
5か月
設定・ 開発・
システム
テスト*
3~4か月
UAT
2か月
業務
要件
定義
3か月
教育・ 移行
2か月
システム 選定
3か月
業務フロー把握・ToBe案
役割・権限・責任
内部統制プロセス整備
▼中期経営計画確定 ※開示対象項目の特定
Wave1※
27年3月期のGHG 開示に活用
業務
要件
定義
2か月
GHG以外のSSBJ開示
項目が確定次第、 Wave2に着手
システム 要件
定義
3か月
設定・ 開発・
システム
テスト
4か月
UAT
2か月
教育・ 移行
2か月
▼SSBJシステム環境以外 稼働（6月末）
Wave2※
28年3月期のSSBJフル開示
に向けデータ取集開始
バウンダリー整理
欠落データの把握
開示データ・収集方針決定
※要件により、設定・開発期間が可変となる。先行稼働時の対象範囲の絞り込みや、稼働タイミングはPJの中で要検討
新規追加
Wave1をGHG分から環境分に変更した旨を反映

## Slide 14: ESGシステム導入アプローチ
Step1は、法定対応と拠点入力業務プロセスについて効率化を図り、Step2-1では本社での報告業務効率化を実施する。Step2-2では運用課題を定期的に改善する。将来的にStep3として収集したサステナビリティデータの活用を推進する
SSBJ開示対応
（拠点入力効率化含む）
SSBJを含む開示・規制を遵守できる
現場の入力業務の効率化に寄与していること（自動連携機能等で目指す） ※Step1を取り組むデータ区分でStep1-1, 1-2に細分化して推進
Step 1.
開示以外の報告業務効率化
Step 2-1.
経営管理高度化※1
Step 3.
機能拡張により、社内報告を含めた業務効率化に寄与していること
開示以外の用途に関する報告様式に合わせたアウトプット作成効率化を目指す
経営管理上重要なサステナビリティデータを経営判断に活用をするためのシステム機能配置最適化を通じて、PDCAサイクルを通じた経営改善と企業価値向上に寄与していること
システムアーキテクチャ
各開示対応に必要なデータを直接入力・自動連携等で収集し、開示様式ごとで出力を実現
業務課題は年次で抽出し、適宜システム改善を実施し、社内報告ではダッシュボード機能等で業務効率化を実現
分析・シミュレーション業務の高度化に伴い、共通基盤・BIツール等とのI/Fを構築し、経営管理高度化を実現
ビジネス・
システム要件
インプット
手入力・自動連携
アウトプット
(開示)
手入力
分析・
シミュレーション基盤
インプット
手入力・自動連携
アウトプット
(開示・社内報告)
自動連携
分析・
シミュレーション基盤
インプット
手入力・自動連携
アウトプット
(開示・社内報告)
手入力
分析・
シミュレーション基盤
データ収集~開示・報告
モニタリング/分析~計画策定
継続的なシステム改善
Step 2-2.
システム運用の中で抽出される課題が継続的に改善されていること
開示基準の変化に耐えうること
年次で抽出する業務課題に対し、システムによる改善を目指す
開示基準の改正があった場合は法定対応できるようシステム改善を目指す
※1 経営管理高度化はあくまで長期的に取り組む領域であり、現時点でシステムとして対応することは想定しない
受益者
拠点
サス室
安環
サス室
安環
拠点
トップマネジメント
データ
環境
人的資本
環境
人的資本
拠点
環境
人的資本
環境
人的資本
Step1-1
Step1-２
変更なし

## Slide 15: ESGシステム導入ロードマップ
GHG収集のための開示対応と入力業務効率化(Step1-1)が最優先。次点でGHG以外のStep1-2を進め、開示以外の報告業務効率化(Step2-1)はGHG運用が定着した上で実施がよいと考えている。課題は開示後に抽出し、システム改善を実施(Step2-2)
中期経営計画確定 ※GHG以外の開示対象項目の特定
環境データ
GHG
GHG以外
人的資本データ
Step1-1※1
SSBJ開示対応
（拠点入力効率化含む）
Step3
経営管理
高度化
タイムライン
Step1-2
SSBJ開示対応
（拠点入力効率化含む）
2025/11
▼システム選定
2026/3末
2026/6末
▼任意開示
2027/4
▼SSBJ適用
Step2-1
開示以外の
報告業務効率化
全般
シス
テム
27/6末
▼SSBJ本対応稼働
2027/6末 ▼任意開示
GHG分はFY27のSSBJ適用に間に合わせる
2028/6末
▼強制開示
全般
Step2-1
開示以外の
報告業務効率化
Step2-2
継続的な改善
任意開示する場合は、 新システム外で収集・算定
マテリアリティ評価・新中経策定を経て環境以外の収集データを実装
開示対応するとともに拠点の現場負担感を軽減させる施策は盛り込む
主としてレポートの拡充（サス室等の、データを使う側の業務効率化を狙う）
毎年開示後に、1年間の業務を振り返り改善点を抽出・実装していく
強制開示は、新システムで収集したデータで実施
26/7月
▼環境稼働
SSBJ初年度対応
2027
2028
2026
2025
2029~
▼ETL稼働
更新
▼新システム関連
▼ESGシステム関連
※1 Step1-1にて、製油所のタグデータから活動量を作成する仕組みをDI部主導で構築する
周辺タスク(タグデータからの収集)について追記

## Slide 16: アプローチに対する重点機能の変遷
機能要求候補それぞれの要求程度判定の際の判断軸の一つとして、実現したい姿のステップに応じて優先的に取り組むべき機能をあらかじめ策定しておくことで、開発ボリュームの肥大化を防ぐ
①社内システム連携
⑪内部統制
⑩データマネジメント
②社外システム連携
③ダイレクトインプット
④データバリデーション
⑤データモデル&カリキュレーション
⑥ビジネスロジック
⑦開示
⑧ESG経営管理
⑨シミュレーション
①社内システム連携
⑪内部統制
⑩データマネジメント
②社外システム連携
③ダイレクトインプット
④データバリデーション
⑤データモデル&カリキュレーション
⑥ビジネスロジック
⑦開示
⑧ESG経営管理
⑨シミュレーション
①社内システム連携
⑪内部統制
⑩データマネジメント
②社外システム連携*3
③ダイレクトインプット
④データバリデーション
⑤データモデル&カリキュレーション
⑥ビジネスロジック
⑦開示
⑧ESG経営管理
⑨シミュレーション
優先取り組み機能
取り組み機能
①社内システム連携
⑪内部統制
⑩データマネジメント
②社外システム連携
③ダイレクトインプット
④データバリデーション
⑤データモデル&カリキュレーション
⑥ビジネスロジック
⑦開示
⑧ESG経営管理
⑨シミュレーション
取り組み対象外
SSBJ開示対応
（拠点入力効率化含む）
Step 1.
開示以外の報告業務効率化
Step 2-1.
経営管理高度化
Step 3.
継続的なシステム改善
Step 2-2.
開示と拠点業務効率化に焦点
本社業務効率化に焦点
運用上の課題を広く取り扱い改善
経営判断へのデータ活用に焦点
変更なし
次頁で新ESGシステムの概観を説明

## Slide 17: 4. 新ESGシステムとしての主な要件

## Slide 18: 新ESGシステムにおける要件のポイント
対応すべき複数の開示基準
新システムでは、FY27強制適用のSSBJに加え、温対法にも対応することを求めたい
暫定/確定係数の運用
一部の排出活動については係数確定が年一回のため、期中は暫定係数を設定し、係数が確定した時点で期中分全て差し替えられるようにしたい
複数算定ロジックの構築
新システムでは、1排出活動に対し、複数の排出係数（SSBJ用排出係数と温対法用排出係数）を当てることで、複数基準に対応したい
新ESGシステム導入における要件のポイントは、「国内基準とグローバル基準の両方に対応」「1活動量に対して複数の排出量算定に分岐」「暫定係数を使った係数運用」の３点
更新
1
2
3
③をデータの階層構造についてではなく、暫定/確定係数の運用に変更

## Slide 19: ESGシステム全体像
出光DI部開発範囲
導入ベンダーの開発範囲は、FTPサーバ等からのデータ連携機能構築から各レポート出力までとする。新ESGシステムへの主な要件としては、算定ロジック、係数管理、集計ロジックの柔軟性が求められる
自動連係分
タグ集積
データ変換
データ
パイプライン
データ入力
算定
集計
開示
SSBJ
温対法
GXL
タ
CDF
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
ETLツール
タ
モ
モ
タ
タ
タ
モ
温
温
モ
タ
モ
温
温
温
モ
モ
モ
FTPサーバ等
FTPサーバ等
GXL用公式Excel
温
温
温対法係数
SSBJ係数
手入力分
環
人
温
温対法係数
SSBJ係数
共通係数
拠点・組織別集計
地域別集計
セグメント別集計
係数 マスタ
計算式
SSBJ
温対法
IF
新システム
導入ベンダー開発範囲
GXLの活動量データをETLで用意し、
GXL指定Excelに貼り付け、その後は従来通り対応
*GXL指定のExcel上で算定が要求されている
計算なし
新規追加
次頁詳細
1
2
3
タ
モ
温
人
環
タグデータ
GXLモニタリングポイント
温対法活動量
その他環境データ
人事労務データ
凡例
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3

## Slide 20: 新ESGシステム概観図
Scope3
環境(GHG以外)
・環境以外
温対法
共通項目
GHG
プロトコルのみ
新ESGシステムでは、温対法・SSBJに対応した非財務項目データ、排出係数、算定ロジック、集計ロジックの構築が求められる
新ESGシステム
Scope1,2
サーバ
CSV、API等
手入力、Excel等
Scope3
手入力、Excel等
GHG以外環境
手入力、Excel等
環境以外
手入力、Excel等
温帯法用係数
プロトコル用係数
(Scope1,2)
温対法排出量
Scope1,2排出量
算定・集計
算定・集計
排出活動関連
温対法
排出活動
GHGプロトコル 排出活動
SSBJ
プロトコル用係数 (Scope3)
Scope3排出量
算定・集計
環境(GHG以外)
・環境以外
集計
排出係数関連
温対法係数
GHGプロトコル 係数
ユーザ・権限関連
ユーザ
権限
ログ・履歴関連
アクセスログ
承認履歴
ドキュメント
修正履歴
マスタ変更
履歴
マスタ
算定・集計関連
算定ロジック
集計ロジック
レポーティング関連
レポート
非財務情報
ベンダー係数情報
出光ユーザー情報
AD連携
データ連携
(アンケート、
CSV、API等）
係数更新
外部
情報
サプライヤー情報
外部排出DB等
新規追加
温対法
SSBJ
環境(GHG以外)・人的資本
GHG以外
環境
人的資本
1
1
2
3
1
凡例
デフォルト
係数更新
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3

## Slide 21: 新ESGシステムで保持するデータ
現在、SHK制度（温対法）用データと一部任意開示（統合報告書）用のデータのみGGX保持しているが、今後はSHK制度・SSBJ※2のデータを新システム上で統合管理したい
環境データ以外※1
環境データ（GHG）
SHK制度
SHK制度
GHGプロトコル
共通
算定方法の違い
GHGプロトコル
算定方法の違い
共通
環境データ（GHG）
環境データ以外
Scope3
Scope1,2
GHGプロトコルのみ
算定対象
(Scope1,2)
温対法のみ
算定対象
環境データ（GHG以外） ※1
環境データ（GHG以外）
水資源
廃棄物
環境負荷
水資源
廃棄物
環境負荷
温対法のみ
算定対象
人事系
現在GGXで保持している情報
今後システムで保持したい情報
GXリーグモニタリングポイントデータ
GXリーグモニタリングポイントデータ
※1 マテリアリティ評価結果により増減の可能性あり ※2 SSBJで収集するデータは「GHGデータ」、「環境データ（GHG以外）」、「環境データ以外」の3種
人事系
労働安全系
労働安全系
現在GGX上で保持しているデータに加え、GHGプロトコルに必要なデータと人的資本データも新システムで保持
更新
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3
GXLについては新ESGシステムのスコープ外として記載

## Slide 22: 対象とする組織バウンダリー
出光興産
（連結）
出光興産
（単体）
東亜石油
昭和四日市
その他子会社
（国内）
※温対法対象
その他子会社
（国内）
※温対法対象外
その他子会社
（海外）
製油所事業所
その他拠点
京浜製油所
その他拠点
四日市製油所
その他拠点
子会社拠点
子会社拠点
子会社拠点
基準により、集計対象とする組織を可変にしたい（図の例では、東亜石油株式会社はSSBJ・温対法の集計対象）
SSBJと温対法では開示すべき組織バウンダリーが異なるため、開示レポートごとに集計対象が新システム内で設定可能であることが求められる
温対法
SSBJ
凡例
組織構造イメージ図
更新
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3
GXLについては削除

## Slide 23: Scope3データ収集におけるシステムスコープ
Scope3は、基本方針としてはシステムに活動量を入力しシステム内の係数をかけるのみのシンプルな要求とする。現時点で、各カテゴリの算定方法は未確定と認識しており、汎用的な仕組みとしてScope3要求を整理
入力者
活動量①
入力データは活動量そのものとし、活動量自体の計算は新システムにはMust要求としては求めない
3
会計システム等
本社で一括入力
各拠点で入力
拠点A
拠点B
拠点C
拠点D
OR
入力
入力
一括取込み？
活動量①
活動量②
活動量②
係数①
係数①
係数②
係数②
排出量
排出量
排出量
排出量
入力データ
システム算定
承認者
本社
承認者
本社
承認者
拠点C 上長
承認者
拠点D 上長
拠点データでも、本社で一括入力する場合がある（入力データ≠入力拠点）
※基幹システムから物量データを投入等。この要求は、Scope1,2との差分）
1
本社で一括入力があり得るため、組織は拠点だが、承認先は本社となる場合がある。つまり、拠点×活動量の組み合わせで、承認WFを定義可能であることが求められる
2
新規追加
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3

## Slide 24: GHG以外のデータ収集におけるシステムスコープ
集計のみ（算定なし）
GHG以外のデータについては、システム上で算定作業は実施しない（集計のみ実施）
入力者
入力するデータは開示用のデータそのものであり、システム内での算定は新システムには求めない
GHG以外環境
拠点A
拠点B
入力
入力
(例)取水量
(例)廃棄物
入力データ
システム算定
承認者
拠点A 上長
承認者
拠点B 上長
労働安全系
拠点C
拠点D
入力
入力
(例)死亡事故
(例)度数率※1
承認者
拠点A
上長
承認者
拠点B 上長
人事系
本社
(例)従業員数
承認者
本社
拠点
担当
拠点
担当
所管
事業部
人事
システム等
OR
人事系データは出光興産単体のみが収集対象のため、人事部で入力されたデータは本社内で承認
人事部
子会社の情報は収集していないため対象外
※1 実際は、度数率等の比率の情報は構成要素をシステムに入力し、単純集計をシステムで実施し、その後システム外で率を計算し開示する
所管
事業部
新規追加
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3

## Slide 25: 複数算定ロジック概要(Scope1,2)
温対法とSSBJでは、算定対象及び使用する排出係数が異なるため、1排出活動項目に対し複数の算定ロジックを構築することで開示先それぞれの排出量を算定できることが新システムに求められる
活動量A-1
※製油所（オフガス）
温対法用排出係数
（環境省）
（出光独自係数）
SSBJ用排出係数
（IDEA, IEA等）
活動量B
※単体＋製油所(非オフガス)
活動量C
※国内子会社
活動量D
※海外子会社
新システムへの入力データ
※製油所の場合はモニタリングポイントデータ
温対法
SSBJ
システム入力単位データ
凡例
基準により、算定する範囲を可変にしたい
（図の例では活動量DはSSBJのみで算定）
温対法、SSBJ共通の活動量については、システム内で温対法/GHGプロトコルの活動量に集計または変換したい
温対法・SSBJ向けの排出量はデフォルト係数での算定と出光独自係数での算定両方を実施したい
EEGS様式へ出力をしたい
*標準係数だけではなく、
独自係数も使用した上で
データ作成フローイメージ図
※Scope1,2
更新
FTPサーバ等
温
温
温
手入力or
アップロード
手入力or
アップロード
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3
GXLについては記載を削除し、ETLで変換されたデータの取りこみについての記載に変更

## Slide 26: 暫定係数を利用するために必要な機能
FCCコークの係数算定が年1回のため、月次報告を前提とした場合に係数の差し替えが必要なことが判明した。なお、独自係数として温対法で利用しているため対応は必須。そこで、差し替える際に、排出量の再計算が行われることを機能要件として要求することとなる
係数の差替自体はマスタなので可能だと想定されるが、排出量の計算の行われるトリガーの確認は必要
例） ①活動量データ入力/保存時に計算される場合
→係数のマスタ更新だけでは再計算が行われない。データ保存のみやり直しが必要の可能性あり（業務上、煩雑になる虞れあり）
②レポート出力時に計算される場合 →係数マスタ更新のみ対応
※単位発熱量・CO2排出係数はイメージ
係 数 更 新
暫定として前年度を利用
暫定として前年度を利用
係 数 更 新
係数変更の影響のコントロールが可能か
上記の例では、当年度の係数の値だけ変更したく、前年度の計算には影響を与えたくない
新規追加
対応すべき複数の開示基準
暫定/確定係数の運用
複数算定ロジックの構築
1
2
3

## Slide 27: 5. ESGシステム導入に向けた周辺タスク

## Slide 28: ESGシステム全体像（周辺タスク）
出光DI部開発範囲
拠点業務の効率化を実現するため、新ESGシステム以外にも周辺タスクとして、タグデータからの収集ロジックの整理、ETLツールの導入が発生するため、各製油所を巻き込みながら推進することが求められる
自動連係分
タグ集積
データ変換
データ
パイプライン
データ入力
算定
集計
開示
SSBJ
温対法
GXL
タ
CDF
タ
タ
タ
タ
タ
タ
タ
ETLツール
タ
モ
モ
タ
タ
タ
モ
温
温
モ
タ
モ
温
温
温
モ
モ
モ
FTPサーバ等
FTPサーバ等
GXL用公式Excel
温
温
温対法係数
SSBJ係数
手入力分
環
人
温
温対法係数
SSBJ係数
共通係数
拠点・組織別集計
地域別集計
セグメント別集計
係数 マスタ
計算式
SSBJ
温対法
IF
新システム
GXLの活動量データをETLで用意し、
GXL指定Excelに貼り付け、その後は従来通り対応
*GXL指定のExcel上で算定が要求されている
計算なし
タ
モ
温
人
環
タグデータ
GXLモニタリングポイント
温対法活動量
その他環境データ
人事労務データ
凡例
新規追加
導入ベンダー開発範囲
1
2
3
4
ETL変換ロジックの作成に向けてDI部4課の巻き込み
変換ロジックの作成に向けてDI部4課の巻き込み
2
3
東亜石油個別対応検討
4
GXリーグ用データと温対法/SSBJ用データの作成（効率化への寄与）
1
考慮すべき主なポイント(次頁詳細)

## Slide 29: タグデータからのデータ収集フローイメージ(1/2)
CDF(L4)上のタグデータを(GXリーグのモニタリングポイントの単位である)設備単位へ集約するためのロジックは担当しているDI部四課の巻き込みが必要
GXLを新システムのスコープ外とする場合、ETLツール上でGXL用・温対法/SSBJ用データに区分して集計・変換することで、新システムは温対法/SSBJ用データのみを特定フォルダから取込むことを想定する
CDF(L4)
ETLツール
モ
モ
モ
特定フォルダ
（S3, STFPサーバなど）
モ
モ
モ
新システム
東亜石油
出光興産製油所
+
昭和四日市 (2026/10以降)
タグデータの集積
タグデータをGXL集計ファイル用/温対法・SSBJ用それぞれに変換
GXL用/温対法・SSBJ用それぞれの
成形後データを格納
排出活動データをインポート
新システムで開発
GXL集計ファイル
タグデータ
モ
モニタリングポイント
温対法・SSBJ
排出活動
凡例
ETLツールにて、GXリーグ用と温対法/SSBJ用を区分してデータ集計・変換を行い、特定フォルダにそれぞれ格納する
温対法・SSBJ用に成形された排出活動データのみを特定フォルダから新システムへインポート
GXL集計ファイル用のデータは、特定フォルダに格納されたアウトプットから、必要な情報を入力
温
温
温
温
温
温
温
温
温
東亜製油所はCDF(L4)を導入する予定がないため、東亜製油所を巻き込んでの対処方針の検討が必要（IFから合流 or 手入力）
温
出光にて開発
2
4
1
GXLが新システムからスコープアウトされたことに伴い更新
更新
モニタリングポイントと温対法の開示要求への変換ロジックの整理は、各製油所の巻き込みが必要
3

## Slide 30: タグデータからのデータ収集フローイメージ
タグ
新システム
データ補正
を考慮
ETS-R
タグ 補正前 補正 補正後
A001 100 ▲10 90
B001 5 ▲5 XXX
補正後を新システムへ連携
Excel or CSVアップロード※1＋エビデンスファイル保存
タグレベル
GXL/温対法レベル
タグレベル？
生データがそのまま利用できないことを想定し、データ補正を考慮した連携方法を検討する必要がある
※1 CSVアップロードの場合は、CSV出力機能をマクロに要追加
補正Excel
Excelイメージ
ETLツール *必要かは 要議論
縦の項目は、製油所が検証可能なレベルで細分化（温対法やSSBJより細かいものにしないと、製油所で何をどのように補正するかが判断できない想定）
補正前をXHQ、ETS-Rから取得
（生データは編集不可とする）
何をどのように補正したか 過程が見えるようにする
1
変更なし

## Slide 31: 業務効率化実現に向けたタスク（出光実施主体）
業務効率化の実現に向けて、ETLツールの導入では製造四課、データ変換ロジック整理では各製油所、東亜石油(株)の対応方針検討では担当者を巻き込みながら推進することが求められる
業務要件定義
システム 要件定義
システム 構想策定
設定・開発・ システムテスト
システム選定
タスク
内容
実施
時期
2025/5～8末
2025/9～11末
2025/12～2026/2末
2026/2～4末
2025/9(仮)
RFP提出
2025/2(仮)
システム開発着手
実施
主体
利用用途
新システム
構築
ETLツール導入検討
実施
時期
データ変換ロジック
サンプル準備
RFP作成の前提となる、タグデータからモニタリングポイントデータへの変換を行うETLツールの導入等対応方針の策定
モニタリングポイントから温対法開示項目への変換ロジックの製油所サンプルをRFP記載用に用意
全製油所
データ変換ロジック整理
全製油所のモニタリングポイント⇒温対法開示項目への変換ロジックの製油所サンプル用意
東亜石油(株)
対応方針検討
東亜石油(株)の対応方針として、どのように新システムへデータを収集するか検討（直接入力/特定フォルダへの格納）
2
3
3
4
DI部
サステナビリティ推進室
DI部
製油所(1拠点の一部)
サステナビリティ推進室
DI部
全製油所
サステナビリティ推進室
DI部
東亜石油(株)
2025/6～2025/9末 （RFP作成まで）
2025/6～2025/9末 （RFP作成まで）
2025/10～2026/1末
（システム設定・開発まで）
2025/10～2026/1末
（システム設定・開発まで）
RFP作成時にシステム構成図・機能要求に影響
算定バウンダリーの違い等をRFPに記載
システム要件定義でベンダーへの具体的な設定要求インプットとして利用
東亜石油(株)からのデータ収集プロセス設計に利用
変更なし

## Slide 32: 6. 新ESGシステムにおける機能要求・非機能要求
Excel参照

## Slide 33: 7. RFP提出先候補ソリューション

## Slide 34: 対象ベンダーの絞り込み（案）
各調査レポートでLeader格を抽出し、日本法人や導入パートナーが日本にあるベンダーを抽出し、さらに他社がRFPを提出しているベンダーを抽出。また、現在利用しているNEC社（GGX）には、RFP候補先として加える方針とする
日本法人あり / 国内ベンダー対応可能
Leader格として評価された上で、日本国内に法人を持つ、もしくは国内にパートナーシップを締結している導入ベンダーを持つソリューションを抽出
IBM
Salesforce
ServiceNow
UL Solutions
Wolters Kluwer※2
Workiva
ショートリスト（RFP提出先候補）
さらに、他社がSSBJ(ISSB/CSRD含む)向けRFPを発出しているベンダーに加え、既存利用のNECを抽出
IBM
ServiceNow
Workiva
NEC
ベンダーロングリスト
ESGベンダーロングリストを各種 グローバル調査機関資料から作成※1
Cority
IBM
ServiceNow
Sphera
Wolters Kluwer
Water Shed
Workiva
など全37ベンダー
既存ベンダー
既に利用しているシステムベンダーもRFP提出先とし、比較・再評価を行う
NEC（Green Globe X）
※1 Verdantix “Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software (2025)”
※1 IDC “IDC MarketScape: Worldwide Sustainability Management Platforms 2025 Vendor Assessment”
※1 Gartner “Market Guide for ESG ReportMarketScape: Worldwide Sustainability Management Platforms 2025 Vendor Assessment”
※1 IDC “IDC's Worldwide Sustainability Software Taxonomying and Management Software”
※2 Wolters KluwerはCCH Tagetik, Teammateは日本国内で提供されているが、Enablonは提供されてないことに留意
出光内で精査中
新規追加
更新

## Slide 35: 8. Appendix

## Slide 36: 【参考】サステナビリティデータ管理のあるべき姿
データ収集
算定
開示・報告
モニタリング/
分析
フィードバック
多様な要求事項・保証取得に整合した活動量・データポイントの取得
GHGプロトコル・温対法・GXリーグに準拠した算定
保証取得に向けた算定方法・頻度・範囲での算定
多様な要求事項・保証取得に整合した開示
リスク管理プロセスとの連携
IROの検討、財務影響の分析、移行計画の策定への活用
開示・目標管理等を推進する管理体制と確認フロー
セクター固有基準や目標値等の閾値の設定
目標値の進捗管理
SSBJを中心とした開示に対し、第三者保証取得に整合したデータ収集～算定や、多様な開示先に整合した開示・報告のみならず目標達成の進捗モニタリング、更なる改善活動に向けたサイクルを回すことがあるべき姿
改善活動
フィードバックを受け、改善施策の検討および改善活動の実施
Do
Do
Check
Check
Act
Act
新システムの将来的な対応範囲
計画策定
Plan
中長期経営戦略に整合した年次の計画策定
トップ
マネジメント
サス室・安環・
CNX戦略室
各拠点・各部署
ESGデータマネジメント
システム
戦略実現を支える PDCAサイクル
サステナビリティ管理体制
システム基盤
変更なし

## Slide 37: 【参考】 ESGデータ作成に必要な機能一覧
ESGデータの収集から開示/データ利活用までのプロセスにおいて、システムに必要な機能は以下の通り
会計データ
環境データ
社会・人事データ
外部PF等
Output
Process
Input
①社内システム連携
サステナビリティに関連する情報を取り扱う社内システムとのデータ連携や連携管理を実現するための各種機能（API連携、ステータス管理等）
①社外システム連携
サプライヤーや第三者機関から情報を連携するための機能（API連携、ステータス管理等）
①ダイレクトインプット
ユーザ（または社外ユーザ）が直接サステナビリティ関連情報を登録するための機能（入力フォーム、データインポート機能等）
④データバリデーション
入力されたデータの品質を担保するためのチェック機能、以上検知機能やデータクレンジング、元情報との証跡紐づけ
機能
⑤データモデル&カリキュレーション
収集したデータを開示に活用するための各種計算・変換処理・マスタ関連（単位変換、データマッピングや配賦・連結消込機能）
⑥ビジネスロジック
開示やデータ分析のための各種集計機能（組織別集計、製品・サービス別集計、ESGテーマ別集計、バリューチェーン段階別集計等）
⑦外部開示
各種開示要求事項で求められるフォーマットに対応したレポーティング・マッピング機能
⑩データマネジメント
上記を実現するためのベースとなるデータマネジメント関連機能、データガバナンス、ドキュメント管理等
⑪内部統制
保証対応を見据えた各種内部統制関連機能（ユーザ、Audit Logging、証跡管理、権限管理、ワークフロー等）
⑧ESG経営管理
⑨シミュレーション
開示以外の目的でサステナビリティ情報を活用する上で必要となる各種機能
（非財務KPIの管理ダッシュボード、投資判断で活用するMACカーブ分析機能、CFP/LCA関連機能等）
Infrastructure
変更なし

## Slide 38: 【参考】 ESGソリューション導入のトレンド
システム移行
システム移行
エンタープライズ企業において、昨今の外部環境の変化に伴い、全社開示を目的としたシステム再構築・導入が最新トレンドとなっている。
国内環境系ツール
GGX（NEC）
EcoTruck（富士通）
EcoAssist（日立）
など
国内新興ツール
Zeroboard
アスエネ など
海外発ESGツール
Workiva
IBM
ServiceNow
UL Solutions
Microsoft
SAP
Salesforce
など
システム移行
Scope1～3算定、CFP算定をゴールとしたシステム再構築
GHG排出量だけでなく、全社データの保証・開示・報告・経営管理への活用をゴールとしたシステム再構築
トレンド①
トレンド②
省エネ法・温対法対応するために導入した企業
温対法等の法規制には該当しないが、GHG算定やCFP算定を目的として導入した企業
省エネ法・温対法（国内法）対応
気候変動対応の高まり
CSRD・ISSBへの対応
2000年代
2010年代
2020年代
大手SI会社がツールを開発
気候変動特化のツール
変更なし

## Slide 39: 【参考】ESG調査レポート概要
Verdantix・IDCは市場分析だけでなく、異なる観点からそれぞれのESGソリューションベンダーを詳細に評価し、Leaderを定義している。Garterはベンダーの詳細評価ではなく、ESG市場全体を分析している
Verdantix
IDC
Gartner
Verdantixは、ESGやサステナビリティ、環境管理に特化した市場調査会社。特に企業が環境・安全・サステナビリティ戦略を実行するための技術やソリューションに焦点を当てている
IDCは、IT、デジタル変革、テクノロジー市場の調査を行う有名な調査会社であり、ESGに関しても技術的な視点から分析を提供している
Gartnerは、ITやビジネス戦略に関する調査で非常に広範囲の分析を行う調査会社であり、ESGについても企業戦略やテクノロジーの観点で洞察を提供している
調査会社概要
調査の
特徴
レポート
形式
ESG特化のソリューショントレンド調査
Verdantixは、ESG関連のソフトウェア、プラットフォーム、技術ソリューションに特化した分析を提供
詳細なベンダー評価
「Green Quadrant」フレームワークを使用し、市場内の主要ベンダーをケイパビリティとモメンタムで定量的に評価し、Leaderを定義している
IDC MarketScape
Green Quadrant
テクノロジー主導の視点
ESGをデジタル変革や技術の観点から捉え、企業がどのようにデータを活用してESG目標を達成するかを分析
詳細なベンダー評価
IDC独自のフレームワークを使用し、市場内の主要ベンダーをケイパビリティ・規模・地理的範囲で絞った上で評価し、Leaderを定義している
Market Guide
企業戦略・テクノロジー視点からのESGマーケットの分析
ESGをテクノロジーと戦略の観点から分析し、現在のESGマーケット動向とESGゴールを達成するための良いソフトウェアの定義やフレームワークを提供
機能分類ごとのベンダー紹介
ESGソリューションの主要ベンダーをマーケット観点から洗い出し、機能・目的別に代表的なソリューションを紹介している
変更なし