## Slide 1: お見積もり(第6.0版） ~ システムテスト・移行フェーズ ~
新IRIS操業品質AP 再構築対応
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/11/17

## Slide 2: １. はじめに
本資料は下記の別資料に基づき「新IRIS操業品質APサーバ」の再構築に関してのお見積もり資料です。
[別資料]
・ 20240930_アーキテクチャカタログ.pptx
・【データ連携技術検証及びデータ連携方式検討】データ連携方式選定ガイドライン_20231225_v1.2.pptx
・20241004_【重点課題報告会】次期アーキ戦略_抜粋.pptx

## Slide 3: ２. プロジェクトの背景と目的
■プロジェクトの背景
「新IRIS操業品質APサーバ」は、館林データセンター内に構築されており2026年3月までに
サーバ移設が必要となっている。
サーバ移設に伴い、システムアーキテクチャの見直しを実施する。
■プロジェクトの目的
現在の「新IRIS操業品質APサーバ」は、Windows Serverで構成されており、アプリケーションを
.NETベースで開発しているが、貴社内の標準的なシステムアーキテクチャから外れている。
アーキテクチャカタログに従い、Azure上で動作するアプリケーションをJava（Spring Boot）を
利用して再開発する。

## Slide 4: ３. 再構築に伴う環境の変更点
主な変化点は下記の通り
筐体 ：オンプレミス(仮想) → クラウド(Azure)
OS ：Windows Server 2016 → Windows Server 2022(最新OSを想定)
DB ：Oracle Database 12c → Oracle Database 19c(別件の共通基盤更新案件)
ミドルウェア：OWFT → 廃止
：Operation Manager → A-Auto
PG言語 ： VB.NET(バッチ処理系) → Java
： Batスクリプト → 継続利用を想定
： 設定ファイル → 継続利用
： SQLファイル → 継続利用
I/F ： テキストファイル → 継続利用
I/F(通信方式)： EAIリモートコントロール→ 継続利用
フォルダ構成：Dドライブ(アプリ資産) → Gドライブに変更（開発工程からの追加作業）
※既存システムでは各所ごとにモジュールが別れており、処理が複雑化しています。 今回の対応で機能の統廃合を行い、処理のスリム化を実施します。

## Slide 5: ４. システム構成
Azure Service（PaaS）
Azure （IaaS）
縮小共通基盤
（共通Oracle）
Data
verse
AP兼Storageサーバ（Windows OS）
Javaアプリ
各所オフラス
（EAIサーバ)
OneSAP
（連携NAS）
A-Auto
(バッチスケジューラ)
既存と同様にEAIリモート
コントロールによる
ファイル連携
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F
I/F
共通Oracleを直接参照している
※本件では対象外
数量確定システム
OWFT廃止に伴い、
連携方法変更
※詳細はP13「補足」参照
I/F
I/F
I/F
徳山化学品LAS （EAIサーバ）
I/F
I/F
I/F
北海道業務課PHX
I/F
I/F
I/F
FTP
※今回対象連携 詳細はP14「補足」

## Slide 6: ５-1. 対象機能数
No | 分類 | As-Is | To-Be | 本数 | 対応概要
1 | VB.NET (バッチ処理系) | VB.NET | Java | 15 | ・.NETベースから変更し、Javaで新規構築
2 | Batスクリプト | Bat | Bat | 18 | ・利用フォルダの変更（D:\→G:\） ・Windowsバッチファイルは既存ベースを想定 ※機能統合により本数削減
3 | 共通機能 | VB.NET | Java | 9 | ・.NETベースから変更し、Javaで新規構築 ※9機能を3機能(共通/DB/EAI)に集約する。
4 | 設定ファイル | Ini/CSV/XML | Ini/CSV/XML | 161 | ・利用フォルダの変更（D:\→G:\） ・継続利用をベースに新サーバ切り替えに伴う 環境情報の変更と動作検証
5 | SQLファイル | SQL | SQL | 22 | ・継続利用をベースに接続先（新DB）の変更 及び動作検証
6 | インターフェース（I/F） | File | File | 123 | ・新サーバ（AP/Storageサーバ）と周辺システム 間のテスト
7 | JOB アプリケーション | Operation Manager /タスク | A-Auto | 100 | ・Operation Manager及びタスクスケジューラ のJOBをA-Autoへ移行

## Slide 7: ５-２. 対象一覧（ Java化）
No | 処理名 | 既存プログラム
1 | 装置稼動実績データ作成 | BINAS_SOUTI.exe
2 | 二次加工DB | COL_SERVER.exe
3 | 製油所データ作成 | BINAS_SEIYU.exe
4 | DB削除 | DELETE_DB.exe
5 | 潤滑油タンク在庫編集 | EDT_JNKTZAIK.exe
6 | 自家燃使用量作成 | JIKANEN.exe
7 | 自家燃使用量履歴 | JIKANEN_HIST.exe
8 | 潤滑油ファイル取込 | JUNKATUY_RCV.exe
9 | 潤滑油タンク在庫作成 | JYUNKATU_TRANS.exe
10 | 基材加工DB | kakouDB.exe
11 | 自家燃タンク在庫作成 | TANKZAIKO.exe
12 | タンク受払実績月報 | UKEHARAI.exe
13 | 装置運転状況加工 | UNTEN_JYOKYO.exe
14 | 用役省エネ単価比較加工 | YSYOUENE_YOKO.exe
※「二次加工DB」は他社開発プログラムのため、対象外とさせていただきます。 ※「自家燃使用量履歴」はファイル送信時のバックアップ処理のため、XenApp廃止対応側に機能移管いたします。 ※「PGキック用」は他サーバからの実行ファイルリモート実行をしない方針のため、廃止いたします。
No | 処理名 | 既存プログラム
15 | ﾀﾝｸ増減日報通油量算出 | zogen.exe
16 | 石化取引実績 | SekTorZis.exe
17 | PGキック用 | Kick.exe
18 | EAI送信 | EAI_SEND.exe
19 | オフサイト実績DB取込 | File2Db.exe
20 | 新IRIS連携変換処理 | IRIS_convert.exe
21 | XMLファイル読込 | ReadXml.dll
22 | 共通ログ出力 | LogOutput.exe
23 | EAIリモートログ監視 | EAI_LOG_WATCH.exe
24 | PIMS受信 | PIMS_RCV.exe
25 | 燃料油試験結果 | VB_PCK_QU_FTP1.exe
26 | 工程試験結果 | VB_PCK_QU_FTP2.exe
27 | 潤滑油試験結果 | VB_PCK_QU_FTP3.exe
※青字が「要件定義・基本設計」にて追加された機能 |  | 

## Slide 8: ６. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  | 
 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azure移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
▼キックオフ
▼要件確定
▼納品
★本稼働
詳細設計・開発
システムテスト
運用テスト
基本設計
結合テスト
本番
移行
初期
流動
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
赤点線枠が見積対象となります。
サーバ準備
環境構築
（検証）
準委任契約
請負契約
環境構築
（本番）
A-auto
(検証)
A-auto
(本番)
システムテスト以降は、 本体PJに合流
請負契約
追加開発
準委任契約

## Slide 9: ７. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
重村 和也様
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
福井 将敏
メンバー
篠塚 正裕
五石真人
プロジェクトマネージャー
福田 一希
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
蓮池 達也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
品質保証
品質向上委員会
XenAppチーム
澤田 晶子
髙木 義尚
プロジェクト
マネージャー
遠矢 成洋
※XenApp廃止プロジェクト

## Slide 10: ８. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 要件定義 | プロジェクト計画書、システム方式設計書
2 | 基本設計 | 基本設計書、全体テスト計画、移行計画書
3 | 詳細設計 | 詳細設計書、結合テスト計画、システムテスト計画
4 | 開発 | プログラム一式、単体テスト仕様書・エビデンス
5 | 結合テスト | 結合テスト仕様書・エビデンス
6 | システムテスト | システムテスト仕様書・エビデンス
7 | 運用テスト | 問題管理表
8 | 本番移行 | 移行手順書
9 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 11: ９. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義 基本設計 | 受注済 | 要件定義 | 3.0 | 3,000,000
 |  |  |  | 基本設計 | 4.0 | 4,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 8.0 | 8,400,000
２ | 請負契約 | 詳細設計 開発 結合テスト | 受注済 | 詳細設計 | 4.0 | 4,000,000
 |  |  |  | 開発・単体テスト | 6.0 | 6,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 5.0 | 5,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 2.5 | 3,500,000
 |  |  |  | 小計 | 17.5 | 18,500,000
３ | 準委任契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 正式 | システムテスト | 4.0 | 4,000,000
 |  |  |  | 運用テスト | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | 本番移行・初期流動 | 4.6 | 4,600,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.5 | 2,100,000
 |  |  |  | 小計 | 11.1 | 11,700,000
合計 |  |  |  |  | 36.6 | 38,600,000

## Slide 12: ９. お見積もり（徳山化学品LASと新IRIS操業品質AP間の連携追加）
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 工数（人日） | 金額（税抜き）
4 | 請負契約 | 要件定義 基本設計 詳細設計 開発 結合テスト | 受注済 | 要件定義 | 0.05 | 1.0 | 50,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.2 | 4.0 | 200,000
 |  |  |  | 詳細設計 | 0.15 | 3.0 | 150,000
 |  |  |  | 開発 | 0.35 | 7.0 | 350,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.25 | 5.0 | 250,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 2.0 | 140,000
合計 |  |  |  |  | 1.1 | 22.0 | 1,140,000

## Slide 13: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
JOB管理（A-Auto）の設定については貴社にてご対応をお願いいたします。
開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
インフラ環境(Azure、縮小共通基盤：共通Oracle)の調達・構築・移行は含まれておりません。
DBはOracle Databaseを想定しております。
DB移行については含まれていません。（単純移行時に提示した見積書をご参照ください。）
Azure上のサーバ等は、案件開始時点で必要数分を貴社にてご用意をお願いいたします。
業務変更に伴うアプリケーション修正は実施いたしません。（業務変更なし）
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）

## Slide 14: 補足．OWFT廃止について
パターン | 処理方式 | コメント
現行 |  | XenAppデータ作成まで行い、 操業品質にてデータ送信という役割分担となっています。
① |  | XenApp廃止に伴い、新機能もしくは既存機能にてデータ作成まで行った場合、操業品質にてこれまで通りデータ送信する必要がありますが、操業品質からPaaS上に構築したJavaアプリを起動する方式は処理が複雑になるため、②を推奨します。
② |  | XenApp廃止に伴い、 これまでの操業品質を経由しての連携ではなく、直接連携NASへ送信する方式を提案いたします。
XenApp
操業品質
連携NAS
OneSAP
新機能
(XenApp)
操業品質
Azure App Service
（Java）
連携NAS
OneSAP
新機能
（XenApp）
連携NAS
OneSAP
Excel
(手動)
File
File
OWFT
File
Excel
(手動)
File
PG
File
PG
File
新機能
File
File
File

## Slide 15: 補足．徳山化学品LAS連携について
連携ID | 処理方式 | 備考
D901 D902 |  | 既存システムにおける D101(燃料油試験結果) D102(工程試験結果) と同様のI/Fレイアウト で送信される。 そのため、取り込み機能も同等に実施する方針。 取り込み機能(Bat)は、 EAIリモートから起動される。 実際の取り込み処理はJavaプログラムにておこなう。
徳山化学品
LAS
徳山EAI
新IRIS操業品質AP
共通Oracle
File
File
Bat
DB
File
Java
EAI
リモート

## Slide 16
株式会社システムエグゼ
担当：福田一希、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kazuki.fukuda@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F