## Slide 1: お見積もり(第1.0版）
昭和四日市石油と東亜石油の新規連携追加
（開発工程）
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/9/5

## Slide 2: １. はじめに
■プロジェクトの背景・目的
旧昭和シェルグループ製油所にLab-Aidの導入を2026年5月（昭和四日市石油）、8月（東亜石油）に
予定しています。 導入にあたりLab-Aidと新IRIS間の連携を出光興産内の既存製油所（千葉事業所等）と同等に実施します。
■対象連携
・燃料油試験結果
・工程試験結果
※要件定義工程にて「工程試験結果」はシステム切替後の連携はなくなったが、 新IRIS操業品質側は、予定通り受信可能な状態としてリリースする。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
・オフラスの燃料油試験結果、工程試験結果と同一機能（取込機能のみ）の用意 ・共通Oracleに対してテーブル作成（SK系に２所分追加） ・EAIリモートコントロールの環境構築（2所分追加）
・本体プロジェクトからの依頼事項（テスト等）の対応
<お見積範囲外>
・「燃料油試験結果」、「工程試験結果」の取込結果を参照する機能
別紙「質問表(昭和四日市石油と東亜石油の新規連携追加).xlsx」のNo19にて記載しましたが、
現状の参照機能がわかりませんので、作業対象外とさせていただきます。

## Slide 4: ３. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 設計書を作成します。 | 基本設計書、詳細設計書、エンティティ定義書
3 | 開発 | 開発を実施します。 ※環境構築も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてLab-Aidとの疎通確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 | 移行手順書
7 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 5: ４. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲・想定作業 | 備考
1 | バッチ | 4 | 既存機能（燃料油試験結果、工程試験結果）を流用し、基本設計～システムテストまで一連の作業を実施する。 | ※ 進行中PJにおいて共通機能として開発が 進められているため、追加部分の開発 のみとなる想定です。
2 | テーブル | 22 | ・エンティティ定義書の作成 ・テーブルの作成 ・データの投入 | ※ スキーマの作成は貴社にてお願いします。 例）千葉オフラス：SK41
3 | I/F | 4 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト | ※1 本番環境は、疎通テストとし、 各システムごとに1連携を想定します。 ※2 本体PJ側で要望がある場合は、相談 の上、検討とさせていただきます。
4 | JOB | 4 | 全JOBの実行確認を実施します。 ・定期起動確認 ・正常系および異常系のテスト ・繰り返しテスト | ※ A-autoへのJOB登録は貴社にてお願い します。

## Slide 6: ５. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月
[別件] 新IRIS操業品質AP 再構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[本件] 昭和四日市石油と 東亜石油の 新規連携追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[Lab-Aid導入] ①昭和四日市石油 ②東亜石油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
開発
①ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
結合テスト
①本番移行
初期流動
※スケジュールは想定となります。
昭和四日市石油と東亜石油はそれぞれ別日にてシステムテスト及びリリースを 想定しています。 ①システムテスト／本番移行・初期流動：昭和四日市石油
②システムテスト／本番移行・初期流動：東亜石油
詳細設計・開発
システムテスト
運用テスト
結合テスト
本番
移行
初期
流動
②本番移行
初期流動
②ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
設計

## Slide 7: ６. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉 様
プロジェクトメンバー
篠崎 大地様
出光興産様
プロジェクト管理者
中島 厚司様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
福井 将敏
新IRIS操業品質AP
再構築チーム
篠塚 正裕
五石 真人
+ ベトナム４名
プロジェクトマネージャー
福田 一希
営業
髙浦 祐朗
品質保証
PJ品質向上委員会
新規連携追加
チーム
加藤未夢
篠塚 正裕(兼務)
リーダー
関谷 亮

## Slide 8: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 0.6 | 640,000
２ | 請負契約 | 開発 システムテスト① | 概算 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | システムテスト①(昭和四日市石油) | 0.6 | 600,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | 700,000
 |  |  |  | 小計 | 3.1 | 3,300,000
３ | 準委任契約 | システムテスト② 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト②(東亜石油) | 0.6 | 600,000
 |  |  |  | 本番移行(2回分) | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動(2回分) | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 2.6 | 3,000,000
合計 |  |  |  |  | 6.3 | 6,940,000

## Slide 9: ８. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
業務変更などのプログラム改修は想定していません。
（千葉オフラスと同等の機能とし、カスタマイズはなしとします。）
参照機能については不明確なため、お見積対象外となっております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DBはOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンス、インストーラは貴社にてご用意をお願いいたします。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 10
株式会社システムエグゼ
担当：福田一希、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kazuki.fukuda@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F