## スケジュール・要員計画
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
| 要件定義 | [13 empty] | 外部IFは対象外
| 基本設計 | [13 empty] | インフラ構築は対象外
| UI検討 | [13 empty] | インフラ構成の設計はやる（ヒアリングシートの作成のみ）
| 詳細設計 | [13 empty] | 要件定義後に再見積り
| 開発 | [13 empty] | 要件定義、総合テスト以降は準委任契約とする
| 単体テスト | [13 empty] | 脆弱性診断の実施費用は含まれていない（修正作業は含まれている）
| 結合テスト | [13 empty] | オフショア利用の可能性あり
| 総合テスト | [13 empty] | ソフトウェア費用は含まれていない
| 受入テスト | [13 empty] | 頂いた資料分の見積りしかいれていない（※ユーザー管理は追加した）
| 本稼働 | [13 empty] | 出張費用は含まれていない
| 初期流動 | [13 empty] | マニュアル作成は含まれている
ユーザー教育は含まれていない
PCブラウザのシステムを想定している（タブレット、スマホ対応なし）
スクラッチ開発を想定している
[15 empty] | 工数 | 単価 | 金額 | 原価 | 粗利 | 粗利率
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
JP | SE（BP） | [13 empty] | 5 | 110 | 550 | 90 | 100 | bar: 8月 to 12月
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
[15 empty] | 24 |  | 2880 |  | 920 | 31.94%
3456
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | PL | [13 empty] | 0 | 120 | 0 | 65 | 0
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
VN | BG |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | 80 | 320 | 50 | 120
VN | SE | [13 empty] | 8 | 70 | 560 | 35 | 280 | bar: 8月 to 3月
VN | PG | [13 empty] | 7 | 70 | 490 | 35 | 245 | bar: 8月 to 2月
VN | PG | [13 empty] | 0 | 70 | 0 | 35 | 0
[15 empty] | 38 |  | 3700 |  | 1465 | 39.59%
4440

## 御見積(画面・機能)
№ | システム名 | 機能名 |  |  | 分類 | 機能画面説明 | 項目数 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） | [6 empty] | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | [5 empty] | 要件定義 | レビュー | 設計 | レビュー | 開発/単体テスト | 結合(総合)テスト | 受入テスト
基準工数 | [9 empty] | 1 |  | 3.125 |  | 3.25 | 2.625 | 0.375
1 | アスファルト受注業務システム構築 | 共通 | アーキテクチャ |  | 機能 | システムアーキテクチャを構築 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 0.525 | 8.125 | 0.525 | 8.5 | 6.875 | 1 | 28.175 | 1.4087
2 |  |  | 認証 |  | 機能 | 出光共通認証基盤を利用 ・出光社員はIDMにて認証 ・外部ユーザーは別途認証 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 0.525 | 8.125 | 0.525 | 8.5 | 6.875 | 1 | 28.175 | 1.4087
3 |  |  | 権限管理 |  | 機能 | 出光権限管理IDMシステムを利用 |  | 高 | 新規 | 2 | 0.4 | 6.25 | 0.525 | 6.5 | 5.25 | 0.75 | 21.675 | 1.0837
4 |  | ログイン | ログイン画面 |  | 画面 | ・ログイン（出光社員、外部ユーザー） |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.525 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.3 | 0.415
5 |  | 発注 （特販店、需要家） | 注文一覧画面 |  | 画面 | ・注文一覧の表示 ・検索（各ステータスを検索可能とする。注文中、注文確定、過去履歴など） ・新規注文ボタン ・複写新規ボタン |  | 高 | 新規 | 2 | 0.4 | 6.25 | 0.525 | 6.5 | 5.25 | 0.75 | 21.675 | 1.0837
6 |  |  | 注文画面 |  | 機能 | ・注文情報の表示 ・注文情報の入力 ・マスタより出荷基地を設定（変更可）※注文者に紐づく出荷基地がある ・マスタより運送会社を設定（変更可）※注文者に紐づく運送会社がある ・マスタより積時間を仮決定（変更可） ⇒希望着日時は30分単位、AM/PM/終日フリーが選択可 ⇒選択可能な希望着日時は基地により異なる（選べないかバリデーションエラーにするかは要検討）。年末年始などイレギュラー都合を考慮し、受注不可日時も基地ごとに事前設定できるようにしたい。（希望着日時の混雑状況をわかるようにしなくてよい。） ・必須入力（品目、数量、出荷基地、出荷先、希望着日時、第1運送会社、第2運送会社） ※品目ごとに数量単位が異なる ・バリデーション ・一時保存 ・注文登録 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 0.525 | 8.125 | 0.325 | 8.5 | 6.875 | 1 | 27.975 | 1.3988
7 |  | 出荷確認 （基地） | 注文一覧画面 |  | 画面 | 発注時と同様 ※権限制御、テストのみ考慮する |  | 特低 | 新規 | 0.375 | 0.075 | 1 | 0.15 | 1 | 0.875 | 0.125 | 3.6 | 0.18
8 |  |  | 注文画面 |  | 画面 | 発注時と同様 ※権限制御、テストのみ考慮する |  | 特低 | 新規 | 0.375 | 0.075 | 1 | 0.325 | 1 | 0.875 | 0.125 | 3.775 | 0.18875
9 |  |  | 出荷画面 |  | 画面 | ・出荷情報（積時間、出荷可否）の入力 ※在庫・生産計画は別システムにて確認するため、スコープ外 ・バリデーション ・出荷可否登録 ・注文NGメール送付 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 0.525 | 8.125 | 0.325 | 8.5 | 6.875 | 1 | 27.975 | 1.3988
10 |  | 運送手配 （運送会社） | 注文一覧画面 |  | 画面 | 出荷確認時と同様 ※権限制御、テストのみ考慮する |  | 特低 | 新規 | 0.375 | 0.075 | 1 | 0.525 | 1 | 0.875 | 0.125 | 3.975 | 0.19875
11 |  |  | 注文画面 |  | 画面 | 出荷確認時と同様 ※権限制御、テストのみ考慮する |  | 特低 | 新規 | 0.375 | 0.075 | 1 | 0.525 | 1 | 0.875 | 0.125 | 3.975 | 0.19875
12 |  |  | 出荷画面 |  | 画面 | 出荷確認時と同様 ※権限制御、テストのみ考慮する |  | 特低 | 新規 | 0.375 | 0.075 | 1 | 0.325 | 1 | 0.875 | 0.125 | 3.775 | 0.18875
13 |  |  | 車両手配画面 |  | 画面 | ・車両手配情報（車番、運送可否）の入力 ・バリデーション ・運送会社変更 ・運送可否登録 ・注文NGメール送付 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 0.525 | 8.125 | 0.325 | 8.5 | 6.875 | 1 | 27.975 | 1.3988
14 |  | 最終合意 （特販店、需要家） | 最終合意 |  | 機能 | ・バリデーション（期限など） ・最終合意処理を行う ・受注確定メール送付 |  | 高 | 新規 | 2 | 0.4 | 6.25 | 0.325 | 6.5 | 5.25 | 0.75 | 21.475 | 1.0737
15 |  | マスタ | 品目 |  | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 品目 単位 作成時間 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.4 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.175 | 0.40875
16 |  |  | 出荷基地 |  | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店 出荷基地 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.4 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.175 | 0.40875
17 |  |  | 運送会社 |  | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店 or 出荷先 運送会社 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.325 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.1 | 0.405
18 |  |  | 出荷先 |  | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 ・データ想定 需要家/特販店 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.325 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.1 | 0.405
19 |  |  | ユーザー |  | 画面 | ・一覧表示 ・新規登録、編集 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0.15 | 2.25 | 0.325 | 2.375 | 1.875 | 0.375 | 8.1 | 0.405
20 |  | その他 | 脆弱性診断 |  | 機能 |  |  | 高 | 新規 | 2 | 0.4 | 6.25 | 0.325 | 6.5 | 5.25 | 0.75 | 21.475 | 1.0737
21 |  |  | 画面デザイン |  | 画面 | 出荷画面の「積時間を調整するUI」について ・ドラッグアンドドロップなど直感的な操作とする ・一括編集可能とする |  | 高 | 新規 | 2 | 0.4 | 6.25 | 0.4 | 6.5 | 5.25 | 0.75 | 21.55 | 1.0775
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（人日） | [9 empty] | 29.5 | 5.9 | 90.375 | 8.275 | 94.25 | 76.25 | 11.625 | 316.175
合計（人月） | [9 empty] | 1.475 | 0.295 | 4.5187 | 0.41375 | 4.7125 | 3.8125 | 0.58125 |  | 15.8088
管理工数（合計工数の20%) | [16 empty] | 63.235 | 3.1618
超概算によるブレ工数（合計工数の10%） | [16 empty] | 31.6175 | 1.5809
総工数 | [16 empty] | 411.0275 | 20.5514
費用 | [16 empty] | 20551375
端数値引
費用合計 | [16 empty] | 20551375

## 積算基準
積算基準
１．難易度を「特高」~「特低」までの５段階に分類する。
難易度
特高
高
中
低
特低
２．難易度の判断基準は、項目数により、区別する。
難易度判定：基準項目数
| 分類 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
| 登録 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
| 参照 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
３．IPA発行「ソフトウェア開発データ白書」に基づく、各工程の工数比率を使用する。
工数比率（IPA ソフトウェア開発データ白書より）
| 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 合計
| 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 100%
４．難易度「中」の基本設計～システムテストまでの標準工数を「8.75人日（全体工数が9.5人日となるよう調整）」とする。
画面・機能側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 8.75 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125
IF側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5
５．他の工程の工数を下記の基準により算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト | 本稼働 | PJ管理
| 比率 |  | 10% | 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 50% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12.875 | 1 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125 | 0.75 | 0.375 | 1.75
| 標準工数（IF） | 5.5 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.75
50%
６．他の難易度の工数は、下記の係数に基づき、積算する。
難易度別の工数係数
| 係数 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 画面・機能
|  | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.2 | IF
7．本案件の工程に合わせての工数を算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 設計 | 開発/単体テスト | 結合（総合）テスト | 受入テスト | PJ管理
| 工数比率 |  | 10% | 33.6% | 37% | 29.4% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12 | 1 | 3.125 | 3.25 | 2.625 | 0.375 | 1.625
| 標準工数（IF） | 2.625 | 0 | 1.25 | 1.375 | 0 | 0 | 0
| 平均単価(万) | 100
当シートは、積算するための係数を定義しています。
工数比率、標準工数に変更を加える必要がなければそのまま使用して下さい。
今後、収集した実績をもとに値を変更する可能性があります。
Note on D39: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。
Note on F39: 詳細設計書は、Doxygenを利用して自動作成する為、 一律0.125人日とします。
Note on D56: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。

## Sheet1
工程 | 役割 |  | 単価 | 工数 | 費用 | 工程別 | 合計
要件定義 | PM | PJ管理 | 140 | 1.2 | 168 | 750 | 4130
| PM | 要件定義 | 140 | 1.8 | 252
| SE | 要件定義 | 110 | 3 | 330
基本設計 | PM | PJ管理 | 140 | 0.8 | 112 | 460
| PM | 基本設計 | 140 | 0.2 | 28
| SE | 基本設計 | 110 | 1 | 110
| SE | 基本設計 | 110 | 1 | 110
| SE | UI検討 | 100 | 1 | 100
詳細設計 | PM | PJ管理 | 140 | 0.8 | 112 | 460
| PM | 詳細設計 | 140 | 0.2 | 28
| SE | 詳細設計 | 110 | 1 | 110
| SE | 詳細設計 | 110 | 1 | 110
| SE | UI検討 | 100 | 1 | 100
開発・単体テスト | PM | PJ管理 | 140 | 1.6 | 224 | 920
| PM | 開発・単体テスト | 140 | 0.4 | 56
| SE | 開発・単体テスト | 110 | 2 | 220
| SE | 開発・単体テスト | 110 | 2 | 220
| SE | 開発・単体テスト | 100 | 2 | 200
結合テスト | PM | PJ管理 | 140 | 0.8 | 112 | 460
| PM | 結合テスト | 140 | 0.2 | 28
| SE | 結合テスト | 110 | 1 | 110
| SE | 結合テスト | 110 | 1 | 110
| SE | 結合テスト | 100 | 1 | 100
システムテスト | PM | PJ管理 | 140 | 0.6 | 84 | 360
| PM | システムテスト | 140 | 0.4 | 56
| SE | システムテスト | 110 | 1 | 110
| SE | システムテスト | 110 | 1 | 110
受入テスト | PM | PJ管理 | 140 | 0.6 | 84 | 360
| PM | 受入テスト | 140 | 0.4 | 56
| SE | 受入テスト | 110 | 1 | 110
| SE | 受入テスト | 110 | 1 | 110
初期流動 | PM | PJ管理 | 140 | 0.6 | 84 | 360
| PM | 初期流動 | 140 | 0.4 | 56
| SE | 初期流動 | 110 | 1 | 110
| SE | 初期流動 | 110 | 1 | 110