## スケジュール・要員計画 (hidden)
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
| 要件定義 | [13 empty] | 外部IFは対象外
| 基本設計 | [13 empty] | インフラ構築は対象外
| UI検討 | [13 empty] | インフラ構成の設計はやる（ヒアリングシートの作成のみ）
| 詳細設計 | [13 empty] | 要件定義後に再見積り
| 開発 | [13 empty] | 要件定義、総合テスト以降は準委任契約とする
| 単体テスト | [13 empty] | 脆弱性診断の実施費用は含まれていない（修正作業は含まれている）
| 結合テスト | [13 empty] | オフショア利用の可能性あり
| 総合テスト | [13 empty] | ソフトウェア費用は含まれていない
| 受入テスト | [13 empty] | 頂いた資料分の見積りしかいれていない（※ユーザー管理は追加した）
| 本稼働 | [13 empty] | 出張費用は含まれていない
| 初期流動 | [13 empty] | マニュアル作成は含まれている
ユーザー教育は含まれていない
PCブラウザのシステムを想定している（タブレット、スマホ対応なし）
スクラッチ開発を想定している
[15 empty] | 工数 | 単価 | 金額 | 原価 | 粗利 | 粗利率
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
JP | SE（BP） | [13 empty] | 5 | 110 | 550 | 90 | 100 | bar: 8月 to 12月
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
[15 empty] | 24 |  | 2880 |  | 920 | 31.94%
3456
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | PL | [13 empty] | 0 | 120 | 0 | 65 | 0
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
VN | BG |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | 80 | 320 | 50 | 120
VN | SE | [13 empty] | 8 | 70 | 560 | 35 | 280 | bar: 8月 to 3月
VN | PG | [13 empty] | 7 | 70 | 490 | 35 | 245 | bar: 8月 to 2月
VN | PG | [13 empty] | 0 | 70 | 0 | 35 | 0
[15 empty] | 38 |  | 3700 |  | 1465 | 39.59%
4440

## 御見積(画面・機能)（2.5倍）
№ | システム名 | 機能名 |  |  | JCC詳細設計 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 | [5 empty] | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始 | 終了 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 | メソッド単体製造工数 | メソッド数 | メソッド間結合テスト工数 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [19 empty] | 0.5 | 9.75 | 7.875
1 |  | 共通 | アーキテクチャ | [12 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 低 | 新規 |  | 6.875 | 5.625 | 12.5 | 0.625
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [14 empty] | 低 | 新規 |  | 6.875 | 5.625 | 12.5 | 0.625
|  |  | Azure環境構築（データレイク含む） | [14 empty] | 低 | 新規 |  | 6.875 | 5.625 | 12.5 | 0.625
|  |  | 結合テスト計画作成 | [14 empty] | 低 | 新規 |  | 6.875 | 5.625 | 12.5 | 0.625
|  |  | A-AUTO設定 | [14 empty] | 低 | 新規 |  | 6.875 | 5.625 | 12.5 | 0.625
6 |  | セルイン | セルインTBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | 売上原価伝送データ |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
|  |  | セルインデータ伝送 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | セルイン月次TBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | セルアウト | セルアウト日別過去データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
20 |  | 処理センター17時 | 販売店請求データ作成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 10 | 6 | 16 | 5.25 | 1 | 2.5 | 7.75 | 6.2 | 13.95 | 機能 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 18 | 9 | 27 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 45.675 | 36.9 | 85.05 | 4.2525
|  |  | POS配信1回目(ICC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 12 | 6 | 18 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
|  |  | POS配信1回目(ITC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 45.675 | 36.9 | 85.05 | 4.2525
|  |  | 自動仕入連携（ITC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 4 | 2 | 6 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
|  |  | 自動仕入連携（CRC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | POS利用料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | POS処理料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
33 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | MYDOPlus発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 4 | 2 | 6 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 6.875 | 5.625 | 12.875 | 0.64375
35 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 18 | 9 | 27 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4.8 | 10.8 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 45.675 | 36.9 | 85.05 | 4.2525
|  |  | 商品入荷エラーリスト |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 12 | 6 | 18 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
|  |  | 複合伝票（LPG) |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
|  |  | 在庫受払日報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | 在庫受払月報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
40 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 8 | 2.5 | 30.5 | 24.4 | 54.9 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |  |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 企業情報 | 企業情報検索 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16.5 | 13.2 | 29.7 | 外部接続 |  | 高 | 新規 | 1 | 19.5 | 15.75 | 36.25 | 1.8125
45 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 12 | 6 | 18 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 25.375 | 20.5 | 47.25 | 2.3625
合計（人日） | [19 empty] | 33.3 | 663.275 | 536.575 | 1233.15
合計（人月） | [19 empty] | 1.665 | 33.1638 | 26.8288 |  | 61.6575
[19 empty] | 作業金額 | 1700000 | 33200000 | 26900000 |  | 61800000
[19 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 6.7 | 5.4 |  | 12.5
[19 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 9380000 | 7560000 |  | 17500000
[19 empty] | 合計 | 2260000 | 42580000 | 34460000 |  | 79300000
総工数 | [22 empty] | 1233.15 | 74.1575
[8 empty] | JCC | 141 |  |  |  |  | エグゼ | 245.25
[14 empty] | エグゼ/JCC | 1.7394
Note on D39: 基本データ分割_OneSAP向け伝送を想定
Note on L41: データ作成＋帳票出力

## 概算
|  |  | JCC様 見積り工数 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍
合計（人月） |  |  | 19.7 | 39.4 | 49.25 | 59.1
|  | 作業金額 | 23640000 | 47280000 | 59160000 | 70920000
|  | 管理 + プレ工数 | 4 | 7.9 | 9.9 | 11.9
|  | 管理 + プレ工数 金額 | 5600000 | 11060000 | 13860000 | 16660000
|  | 合計 | 29240000 | 58340000 | 73020000 | 87580000
60人月の場合の要員
|  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計
| A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4
| B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
| 要員1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60
| 要員2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4

## 御見積(画面・機能) (1倍) (hidden)
№ | システム名 | 機能名 |  |  | JCC詳細設計 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 |  |  | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始 | 終了 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [16 empty] | 0.5 | 3.9 | 3.15
1 |  | 共通 | アーキテクチャ | [9 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | Azure環境構築（データレイク含む） | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | 結合テスト計画作成 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | A-AUTO設定 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
6 |  | セルイン | セルインTBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 売上原価伝送データ |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | セルインデータ伝送 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | セルイン月次TBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | セルアウト | セルアウト日別過去データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | BO |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
20 |  | 処理センター17時 | 販売店請求データ作成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 機能 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | POS配信1回目(ICC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | POS配信1回目(ITC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | 自動仕入連携（ITC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 自動仕入連携（CRC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | POS利用料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | POS処理料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 15 | 12 | 27 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
33 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | MYDOPlus発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
35 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | 商品入荷エラーリスト |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 12 | 6 | 18 | 25 | 20 | 45 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 複合伝票（LPG) |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 在庫受払日報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 15 | 12 | 27 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 在庫受払月報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 25 | 20 | 45 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
40 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 | 40 | 32 | 72 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 企業情報 | 企業情報検索 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 8 | 4 | 12 | 20 | 16 | 36 | 外部接続 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
45 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
合計（人日） | [16 empty] | 33.3 | 285.1 | 230.675 | 549.075
合計（人月） | [16 empty] | 1.665 | 14.255 | 11.5337 |  | 27.4537
[16 empty] | 作業金額 | 1700000 | 14300000 | 11600000 |  | 27600000
[16 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 2.9 | 2.4 |  | 5.7
[16 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 4060000 | 3360000 |  | 7980000
[16 empty] | 合計 | 2260000 | 18360000 | 14960000 |  | 35580000
総工数 | [19 empty] | 549.075 | 33.1538
Note on K36: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K40: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K42: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K43: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K45: 機能内で8つに分かれる。 各5人日想定
Note on K48: 機能内で4つに分かれる。 各5人日想定

## 御見積(画面・機能) (1.5倍) (hidden)
№ | システム名 | 機能名 |  |  | JCC詳細設計 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 |  |  | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始 | 終了 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [16 empty] | 0.5 | 5.85 | 4.725
1 |  | 共通 | アーキテクチャ | [9 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 低 | 新規 |  | 4.125 | 3.375 | 7.5 | 0.375
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [11 empty] | 低 | 新規 |  | 4.125 | 3.375 | 7.5 | 0.375
|  |  | Azure環境構築（データレイク含む） | [11 empty] | 低 | 新規 |  | 4.125 | 3.375 | 7.5 | 0.375
|  |  | 結合テスト計画作成 | [11 empty] | 低 | 新規 |  | 4.125 | 3.375 | 7.5 | 0.375
|  |  | A-AUTO設定 | [11 empty] | 低 | 新規 |  | 4.125 | 3.375 | 7.5 | 0.375
6 |  | セルイン | セルインTBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | 売上原価伝送データ |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
|  |  | セルインデータ伝送 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | セルイン月次TBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | セルアウト | セルアウト日別過去データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | BO |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
20 |  | 処理センター17時 | 販売店請求データ作成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 機能 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 27.45 | 22.275 | 52.2 | 2.61
|  |  | POS配信1回目(ICC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
|  |  | POS配信1回目(ITC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 27.45 | 22.275 | 52.2 | 2.61
|  |  | 自動仕入連携（ITC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
|  |  | 自動仕入連携（CRC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | POS利用料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | POS処理料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 12 | 9.6 | 21.6 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
33 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | MYDOPlus発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 4.125 | 3.375 | 7.875 | 0.39375
35 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 27.45 | 22.275 | 52.2 | 2.61
|  |  | 商品入荷エラーリスト |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 12 | 6 | 18 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
|  |  | 複合伝票（LPG) |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
|  |  | 在庫受払日報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 12 | 9.6 | 21.6 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | 在庫受払月報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
40 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 | 32 | 25.6 | 57.6 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 企業情報 | 企業情報検索 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 8 | 4 | 12 | 16 | 12.8 | 28.8 | 外部接続 |  | 高 | 新規 | 1 | 11.75 | 9.5 | 22.25 | 1.1125
45 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 15.25 | 12.375 | 29 | 1.45
合計（人日） | [16 empty] | 33.3 | 398.975 | 323.575 | 755.85
合計（人月） | [16 empty] | 1.665 | 19.9487 | 16.1788 |  | 37.7925
[16 empty] | 作業金額 | 1700000 | 20000000 | 16200000 |  | 37900000
[16 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 4 | 3.3 |  | 7.7
[16 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 5600000 | 4620000 |  | 10780000
[16 empty] | 合計 | 2260000 | 25600000 | 20820000 |  | 48680000
総工数 | [19 empty] | 755.85 | 45.4925
Note on K36: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K40: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K42: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K43: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K45: 機能内で8つに分かれる。 各5人日想定
Note on K48: 機能内で4つに分かれる。 各5人日想定

## 積算基準 (hidden)
積算基準
１．難易度を「特高」~「特低」までの５段階に分類する。
難易度
特高
高
中
低
特低
２．難易度の判断基準は、項目数により、区別する。
難易度判定：基準項目数
| 分類 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
| 登録 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
| 参照 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
３．IPA発行「ソフトウェア開発データ白書」に基づく、各工程の工数比率を使用する。
工数比率（IPA ソフトウェア開発データ白書より）
| 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 合計
| 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 100%
４．難易度「中」の基本設計～システムテストまでの標準工数を「8.75人日（全体工数が9.5人日となるよう調整）」とする。
画面・機能側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 8.75 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125
IF側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5
５．他の工程の工数を下記の基準により算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト | 本稼働 | PJ管理
| 比率 |  | 10% | 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 50% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12.875 | 1 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125 | 0.75 | 0.375 | 1.75
| 標準工数（IF） | 5.5 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.75
50%
６．他の難易度の工数は、下記の係数に基づき、積算する。
難易度別の工数係数
| 係数 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 画面・機能
|  | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.2 | IF
7．本案件の工程に合わせての工数を算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 受入テスト | PJ管理
| 工数比率 |  | 10% | 33.6% | 37% | 29.4% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12 | 1 | 3.125 | 3.25 | 2.625 | 0.375 | 1.625
| 標準工数（IF） | 2.625 | 0 | 1.25 | 1.375 | 0 | 0 | 0
| 平均単価(万) | 100
当シートは、積算するための係数を定義しています。
工数比率、標準工数に変更を加える必要がなければそのまま使用して下さい。
今後、収集した実績をもとに値を変更する可能性があります。
Note on D39: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。
Note on F39: 詳細設計書は、Doxygenを利用して自動作成する為、 一律0.125人日とします。
Note on D56: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。