## スケジュール・要員計画 (hidden)
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
| 要件定義 | [13 empty] | 外部IFは対象外
| 基本設計 | [13 empty] | インフラ構築は対象外
| UI検討 | [13 empty] | インフラ構成の設計はやる（ヒアリングシートの作成のみ）
| 詳細設計 | [13 empty] | 要件定義後に再見積り
| 開発 | [13 empty] | 要件定義、総合テスト以降は準委任契約とする
| 単体テスト | [13 empty] | 脆弱性診断の実施費用は含まれていない（修正作業は含まれている）
| 結合テスト | [13 empty] | オフショア利用の可能性あり
| 総合テスト | [13 empty] | ソフトウェア費用は含まれていない
| 受入テスト | [13 empty] | 頂いた資料分の見積りしかいれていない（※ユーザー管理は追加した）
| 本稼働 | [13 empty] | 出張費用は含まれていない
| 初期流動 | [13 empty] | マニュアル作成は含まれている
ユーザー教育は含まれていない
PCブラウザのシステムを想定している（タブレット、スマホ対応なし）
スクラッチ開発を想定している
[15 empty] | 工数 | 単価 | 金額 | 原価 | 粗利 | 粗利率
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
JP | SE（BP） | [13 empty] | 5 | 110 | 550 | 90 | 100 | bar: 8月 to 12月
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
JP | PG（BP） | [13 empty] | 0 | 100 | 0 | 90 | 0
[15 empty] | 24 |  | 2880 |  | 920 | 31.94%
3456
JP | PM |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 8 | 140 | 1120 | 65 | 600
JP | PL | [13 empty] | 0 | 120 | 0 | 65 | 0
JP | SE（BP） | [13 empty] | 11 | 110 | 1210 | 90 | 220 | bar: 5月 to 3月
VN | BG |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4 | 80 | 320 | 50 | 120
VN | SE | [13 empty] | 8 | 70 | 560 | 35 | 280 | bar: 8月 to 3月
VN | PG | [13 empty] | 7 | 70 | 490 | 35 | 245 | bar: 8月 to 2月
VN | PG | [13 empty] | 0 | 70 | 0 | 35 | 0
[15 empty] | 38 |  | 3700 |  | 1465 | 39.59%
4440

## 御見積(画面・機能)（1.6倍） (hidden)
№ | システム名 | 機能名 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 | [5 empty] | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 製造単体 工数 | 結合試験 工数 | 合計 | メソッド単体 製造工数 | メソッド数 | メソッド間 結合テスト工数 | 製造単体 工数 | 結合試験 工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [16 empty] | 1 | 10.4 | 8.4
1 | 販売系業務システムHUB処理 | 共通 | アーキテクチャ | [9 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 低 | 新規 | 0 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1.0325
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1.0325
|  |  | Azure環境構築（データレイク含む） | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 20.65 | 0 | 20.65 | 1.0325
|  |  | DB環境構築 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 20.65 |  | 20.65 | 1.0325
|  |  | 結合テスト計画作成 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0.54
|  |  | A-AUTO設定 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0.54
7 |  | セルイン作成 | セルインTBL | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | DB |  | 低 | 新規 | 0.75 | 12.8 | 6.4 | 19.95 | 0.9975
|  |  | 売上原価伝送データ | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 12.8 | 6.4 | 21.2 | 1.06
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 | 18 | 9 | 27 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 2 | 28.8 | 14.4 | 45.2 | 2.26
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0375
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0.0375
|  |  | セルインデータ伝送 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 12.8 | 6.4 | 21.2 | 1.06
|  |  | セルイン月次TBL | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | セルアウト作成 | セルアウト日別データ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | セルアウト作成 | セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 12.8 | 6.4 | 21.2 | 1.06
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | BO |  | 低 | 新規 | 0.75 | 16 | 9.6 | 26.35 | 1.3175
21 |  | 処理センター17時 | 販売店請求データ作成 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 機能 |  |  |  | 0 | 16 | 9.6 | 25.6 | 1.28
|  |  | POS配信1回目(CRC) | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 28.8 | 14.4 | 43.2 | 2.16
|  |  | POS配信1回目(ICC) | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 19.2 | 9.6 | 28.8 | 1.44
|  |  | POS配信1回目(ITC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | POS配信1回目(CRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） | 18 | 9 | 27 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 28.8 | 14.4 | 45.825 | 2.2913
|  |  | 自動仕入連携（ITC） | 4 | 2 | 6 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.4 | 3.2 | 10.35 | 0.5175
|  |  | 自動仕入連携（CRC） | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4.8 | 10.8 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 12.8 | 6.4 | 19.95 | 0.9975
|  |  | POS利用料機伝 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 連携 |  | 高 | 新規 | 2 | 12.8 | 6.4 | 21.2 | 1.06
|  |  | POS処理料機伝 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 12.8 | 6.4 | 19.95 | 0.9975
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 12.8 | 6.4 | 20.825 | 1.0413
34 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | DB |  | 中 | 新規 | 1.625 | 12.8 | 6.4 | 20.825 | 1.0413
|  |  | MYDOPlus発券実績 | 4 | 2 | 6 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | 連携 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 6.4 | 3.2 | 11.225 | 0.56125
36 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 18 | 9 | 27 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4.8 | 10.8 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 28.8 | 14.4 | 43.95 | 2.1975
|  |  | 商品入荷エラーリスト | 12 | 6 | 18 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 2 | 19.2 | 9.6 | 30.8 | 1.54
|  |  | 複合伝票（LPG) | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 7.6 | 17.1 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 16 | 9.6 | 26.35 | 1.3175
|  |  | 在庫受払日報 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 10.4 | 23.4 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 12.8 | 6.4 | 20.825 | 1.0413
|  |  | 在庫受払月報 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 16 | 36 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 12.8 | 6.4 | 20.825 | 1.0413
41 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 全国版SS更新 | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 8 | 2.5 | 30.5 | 24.4 | 54.9 |  |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 16 | 9.6 | 28.225 | 1.4113
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 | 8 | 4 | 12 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |  |  | 高 | 新規 | 2 | 12.8 | 6.4 | 21.2 | 1.06
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | 企業情報 | 企業情報検索 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16.5 | 13.2 | 29.7 | 外部接続 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 12.8 | 6.4 | 20.825 | 1.0413
46 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 12 | 6 | 18 | 3.5 |  | 2.5 | 2.5 | 2 | 4.5 |  |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 19.2 | 9.6 | 31.425 | 1.5713
合計（人日） | [16 empty] | 39.875 | 498.6 | 236 | 774.475
合計（人月） | [16 empty] | 1.9937 | 24.93 | 11.8 |  | 38.7238
[16 empty] | 作業金額 | 2000000 | 25000000 | 11800000 |  | 38800000
[16 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 5 | 2.4 |  | 7.8
[16 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 7000000 | 3360000 |  | 10920000
[16 empty] | 合計 | 2560000 | 32000000 | 15160000 |  | 49720000
総工数 | [19 empty] | 774.475 | 46.5238
[5 empty] | JCC | 211 |  |  |  |  | エグゼ | 340.2
[11 empty] | エグゼ/JCC | 1.6123
[5 empty] | JCC | 394 |  |  |  |  | エグゼ | 630.4
1.6
Note on D40: 基本データ分割_OneSAP向け伝送を想定
Note on I42: データ作成＋帳票出力

## 御見積(画面・機能)（1.6倍改）
№ | システム名 | 機能名 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 | [5 empty] | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 製造単体 工数 | 結合試験 工数 | 合計 | メソッド単体 製造工数 | メソッド数 | メソッド間 結合テスト工数 | 製造単体 工数 | 結合試験 工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [16 empty] | 1 | 9.1 | 5.88
1 | 販売系業務システムHUB処理 | 共通 | アーキテクチャ | [9 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 低 | 新規 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1
|  |  | Azure環境構築 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.5
|  |  | DB環境構築 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 20 |  | 20 | 1
|  |  | 結合テスト計画作成 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.5
|  |  | A-AUTO設定 | [11 empty] | 低 | 新規 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.5
7 |  | セルイン作成 | セルインTBL | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 6.46 | 15.96 | DB |  | 低 | 新規 | 0.75 | 9.5 | 6.46 | 16.71 | 0.8355
|  |  | 売上原価伝送データ | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 | 18 | 9 | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.375 | 4.125 | 11.25 | 0.5625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.375 | 4.125 | 11.25 | 0.5625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.375 | 4.125 | 11.25 | 0.5625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.375 | 4.125 | 11.25 | 0.5625
|  |  | セルインデータ伝送 | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | セルイン月次TBL | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | セルアウト作成 | セルアウト日別データ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送→府県別市況テーブル作成 | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 6.46 | 15.96 | BO |  | 低 | 新規 | 0.75 | 9.5 | 6.46 | 16.71 | 0.8355
21 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） | 18 | 9 | 27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 23.75 | 15.375 | 41.75 | 2.0875
|  |  | 自動仕入連携（ITC） | 4 | 2 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6.375 | 4.125 | 11.25 | 0.5625
|  |  | 自動仕入連携（CRC） | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4.08 | 10.08 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6 | 4.08 | 10.83 | 0.5415
|  |  | POS利用料機伝 | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | POS処理料機伝 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 6.46 | 15.96 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 9.5 | 6.46 | 16.71 | 0.8355
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 8.84 | 21.84 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 13 | 8.84 | 23.465 | 1.1732
29 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 8.84 | 21.84 | DB |  | 中 | 新規 | 1.625 | 13 | 8.84 | 23.465 | 1.1732
|  |  | MYDOPlus発券実績 | 4 | 2 | 6 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 8.84 | 21.84 | 連携 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 13 | 8.84 | 23.465 | 1.1732
31 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け | 18 | 9 | 27 | 3.5 | 1 | 2.5 | 6 | 4.08 | 10.08 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 6 | 4.08 | 10.83 | 0.5415
|  |  | 商品入荷エラーリスト | 12 | 6 | 18 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 13.6 | 33.6 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 2 | 20 | 13.6 | 35.6 | 1.78
|  |  | 複合伝票（LPG) | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 2 | 2.5 | 9.5 | 6.46 | 15.96 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.75 | 9.5 | 6.46 | 16.71 | 0.8355
|  |  | 在庫受払日報 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 3 | 2.5 | 13 | 8.84 | 21.84 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 13 | 8.84 | 23.465 | 1.1732
|  |  | 在庫受払月報 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 5 | 2.5 | 20 | 13.6 | 33.6 | 帳票 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 20 | 13.6 | 35.225 | 1.7612
36 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ | 10 | 6 | 16 | 3.5 | 8 | 2.5 | 30.5 | 20.74 | 51.24 |  |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 30.5 | 20.74 | 53.865 | 2.6932
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 | 8 | 4 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 高 | 新規 | 2 | 18.25 | 11.875 | 32.125 | 1.6062
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 企業情報 | 企業情報検索 | 8 | 4 | 12 | 3.5 | 4 | 2.5 | 16.5 | 11.22 | 27.72 | 外部接続 |  | 中 | 新規 | 1.625 | 16.5 | 11.22 | 29.345 | 1.4672
41 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） | 12 | 6 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 特高 | 新規 | 2.625 | 23.75 | 15.375 | 41.75 | 2.0875
合計（人日） | [16 empty] | 39.875 | 447.875 | 271.145 | 758.895
合計（人月） | [16 empty] | 1.9937 | 22.3938 | 13.5573 |  | 37.9447
[16 empty] | 作業金額 | 2000000 | 22400000 | 13600000 |  | 38000000
[16 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 4.5 | 2.8 |  | 7.7
[16 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 6300000 | 3920000 |  | 10780000
[16 empty] | 合計 | 2560000 | 28700000 | 17520000 |  | 48780000
総工数 | [19 empty] | 758.895 | 45.6448
[5 empty] | JCC | 195 |  |  |  |  | エグゼ | 317.52
[11 empty] | エグゼ/JCC | 1.6283
Note on D35: 基本データ分割_OneSAP向け伝送を想定
Note on I37: データ作成＋帳票出力

## スケジュール・要員計画（1.6倍）
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
[7 empty] | 工数 | 出光単価 | 金額 | 発注単価 | 原価 | 粗利 | 粗利率
髙木 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 1400000 | 2800000 | 900000 | 1800000 | 1000000 | 35.71%
桝井 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 1200000 | 2400000 | 900000 | 1800000 | 600000 | 25%
加藤 | [6 empty] | 4 | 800000 | 3200000 | 800000 | 3200000 | 0 | 0% | bar: 5月 to 8月
今井 | [6 empty] | 4 | 1000000 | 4000000 | 750000 | 3000000 | 1000000 | 25% | bar: 5月 to 8月
BP③ | [6 empty] | 3 | 1000000 | 3000000 | 900000 | 2700000 | 300000 | 10% | bar: 6月 to 8月
BP④ | [6 empty] | 3 | 1000000 | 3000000 | 900000 | 2700000 | 300000 | 10% | bar: 6月 to 8月
BP⑤ | [6 empty] | 3 | 1000000 | 3000000 | 900000 | 2700000 | 300000 | 10% | bar: 6月 to 8月
BSE |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 1150000 | 2300000 | 900000 | 1800000 | 500000 | 21.74%
BSE | 5月: 0.25; 6月: 0.25; 7月: 0.25 | 0.75 | 1000000 | 750000 | 900000 | 675000 | 75000 | 10%
Comtor | [6 empty] | 3 | 700000 | 2100000 | 350000 | 1050000 | 1050000 | 50% | bar: 6月 to 8月
VPG① |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 | 700000 | 2450000 | 350000 | 1225000 | 1225000 | 50%
VPG② |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 | 700000 | 2450000 | 350000 | 1225000 | 1225000 | 50%
VPG③ |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3.5 | 700000 | 2450000 | 350000 | 1225000 | 1225000 | 50%
VPG④ | [6 empty] | 3 | 700000 | 2100000 | 450000 | 1350000 | 750000 | 35.71% | bar: 6月 to 8月
VPG⑤ | [6 empty] | 2 | 700000 | 1400000 | 350000 | 700000 | 700000 | 50% | bar: 7月 to 8月
[7 empty] | 42.25 |  | 37400000 |  | 27150000 | 10250000 | 27.41%
[8 empty] | 見積金額 | 48780000 |  | 27150000 | 21630000 | 44.34%

## 概算
|  |  | JCC様 見積り工数 | 1.6倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍
合計（人月） |  |  | 19.7 | 31.52 | 39.4 | 49.25 | 59.1
|  | プラス共通機能 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
|  | 作業金額 | 19700000 | 38100000 | 45900000 | 55800000 | 65600000
|  | 管理 + プレ工数 | 4 | 7.7 | 9.2 | 11.2 | 13.2
|  | 管理 + プレ工数 金額 | 5600000 | 10780000 | 12880000 | 15680000 | 18480000
|  | 合計 | 25300000 | 48880000 | 58780000 | 71480000 | 84080000
60人月の場合の要員
|  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計
| A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4
| B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
| 要員1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60
| 要員2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| 要員15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4

## 御見積(画面・機能) (1倍) (hidden)
№ | システム名 | 機能名 |  |  | JCC詳細設計 |  | JCC見積 |  |  | エグゼ見積 |  |  | 分類 | 機能画面説明 | 難易度 | 新規 改修 | 工程別工数（人日） |  |  | 合計 （人日） | 合計 （人月） | 備考
|  | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 開始 | 終了 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 | 製造単体工数 | 結合試験工数 | 合計 |  |  |  |  | 概要把握 設計レビュー | 開発/単体テスト | 結合テスト
基準工数 | [16 empty] | 0.5 | 3.9 | 3.15
1 |  | 共通 | アーキテクチャ | [9 empty] | 機能 | システムアーキテクチャを構築 | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | 開発環境・把握・構築 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | Azure環境構築（データレイク含む） | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | 結合テスト計画作成 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
|  |  | A-AUTO設定 | [11 empty] | 中 | 新規 | 0 | 6.25 | 5.125 | 11.375 | 0.56875
6 |  | セルイン | セルインTBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 売上原価伝送データ |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 1 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 販売実績数量価格推移表 2 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 3 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 4 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 販売実績数量価格推移表 5 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | セルインデータ伝送 |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | セルイン月次TBL |  | 2025-04-07 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 内部TBL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | セルアウト | セルアウト日別過去データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | BO |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | セルアウト日毎テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | セルアウト月次テーブル伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ｍｙｄｏ情報データ伝送 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | BO |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
20 |  | 処理センター17時 | 販売店請求データ作成 |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 機能 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | POS配信1回目(ICC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | POS配信1回目(ITC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | POS配信1回目(CRC) |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 自動仕入 | 自動仕入連携（ICC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | 自動仕入連携（ITC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
|  |  | 自動仕入連携（CRC） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動仕入連携（GST） |  | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | POS処理料・利用料 | POS処理料出クレ決済用データ |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | POS利用料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | POS処理料機伝 |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | ＰＯＳ処理料各種確認リスト |  | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 8 | 4 | 12 | 15 | 12 | 27 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
33 |  | エントリ向け_まいどプラス発券 | Mydoプラス発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | DB |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | MYDOPlus発券実績 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 4 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 低 | 新規 | 0.375 | 2.75 | 2.25 | 5.375 | 0.26875
35 |  | ｱｽﾄﾓｽ入出荷 | 入出荷共通入力（日次）OneSAP向け |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 18 | 9 | 27 |  | 0 | 0 | 連携 |  | 特高 | 新規 | 2.475 | 18.45 | 14.85 | 35.775 | 1.7887
|  |  | 商品入荷エラーリスト |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 12 | 6 | 18 | 25 | 20 | 45 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 複合伝票（LPG) |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 10 | 6 | 16 |  | 0 | 0 | 帳票 |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 在庫受払日報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 15 | 12 | 27 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | 在庫受払月報 |  | 2025-04-14 | 2025-06-13 | 8 | 4 | 12 | 25 | 20 | 45 | 帳票 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
40 |  | 全国版SS更新 | ＰＯＳ給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CTC向け全国版SSﾏｽﾀ |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 10 | 6 | 16 | 40 | 32 | 72 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
|  |  | 全国版SSﾏｽﾀ差分 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 8 | 4 | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
|  |  | SS台帳、給油所マスタ更新 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | 企業情報 | 企業情報検索 |  | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 8 | 4 | 12 | 20 | 16 | 36 | 外部接続 |  | 高 | 新規 | 1 | 7.875 | 6.375 | 15.25 | 0.7625
45 |  | 処理用SSマスタ作成 | 新SS台帳から処理用SS台帳の作成（バッチ処理） |  | 2025-04-14 | 2025-05-02 | 12 | 6 | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 特高 | 新規 | 1.375 | 10.25 | 8.25 | 19.875 | 0.99375
合計（人日） | [16 empty] | 33.3 | 285.1 | 230.675 | 549.075
合計（人月） | [16 empty] | 1.665 | 14.255 | 11.5337 |  | 27.4537
[16 empty] | 作業金額 | 1700000 | 14300000 | 11600000 |  | 27600000
[16 empty] | 管理 + プレ工数 | 0.4 | 2.9 | 2.4 |  | 5.7
[16 empty] | 管理 + プレ工数 金額 | 560000 | 4060000 | 3360000 |  | 7980000
[16 empty] | 合計 | 2260000 | 18360000 | 14960000 |  | 35580000
総工数 | [19 empty] | 549.075 | 33.1538
Note on K36: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K40: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K42: 機能内で3つに分かれる。 各5人日想定
Note on K43: 機能内で5つに分かれる。 各5人日想定
Note on K45: 機能内で8つに分かれる。 各5人日想定
Note on K48: 機能内で4つに分かれる。 各5人日想定

## 積算基準 (hidden)
積算基準
１．難易度を「特高」~「特低」までの５段階に分類する。
難易度
特高
高
中
低
特低
２．難易度の判断基準は、項目数により、区別する。
難易度判定：基準項目数
| 分類 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
| 登録 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
| 参照 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
３．IPA発行「ソフトウェア開発データ白書」に基づく、各工程の工数比率を使用する。
工数比率（IPA ソフトウェア開発データ白書より）
| 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 合計
| 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 100%
４．難易度「中」の基本設計～システムテストまでの標準工数を「8.75人日（全体工数が9.5人日となるよう調整）」とする。
画面・機能側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 8.75 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125
IF側標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 合計 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト
| 3.5 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5
５．他の工程の工数を下記の基準により算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 受入テスト | 本稼働 | PJ管理
| 比率 |  | 10% | 16.1% | 17.5% | 37% | 16.7% | 12.7% | 50% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12.875 | 1 | 1.5 | 1.625 | 3.25 | 1.5 | 1.125 | 0.75 | 0.375 | 1.75
| 標準工数（IF） | 5.5 | 0.375 | 0.625 | 0.625 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.75
50%
６．他の難易度の工数は、下記の係数に基づき、積算する。
難易度別の工数係数
| 係数 | 特高 | 高 | 中 | 低 | 特低
|  | 2.6 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 画面・機能
|  | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.2 | IF
7．本案件の工程に合わせての工数を算出する。
工程別 標準工数（端数は0.125人日で丸め）
| 工程 | 合計 | 要件定義 | 設計 | 開発/単体テスト | 結合テスト | 受入テスト | PJ管理
| 工数比率 |  | 10% | 33.6% | 37% | 29.4% | 25% | 15%
| 標準工数（画面・機能） | 12 | 1 | 3.125 | 3.25 | 2.625 | 0.375 | 1.625
| 標準工数（IF） | 2.625 | 0 | 1.25 | 1.375 | 0 | 0 | 0
| 平均単価(万) | 100
当シートは、積算するための係数を定義しています。
工数比率、標準工数に変更を加える必要がなければそのまま使用して下さい。
今後、収集した実績をもとに値を変更する可能性があります。
Note on D39: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。
Note on F39: 詳細設計書は、Doxygenを利用して自動作成する為、 一律0.125人日とします。
Note on D56: 本案件は、基本設計以降の為、要件定義工数はなしとする。