## Slide 1: 御見積詳細書(第1.0版）
XenApp廃止に伴うアプリケーション移行
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/1/31

## Slide 2: １. はじめに
本資料はご提示いただいた「XenAPP更新に伴う新方式決定に伴うスケジュール案_20250109.pptx」および、1月16日のお打合せの内容に基づきXenApp上のExcel、公開AP他の移行に関し、お見積もりを行った資料です。

## Slide 3: ２. アプリケーション移行の進め方
資源の移行先は新規ファイルサーバとし、アプリケーションの稼働環境はAVD環境とする。
移行対象については下記を暫定対象とし、要件定義内で確定する。
・システムエグゼ担当の公開AP
・ iris_cps、 IRIS_LocalSystem、 IRIS_SouHin各フォルダ内の利用されている最新ファイル。
公開AP、 Excelの修正は非互換対応および下記の修正のみで要望改善は行いわないものとする。
・Excelは認証方式の変更(IDM認証)
・公開アプリは認証方式の変更(IDM認証)+代替コントロール方式の変更(アプリ再作成)
テストはAVD環境で実施する。
公開AP、 Excelについて新環境で問題なく動作するという観点で検証を進める。
動作検証でデータ検証は行わないものとする。
DB非互換への対応については新IRIS操業品質管理APサーバのAzure移行時に実施されるDB構築後にテスト工程内で実施する。
周辺システムとのデータ連携がこれまで通り実施できることを確認する。

## Slide 4: ３. 移行に伴う環境の変更点
基本的には単純移行で、XenApp環境からAVD環境への移行と非互換対応を実施する。
主な変化点は下記の通り
資源 ：XenApp → ファイルサーバ(Azure)
クライアント ：XenApp → AVD（Windows 11）
DB ：館林共通Oracle（Oracle19c） → Azure縮小共通Oracle(Oracle19c)
Office ：Office2016（32bit版） → Microsoft 365（64bit版）
ミドルウェアbit数 ：新IRIS系.NET公開AP 32bit → 64bit
：それ以外の公開AP 32bit → 32bit

## Slide 5: ４. システム構成
※現行はXenApp上で公開APおよび業務Excelファイルを利用
AsIs
クライアントPC
共通基盤
Data
verse
XenApp
Excel
公開AP
ToBe
AVD
共通基盤
Data
verse
ファイルサーバ
Excel
公開AP
※移行後はAVDで公開APおよびファイルサーバ上の業務Excelファイルを利用
XenApp
クライアント

## Slide 6: ５. 対象機能数
No | 分類 | 本数 | 対応概要
1 | 公開AP | 121 | 非互換対応および動作検証と移行
2 | Excelファイル | 2000 | 非互換対応および動作検証と移行 （修正対象は1330ファイル予定）
3 | その他必要ファイル |  | 移行（要件定義で対象を確定）
※動作検証は、単純移行のため、代表的な正常系ケース（データ有）のみとし、動作することを確認します。 異常系ケースや業務データシナリオパターンは対象外とします。また、データ検証は行いません。

## Slide 7: ６. 想定スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  | 
 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azure移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義
▼キックオフ
▼要件確定
納品・検収▼
★本稼働
詳細設計・開発・
単体テスト
結合テスト・システム テスト
基本設計
初期流動
対応
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
ファイルサーバ
準備
準委任契約
請負契約
準委任契約
開発・テスト用
AVD環境準備
運用（ユーザー）
テスト
本番
移行
ユーザー用
AVD環境準備
環境構築・
設定
貴社
弊社
貴社・弊社共同

## Slide 8: ７. 体制
システムエグゼ
プロジェクト責任者
吉田 朋久様
プロジェクトメンバー
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
福田 慎
プロジェクトメンバー
朴澤 健吾
他数名
プロジェクトマネージャー
遠矢 成洋
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
隼田 浩樹様
重村 和也様
品質保証
PJ品質保証委員会
プロジェクトリーダー
澤田 晶子

## Slide 9: ８. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 要件定義 | プロジェクト計画書、移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 基本設計書、全体テスト計画書、結合テスト計画、システムテスト計画
3 | 詳細設計 | 詳細設計書
4 | 開発・単体テスト | 修正Excelファイル、プログラム一式
5 | 結合テスト | 結合テスト仕様書、エビデンス
6 | システムテスト | システムテスト仕様書、エビデンス
7 | 運用テスト | 問題管理表
8 | 本番移行 | 移行手順書
9 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 10: ９．お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 （正式） | 要件定義 基本設計 | 概算 | 要件定義 | 8.5 | 8,500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 4.0 | 4,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.9 | 2,660,000
 |  |  |  | 小計 | 14.4 | 15,160,000
２ | 請負契約 （概算） | 詳細設計 開発 結合テスト システムテスト | 概算 | 詳細設計 | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | 開発・単体テスト | 8.7 | 8,700,000
 |  |  |  | 結合テスト | 3.5 | 3,500,000
 |  |  |  | システムテスト | 20.4 | 20,400,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 5.4 | 7,560,000
 |  |  |  | 小計 | 40.0 | 42,160,000
３ | 準委任契約 （概算） | 運用テスト 本番移行 初期流動 | 概算 | 運用テスト（サポート） | 9.0 | 9,000,000
 |  |  |  | 本番移行・初期流動 | 6.0 | 6,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 2.3 | 3,220,000
 |  |  |  | 小計 | 17.3 | 18,220,000
合計 |  |  |  |  | 71.7 | 75,540,000

## Slide 11: １０. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もり「要件定義・基本設計」は正式お見積もりとなります。 上記以外のお見積もりは概算お見積もりのため、要件定義・基本設計フェーズ後に、改めてお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
対象外公開AP、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
XenApp上のお客様管理対象ファイル（Common$配下）は含まれておりません。
DBの移行先はOracle Databaseを想定しております。
現行システムからのデータ移行（ DB移行含む）作業は含まれておりません。
ファイルサーバ、AVDの準備は25年5月の詳細設計開始時点までに貴社にてご用意をお願いいたします。
非互換対応以外（業務要件の変更なし）の修正は実施いたしません。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンス、インストーラは貴社にてご用意をお願いいたします。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より1年とします。 （本稼働日より1年に限り契約不適合責任を追及できることとします。）

## Slide 12
株式会社システムエグゼ
担当：遠矢成洋、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：shigehiro.toya@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F