## Slide 1: 概算お見積もり(第1.0版）
昭和四日市石油と東亜石油の新規連携追加
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/6/2

## Slide 2: １. はじめに
■プロジェクトの背景・目的
旧昭和シェルグループ製油所にLab-Aidの導入を2026年5月（昭和四日市石油）、8月（東亜石油）に
予定しています。 導入にあたりLab-Aidと新IRIS間の連携を出光興産内の既存製油所（千葉事業所等）と同等に実施します。
■対象連携
・燃料油試験結果
・工程試験結果

## Slide 3: ２. お見積り範囲
・オフラスの燃料油試験結果、工程試験結果と同一機能（取込機能のみ）の用意 ・共通Oracleに対してテーブル作成（SK系に２所分追加） ・EAIリモートコントロールの環境構築（2所分追加）
・本体プロジェクトからの依頼事項（テスト等）の対応
<お見積範囲外>
・「燃料油試験結果」、「工程試験結果」の取込結果を参照する機能
別紙「質問表(昭和四日市石油と東亜石油の新規連携追加).xlsx」のNo19にて記載しましたが、
現状の参照機能がわかりませんので、作業対象外とさせていただきます。

## Slide 4: ３. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 設計書を作成します。 | 基本設計書、詳細設計書、エンティティ定義書
3 | 開発 | 開発を実施します。 ※環境構築も含みます。 | プログラム
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてLab-Aidとの疎通確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 | 移行手順書
7 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 5: ４. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲・想定作業 | 備考
1 | バッチ | 4 | 既存機能（燃料油試験結果、工程試験結果）を流用し、基本設計～システムテストまで一連の作業を実施する。 | ※ 進行中PJにおいて共通機能として開発が 進められているため、追加部分の開発 のみとなる想定です。
2 | テーブル | 22 | ・エンティティ定義書の作成 ・テーブルの作成 ・データの投入 | ※ スキーマの作成は貴社にてお願いします。 例）千葉オフラス：SK41
3 | I/F | 4 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト | ※1 本番環境は、疎通テストとし、 各システムごとに1連携を想定します。 ※2 本体PJ側で要望がある場合は、相談 の上、検討とさせていただきます。
4 | JOB | 4 | 全JOBの実行確認を実施します。 ・定期起動確認 ・正常系および異常系のテスト ・繰り返しテスト | ※ A-autoへのJOB登録は貴社にてお願い します。

## Slide 6: ５. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月
[別件] 新IRIS操業品質AP 再構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[本件] 昭和四日市石油と 東亜石油の 新規連携追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
[Lab-Aid導入] ①昭和四日市石油 ②東亜石油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
開発
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ①
設計
結合テスト
①本番移行
初期流動
※スケジュールは想定となりますので、正式見積もり時に改めて提示いたします。
昭和四日市石油と東亜石油はそれぞれ別日にてリリースを想定しています。
詳細設計・開発
システムテスト
運用テスト
結合テスト
本番
移行
初期
流動
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ②
②本番移行
初期流動
契約①
契約②
契約
③
契約④

## Slide 7: ６. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉 様
プロジェクトメンバー
篠崎 大地様
出光興産様
プロジェクト管理者
中島 厚司様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
福井 将敏
新IRIS操業品質AP
再構築チーム
篠塚 正裕
五石 真人
森田泰博
+ ベトナム３名
プロジェクトマネージャー
福田 一希
営業
髙浦 祐朗
品質保証
PJ品質向上委員会
新規連携追加
チーム
篠塚 正裕(兼務)
森田泰博(兼務)
リーダー
関谷 亮

## Slide 8: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 0.6 | 640,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | 700,000
 |  |  |  | 小計 | 2.5 | 2,700,000
３ | 準委任契約 | システムテスト① | 概算 | システムテスト① | 0.6 | 600,000
 |  |  |  | 小計 | 0.6 | 600,000
４ | 準委任契約 | システムテスト② 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト② | 0.6 | 600,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 2.6 | 3,000,000
合計 |  |  |  |  | 6.3 | 6,940,000

## Slide 9: ８. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
業務変更などのプログラム改修は想定していません。
（千葉オフラスと同等の機能とし、カスタマイズはなしとします。）
参照機能については不明確なため、お見積対象外となっております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DBはOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンス、インストーラは貴社にてご用意をお願いいたします。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 10
株式会社システムエグゼ
担当：福田一希、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kazuki.fukuda@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F