## Slide 1: 概算お見積もり(第3.0版）
次世代研SWANシステム
縮小版共通基盤移行（開発工程以降）
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/09/30

## Slide 2: １. はじめに
本資料は別紙資料 「【23-25共通基盤更新】共通基盤更新プロジェクト アプリ移行に向けた見積もりのご依頼.pptx」のAzure移行の進め方（全体方針）に基づき、次世代研SWANの移行に関し、参考のため概算お見積もりを行った資料です。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 ・縮小版共通基盤への次世代研SWANシステム資産移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施
② その他共通基盤の環境移行に際する支援
・環境移行する基盤（EDI基盤、連携基盤S/L）において、 次世代研SWANシステムで接続先変更や動作確認等の実施 ⇒PI・DIH移行が8/17に実施されるため、本見積からは除外いたします。 （移行における修正は不要。疎通テスト、切替後の初期流動対応は保守で対応）
※お見積り範囲外
次世代研SWANシステム内のLIMS機能のみを移行対象とし、その他機能に関しては運用廃止のため、 改修・動作検証等の作業はいたしません。 (現行アプリケーションをそのまま移行するため、資産としては移行されますが、テスト対象外とします。)

## Slide 4: ２. システム構成（AsIs）
館林DC
Azure
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
Azure
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
電子承認システム
次世代研ＳＷＡＮ（ＬＩＭＳ）
システム
（認証基盤スキーマ）
伝票
情報
ログイン
ドメイン停止・起動
（次世代研SWAN(LIMS)システム
スキーマ）
ＦＡＸ送信内容コピー
機伝作成・送信・マスタ取込
営業日カレンダーマスタ取得
未決箱など
LIMSデータ
SWANデータ
ジョブネット
マスタデータ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
ＳＡＰ
共通マスタ
システム
経理システム
DIH
連携NAS
PI
8/17
Azure移行済み
※連携NASは
10月移行予定

## Slide 5: ２. システム構成（ToBe）
Azure
共通Oracle
共通APサーバ
電子承認システム
次世代研ＳＷＡＮ（ＬＩＭＳ）
システム
ログイン
（次世代研SWAN(LIMS)システム
スキーマ）
LIMSデータ
SWANデータ
マスタデータ
帳票基盤
メールサーバ
ロール
ユーザー情報
（認証基盤スキーマ）
伝票
情報
未決箱など
認証基盤
連携基盤
ＳＡＰ
共通マスタ
システム
経理システム
DIH
連携NAS
PI
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
ドメイン停止・起動
ＦＡＸ送信内容コピー
機伝作成・送信・マスタ取込
営業日カレンダーマスタ取得
ジョブネット
バッチモジュール

## Slide 6: ３. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 既存設計書の修正及びテスト計画を作成します。 | 概要設計書、運用設計書、全体テスト計画
3 | 開発 | 接続先の変更及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 ※テスト仕様書は各機能のチェックリストベースとします。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてその他共通基盤との連携の確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※DB（データ含む）移行は貴社にてご対応お願いします。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 7: ４. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 画面数 全体：163 対象：70＋30 対象外：93-30 | SWANシステム内のLIMS機能を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等） ・業務パターンのシナリオテスト
2 | 帳票 | 全体：50 対象：34+12 対象外：16-12 | 全帳票を印刷し、帳票機能に問題ないことを確認します。 | ・帳票内の全項目の印字 ・複数ページ印刷 ・業務パターンのシナリオテスト
3 | I/F | 全体：10 対象：9 対象外：1 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ※本番環境については、疎通テストとし、各システムごとに 1連携を想定します。 | ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト
4 | JOB | 全体：8 対象：4 対象外：4 | 全JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 | ・異常系のテスト ・繰り返しのテスト ・定期起動の確認

## Slide 8: ５. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  | 2026年
 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月
マイルストン |  |  |  |  |  | 
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
開発
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
基本設計
結合テスト
本番移行
初期流動
運用
ﾃｽﾄ
★検証環境構築（AP・DB・バッチ）
★本番環境構築（AP・DB・バッチ）
★本番切替
契約①：準委任契約
契約②：請負契約

## Slide 9: ６. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
東 陽介様
吉田 奈央様
出光興産様
プロジェクト責任者
川名 翔太
プロジェクトメンバー
TBD
プロジェクトマネージャー
髙木 義尚
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
星野 直道様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
保守サポート
東条 美佳
伊達 翔互
篠塚 正裕

## Slide 10: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 正式 | 要件定義 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 1,080,000
２ | 請負契約 | 開発 結合テスト システムテスト 本番移行 初期流動 | 正式 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.5 | 2,500,000
 |  |  |  | システムテスト | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.78 | 1,092,000
 |  |  |  | 小計 | 5.98 | 6,292,000
合計 |  |  |  |  | 6.98 | 7,372,000
※開発工数に「②その他共通基盤」の変更対応は含まれていません。（「②その他共通基盤」対応が完了している前提となります。）

## Slide 11: ８. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
本お見積りは単純移行を想定しており、24年12月3日時点のDP課様からの情報を元に算出しております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DB移行先はOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
非互換対応や業務変更などのプログラム改修は想定していません。
SWANシステム内の購買とLIMS以外の機能に関する作業は対象外となります。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より6ヶ月とします。 （本稼働日より6ヶ月に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 12
株式会社システムエグゼ
担当：野村康二、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kouji.nomura@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F

## Slide 13: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 正式 | 要件定義 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 1,080,000
２ | 請負契約 | 開発 結合テスト システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | システムテスト | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.6 | 840,000
 |  |  |  | 小計 | 5.3 | 5,540,000
合計 |  |  |  |  | 6.3 | 6,620,000
※開発工数に「②その他共通基盤」の変更対応は含まれていません。（「②その他共通基盤」対応が完了している前提となります。）

## Slide 14: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 1,080,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 420,000
 |  |  |  | 小計 | 3.8 | 3,920,000
３ | 請負契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 420,000
 |  |  |  | 小計 | 1.5 | 1,620,000
合計 |  |  |  |  | 6.3 | 6,620,000
※開発工数に「②その他共通基盤」の変更対応は含まれていません。（「②その他共通基盤」対応が完了している前提となります。）