## Slide 1: 概算お見積もり(第1.1版）
D&B Direct+
次期アーキ基盤へのシステム資産移行対応
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/8/8

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
「D&B Direct+」は、館林データセンター内の共通基盤上に構築されており、2026年3月までに次期アーキ基盤への移行が必要となっている。 そのため、「D&B Direct+」を次期アーキ基盤へ移行し、今後も継続してシステムの利用が行えるように する。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
■次期アーキ基盤への移行
次期アーキ基盤へのD&B Direct+移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施
・アプリ：Windowsサーバ ⇒ 共通WebLogic
・データ：共通oracle ⇒ 縮小版共通oracle
・ジョブ：共通バッチスケジューラ ⇒ A-AUTO

## Slide 4: ３. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 設計 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、設計書※ ※既存ドキュメントを修正したものになります。
2 | 開発 | 修正箇所のコーディング、及び環境構築（検証/本番）を実施します。 ※環境構築やデータ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | プログラム一式
3 | 結合テスト | データ移行後の環境にて確認（DBテーブル数など）を実施します。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
4 | システムテスト | 新本番環境にてアプリ、及びジョブの動作確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
5 | 受入テスト支援 | 利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
6 | 本番移行 | バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※データ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | 移行手順書

## Slide 5: ４. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 6 | D&B Direct+の全画面を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等）
2 | JOB | 3 | 全JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 | ・正常系のテスト ・異常系のテスト ・定期起動の確認

## Slide 6: ５. 体制
システムエグゼ
プロジェクト責任者
吉田 朋久様
出光興産様
プロジェクト管理者
山本 晃弘様
金子 竜也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
川名 翔太
プロジェクトメンバー
TBD 1名
プロジェクトマネージャー
桝井 雄太
営業
髙浦 祐朗

## Slide 7: ６. スケジュール
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  | 
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azure環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
開発
システムテスト
設計
本番移行
受入テスト
★本番切替
結合テスト
構築依頼
環境構築
★環境構築完了

## Slide 8: ７. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 請負契約 | 設計 | 概算 | 設計 | 0.60 | 600,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発 | 0.90 | 900,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.15 | 150,000
３ | 請負契約 | システムテスト 本番移行 | 概算 | システムテスト | 0.90 | 900,000
 |  |  |  | 受入テスト支援 | 0.30 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.10 | 100,000
プロジェクト管理 |  |  |  |  | 0.57 | 798,000
合計 |  |  |  |  | 3.52 | 3,748,000

## Slide 9: ８. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は、全て税抜となります。
お見積もりは、概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は、原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は、本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
本稼働後の問合せ対応は、保守作業内で対応させていただきます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
APの移行先は、共通WebLogicを想定しております。
DBの移行先は、Oracle Databaseを想定しております。
Azureのサーバ等は、案件開始時点で必要数分を貴社にてご用意をお願いいたします。
非互換対応や業務変更などのプログラム改修は想定しておりません。
動作確認でプログラム修正などが発生した場合は、DI部様へご相談の上、保守工数を使用して対応させていただきます。
新本番環境での動作確認時に検証用と本番用どちらのAPIを使用するかは、改めてご相談させていただきます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 10
株式会社システムエグゼ
担当：川名翔太、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：syouta.kawana@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F