## Slide 1: 概算お見積もり(第1.3版）
D&B Direct+
次期アーキ基盤へのシステム資産移行対応
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業部
2025/9/16

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
「D&B Direct+」は、館林データセンター内の共通基盤上に構築されており、2026年3月までに次期アーキ基盤への移行が必要となっている。 そのため、D&B Direct+を次期アーキ基盤へ移行し、今後も継続してシステムの利用が行えるように する。
なお、下記資料の方針に従って検討を実施。
https://idemitsu.ent.box.com/folder/303904078837
・共通基盤から次期アーキに移行する場合の変化点_202507改.pptx

## Slide 3: ２. お見積り方針
■アプリ
WebLogicからAzure App Serviceへ移行し、問題となる箇所を中心に修正を行います。
テストについては、全画面の動作確認を実施し、既存機能が問題なく動作することを確認します。
■データベース
OracleとMySQLで見積りを実施しました。
システムエグゼとしては、スケジュールや影響範囲を考慮し、Oracleへの移行を推奨します。
ただし、債権管理統合システムの構築時に海外企業情報の修正も行うため、 その際にMySQLへ統一することで、より効率的な開発が可能と考えています。
《Oracle》
・バージョン変更がないため、アプリケーションへの影響は想定されません。
・移行作業はほぼ発生しない見込みです。※データ移行作業はDPに依頼予定
《MySQL》
・データベース方言の差異により、アプリケーションの修正が必要です。
・データ移行作業も弊社で実施する想定です。
■ジョブ管理
Systemwalker Operation ManagerからA-Autoへジョブを移行します。
テストについては、全ジョブの動作確認を実施し、既存機能が問題なく動作することを確認します。

## Slide 4: ３. お見積り範囲
■次期アーキ基盤への移行
次期アーキ基盤へのD&B Direct+移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施
  アプリ：AP基盤（Oracle WebLogic） ⇒ Azure App Service（Apache Tomcat）
    開発/検証/本番環境の構築（Oracle WebLogic ⇒ Apache Tomcat）
    AP基盤（Azure App Service）の変更によるリリース方法、及び手順の変更（ear形式 ⇒ war形式へ変更）
    実行環境（Apache Tomcat）の変更によるプログラムの影響調査、及び修正
    認証基盤（Azure Entra ID）の変更によるプログラムの修正
    組織情報の取得方法変更（IDMから取得）※現状は認証基盤から取得しているため変更の必要がある認識 ⇒DP課様への新規連携追加依頼有
    Direct+のAPIをAPI Managementを経由して実行するように変更 ※DP課様へ依頼予定
  データベース：DB基盤（Oracle Database） ⇒ Oracle Database@Azure（ODAA）
    開発/検証/本番環境の構築（ Oracle Database ⇒ Oracle Database@Azure）
    データ移行の計画、及び実施サポート※移行作業はDP課へ依頼予定
    アプリ、及びバッチの接続先変更
  ジョブ：バッチ基盤（Systemwalker Operation Manager） ⇒ A-AUTO
    ジョブ移行の計画、及び実施サポート ※移行作業はDP課へ依頼予定
    A-AUTOが実行するスクリプトの作成（Operation Managerで使用していたスクリプトを流用予定）
    IDMからの組織情報取得バッチの作成

## Slide 5: ４. お見積り範囲（MySQLへ変更する場合）
■次期アーキ基盤（MySQL）への移行
次期アーキ基盤への移行に伴い、使用するデータベースをOracleからMySQLに変更する
  アプリ/ジョブ
    JDBC接続ライブラリの変更
    データベース変更に伴うプログラムの修正（データ型マッピングの調査/変更）
    データベース変更に伴うSQLの修正（データベース方言に関する調査/変更）
  データベース：DB基盤（Oracle Database） ⇒ Azure Database for MySQL
    開発/検証/本番環境の構築（ Oracle Database ⇒ Azure Database for MySQL ）
    データ移行の計画、及び実施（移行スクリプトの作成）
    アプリ、及びバッチの接続先変更
Oracle Database@Azure（ODAA）の方針で確定

## Slide 6: ５.クラウドアーキ環境構成（AsIs）
館林DC
バッチ基盤
(実行サーバ)
バッチ基盤
(スケジュールサーバ)
（SystemWalker Operation Manager）
AP基盤
（Oracle Weblogic）
インターネット
DB基盤 （Oracle Database）
認証基盤
（Oracle Weblogic）
アプリバッチ​
データベース
海外企業情報
システム
ジョブネット
企業情報初期化

## Slide 7: ６.クラウドアーキ環境構成（ToBe）
Azure
バッチ基盤
(実行サーバ)
バッチ基盤
(スケジュールサーバ)
（ユニリタ A-AUTO）
AP基盤
（Azure App Service）
インターネット
DB基盤 （Oracle Database @Azure(ODAA)）
アプリバッチ​
データベース
海外企業情報
システム
ジョブネット(DP課担当)
企業情報初期化
認証基盤
（Azure Entra ID）
外部API管理
（Azure API Management）
各種API
(DP課担当)
起動スクリプト
(DP課担当)
IDM取込(組織情報)
連携基盤
（Azure Net
App Files）
IDM
※DP課担当

## Slide 8: ７. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 設計 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 また、LMIS業務として下記対応を実施します。 ・構築依頼書の作成 ・LMIS申請 ・貴社 DP課様との調整 | 移行計画書、設計書※ ※既存ドキュメントを修正したものになります。
2 | 開発/単体テスト | 修正箇所のコーディング、及び環境構築（検証/本番）を実施します。 ※環境構築やデータ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | プログラム一式
3 | 結合テスト | データ移行後の環境にて確認（DBテーブル数など）を実施します。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
4 | システムテスト | 新本番環境にてアプリ、及びジョブの動作確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
5 | 受入テスト支援 | 利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
6 | 本番移行 | バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※データ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | 移行手順書

## Slide 9: ８. 機能数とテスト範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 6 | D&B Direct+の全画面を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等）
2 | JOB | 3 | 全JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 | ・正常系のテスト ・異常系のテスト ・定期起動の確認

## Slide 10: ９. 体制
システムエグゼ
プロジェクト責任者
吉田 朋久様
出光興産様
プロジェクト管理者
山本 晃弘様
金子 竜也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
川名 翔太
プロジェクトメンバー
TBD1名
プロジェクトマネージャー
桝井 雄太
営業
髙浦 祐朗

## Slide 11: １０. スケジュール（データベース変更なしの場合）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azure環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
開発
システムテスト
設計
本番
移行
受入テスト
★本番切替
結合テスト
構築依頼
環境構築
★環境構築完了
Azure移行期限★

## Slide 12: １１. スケジュール（データベースをMySQLに変更する場合）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azure環境構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
開発
システムテスト
設計
本番
移行
受入テスト
★本番切替
結合テスト
構築依頼
環境構築
★環境構築完了
Azure移行期限★
Oracle Database@Azure（ODAA）の方針で確定

## Slide 13: １２. お見積もり（データベース変更なしの場合）
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 請負契約 | 設計 | 概算 | 設計 | 1.35 | 1,350,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発/単体テスト | 2.25 | 2,250,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.65 | 650,000
３ | 請負契約 | システムテスト 本番移行 | 概算 | システムテスト | 1.25 | 1,250,000
 |  |  |  | 受入テスト支援 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.1 | 100,000
プロジェクト管理 |  |  |  |  | 1.16 | 1,624,000
合計 |  |  |  |  | 7.06 | 7,524,000

## Slide 14: １３. お見積もり（データベースをMySQLに変更する場合）
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 請負契約 | 設計 | 概算 | 設計 | 1.7 | 1,700,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発/単体テスト | 2.6 | 2,600,000
 |  |  |  | 結合テスト | 1.25 | 1,250,000
３ | 請負契約 | システムテスト 本番移行 | 概算 | システムテスト | 1.13 | 1,130,000
 |  |  |  | 受入テスト支援 | 0.6 | 600,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.2 | 200,000
プロジェクト管理 |  |  |  |  | 1.46 | 2,044,000
合計 |  |  |  |  | 8.94 | 9,524,000
Oracle Database@Azure（ODAA）の方針で確定

## Slide 15: １４. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
本稼働後の問合せ対応は保守作業内で対応させていただきます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
Azureのサーバ等は、案件開始時点で必要数分を貴社にてご用意をお願いいたします。
業務変更によるプログラム改修は想定していません。
動作確認でプログラム修正などが発生した場合は、DI部様へご相談の上、保守工数を使用して対応させていただきます。
新本番環境での動作確認時に検証用と本番用どちらのAPIを使用するかは改めて相談させていただきたく存じます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 16
株式会社システムエグゼ
担当：川名翔太、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：syouta.kawana@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F