## Slide 1: 概算お見積もり(第3.0版）
事務管理システム 縮小版共通基盤移行
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/7/16

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
「事務管理システム」は、館林データセンター内の共通基盤上に構築されており2026年3月までにAzure環境の縮小共通基盤へ移行が必要となっている。 そのため、事務管理システムを縮小共通基盤へ移行し、今後も継続してシステムの利用が行えるように する。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 ・縮小版共通基盤への事務管理システム資産移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施
② その他共通基盤の環境移行に際する支援
・環境移行する基盤（EDI基盤、連携基盤S/L）において、 事務管理システムで接続先変更や動作確認等の実施

## Slide 4: 3. システム構成（AsIs）
社外？
館林DC
各所
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
Azure
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
事務管理システム
（認証基盤スキーマ）
ドメイン停止・起動
（事務管理システムスキーマ）
出クレ送信
全所メール送信
POS集信
食堂データ
宿日直データ
ジョブネット
貸与品データ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
後方支援PC
食堂POS
連携NAS
・
・
・
出クレシステム
後方支援PC
食堂POS
後方支援PC
食堂POS
帳票印刷
マクロ実行
サーバ
利用者抽出・品名・要領等更新
Waha

## Slide 5: 3. システム構成（ToBe）① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行
館林DC
社外？
Azure
各所
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
事務管理システム
（認証基盤スキーマ）
ドメイン停止・起動
（事務管理システムスキーマ）
出クレ送信
全所メール送信
POS集信
食堂データ
宿日直データ
ジョブネット
貸与品データ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
後方支援PC
食堂POS
連携NAS
・
・
・
出クレシステム
後方支援PC
食堂POS
後方支援PC
食堂POS
帳票印刷
マクロ実行
サーバ
利用者抽出・品名・要領等更新
Waha

## Slide 6: 3. システム構成（ToBe）② その他共通基盤の環境移行
社外？
Azure
各所
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
事務管理システム
（認証基盤スキーマ）
ドメイン停止・起動
（事務管理システムスキーマ）
出クレ送信
全所メール送信
POS集信
食堂データ
宿日直データ
ジョブネット
貸与品データ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
後方支援PC
食堂POS
連携NAS
・
・
・
出クレシステム
後方支援PC
食堂POS
後方支援PC
食堂POS
帳票印刷
マクロ実行
サーバ
利用者抽出・品名・要領等更新
Waha

## Slide 7: 4. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 既存設計書の修正及び全体テストの計画を作成します。 | 基本設計書、全体テスト計画
3 | 開発 | 修正箇所のコーディング及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 ※テスト仕様書は各機能のチェックリストベースとします。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてその他共通基盤との連携の確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※データ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 8: 5. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 54 | 事務管理システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等） ・業務パターンのシナリオテスト
2 | 帳票 | 73 | 全帳票を印刷し、帳票機能に問題ないことを確認します。 | ・帳票内の全項目の印字 ・複数ページ印刷 ・業務パターンのシナリオテスト
3 | I/F | 11 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ※本番環境については、疎通テストとし、各システムごとに 1連携を想定します。 | ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト
4 | JOB | 50 | 全JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 | ・異常系のテスト ・繰り返しのテスト ・定期起動の確認

## Slide 9: 6. 体制
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
横田 昌彦様
出光興産様
プロジェクト管理者
山本 将也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
野村 康二
プロジェクトメンバー
TBD2名
プロジェクトマネージャー
天川 絢弥
営業
髙浦 祐朗
保守サポート
東条 美佳
伊達 翔互
篠塚 正裕

## Slide 10: 7. スケジュール
 | 2025年 |  |  |  |  |  | 2026年 |  | 
 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | １ 月 | 2 月 | 3 月
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  | 
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
② その他共通基盤の環境移行に際する支援 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件
定義
システム
テスト
基本
設計
結合テスト
本番移行
初期流動
運用テスト
★検証環境構築（AP・DB・バッチ）
★本番環境構築（AP・DB・バッチ）
★①本番切替
その他共通基盤の移行時期未定のため、確定後に検討
（開始から4か月程度を想定）
契約①
契約②
開発
契約③

## Slide 11: 8.想定している会議体
要件定義フェーズで想定している会議体となります。
開発フェーズ以降は別途調整させていただきます。
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | キックオフ | 2025/8上旬 | 四課様、EXE | プロジェクト内容、スケジュール、進め方の認識合わせを実施いたします。
2 | 週次報告 | 毎週 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
3 | 要件確定/ 設計書レビュー | 2025/8下旬 | 四課様、EXE | 移行計画、テスト計画の合意を行います。 設計内容のレビューを頂きます。

## Slide 12: 9. お見積もり(① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行)
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任 | 要件定義・設計 | 正式 | 要件定義 | 0.8 | 800,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.8 | 800,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 420,000
 |  |  |  | 小計 | 1.9 | 2,020,000
２ | 準委任 | 開発 | 概算 | 開発・環境構築 | 1.8 | 2,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 3.8 | 4,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 6.6 | 7,000,000
３ | 準委任 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 本番移行 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | 初期流動 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.5 | 5,900,000
合計 |  |  |  |  | 14.0 | 14,920,000
※ご契約は「要件定義・設計」「開発」「システムテスト以降」の各フェーズ単位を想定しております。

## Slide 13: 9. 【参考】お見積もり(② その他共通基盤の環境移行に際する支援)
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 0.6 | 640,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.2 | 1,280,000
３ | 準委任契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 420,000
 |  |  |  | 小計 | 2.6 | 2,720,000
合計 |  |  |  |  | 4.4 | 4,640,000
※個別に実施した場合の想定金額となります。①のシステム資産移行と同時に実施する場合は金額が異なります。

## Slide 14: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
本お見積もりの契約形態は準委任契約を想定しております。
本お見積もりの作業内容は、「4. 想定している作業内容と成果物」に基づいてお見積もりしております。 上記以外の対応が発生した場合は別途ご相談の上、決定させていただきます。
本お見積もりは縮小版共通基盤への単純移行を想定しております。
開発フェーズ以降の工数および金額につきましては、概算お見積りとなります。要件定義・設計フェーズ完了後に正式なお見積りをご提示いたします。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DBの移行先はOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
Azureのサーバ等は、25年8月の案件開始時点で必要数分を貴社にてご用意をお願いいたします。
非互換対応や業務変更などのプログラム改修は想定していません。
汎用徴収と上下水道システム（Excel）は本御見積対象外となります。
出クレ送信処理については、事務管理⇒連携NAS間の移行のみ対象となります。 後続処理（Waha変換、出クレシステムへの送信）は貴社にてご対応お願いします。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 15
株式会社システムエグゼ
担当：野村康二、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：kouji.nomura@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F

## Slide 16: 8. お見積もり(② その他共通基盤の環境移行に際するご協力のお願い)
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 0.8 | 840,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | 700,000
 |  |  |  | 小計 | 2.5 | 3,700,000
３ | 準委任契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 本番移行 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | 初期流動 | 1.0 | 1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | 1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.5 | 5,900,000
合計 |  |  |  |  | 8.8 | 10,440,000
※個別に実施した場合の想定金額となります。①のシステム資産移行と同時に実施する場合は金額が異なります。
修正前