## Slide 1: 概算お見積もり(第1.0版）
次世代研SWANシステム 縮小版共通基盤移行
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2024/12/04

## Slide 2: １. はじめに
本資料は別紙資料 「【23-25共通基盤更新】共通基盤更新プロジェクト アプリ移行に向けた見積もりのご依頼.pptx」のAzure移行の進め方（全体方針）に基づき、事務管理システムの移行に関し、参考のため概算お見積もりを行った資料です。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 ・縮小版共通基盤への次世代研SWANシステム資産移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施
② その他共通基盤の環境移行に際するご協力のお願い ・環境移行する基盤（EDI基盤、連携基盤S/L、帳票基盤、認証基盤）において、 次世代研SWANシステムで接続先変更や動作確認等の実施
※お見積り範囲外
次世代研SWANシステム内のLIMSシステム及び薬品管理システムは移行対象としますが、 運用廃止のため、改修・動作検証等の作業はいたしません。

## Slide 4: ３. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 既存設計書の修正をします。 | 基本設計書
3 | 開発 | 接続先の変更及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 ※テスト仕様書は各機能のチェックリストベースとします。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてその他共通基盤との連携の確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 5: ４. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 28 (対象外：35) | 事務管理システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等） ・業務パターンのシナリオテスト
2 | 帳票 | 16 (対象外：-) | 全帳票を印刷し、帳票機能に問題ないことを確認します。 | ・帳票内の全項目の印字 ・複数ページ印刷 ・業務パターンのシナリオテスト
3 | I/F | 10 (対象外：-) | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ※本番環境については、疎通テストとし、各システムごとに 1連携を想定します。 | ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト
4 | JOB | 6 (対象外：-) | 全JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 | ・異常系のテスト ・繰り返しのテスト ・定期起動の確認
※ 上記の「帳票」、「I/F」、「JOB」については、正式見積もりの際に改めて対象外機能数を提示いたします。 記載している件数は、LIMSシステムと薬品管理システムを含んだ数となります。

## Slide 6: ５. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月
共通基盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
② その他共通基盤の環境移行に際するご協力のお願い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
開発
ｼｽﾃﾑ
ﾃｽﾄ
基本設計
結合テスト
本番移行
初期流動
※1 スケジュールは想定となりますので、正式見積もり時に改めて提示いたします。
※2 縮小共通基盤は、①対応の開発(環境構築時)までに完了していることを前提としています。
※3 その他共通基盤は、②対応の結合テストまでに完了していることを前提としています。
その他共通基盤構築
縮小共通基盤構築
要件
定義
開発
ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ
基本
設計
結合ﾃｽﾄ
本番移行
初期流動

## Slide 7: ６. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
吉田 朋久様
プロジェクトメンバー
馬場 様
東 様
出光興産様
プロジェクト責任者
遠矢 成洋
プロジェクトメンバー
篠塚 正裕
東条 美佳＋2人
プロジェクトマネージャー
吉田 諒
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
星野 様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様

## Slide 8: ７. お見積もり(① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行)
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 940,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・環境構築 | 1.5 | 1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 2.0 | 2,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 210,000
 |  |  |  | 小計 | 2.8 | 3,710,000
３ | 準委任契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | 210,000
 |  |  |  | 小計 | 1.5 | 1,410,000
合計 |  |  |  |  | 5.3 | 6,060,000
※開発工数に「②その他共通基盤」の変更対応は含まれていません。（「②その他共通基盤」対応が完了している前提となります。）

## Slide 9: ７. お見積もり(② その他共通基盤の環境移行に際するご協力のお願い)
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.1 | 100,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.1 | 100,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.1 | 70,000
 |  |  |  | 小計 | 0.3 | 270,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.5 | 500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 940,000
３ | 準委任契約 | システムテスト 本番移行 初期流動 | 概算 | システムテスト | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | 運用テスト | 0.1 | 100,000
 |  |  |  | 本番移行 | 0.3 | 300,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.2 | 200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | 140,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | 940,000
合計 |  |  |  |  | 2.3 | 2,150,000
※本番移行は1回を想定しております。切替回数が増えた場合、金額が異なります。

## Slide 10: ８. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
本お見積りは単純移行を想定しており、24年12月3日時点のDP課様からの情報を元に算出しております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DB移行先はOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
非互換対応や業務変更などのプログラム改修は想定していません。
LIMSシステム、薬品管理システムに関する作業は対象外となります。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 11
株式会社システムエグゼ
担当：吉田諒、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：ryo.yoshida@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F