## Slide 1: 概算お見積もり(第3.0版）
工場系システム 陸上出荷システムへのMEK関連取込
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/3/14

## Slide 2: １. はじめに
本資料は別紙資料 「燃料油陸上出荷システムへのMEK関連取込.pptx」及び24年12月6日９時に実施した打合せを元に
参考のため概算お見積もりを行った資料です。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
業務名 | 内容 | 見積前提事項等
MEK ローリー出荷 | 他燃料油と同様に上位システムから予約連携し、実績を返す。 また、積場出線後に出荷済にするのではなく、トラックスケールで重量測定する必要があるので、その重量を出荷実績として実績をあげたい。 | 陸上システムに連携を行うに当たって新規データをSAPから受信しない想定。 予約送信と実績受信についてMEKドラムとは別になる想定。
MEK ドラム出荷 | 予約連携(1回次における本数、向先、)、帳票出力(納品書・受領書)、積み込んだ実績を送信。 ドラム出荷関係の足回り連携はないので、伝票発行のような感じにで納品書・受領書を発行し、実績を連携する。 | 陸上システムに連携を行うに当たって新規データをSAPから受信しない想定。 予約送信と実績受信についてMEKローリーとは別になる想定。
試験成績書 | 各ローリー積込毎、ドラム出荷搬出毎に試験成績書を運転手さんにお渡ししている書類になり、現在は前営業日に他の「出荷予定表」、「詰品出荷作業（指図）報告書」、「指図書・納品書・受領書 伝票」と一緒に構内便で郵送しているので、今回併せてシステム化を検討したい。 | 貴社都合によりSAPからの試験成績書出力を継続することとなったため、見積対象外とする。

## Slide 4: ２. お見積り範囲
業務名 | 内容 | 見積前提事項等
Lオーダーへ密度を反映 | 試験結果がヤード操業システムへ連携されるのであれば、試験結果の密度をLオーダーの密度に反映して欲しい | SAPからの試験成績書データ受信がなくなり実現不可のため、見積対象外とする。
潤滑油品ロットNo紐づけ | 潤滑油品はロットNo手入力となっているが、化学品と同様にタンク選択で紐づいたロットNoをセットして欲しい | 潤滑油品がどれにあたるか、ロットNoとタンクの紐づけとなる元データがどこに存在しているか等不明な点が大きい為、本見積からは外しています。

## Slide 5: ３. システム構成（AsIs）
徳山ヤード操業サーバ
連携NAS
OWFT連携
徳山L3.5GWサーバ
陸上出荷
運転管理
OWFT連携
OneSAP
L4
L3.5
L3
徳山事業所
OWFT連携
館林DC、Azure
ファイル参照、配置

## Slide 6: ３. システム構成（ToBe）
徳山ヤード操業サーバ
連携NAS
OWFT連携
徳山L3.5GWサーバ
陸上出荷
運転管理
OWFT連携
OneSAP
L4
L3.5
L3
徳山事業所
OWFT連携
館林DC、Azure
ファイル参照、配置
陸上システム
OWFT連携

## Slide 7: ３. システム構成（ToBe）：作業範囲
連携NAS
OWFT連携
徳山L3.5GWサーバ
陸上出荷
運転管理
OWFT連携
OneSAP
L4
L3.5
L3
徳山事業所
OWFT連携
館林DC、Azure
ファイル参照、配置
陸上システム
OWFT連携
以下連携を追加
・MEKローリージョブ予約送信処理
・MEKドラムジョブ予約送信処理
・MEKローリー実績受信
・MEKドラム実績受信
以下機能を追加
・MEKローリージョブ予約送信
・MEKドラムジョブ予約送信
・連携監視(新規分)
徳山ヤード操業サーバ
以下連携を追加
・MEKローリージョブ予約送信処理
・MEKドラムジョブ予約送信処理
・MEKローリー実績受信
・MEKドラム実績受信

## Slide 8: ４. 対応内容
No | 業務処理 | 対応内容
1 | MEKローリー予約送信 | OWFT連携追加、画面設計修正追加、連携監視ジョブの追加、 MEKローリーデータ送信処理の追加、送信用ボタン追加想定
2 | MEKローリー実績受信 | OWFT連携追加 MEKローリー実績連携データ取込処理追加
3 | MEKドラム出荷予約送信 | OWFT連携追加、画面設計修正追加、連携監視ジョブの追加、 MEKドラムデータ送信処理の追加、送信用ボタン追加想定
4 | MEKドラム出荷実績受信 | OWFT連携追加、MEKドラム実績連携データ取込処理追加
5 | 連携ファイルバックアップ | バッチ設計書、PG修正
6 | DB修正 | テーブル追加

## Slide 9: ５. 想定している成果物
No | 工程 | 主な成果物
1 | 要件定義 | SA-01:変更仕様書、SA-11:外部システムインターフェース概要
2 | 設計 | UI-01 プロセス機能一覧、UI-03 プロセス仕様、UI-14:外部システムインターフェース一覧、 UI-15:外部システムインターフェース定義、UI-20:エンティティ定義書
3 | 開発 | プログラム一式
4 | 結合テスト | IT-01:結合テスト仕様書兼成績書、エビデンス
5 | システムテスト | ST-01:システムテスト仕様書兼成績書、エビデンス
6 | 運用テスト | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番移行手順書
8 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 10: ６. スケジュール（想定）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 
 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月
陸上出荷システム 構築 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工場系システム 改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
徳山L3.5GWサーバ 更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
開発
システム
テスト
基本設計
結合テスト
本番移行
初期流動
※1 スケジュールは想定となりますので、正式見積もり時に改めて提示いたします。
※2 陸上出荷システム構築のスケジュールに合わせての対応を想定しております。
制作

## Slide 11: ７. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
吉田 朋久様
プロジェクトメンバー
麻田 善次郎様
滝田千紗様
出光興産様
プロジェクト責任者
遠矢 成洋
プロジェクトメンバー
東条 美佳
朴澤 健吾
プロジェクトマネージャー
伊達 翔互
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
隼田 浩樹様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様

## Slide 12: ８. お見積もり
新IRIS操業・品質システムの移行（A-Autoの場合）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・設計 | 概算 | 要件定義 | 0.5 | \500,000
 |  |  |  | 基本設計 | 0.7 | \700,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | \280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.4 | ¥1,480,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 詳細設計・開発 | 2.3 | \2,300,000
 |  |  |  | 結合テスト | 0.8 | \800,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | \700,000
 |  |  |  | 小計 | 4.4 | ¥3,800,000
3 | 準委任契約 | システムテスト | 概算 | システムテスト | 1.1 | ¥1,100,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | \280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.8 | ¥1,380,000
4 | 準委任契約 | 本番移行 初期流動 | 概算 | 本番移行 | 0.5 | ¥500,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.3 | ¥300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.2 | \280,000
 |  |  |  | 小計 | 1.0 | ¥1,080,000
合計 |  |  |  |  | 7.3 | ¥7,740,000

## Slide 13: ９. お見積もり前提条件
連携監視ジョブについてA-AUTO側の設定は貴社にて対応頂く想定となります。
システムテストは陸上出荷側が主体となってスケジュール等が決定される想定となります。
システムテストはシナリオテストとしてヤードから陸上出荷まで一気通貫で実施する想定となります。
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
本お見積りは単純移行を想定しております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
既存のOWFTを利用した構成となります。
インフラ環境（ネットワーク等）の構築は含まれておりません
本対応以外の業務変更などのプログラム改修は想定していません。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 14
株式会社システムエグゼ
担当：髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F