## Slide 1: 概算御見積(第1.0版）
PIMSDB更新に伴う周辺システムの対応
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/4/11

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
■プロジェクトの背景
「情報系PIMSサーバ」は、館林データセンター内に構築されており2026年1月までに
Azure環境へサーバ移設予定となっている。 それに伴い、以下のPIMSへデータアクセスしているシステムの接続先変更が必要となる。 ・XenAPP（XenApp内で使用しているExcelマクロ）
・千葉・徳山数量確定・用役管理システム
・数量確定ポリマーシステム
■プロジェクトの目的、作業内容
Azure環境に移設された新情報系PIMSサーバに接続先変更を行い、対象システムが今まで通りヒストリデータ取得可能な状態とするため、以下の対応を行う。
・各サーバにインストールされているヒストリデータクライアントのバージョンアップ
現：300.0.0 or 300.0.7 ⇒ 新：330.0.0
・各システムのPIMS接続設定の変更、テスト
※XenAPP内のExcelマクロについては要件定義工程にて対象を明確化する。

## Slide 3: ２. システム構成（AsIs）
各所
館林DC
XenAPPサーバ
（Excelマクロ）
ヤード操業サーバ（千葉）
PRMサーバ
数量確定用
PIMS取込モジュール
数量確定ポリマー
ヒストリデータクライアント
300.0.7
ヒストリデータクライアント
300.0.0
ヒストリデータクライアント
300.0.0
情報系PIMS
愛知
情報系PIMS
北海道
情報系PIMS
四日市
制御系PIMS
千葉
制御系PIMS
愛知
制御系PIMS
徳山
制御系PIMS
北海道
制御系PIMS
四日市
L3.5PIMS
千葉
L3.5PIMS
愛知
L3.5PIMS
徳山
L3.5PIMS
北海道
L3.5PIMS
四日市
ヤード操業サーバ（徳山）
数量確定用
PIMS取込モジュール
ヒストリデータクライアント
300.0.0
情報系PIMS
千葉
情報系PIMS
徳山

## Slide 4: ２. システム構成（ToBe）
各所
Azure
XenAPPサーバ
（Excelマクロ）
ヤード操業サーバ（千葉）
PRMサーバ
数量確定用
PIMS取込モジュール
数量確定ポリマー
情報系PIMS
愛知
情報系PIMS
北海道
情報系PIMS
四日市
制御系PIMS
千葉
制御系PIMS
愛知
制御系PIMS
徳山
制御系PIMS
北海道
制御系PIMS
四日市
L3.5PIMS
千葉
L3.5PIMS
愛知
L3.5PIMS
徳山
L3.5PIMS
北海道
L3.5PIMS
四日市
ヤード操業サーバ（徳山）
数量確定用
PIMS取込モジュール
情報系PIMS
千葉
情報系PIMS
徳山
Azure環境PIMSへ接続先変更
クライアントバージョンアップ
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0

## Slide 5: ３. 対象機能数
No | 分類 | 千葉 | 愛知 | 徳山 | 北海道 | 四日市 | 備考
1 | XenAPP | 1,499 | 348 | 589 | 355 | 2,166 | ・千葉、愛知、徳山、北海道は２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースとしています。 ・四日市はフォルダ内全4668ファイルから、日付やバックアップ等の文言含むものは修正不要と判断し算出しております。 ※要件定義工程にて精査予定
2 | 数量確定・用役管理 | 1 |  | 1 |  |  | 数量確定、用役管理のPIMS取込モジュールは同一のため1としてカウントしております。
3 | 数量確定ポリマー | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 6: ４. スケジュール（想定）
 |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  | 
 |  | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XenAPP | 全所共通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 愛知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 北海道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 徳山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 四日市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工場システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件定義
▼キックオフ
▼愛知切替
開発・
テスト
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
▼北海道切替
▼千葉切替
▼徳山切替
▼四日市切替
設計
受入
本番移行
初期
流動
開発・
テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
テスト
受入
初期
流動
開発・
テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
テスト
受入
本番移行
本番移行
初期
流動
本番移行
初期
流動

## Slide 7: ５. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
野村 康二
XenAPP担当
矢野 幸代
秋本 夕季菜
プロジェクトマネージャー
石井 徹
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
重村 和也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
工場システム担当
天川 絢弥
馬場 勇輝
※Azure移行PJ内で対応予定

## Slide 8: ６. 各工程での想定作業内容
No | 工程 | 作業内容
1 | 要件定義 | 修正対象ファイルの調査、確定を行います。 テスト範囲、方法の計画を行います。 移行方式の検討を行います。
2 | 設計 | 修正パターン（Excelマクロ内直書き、シート内セル、外部ファイル等）毎の修正方法を整理します。 テスト仕様書（修正対象ファイル一覧ベースのチェックリスト）の作成を行います。 移行用ツールの設計を行います。 設計書、運用ドキュメントの修正を行います。
3 | 開発 | 各Excel、PGに対し修正を行います。 移行用ツールの作成を行います。 ヒストリデータクライアントのバージョンアップを行います。
4 | テスト | Excel、PGの接続確認テストを実施します。 ※Excelは修正対象の内、10％程度で実施を想定しております。 移行ツールのテストを行います。
5 | 受入テスト | 受入テストを実施するための環境整備、及びテスト期間中の問合せ対応を行います。
6 | 本番移行 | 移行手順書の作成、及び本番移行を行います。
7 | 初期流動 | 期間中の問合せ対応を行います。 期間は各所で切替後1週間を想定しています。

## Slide 9: ７. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 要件定義 | 対象ファイル一覧、テスト計画、移行計画
2 | 設計 | 変更仕様書、設計書、運用ドキュメント
3 | 開発 | プログラム一式
4 | テスト | テスト仕様書兼兼結果報告書（チェックリスト）
5 | 受入テスト | 問題管理表
6 | 本番移行 | 移行手順書
7 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 10: ８. 想定している会議体
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | キックオフ | 2025/5上旬 | 四課様、EXE | プロジェクト内容、スケジュール、進め方の認識合わせを実施いたします。
2 | 週次報告 | 毎週 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
3 | 要件確定会 | 2025/5下旬～ 2025/6上旬 | 四課様、EXE | 修正対象ファイル、テスト計画、移行計画の合意を行います。
4 | 設計書レビュー | 2025/6中旬 | 四課様、EXE | 設計内容のレビューを頂きます。
XenAPP対応で想定している会議体となります。 ※要件定義～設計工程までの会議体となります。
開発工程以降の会議体は次フェーズ契約時に設定させていただきます。
なお、工場システムはAzure移行PJ定例内で本件の報告もさせていただく想定です。

## Slide 11: ９. お見積もり（XenAPP）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | XenAPP | 準委任契約 | 要件定義 ～設計 | 正式 | 要件定義 | 1.00 | 1,000,000
 |  |  |  |  | 設計 | 0.55 | 550,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.31 | 434,000
 |  |  |  |  | 小計 | 1.86 | 1,984,000
２ |  | 請負契約 | 開発 ～受入 | 概算 | 開発 | 5.42 | 5,420,000
 |  |  |  |  | テスト | 0.90 | 904,000
 |  |  |  |  | 受入 | 1.00 | 1,000,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.49 | 2,086,000
 |  |  |  |  | 小計 | 8.81 | 9,410,000
3 |  | 準委任契約 | 本番移行～ 初期流動 | 概算 | 本番移行 | 1.15 | 1,150,000
 |  |  |  |  | 初期流動 | 2.50 | 2,500,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.73 | 1,022,000
 |  |  |  |  | 小計 | 4.38 | 4,672,000
XenAPP合計 |  |  |  |  |  | 15.05 | 16,066,000

## Slide 12: ９. お見積もり（工場システム）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
4 | 工場 システム | 請負契約 | - | 正式 | 要件定義 | 0.10 | 100,000
 |  |  |  |  | 設計 | 0.10 | 100,000
 |  |  |  |  | 製造 | 0.48 | 480,000
 |  |  |  |  | テスト | 0.15 | 150,000
 |  |  |  |  | 本番稼働 | 0.15 | 150,000
 |  |  |  |  | 初期流動 | 0.50 | 500,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.35 | 490,000
 |  |  |  |  | 小計 | 1.83 | 1,970,000
総合計 |  |  |  |  |  | 16.88 | 18,036,000

## Slide 13: ９. お見積もり（XenAPP事業所別）
事業所 | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 要件定義 |  | 設計 |  | 製造 |  | テスト |  | 受入 |  | 本番切替 |  | 初期流動 |  | プロジェクト管理 | 
 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額 | 工数 | 金額
全所(全般) | 1.00 | 1,000,000 | 0.55 | 550,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 434,000
愛知 | - | - | - | - | 0.41 | 410,000 | 0.09 | 90,000 | 0.15 | 150,000 | 0.23 | 230,000 | 0.50 | 500,000 | 0.28 | 392,000
北海道 | - | - | - | - | 0.42 | 420,000 | 0.09 | 90,000 | 0.15 | 150,000 | 0.23 | 230,000 | 0.50 | 500,000 | 0.28 | 392,000
千葉 | - | - | - | - | 1.62 | 1,620,000 | 0.27 | 270,000 | 0.25 | 250,000 | 0.23 | 230,000 | 0.50 | 500,000 | 0.58 | 812,000
徳山 | - | - | - | - | 0.67 | 670,000 | 0.12 | 120,000 | 0.20 | 200,000 | 0.23 | 230,000 | 0.50 | 500,000 | 0.35 | 490,000
四日市 | - | - | - | - | 2.30 | 2,300,000 | 0.33 | 334,000 | 0.25 | 250,000 | 0.23 | 230,000 | 0.50 | 500,000 | 0.73 | 1,022,000
工程別計 | 1.00 | 1,000,000 | 0.55 | 550,000 | 5.42 | 5,420,000 | 0.90 | 904,000 | 1.00 | 1,000,000 | 1.15 | 1,150,000 | 2.50 | 2,500,000 | 2.53 | 3,542,000
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計 |  | 15.05 |  | 16,066,000 | 

## Slide 14: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
インフラ環境の調達・構築・移行は含まれておりません。
XenAPPの工数は、２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正したファイルの本数をベースにしております。要件定義工程にて対象ファイルを調査の上、開発以降の工数を再見積いたします。
本PJでの修正はPIMSへの接続先変更のみとし、ロジックの修正はいたしません。
テストでのPIMS接続先は本番環境を想定しています。
ヒストリデータクライアントのインストーラ、インストール手順は貴社からご提供お願いします。
XenAPPの代替環境での作業は本御見積に含まれておりません。XenAPP廃止対応PJ内にてご検討お願いいたします。
要件定義工程にて確定した対象ファイル以外で修正が必要な場合、別途協議とさせていただきます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）