## Slide 1: 概算御見積(第1.0版）
PIMSDB更新に伴う周辺システムの対応（千葉）
追加改修対応
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/8/12

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
■プロジェクトの背景
「情報系PIMSサーバ」は、館林データセンター内に構築されており2026年1月までに
Azure環境へサーバ移設予定となっている。 それに伴い、以下のPIMSへデータアクセスしているシステムの接続先変更が必要となる。 ・XenAPP（XenApp内で使用している千葉Excelマクロ）
■プロジェクトの目的、作業内容
PIMSDBの更新に伴う周辺システムの対応（開発フェーズ）千葉として発注いただいておりますが、
追加エクセル(3540本)ご要望があり、追加対応として作業をいたします。
対象のファイルは、受領資料「0725差分精査_COMMON$配下フォルダ調査.xlsx」といたします。
・Excelマクロ(千葉)のPIMS接続設定を変更 ※追加エクセルについては向き先変更の対応までとし、ユーザ様にてテストを実施いただく。 ユーザ様テストにて問題が発生した場合は問合せ対応として調査をいたします。 ※Excelマクロ(千葉)の原本は8/15以降に取得とし、本番環境の原本エクセルファイルの更新は実施
いただかないこととします。（ファイル更新があった場合は取込をいたしません）
※ユーザ様へのテスト依頼は対応が完了したものから随時ご依頼をさせていただきます。

## Slide 3: ２. システム構成
ヤード操業サーバ（徳山）
各所
Azure
XenAPPサーバ
（Excelマクロ 愛知）
ヤード操業サーバ（千葉）
PRMサーバ
数量確定用
PIMS取込モジュール
数量確定ポリマー
情報系PIMS
愛知
情報系PIMS
北海道
情報系PIMS
四日市
制御系PIMS
千葉
制御系PIMS
愛知
制御系PIMS
徳山
制御系PIMS
北海道
制御系PIMS
四日市
L3.5PIMS
千葉
L3.5PIMS
愛知
L3.5PIMS
徳山
L3.5PIMS
北海道
L3.5PIMS
四日市
数量確定用
PIMS取込モジュール
情報系PIMS
千葉
情報系PIMS
徳山
Azure環境PIMSへ接続先変更
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
今回のお見積もり
範囲外
今回のお見積もり
範囲外

## Slide 4: ３. 対象機能数
No | 分類 | 追加エクセル | 備考
1 | エクセルマクロ (千葉) | 3540 | 向き先変更の対応までとし、ユーザ様にてテストを実施。

## Slide 5: ４. スケジュール（想定）
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 | 
 |  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 愛知 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 北海道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 徳山 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工場システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
▼開発フェーズ開始(8/25)
開発
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
▼千葉切替
▼徳山切替
▼四日市切替
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発
受入
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
本番移行
初期
流動
本番移行
初期
流動
・・・今回の御見積範囲
結合
テスト
▼連携テスト（～9/19）
▼切替前判定（9/26）
▼納品・検収（12/5）
▼検収（10/17）
今回のお見積もり範囲外
今回のお見積もり範囲外
請負
▼向け先変更完了(9/12)

## Slide 6: ５. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
野村 康二
XenAPP担当
矢野 幸代
秋本 夕季菜
木村 俊介
プロジェクトマネージャー
石井 徹
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
重村 和也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。

## Slide 7: ６. 各工程での想定作業内容
No | 工程 | 作業内容
1 | 開発 | 各Excel、PGに対し修正を行います。
２ | 受入テスト | 受入テストを実施するための環境整備、及びテスト期間中の問合せ対応を行います。

## Slide 8: ７. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 開発 | プログラム一式
2 | 受入テスト | 問題管理表

## Slide 9: ８. 想定している会議体
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | 週次報告 | 毎週 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
XenAPP対応で想定している会議体となります。
PIMSDBの更新に伴う周辺システムの対応の報告に併せて実施いたします。

## Slide 10: ９. お見積もり（XenAPP 千葉事業所）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | XenAPP | 準委任契約 | 要件定義 ～設計 | 正式 | 要件定義 | - | -
 |  |  |  |  | 設計 | - | -
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | - | -
 |  |  |  |  | 小計 | - | -
２ |  | 請負契約 | 開発 ～受入 | 正式 | 開発 | 1.79 | \1,790,000
 |  |  |  |  | 結合テスト | - | -
 |  |  |  |  | 受入 | 0.25 | \250,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.41 | \574,000
 |  |  |  |  | 小計 | 2.45 | \2,614,000
3 |  | 準委任契約 | 本番移行～ 初期流動 | 正式 | 本番移行 | - | -
 |  |  |  |  | 初期流動 | - | -
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | - | -
 |  |  |  |  | 小計 | - | -
XenAPP(千葉)合計 |  |  |  |  |  | 2.45 | \2,614,000

## Slide 11: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
インフラ環境の調達・構築・移行は含まれておりません。
本PJでの修正はPIMSへの接続先変更のみとし、ロジックの修正はいたしません。
テストでのPIMS接続先は本番環境を想定しています。
XenAPPの代替環境での作業は本御見積に含まれておりません。XenAPP廃止対応PJ内にてご検討お願いいたします。
本お見積りは追加エクセルの開発フェーズまでのお見積となります。 本番移行から初期流動は契約済みの移行フェーズにて対応をいたします。
追加対応に伴い初期流動期間での問い合わせ件数が増えることが想定されます。 契約済みの移行フェーズで想定以上の対応が発生した場合は別途ご相談をさせていただきます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）