## Slide 1: 概算御見積(第1.1版）
PIMSDB更新に伴う周辺システムの対応（千葉）
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/7/11

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
■プロジェクトの背景
「情報系PIMSサーバ」は、館林データセンター内に構築されており2026年1月までに
Azure環境へサーバ移設予定となっている。 それに伴い、以下のPIMSへデータアクセスしているシステムの接続先変更が必要となる。 ・XenAPP（XenApp内で使用している千葉Excelマクロ）
■プロジェクトの目的、作業内容
Azure環境に移設された新情報系PIMSサーバに接続先変更を行い、対象システムが今まで通りヒストリデータ取得可能な状態とする。また追加依頼について調査を実施する。
・各サーバにインストールされているヒストリデータクライアントのバージョンアップ
現：300.0.0 or 300.0.7 ⇒ 新：330.0.0
・ Excelマクロ(千葉)のPIMS接続設定を変更（要件定義調査結果より）
・要件定義以降に新規作成・更新がされたファイルに対して修正が必要か調査 修正が必要な場合はPIMS接続設定変更
・千葉（日報・月報）で使われているタグを調査（対象ファイルは愛知と同程度(60本)程を想定）
・千葉（日報・月報）に対してテストを実施（対象ファイルは愛知と同程度(60本)程を想定）
・移行ツールの作成、動作検証

## Slide 3: ２. システム構成
ヤード操業サーバ（徳山）
各所
Azure
XenAPPサーバ
（Excelマクロ 愛知）
ヤード操業サーバ（千葉）
PRMサーバ
数量確定用
PIMS取込モジュール
数量確定ポリマー
情報系PIMS
愛知
情報系PIMS
北海道
情報系PIMS
四日市
制御系PIMS
千葉
制御系PIMS
愛知
制御系PIMS
徳山
制御系PIMS
北海道
制御系PIMS
四日市
L3.5PIMS
千葉
L3.5PIMS
愛知
L3.5PIMS
徳山
L3.5PIMS
北海道
L3.5PIMS
四日市
数量確定用
PIMS取込モジュール
情報系PIMS
千葉
情報系PIMS
徳山
Azure環境PIMSへ接続先変更
クライアントバージョンアップ
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
今回のお見積もり
範囲外
今回のお見積もり
範囲外

## Slide 4: ３. 対象機能数
No | 分類 | 要件定義調査結果 | 日報・月報 | 合計 | 備考
1 | エクセルマクロ (千葉) | 1151 | 60 | 1221(本) | 本番リリースまでにファイル更新される想定本数は「要件定義 調査結果＋日報・月報合計」の20%を想定

## Slide 5: ４. スケジュール（想定）
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 | 
 |  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 愛知 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 北海道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 徳山 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工場システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
▼開発フェーズ開始(7/22～)
開発
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
▼千葉切替
▼徳山切替
▼四日市切替
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
本番移行
初期
流動
本番移行
初期
流動
・・・今回の御見積範囲
結合
テスト
▼連携テスト（～9/19）
▼切替前判定（9/26）
▼納品・検収（12/5）
▼納品・検収（9/30）
今回のお見積もり範囲外
今回のお見積もり範囲外
請負
準委任

## Slide 6: ５. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
野村 康二
XenAPP担当
矢野 幸代
秋本 夕季菜
木村 俊介
プロジェクトマネージャー
石井 徹
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
重村 和也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。

## Slide 7: ６. 各工程での想定作業内容
No | 工程 | 作業内容
1 | 開発 | 各Excel、PGに対し修正を行います。 移行用ツールの作成を行います。 ヒストリデータクライアントのバージョンアップを行います。 日報・月報（想定：60本）で使用しているタグを調査して一覧の作成を行います。 要件定義以降に新規作成・更新がされたファイルに対して修正が必要か調査、修正を行います。
2 | 結合テスト | Excel、PGの接続確認テストを実施します。 ※日報・月報（想定：60本）が対象 移行ツールのテストを行います。
3 | 受入テスト | 受入テストを実施するための環境整備、及びテスト期間中の問合せ対応を行います。
4 | 本番移行 | 移行手順書の作成、及び本番移行を行います。
5 | 初期流動 | 期間中の問合せ対応を行います。 期間は各所で切替後3週間を想定しています。

## Slide 8: ７. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 開発 | プログラム一式、千葉（日報・月報）タグ一覧
2 | テスト | テスト仕様書兼兼結果報告書（チェックリスト）
3 | 受入テスト | 問題管理表
4 | 本番移行 | 移行手順書
5 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 9: ８. 想定している会議体
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | 週次報告 | 毎週 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
2 | 製造・結合テスト完了報告 | 9/26 | 四課様、EXE | 製造・テスト結果の報告をいたします。 受入テストが開始できるかのご判断を依頼いたします。
3 | リリース前レビュー | 11/10(仮) | 四課様、EXE | 本番リリース手順書、事前作業の状況、関係者・立会い、リリース当日のタイムスケジュールの確認をいたします。
４ | リリース翌日の状況確認打合せ | 11/20(仮) | 四課様、EXE 、ユーザ様 | 本番リリース翌日の利用状況、問題が発生有無と対応要否を確認いたします。
５ | プロジェクト完了報告 | 12/5(仮) | 四課様、EXE | 本番リリース結果、初期流動対応結果、保守への引継ぎ事項について報告をいたします。
XenAPP対応で想定している会議体となります。
なお、工場システムはAzure移行PJ定例内で本件の報告もさせていただく想定です。

## Slide 10: ９. お見積もり（XenAPP 千葉事業所）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | XenAPP | 準委任契約 | 要件定義 ～設計 | 正式 | 要件定義 | - | -
 |  |  |  |  | 設計 | - | -
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | - | -
 |  |  |  |  | 小計 | - | -
２ |  | 請負契約 | 開発 ～受入 | 正式 | 開発 | 1.93 | \1,930,000
 |  |  |  |  | 結合テスト | 0.68 | \680,000
 |  |  |  |  | 受入 | 0.80 | \800,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.50 | \700,000
 |  |  |  |  | 小計 | 3.91 | \4,110,000
3 |  | 準委任契約 | 本番移行～ 初期流動 | 正式 | 本番移行 | 0.23 | ¥230,000
 |  |  |  |  | 初期流動 | 1.25 | ¥1,250,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.48 | \672,000
 |  |  |  |  | 小計 | 1.96 | \2,152,000
XenAPP(千葉)合計 |  |  |  |  |  | 5.87 | \6,262,000

## Slide 11: ９. 参考 概算お見積もり時（XenAPP 千葉事業所）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | XenAPP | 準委任契約 | 要件定義 ～設計 | 正式 | 要件定義 | - | -
 |  |  |  |  | 設計 | - | -
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | - | -
 |  |  |  |  | 小計 | - | -
２ |  | 請負契約 | 開発 ～受入 | 正式 | 開発 | 1.62 | ¥1,620,000
 |  |  |  |  | 結合テスト | 0.27 | ¥270,000
 |  |  |  |  | 受入 | 0.25 | ¥250,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.30 | ¥420,000
 |  |  |  |  | 小計 | 2.44 | \2,560,000
3 |  | 準委任契約 | 本番移行～ 初期流動 | 正式 | 本番移行 | 0.23 | ¥230,000
 |  |  |  |  | 初期流動 | 0.50 | ¥500,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.28 | ¥392,000
 |  |  |  |  | 小計 | 1.01 | \1,122,000
XenAPP(千葉)合計 |  |  |  |  |  | 3.45 | \3,682,000

## Slide 12: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
インフラ環境の調達・構築・移行は含まれておりません。
本PJでの修正はPIMSへの接続先変更のみとし、ロジックの修正はいたしません。
テストでのPIMS接続先は本番環境を想定しています。
XenAPPの代替環境での作業は本御見積に含まれておりません。XenAPP廃止対応PJ内にてご検討お願いいたします。
タグ調査対象は愛知の実績より想定件数で見積をしております。対象件数が減った場合については代替作業で調整をいたしますので、お見積り金額に変更はございません。
修正・テスト対象ファイルがお見積もり内の想定件数を超える場合は別発注として、ご相談の上決定させていただきます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）