## Slide 1: 概算御見積(第1.0版）
PIMSDB更新に伴う周辺システムの対応（工場システム）
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/7/11

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
■プロジェクトの背景
「情報系PIMSサーバ」は、館林データセンター内に構築されており2026年1月までに
Azure環境へサーバ移設予定となっている。 それに伴い、以下のPIMSへデータアクセスしているシステムの接続先変更が必要となる。 ・千葉・徳山数量確定・用役管理システム
・数量確定ポリマーシステム
■プロジェクトの目的、作業内容
Azure環境に移設された新情報系PIMSサーバに接続先変更を行い、対象システムが今まで通りヒストリデータ取得可能な状態とする。
・各サーバにインストールされているヒストリデータクライアントのバージョンアップ
現：300.0.0 or 300.0.7 ⇒ 新：330.0.0
・ヤード操業サーバ（千葉・徳山）のPIMS取込モジュールについてPIMSサーバの接続先を変更します。
・PRMサーバのPIMSサーバの接続先を変更します。

## Slide 3: ２. システム構成
ヤード操業サーバ（徳山）
各所
Azure
XenAPPサーバ
（Excelマクロ 愛知）
ヤード操業サーバ（千葉）
PRMサーバ
数量確定用
PIMS取込モジュール
数量確定ポリマー
情報系PIMS
愛知
情報系PIMS
北海道
情報系PIMS
四日市
制御系PIMS
千葉
制御系PIMS
愛知
制御系PIMS
徳山
制御系PIMS
北海道
制御系PIMS
四日市
L3.5PIMS
千葉
L3.5PIMS
愛知
L3.5PIMS
徳山
L3.5PIMS
北海道
L3.5PIMS
四日市
数量確定用
PIMS取込モジュール
情報系PIMS
千葉
情報系PIMS
徳山
Azure環境PIMSへ接続先変更
クライアントバージョンアップ
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
ヒストリデータクライアント
330.0.0
今回のお見積もり
範囲外
今回のお見積もり
範囲外
今回のお見積もり
範囲外

## Slide 4: ３. 対象機能数
No | 分類 | 千葉 | 愛知 | 徳山 | 北海道 | 四日市 | 備考
1 | 数量確定・用役管理 | 1 |  | 1 |  |  | 数量確定、用役管理のPIMS取込モジュールは同一のため1としてカウントしております。
2 | 数量確定ポリマー | 1 |  |  |  |  | 

## Slide 5: ４. スケジュール（想定）
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 | 
 |  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 愛知 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 北海道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 千葉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 徳山 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工場システム |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
▼開発フェーズ開始(8/1)
開発
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
▼千葉切替
▼徳山切替
▼四日市切替
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
初期
流動
開発・
結合テスト
受入
本番移行
本番移行
初期
流動
本番移行
初期
流動
・・・今回の御見積範囲
結合
テスト
▼連携テスト（～9/19）
▼切替前判定（9/26）
▼納品・検収（12/31）
▼納品・検収（9/30）
今回のお見積もり
範囲外
請負

## Slide 6: ５. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
浅井 啓一郎様
出光興産様
プロジェクト責任者
野村 康二
工場系システム
姚振翔 天川 絢弥（本番リリース）
馬場 勇輝（本番リリース）
プロジェクトマネージャー
石井 徹
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
重村 和也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。

## Slide 7: ６. 各工程での想定作業内容
No | 工程 | 作業内容
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。
2 | 設計 | 既存設計書の修正をします。
3 | 開発 | 接続先の変更及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。
5 | システムテスト | 本番環境にて共通基盤環境との連携の確認を実施します。
6 | 受入テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。
7 | 本番移行 | 移行手順書の作成、及び本番移行を行います。
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します

## Slide 8: ７. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 要件定義 | SA-01:変更仕様書、SA-11:外部システムインターフェース概要
2 | 設計 | 既存設計書、運用ドキュメント、テスト計画
3 | 開発 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 結合テスト仕様書兼成績表、エビデンス
5 | システムテスト | システムテスト仕様書兼成績表、エビデンス
5 | 受入テスト | 問題管理表
6 | 本番移行 | 移行手順書
7 | 初期流動 | 問題管理表

## Slide 9: ８. 想定している会議体
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | 週次報告 | 毎週 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
2 | 要件確定レビュー | 8/15 | 四課様、EXE | 要件確定レビューを実施いたします。 修正対象の機能、修正方法を確認いたします。
3 | 設計完了レビュー | 8/15 | 四課様、EXE | 設計完了レビューを実施いたします。 既存設計書、テスト計画を確認いたします。
4 | 製造・テスト完了報告 | 8/29 | 四課様、EXE | 製造・テスト結果の報告をいたします。 受入テストが開始できるかのご判断を依頼いたします。
5 | リリース前レビュー | 千葉：11/10(仮) 徳山：12/8(仮) | 四課様、EXE | 本番リリース手順書、事前作業の状況、関係者・立会い、リリース当日のタイムスケジュールの確認をいたします。
6 | リリース翌日の状況確認打合せ | 千葉：11/20(仮) 徳山：12/18(仮) | 四課様、EXE 、ユーザ様 | 本番リリース翌日の利用状況、問題が発生有無と対応要否を確認いたします。
7 | プロジェクト完了報告 | 12/22 | 四課様、EXE | 本番リリース結果、初期流動対応結果、保守への引継ぎ事項について報告をいたします。
工場システムはAzure移行PJ定例内で本件の報告もさせていただく想定です。

## Slide 10: ９. お見積もり（工場システム）
No. | システム | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
1 | 工場 システム | 請負契約 | - | 正式 | 要件定義 | 0.10 | \100,000
 |  |  |  |  | 設計 | 0.10 | \100,000
 |  |  |  |  | 製造 | 0.48 | \480,000
 |  |  |  |  | テスト | 0.15 | \150,000
 |  |  |  |  | 本番稼働 | 0.15 | \150,000
 |  |  |  |  | 初期流動 | 0.50 | \500,000
 |  |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.35 | \490,000
 |  |  |  |  | 工場システム合計 | 1.83 | ¥1,970,000

## Slide 11: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
お見積もりは概算お見積もりのため、改めて正式にお見積もりさせていただきます。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
インフラ環境の調達・構築・移行は含まれておりません。
本PJでの修正はPIMSへの接続先変更のみとし、ロジックの修正はいたしません。
テストでのPIMS接続先は本番環境を想定しています。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）