## Slide 1: 概算お見積もり(第1.0版） ~要望対応~
出光総合資格サイト
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
営業本部
2025/10/30

## Slide 2: １. はじめに
本資料は下記の別資料に基づき「出光総合資格サイト」要望対応のお見積もり資料です。
[別資料]
・ No239_②ユーザ統合検討案.xlsx
[見積内容]
4件の内容についてのお見積りとなります。
①-1 会員情報メニューでNo.1コード項目を追加
①-2 ITMポイント取得状況一覧を出す画面で、削除した会員を除外するチェックボックスを追加
②会員情報の一元化（ユーザ統合）
③過去分の販売活動報告登録の編集不可

## Slide 3: ２. スケジュール（仮）
 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  | 
 | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  | 
 | 4日～ | 10日～ | 17日～ | 24日～ | 1日～ | 8日 | 15日～ | 22日～ | 5日～ | 13日～ | 19日～ | 26日～
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
スケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼キックオフ
▼納品
★リリース
開発
設計
テスト
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます
リリース
受入テスト
貴社
弊社
請負契約 2025/11/17～2026/1/23

## Slide 4: ３. 体制（想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
福井 将敏
メンバー
澤田 晶子
葉 澤群
プロジェクトマネージャー
遠矢 成洋
営業
髙浦 祐朗
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。

## Slide 5: ４. 想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 設計 | 新規画面仕様書（作成）、既存画面仕様書（更新）、エンティティ定義書（更新）
2 | 開発 | プログラム一式（更新）
3 | テスト | テスト仕様書・エビデンス
4 | リリース関連 | 作業手順書、エビデンス

## Slide 6: ５. お見積もり
リリース作業、プロジェクト管理は一括して実施を想定しているため、サマリー表にのみ記載します。
No. | 工程 | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | 設計 | 0.5 | 25,000
２ | 開発 | 0.5 | 25,000
３ | テスト | 0.5 | 25,000
 | 合計 | 1.5 | 75,000
①-2 ITMポイント取得状況一覧を出す画面で、削除した会員を除外するチェックボックスを追加
No. | 工程 | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | 設計 | 0.5 | 25,000
２ | 開発 | 0.5 | 25,000
３ | テスト | 0.5 | 25,000
 | 合計 | 1.5 | 75,000
①-1 会員情報メニューでNo.1コード項目を追加

## Slide 7: ５. お見積もり
No. | 工程 | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | 設計 | 5.0 | 250,000
２ | 開発 | 12.0 | 600,000
３ | テスト | 15.0 | 750,000
 | 合計 | 32.0 | 1,600,000
②会員情報の一元化（ユーザ統合）
No. | 工程 | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | 設計 | 1.0 | 50,000
２ | 開発 | 1.0 | 50,000
３ | テスト | 2.0 | 100,000
 | 合計 | 4.0 | 200,000
③過去分の販売活動報告登録の編集不可

## Slide 8: ５. お見積もり（要望内容単位）
No. | 要望内容（工程） | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | ①－1 | 1.5 | 75,000
２ | ①－2 | 1.5 | 75,000
３ | ② | 32.0 | 1,600,000
４ | ③ | 4.0 | 200,000
５ | リリース関連 | 1.0 | 50,000
６ | プロジェクト管理 | 6.0 | 420,000
 | 合計 | 44.0 | 2,370,000

## Slide 9: ５. お見積もり（全要望対応時）
No. | 工程 | 工数（人日） | 金額（税抜き）
１ | 設計 | 7.0 | 350,000
２ | 開発 | 14.0 | 700,000
３ | テスト | 18.0 | 900,000
４ | リリース関連 | 1.0 | 50,000
５ | プロジェクト管理 | 6.0 | 420,000
 | 合計 | 45.0 | 2,370,000

## Slide 10: ６. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
契約形態は請負契約を想定しております。
リリースはまとめて1回のリリースを想定しております。 リリースが複数回となる場合はリリース回数分の費用が増額となります。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。 （本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）

## Slide 11
株式会社システムエグゼ
担当：遠矢成洋、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：shigehiro.toya@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F