## No.406_工数見積もり
No.406_工数見積もり
当初のご要望内容
【東北支店からの確認事項（黒本ポータルのPDF化）】
在庫管理を出力（印刷）する際、「日計増減率」を省かれないようにしたい
ご確認事項
在庫管理PDFは、すでに帳票幅一杯まで明細表示に使用しているため、「日計増減率」項目を追加するには各項目の幅を調整する(縮める)必要があります。よろしいでしょうか。
お見積もり工数(人日)
| 8.4 | 人日
詳細は下記参照ください。
作業工数

## 作業工数
作業工数
前提
在庫管理画面の「日計増減率」項目は、在庫管理要注意判定「日計」にチェックが付いているSSの場合に表示されます。帳票においても、同様の条件で「日計増減率」の表示/非表示を切り替える想定です。
下記工数は開発者の作業工数となっています。
リリース作業工数については、No.394と同時対応を想定している関係上、本件個別での計上は行っておりません。
工数
| 行程 |  | 工数 (人時) |  | 工数 (人日) | 工数 (人月) | 金額 | メモ
| 設計 |  | 12 |  | 1.5 | 0.075 | 75000
|  | 帳票仕様 |  | 12 |  |  |  | Box\apollostationポータル構築プロジェクト\42_黒本ポータル構築PJ（システムエグゼ様 × 出光）\04_設計・開発\01_ユーザインタフェース設計\B1UI-4_帳票設計(UI-12,13)\UI-13 帳票仕様(在庫管理_画面DW).xlsx 「在庫管理帳票」シートにイメージを追加する
| 実装・単体テスト |  | 24 |  | 3 | 0.15 | 150000
|  | サーバ処理 |  | 8 |  |  |  | /kurohon-portal/src/main/java/com/idemitsu/apollostation/kurohon/domain/service/InventoryControlService.java exportCalcuratedInventory()にて、帳票を切替える処理を追加
|  | 帳票レイアウト(新規) |  | 16 |  |  |  | /kurohon-portal/src/main/resources/jasper/inventory_control.jrxmlを元に、「日計増減率」項目追加版を新規作成する | 帳票の改修内容
| 結合テスト |  | 20 |  | 2.5 | 0.125 | 125000 | 検証環境で実施
|  | テスト仕様書 |  | 12 |  |  |  | 項目作成(バッチ処理～Excelマクロ)、検証環境リリース 本番の「\\10.180.0.106\015hanbai\黒本ポータル利用実績」フォルダへのアクセスを実際に行うかは要相談
|  | 実施 |  | 8
| 管理工数 |  | 11.2 |  | 1.4 | 0.07 | 98000 | 117600000000
|  | PJ管理 |  | 11.2
| 合計 |  | 56 |  | 8.4 | 0.42 | 448000

## 作業工数_old (hidden)
作業工数
前提
在庫管理画面の「日計増減率」項目は、在庫管理要注意判定「日計」にチェックが付いているSSの場合に表示されます。帳票においても、同様の条件で「日計増減率」の表示/非表示を切り替える想定です。
下記工数は開発者の作業工数となっています。管理工数、レビュー工数は含めていません。
リリース作業工数については、No.394と同時対応を想定している関係上、本件個別での計上は行っておりません。
工数
| 行程 |  | 工数 (人時) |  | 工数 (人日) | 工数 (人月) | 金額 | メモ
| 設計 |  | 4 |  | 0.5 | 0.025 | 25000
|  | 帳票仕様 |  | 4 |  |  |  | Box\apollostationポータル構築プロジェクト\42_黒本ポータル構築PJ（システムエグゼ様 × 出光）\04_設計・開発\01_ユーザインタフェース設計\B1UI-4_帳票設計(UI-12,13)\UI-13 帳票仕様(在庫管理_画面DW).xlsx 「在庫管理帳票」シートにイメージを追加する
| 実装 |  | 14 |  | 1.75 | 0.0875 | 87500
|  | サーバ処理 |  | 6 |  |  |  | /kurohon-portal/src/main/java/com/idemitsu/apollostation/kurohon/domain/service/InventoryControlService.java exportCalcuratedInventory()にて、帳票を切替える処理を追加
|  | 帳票レイアウト(新規) |  | 8 |  |  |  | /kurohon-portal/src/main/resources/jasper/inventory_control.jrxmlを元に、「日計増減率」項目追加版を新規作成する | 帳票の改修内容
| 結合テスト |  | 12 |  | 1.5 | 0.075 | 75000 | 検証環境で実施
|  | テスト仕様書 |  | 8 |  |  |  | 項目作成(バッチ処理～Excelマクロ)、検証環境リリース 本番の「\\10.180.0.106\015hanbai\黒本ポータル利用実績」フォルダへのアクセスを実際に行うかは要相談
|  | 実施 |  | 4
| 合計 |  | 30 |  | 3.75 | 0.1875 | 187500

## 帳票の改修内容
帳票の改修内容
| 「日計増減率」項目なし(在庫管理要注意判定「日計」にチェックなしの場合) | 「日計増減率」項目あり(在庫管理要注意判定「日計」にチェックありの場合)
「日計増減率」項目を追加する。
月末計算は、月末の明細値を表示する。
すでに帳票幅一杯まで明細表示に使用しているため、各項目の幅を調整する(縮める)

## マスタ
■単価
| 管理 | 1400000
| 管理以外 | 1000000