## Slide 1
工場系システム クラウドアーキ移行
お見積もり(第1.1版）
システムソリューション本部
営業本部
出光興産株式会社 御中

## Slide 2: はじめに
本資料は館林DCセンターの廃止に伴い、以下システムのクラウドアーキ移行に関してお見積もりを行った資料です。
クラウドアーキ移行作業として必要な作業については、以下資料よりお見積りを作成しております。
・共通基盤から次期アーキに移行する場合の変化点_202507改.pptx
・業務アプリ側対応内容_Java8Tomcat9EntraID利用_Ajaxアプリ向け
■Azure移行 対象システム
①数量管理システム
②用役管理システム
③千葉化学品質管理システム
④ＬＭＰＰ包装システム
⑤工場DB
⑥ヤード操業システム（認証基盤のみ）

## Slide 3: 目次
１
移行方針・想定作業
Azure移行方針
Azure移行における想定作業
P. 3
２
スケジュール
スケジュール（Azure移行）
P.7
３
システム環境
お見積もり
想定している成果物
お見積もり前提条件
P.10

## Slide 4: 移行方針・想定作業

## Slide 5: １．Azure移行方針 1/2
以下の貴社方針に従い、現行共通基盤からAzureに構築されるクラウドアーキ（次期アーキ）に移行します。
現行の共通基盤 | 共通基盤MW | 次期アーキで利用するサービス/MW | 工場システム移行方針 | 対象システム
DB基盤 | Oracle Database | Azure PaaS DB ・Azure Database for MySQL(標準) ・Azure Database for PostgreSQL ・Azure SQL Database ・Oracle Database @Azure(ODAA) | ・Oracle Database @Azure(ODAA)を採用。 ※当初予定していた移行先DBが上記に該当するため、既に環境構築済み。（追加対応不要） | ①数量管理システム ②用役管理システム ③千葉化学品質管理システム ④ＬＭＰＰ包装システム ⑤工場DB
AP基盤 | Oracle WebLogic | Azure App Service (PaaS) ・Apache Tomcat ＊システムごとにインスタンスを用意 | ・Azure App Service＋Apache Tomcatを採用。 ・上記に伴い、以下アプリ改修を行う。 -Java8＋Tomcat9に対応した共通ライブラリ置き換え -Weblogicライブラリを使用した処理の修正 -パッケージングをEAR⇒WAR形式変更に伴う各種修正 -各種設定ファイルの書き換え ※現行のフレームワーク（Struts）は継続とする。 | ①数量管理システム ②用役管理システム ③千葉化学品質管理システム ④ＬＭＰＰ包装システム
バッチ基盤 | 富士通 System Walker Operation Manager | ・ユニリタ A-AUTO ・IaaSサーバ ・（SAPのみ）富士通 SystemWalker Operation Manager（継続利用） | ・A-AUTOを採用とし、現行ジョブを移行する。（DP課作業） -アプリ側は以下を対応。 ・ジョブネット一覧、ジョブ構成図の資料提供 ・FW申請 ・DP課との認識合わせ（命名ルール等々） ・バッチ実行環境はA-AUTOバッチ実行サーバとする。 | ①数量管理システム ③千葉化学品質管理システム ④ＬＭＰＰ包装システ
認証基盤 | 認証AP： ・Oracle WebLogic 認証LDAP： ・Open LDAP | ・Azure Entra ID（旧Azure AD） | ヤード操業 ・ログイン時の認証をAzure Entra IDに変更 -Entra IDでの認証に対応した共通ライブラリ置き換え -SSL化（HTTPS化）に伴うアプリ修正（EntraID認証に必要） -Entra ID利用に必要な各種申請（業務大別CD、IDM、EntraID利用） 工場システム 上記に加え、以下を対応。 ・共通ログインを廃止。 アプリトップページに認証処理を追加し、直接遷移する方式とする。 | ①数量管理システム ②用役管理システム ③千葉化学品質管理システム ④ＬＭＰＰ包装システム ⑥ヤード操業システム

## Slide 6: １．Azure移行方針 2/2
現行の共通基盤 | 共通基盤MW | 次期アーキで利用するサービス/MW | 工場システム移行方針 | 対象システム
連携基盤 | Oracle Service Bus | ・Azure API Management ＊社内用 / 社外用を構築予定 ・DIH ・Azure Data Factory | ・利用なし | 
 | DIH（継続利用） | ・Azure Data Factory | ・利用なし | 
 | PI（継続利用） |  | ・利用なし | 
 | 共通S/L：OWFT, HULFT（継続利用） |  | ・連携NASを継続利用 ※2025/10に館林連携NASがAzureNetAppFiles（ANF）へ移行され、継続利用。 ※AppServiceからANFにマウントができない課題あり。 対策としてAppService-AzureFilesをマウント。AzureFiles-ANFを同期させる。（DX技術戦略課で対応の想定） | ①数量管理システム ②用役管理システム ④ＬＭＰＰ包装システム
EDI基盤 | HULFT（継続利用） sFTP、FTPS（継続利用） |  | ・利用なし | 
帳票基盤 | ePromo（継続利用） |  | ・ListWorks, ListCreatorを継続利用。 ※帳票基盤は既にAzure移行済み。 | ③千葉化学品質管理システム ④ＬＭＰＰ包装システム
 | FileVolante（継続利用） |  |  | 
 | ListWorks, ListCreator（継続利用） |  |  | 
 | BSP-RM（継続利用） |  |  | 
WF基盤 | intra-mart（継続利用） |  | ・利用なし | 
 | Oracle WebLogic (WFエンジン) | ー | ・利用なし | 
情報系基盤 | BO | ・Azure Synapse Analytics ・PowerBI | ・利用なし | 
 | Waha Transformer（継続利用） |  | ・利用なし | 

## Slide 7: １．Azure移行における想定作業
AP基盤・認証基盤（工場システム）
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | Weblogic⇒Tomcatへ変更に必要なソース、設定修正箇所の洗い出しを行います。 新規処理（ログイン処理）の要件を確定します。 | 要件定義書
2 | 基本設計、詳細設計 | 既存設計書の修正、ログイン処理の新規設計、及び全体テストの計画を作成します。 | 基本設計書、全体テスト計画
3 | 開発 | 要修正箇所、ログイン処理のコーディング及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 ※数量確定システムでのサンプル検証の結果、Weblogicライブラリ利用箇所が多岐に渡るため、全画面・全機能のテストが必要と考える。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 性能テスト：稼働環境変わるため必要 バックアップ・リストア：稼働環境変わるため必要 IFテスト：本番環境からの他システムへの連携テスト（疎通確認まで） | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※データ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 8: １．Azure移行における想定作業
バッチ基盤（工場システム）
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 実行環境の整理、DP課への作業依頼に必要なドキュメント準備。 ※実行環境変更に伴う設定修正箇所は縮小基盤移行PJで洗い出し済み。 | ジョブネット一覧、ジョブ構成図
2 | 基本設計、詳細設計 | 既存設計書の修正を行います。 | 基本設計書
3 | 開発 | 実行環境変更に伴う設定修正を行います。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | アプリバッチ起動用スクリプト（DP課作成） ⇒アプリバッチ起動スクリプト単体での実行確認を行います | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | A-AUTOジョブ（DP課作成） ⇒A-AUTOジョブのテスト立会い、不具合調査を行います。 ※A-AUTOジョブの起動はDP課ご担当者様に実施頂きます。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト |  | 
7 | 本番移行 | バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 9: １．Azure移行における想定作業
認証基盤（ヤード操業システム）
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | Poc環境間でのAzure Entra ID認証が正しく動作する。 Poc環境間でhttps通信に伴う影響確認を行います。 各種申請(サーバ証明書発行、ドメイン申請)の依頼、対応内容の確認を行います。 | 要件定義書
2 | 基本設計、詳細設計 | 既存設計書の修正を行います。 | 基本設計書
3 | 開発 | Azure Entra IDへの認証先変更に必要な修正を行います。 httpsによるプログラム改修を行います。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 httpsによる動作検証を行います。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてFWなどの通信設定がされていることを確認する | 問題管理表
6 | 運用テスト |  | 
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表

## Slide 10: １．クラウドアーキ環境構成（AsIs）
各所
ヤード操業サーバ
館林DC
AP基盤
（Oracle Weblogic）
連携基盤
（連携NAS）
バッチ基盤(実行サーバ)
バッチ基盤(スケジュールサーバ)
（SystemWalker
Operation Manager）
DB基盤 （Oracle Database）
Azure
共通ログイン
包装
品質管理
品質管理
スキーマ
包装
スキーマ
ジョブネット
工場DB
スキーマ
帳票基盤
（ListWorks、ListCreator）
認証基盤
（Oracle Weblogic）
アプリバッチ​
数量確定
数量確定
スキーマ
用役管理
スキーマ
数量確定
用役管理
品質管理
包装
XenAPP
OneSAP
ヤード操業
・
・
・

## Slide 11: １．クラウドアーキ環境構成（ToBe）
Azure
各所
ヤード操業サーバ
AP基盤(PaaS)
（Azure AppService
+ Apache Tomcat）
連携基盤
（Azure Net
App Files）
バッチ基盤(実行サーバ)
バッチ基盤(スケジュールサーバ)
（ユニリタ A-AUTO）
DB基盤(PaaS) （Oracle Database @Azure(ODAA)）
包装
品質管理
品質管理
スキーマ
包装
スキーマ
ジョブネット
工場DB
スキーマ
帳票基盤
（ListWorks、ListCreator）
認証基盤（Azure
Entra ID）
アプリバッチ
数量確定
数量確定
スキーマ
用役管理
スキーマ
数量確定
用役管理
品質管理
包装
XenAPP
OneSAP
ヤード操業
・
・
・
アプリ用
ディレクトリ (PaaS)
（Azure Files）
同期
※DX技術戦略課担当
起動
スクリプト
・
・
・
DP課担当
DP課担当

## Slide 12: スケジュール

## Slide 13: ２．スケジュール（Azure移行）
 | 2025年 |  |  |  |  | 2026年 |  | 
 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  | 
数量確定システム （千葉・徳山） |  |  |  |  |  |  |  | 
用役管理システム （千葉・徳山） |  |  |  |  |  |  |  | 
千葉化学品質管理 システム |  |  |  |  |  |  |  | 
ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  |  |  |  | 
ヤード操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  |  |  |  | 
工場DB |  |  |  |  |  |  |  | 
▼クラウドアーキ基盤構築
館林DC廃止★
スケジュールについては、ご契約のタイミングや状況により変更となる場合がございます
貴社
弊社
貴社・弊社共同
・・・今回のお見積もり範囲
要件定義
製造
契約①：準委任契約
契約②：請負契約
契約③：準委任契約
結合
テスト
システム
テスト
ユーザ
テスト
本番
移行
設計
初期
流動

## Slide 14: 体制

## Slide 15: ３. 体制（要件定義想定）
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
重村 和也様
出光興産様
プロジェクト責任者
野村 康二
担当
天川絢弥
馬場勇輝
プロジェクトマネージャー
石井 徹
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト管理者
隼田 浩樹様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
オフショア
ｸﾞｴﾝ･ﾀﾝ･ﾄﾞｩｵｯｸ(PM)
ｸﾞｴﾝﾃｨﾝﾁｭﾝ(Brse)
ﾌﾞｲｸｱﾝﾃｨｴﾝ(Brse)
ｸﾞｴﾝ･ﾐﾝ･ﾄｰ(ｺﾐｭﾆｹｰﾀ)
メンバー８名

## Slide 16: お見積り

## Slide 17: ３．お見積もり（要件定義・設計フェーズ）
No. | システム | 工程 | 工数（人月） | 金額（円）
1 | 数量確定システム(千葉・徳山) | 要件定義 | 3.2 | \3,200,000
 |  | 設計 | 1.6 | \1,600,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.8 | \1,120,000
 |  | 小計 | 5.6 | \5,920,000
2 | 用役管理システム(千葉・徳山) | 要件定義 | 1.4 | \1,400,000
 |  | 設計 | 1.1 | \1,100,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 3.2 | \3,480,000
3 | 千葉化学品質管理システム | 要件定義 | 1.5 | \1,500,000
 |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 3.1 | \3,380,000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 要件定義 | 1.5 | \1,500,000
 |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 3.1 | \3,380,000
5 | ヤード操業システム | 要件定義 | 0.5 | \500,000
 |  | 設計 | 0.4 | \400,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.3 | \420,000
 |  | 小計 | 1.2 | \1,320,000
合計 |  |  | 16.2 | \17,480,000

## Slide 18: ３．お見積もり（要件定義・設計フェーズ） から既存発注分除外
No. | システム | 工程 | 工数（人月） | 金額（円）
1 | 数量確定システム(千葉・徳山) | 要件定義 | 0.2 | \200,000
 |  | 設計 | 1.6 | \1,600,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.8 | \1,120,000
 |  | 小計 | 2.6 | \2,920,000
2 | 用役管理システム(千葉・徳山) | 要件定義 | 0.2 | \200,000
 |  | 設計 | 1.1 | \1,100,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 2.0 | \2,280,000
3 | 千葉化学品質管理システム | 要件定義 | 0.193 | \193,000
 |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 1.793 | \2,073,000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 要件定義 | 0.2 | \200,000
 |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  | 小計 | 1.8 | \2,080,000
5 | ヤード操業システム | 要件定義 | 0.5 | \500,000
 |  | 設計 | 0.4 | \400,000
 |  | プロジェクト管理 | 0.3 | \420,000
 |  | 小計 | 1.2 | \1,320,000
合計 |  |  | 9.393 | \10,673,000

## Slide 19: ３．【参考】お見積もりサマリー
No. | システム | 工数（人月） | 概算金額（円）
1 | 数量確定システム | 20.7 | ¥22,220,000
2 | 用役管理システム | 13.6 | ¥14,640,000
3 | 千葉化学品質管理システム | 10.1 | ¥10,980,000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 13.0 | ¥13,960,000
5 | 工場DB | 0.9 | ¥1,100,000
６ | ヤ－ド操業システム | 5.7 | ¥6,060,000
計 |  | 64.0 | ¥68,960,000
縮小版共通基盤の移行フェーズとして既に発注いただいている分 |  | - | ▲\6,807,000
合計 |  | - | \62,153,000

## Slide 20: ３．【参考】システム別お見積もり（数量確定システム(千葉・徳山))
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 | 3.2 | \3,200,000
 |  |  |  | 設計 | 1.6 | \1,600,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.8 | \1,120,000
 |  |  |  | 既存発注分 | - | ▲\3,000,000
 |  |  |  | 小計 | 5.6 | \2,920,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト | 2.7 | \2,700,000
 |  |  |  | 結合テスト | 5.2 | \5,200,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 2.0 | \2,800,000
 |  |  |  | 小計 | 9.9 | \10,700,000
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト | 1.4 | \1,400,000
 |  |  |  | ユーザテスト | 0.8 | \800,000
 |  |  |  | 本番稼働 | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | 初期流動 | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | \1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.2 | \5,600,000
合計 |  |  |  |  | 20.7 | \19,220,000

## Slide 21: ３．【参考】システム別お見積もり（用役管理システム(千葉・徳山))
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 | 1.4 | \1,400,000
 |  |  |  | 設計 | 1.1 | \1,100,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  |  |  | 既存発注分 | - | ▲\1,200,000
 |  |  |  | 小計 | 3.2 | \2,280,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト | 1.5 | \1,500,000
 |  |  |  | 結合テスト | 3.1 | \3,100,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.1 | \1,540,000
 |  |  |  | 小計 | 5.7 | \6,140,000
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト | 1.1 | \1,100,000
 |  |  |  | ユーザテスト | 0.8 | \800,000
 |  |  |  | 本番稼働 | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | 初期流動 | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.8 | \1,120,000
 |  |  |  | 小計 | 4.7 | \5,020,000
合計 |  |  |  |  | 13.6 | \13,440,000

## Slide 22: ３．【参考】システム別お見積もり（千葉化学品質管理システム）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 | 1.5 | \1,500,000
 |  |  |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  |  |  | 既存発注分 | - | ▲\1,307,000
 |  |  |  | 小計 | 3.1 | \2,073,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト | 1.2 | \1,200,000
 |  |  |  | 結合テスト | 3.1 | \3,100,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.0 | \1,400,000
 |  |  |  | 小計 | 5.3 | \5,700,000
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト | 0.6 | \600,000
 |  |  |  | ユーザテスト | 0.3 | \300,000
 |  |  |  | 本番稼働 | 0.15 | \150,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.15 | \150,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | \700,000
 |  |  |  | 小計 | 1.70 | \1,900,000
合計 |  |  |  |  | 10.1 | \9,673,000

## Slide 23: ３．【参考】システム別お見積もり（ＬＭＰＰ包装システム）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 | 1.5 | \1,500,000
 |  |  |  | 設計 | 0.9 | \900,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.7 | \980,000
 |  |  |  | 既存発注分 | - | ▲\1,300,000
 |  |  |  | 小計 | 3.1 | \2,080,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト | 2.0 | \2,000,000
 |  |  |  | 結合テスト | 3.6 | \3,600,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 1.1 | \1,540,000
 |  |  |  | 小計 | 6.7 | \7,140,000
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | ユーザテスト | 0.7 | \700,000
 |  |  |  | 本番稼働 | 0.45 | \450,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.45 | \450,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.6 | \840,000
 |  |  |  | 小計 | 3.2 | \3,440,000
合計 |  |  |  |  | 13.0 | \12,660,000

## Slide 24: ３．【参考】システム別お見積もり（工場DB）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 |  | 
 |  |  |  | 設計 |  | 
 |  |  |  | プロジェクト管理 |  | 
 |  |  |  | 小計 |  | 
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト |  | 
 |  |  |  | 結合テスト |  | 
 |  |  |  | プロジェクト管理 |  | 
 |  |  |  | 小計 |  | 
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト（Excelマクロのため不要） |  | 
 |  |  |  | ユーザテスト |  | 
 |  |  |  | 本番稼働 | 0.1 | \100,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.3 | \300,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.5 | \700,000
 |  |  |  | 小計 | 0.9 | \1,100,000
合計 |  |  |  |  | 0.9 | \1,100,000

## Slide 25: ３．【参考】システム別お見積もり（ヤード操業システム）
No. | 契約種別 | フェーズ | 区分 | 工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義・ 設計 | 正式 | 要件定義 | 0.5 | \500,000
 |  |  |  | 設計 | 0.4 | \400,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | \420,000
 |  |  |  | 小計 | 1.2 | \1,320,000
２ | 請負契約 | 開発 | 概算 | 開発・単体テスト | 0.7 | \700,000
 |  |  |  | 結合テスト | 1.4 | \1,400,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | \420,000
 |  |  |  | 小計 | 2.4 | \2,520,000
３ | 準委任契約 | 導入 | 概算 | システムテスト | 0.2 | \200,000
 |  |  |  | ユーザテスト | 0.1 | \100,000
 |  |  |  | 本番稼働 | 1.0 | \1,000,000
 |  |  |  | 初期流動 | 0.5 | \500,000
 |  |  |  | プロジェクト管理 | 0.3 | \420,000
 |  |  |  | 小計 | 2.1 | \2,220,000
合計 |  |  |  |  | 5.7 | \6,060,000

## Slide 26: ３．想定している成果物
No | 工程 | 成果物
1 | 要件定義 | プロジェクト計画書、マスタスケジュール、WBS、リスク管理表、課題管理表、変更履歴管理表、要件定義書、要件定義一覧
2 | 基本設計 | 基本設計書
3 | 詳細設計 | 詳細設計書
4 | 開発・単体テスト | 業務用Excelファイル、改修後プログラム
5 | 結合テスト | 結合テスト仕様書兼結果報告書
6 | システムテスト | システムテスト仕様書兼結果報告書
7 | ユーザテスト | 課題管理表
8 | 本番移行 | 移行手順書
9 | 初期流動 | 問題管理表
・・・今回のお見積もり範囲

## Slide 27: ３．お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
瑕疵担保責任期間は本稼働日より6ヵ月とします。 （本稼働日より6ヵ月に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
関連する共通基盤（連携基盤、帳票基盤、認証基盤など）は切替済みとし、本システムの移行作業は１回のみを想定としております。
Azure環境への移行が目的であるため、機能追加や変更は含まれておりません。
環境構築はデプロイ作業のみを想定としております。アプリケーション構築に必要な申請やご準備、ミドルウェアのインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
結合テストは縮小共通基盤対応と同じテスト実施を想定としております。
システムテストは他システム毎に代表1本を疎通確認としております。
通常プロジェクトと比較して工期が短い計画です。体制を厚くし作業を並列して進める必要があり、管理工数が大きくなっております。
調査・PoCの結果、当初工期内での達成が困難と判断される場合は、貴社と範囲・工期・体制・費用の見直しを協議させていただきます。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 28
株式会社システムエグゼ
担当：石井徹、髙浦祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：toru.ishii@system-exe.jp
masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F