## Slide 1: 正式お見積もり(第1.0版）
事務管理システム 縮小版共通基盤移行 (開発フェーズ以降)
出光興産株式会社 御中
システムソリューション本部
2025/10/24
見積番号：ES2025070212

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
「事務管理システム」は、館林データセンター内の共通基盤上に構築されており2026年3月までにAzure環境の縮小共通基盤へ移行が必要となっている。 そのため、事務管理システムを縮小共通基盤へ移行し、今後も継続してシステムの利用が行えるように する。

## Slide 3: ２. お見積り範囲
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 ・縮小版共通基盤への事務管理システム資産移行及びアプリケーション構築、動作検証の実施

## Slide 4: 3. システム構成（AsIs）
社外？
館林DC
各所
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
Azure
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
事務管理システム
（認証基盤スキーマ）
ドメイン停止・起動
（事務管理システムスキーマ）
出クレ送信
全所メール送信
POS集信
食堂データ
宿日直データ
ジョブネット
貸与品データ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
後方支援PC
食堂POS
連携NAS
・
・
・
出クレシステム
後方支援PC
食堂POS
後方支援PC
食堂POS
帳票印刷
マクロ実行
サーバ
利用者抽出・品名・要領等更新
Waha
連携NAS
※連携NASは
10/19移行済
※帳票NASは
11/16移行予定

## Slide 5: 3. システム構成（ToBe） ① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行
社外？
Azure
各所
連携基盤
バッチ実行サーバ
バッチスケジュールサーバ
共通Oracle
共通APサーバ
ロール
ユーザー情報
事務管理システム
（認証基盤スキーマ）
ドメイン停止・起動
（事務管理システムスキーマ）
出クレ送信
全所メール送信
POS集信
食堂データ
宿日直データ
ジョブネット
貸与品データ
帳票基盤
メールサーバ
認証基盤
バッチモジュール
後方支援PC
食堂POS
Azure NetApp Files
・
・
・
出クレシステム
後方支援PC
食堂POS
後方支援PC
食堂POS
帳票印刷
マクロ実行
サーバ
利用者抽出・品名・要領等更新
Waha
Azure NetApp Files

## Slide 6: 4. 想定している作業内容と成果物
No | 工程 | 作業内容 | 主な成果物
1 | 要件定義 | 改修範囲の確定及び移行計画を作成します。 | 移行計画書、システム全体図
2 | 基本設計 | 既存設計書の修正及び全体テストの計画を作成します。 | 基本設計書、全体テスト計画
3 | 開発 | 修正箇所のコーディング及び環境構築を実施します。 ※検証環境も含みます。 | プログラム一式
4 | 結合テスト | 検証環境にて動作検証を実施します。 ※テスト仕様書は各機能のチェックリストベースとします。 | 結合テスト仕様書、エビデンス
5 | システムテスト | 本番環境にてその他共通基盤との連携の確認を実施します。 | システムテスト仕様書、エビデンス
6 | 運用テスト | 現場利用ユーザにてシステムの動作検証を実施いただきます。 | 問題管理表
7 | 本番移行 | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。 バッチ基盤上のJOBを現新で切り替えます。 ※データ移行は貴社にてご対応お願い致します。 | 移行手順書
8 | 初期流動 | システム稼働後の初期流動対応を実施します。 | 問題管理表
本御見積対象範囲

## Slide 7: 5. 機能数と作業範囲
No | 分類 | 機能数 （テスト対象） | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 54 | 事務管理システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や 正常系の動作に問題がないことを確認します。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 | ・全機能の確認（ボタン等） ・業務パターンのシナリオテスト
2 | 帳票 | 全体：81 対象：28 対象外：53 | 帳票を印刷し、帳票機能に問題ないことを確認します。 ※サンプリングで数本の実施を想定しています。 | ・帳票内の全項目の印字 ・複数ページ印刷 ・業務パターンのシナリオテスト
3 | I/F | 全体：13 対象：7 対象外：6 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 各連携が正常に動作することを確認します。 ※本番環境については、疎通テストとし、各システムごとに 1連携を想定します。 | ・I/F項目の全項目テスト ・業務パターンのシナリオテスト
4 | JOB | 全体：50 対象：21 対象外：29 | JOBの実行確認を実施します。 ※基本的には手動での実行を想定しています。 ※各所毎のJOBは代表1本のみの確認とします。 | ・異常系のテスト ・繰り返しのテスト ・定期起動の確認

## Slide 8: 6. 体制
システムエグゼ
プロジェクト責任者
澤田 陽哉様
プロジェクトメンバー
横田 昌彦様
福田 大河様
河名 美則様
出光興産様
プロジェクト管理者
山本 将也様
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
現場利用者様
プロジェクト責任者
野村 康二
プロジェクトメンバー
崔
河野
プロジェクトマネージャー
東条 美佳
営業
髙浦 祐朗
保守サポート
伊達 翔互
篠塚 正裕

## Slide 9: 7. スケジュール
 | 2025年 |  |  |  | 2026年 |  | 
 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月
マイルストン |  |  |  |  |  |  | 
① 縮小版共通基盤へのシステム資産移行 |  |  |  |  |  |  | 
貴社
弊社
貴社・弊社共同
要件
定義
システム
テスト
基本
設計
結合テスト
本番移行
初期流動
運用
テスト
★検証環境構築（AP・DB・バッチ）
★本番環境構築（AP・DB・バッチ）
★①本番切替
契約①
契約②
開発
本御見積対象範囲

## Slide 10: 8.想定している会議体
開発フェーズ以降で想定している会議体となります。
No | 会議名 | 時期 | 参加者 | 議題
1 | 週次報告 | 毎週金曜 11時～12時 | 四課様、EXE | プロジェクトの進捗、課題の報告をいたします。
2 | 成果物レビュー | 各成果物の作成完了時 1時間程度 | 四課様、EXE | テスト仕様、リリース手順についてレビューを頂きます。

## Slide 11: 9. お見積もり
作業期間は、2025/10/1～2026/2/28までの5ヶ月を想定しております。
No. | フェーズ | 契約種別 | 区分 | 作業者 | 工数/月（人月） | 期間 | 合計工数（人月） | 金額（税抜き）
１ | 要件定義・設計 | 準委任 | 正式 | 作業者 | 1.8 | 2025/10/1～2025/10/31 （1か月） | 1.8 | 1,800,000
 |  |  |  | 管理者 | 0.2 |  | 0.2 | 280,000
 |  |  |  | 小計 | 2.0 |  | 2.0 | 2,080,000
2 | 開発・ 移行 | 準委任 | 正式 | 作業者 | 1.8 | 2025/11/1～2026/2/28 （4か月） | 7.2 | 7,200,000
 |  |  |  | 管理者 | 0.2 |  | 0.8 | 1,120,000
 |  |  |  | 小計 | 2.0 |  | 8.0 | 8,320,000
合計 |  |  |  |  |  |  | 10.0 | 10,400,000
本御見積対象範囲

## Slide 12: 10. お見積もり前提条件
本資料記載の金額は全て税抜となります。
本お見積もりの契約形態は準委任契約（履行割合型）を想定しております。
本お見積もりの作業内容は、「4. 想定している作業内容と成果物」に基づいてお見積もりしております。 上記以外の対応が発生した場合は別途ご相談の上、決定させていただきます。
本お見積もりは縮小版共通基盤への単純移行を想定しております。
作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
アプリケーション、ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
インフラ環境の調達・構築は含まれておりません。
DBの移行先はOracle Databaseを想定しております。
DB移行に関する費用は含まれておりません。
Azureのサーバ等は、25年8月の案件開始時点で必要数分を貴社にてご用意をお願いいたします。
非互換対応や業務変更などのプログラム改修は想定していません。
汎用徴収と上下水道システム（Excel）は本御見積対象外となります。
出クレ送信処理については、事務管理⇒連携NAS間の移行のみ対象となります。 後続処理（Waha変換、出クレシステムへの送信）は貴社にてご対応お願いします。
初期流動期間（2025/12/19まで）の対応が完了しない場合は、別途ご発注とさせていただきます。
お支払いにつきましては、「月末締、翌月末現金支払」を想定しております。
上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 13
株式会社システムエグゼ
担当：東条美佳
TEL：03-5299-5351
Mail：mika.tojo@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル7F