## 依頼概要 (hidden)
1. 経緯
館林DCセンターの廃止に伴い、現在のサーバ郡を移転する必要がある。
期日までに以下のいずれかの対応をとる必要がある。
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
※現状よりスペックは低下、Oracleは19C
加えて、館林DC以外（現地）のサーバに関してWindows2016サーバはサポート期限切れに伴い、再構築を行う必要がある。
2. 依頼事項
各システム毎に概算見積を行ってほしい。
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
対象：現行共通基盤を利用しているシステム
時期：2025年度1Q以降見込
出光側で構築した縮小版共通基盤へアプリ、帳票、バッチを移行
縮小版共通基盤の構成は現行共通基盤を踏襲した形となるが、OS,MWのバージョンは変更となる見込み
3. 希望期日
2024/12中に概算見積提示
顧客受領資料より

## 想定作業 (hidden)
前提
業務・機能変更は行わない。
サーバ構成は現行踏襲とする。
DBは現行踏襲（Oracle、SQLSever継続）
JavaフレームワークはStruts継続
テストは新規構築した本番環境（次期本番機）にて行う。
開始時期を2025/4月以降
※検証、予備環境は最低限の動作確認（アプリ起動、ログイン確認程度）を想定
想定作業
全パターン共通
IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証
アプリ動作検証（全画面、帳票、バッチ、IF打鍵 ※初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認）
アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ ※デプロイ作業のみ想定
※関連基盤の切り替えは完了しており、アプリケーションのAzure移行の切り替え作業は1回の未実施を想定（基盤切り替えが複数回発生する場合は別途工数が必要となります）
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
全パターン共通の作業のみ

## 概要図(千葉) (hidden)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
新共通基盤
共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
PRM AP/DBサーバ
150.92.14.110
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
千葉ヤード操業サーバ
150.92.21.226
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
千葉事業所(化学)GWサーバ
10.178.150.1
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
新バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
新共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
・工場DB
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
縮小共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.92
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業

## 概要図(徳山) (hidden)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新徳山ヤード操業サーバ
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
新徳山事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
新共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
縮小共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.87
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業

## システム概要 (hidden)
|  |  |  | システム概要 | [7 empty] | システム規模 | [5 empty] | 共通基盤利用状況（現状）
サービス: サービス番号 | サービス名 | 保守領域 | 移行状況 | 業務概要 | OS | アプリ | DB | ミドルウェア | フレームワーク | その他 | サーバ構成 | 画面 | 帳票 | バッチ | IF | テーブル | その他 | 共通AP | 共通DB | 連携 | レポート | 認証 | バッチ
SVC-00000710 | 数量確定システム(千葉) | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。またタンクヤードの日報作成(ヤード日報)機能も持つ。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：41 徳山：30 | 千葉：23 徳山：7 | 共通：2 千葉：9 徳山：4 | 千葉：8 徳山：4 | 共通：58 千葉：16 徳山：9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000857 | 数量確定システム(徳山) | [22 empty] | e
- | 用役管理システム(千葉工場) | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 石油化学装置の生産数量、用役数量の管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：28 徳山：17 | 千葉：43 徳山：6 | 共通：0 千葉：0 徳山：0 | 千葉：0 徳山：0 | 共通：11 千葉：1 徳山：11 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000858 | 用役管理システム(徳山工場) | [22 empty] | e
SVC-00001700 | 千葉化学品質管理システム | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所(工場)の品質管理課にて行う各種試験(工程、製品、物性)、及びそれに付随する業務(ロット管理、試験料金計算)を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 83 | 25 | 5 | 4 | 67 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000854 | ＬＭＰＰ包装システム | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所(工場)のSPS、LMPP装置で生産される製品の包装管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000877 | 工場DB | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 ※アプリはXenApp | 徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫の計画値及び実績値を管理するDB及びエクセルマクロ群。 | - | Excel | Oracle19C | - | - |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | × | 〇 | × | × | × | × | e
SVC-00000705 | 千葉ヤ－ド操業システム | 工場系 | OS更新対応にて現地サーバ構築済み | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学品の入出荷を管理するシステム。 | WindowsServer2022 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | SQLServer2022 | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 AP/DBサーバ×2（現地） AP/DB予備×2（館林） 検証 AP/DBサーバ×2（館林） | 80 | 20 | 千葉：20 徳山：19 | 千葉：16 徳山：15 | 75 |  | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | e
SVC-00000707 | 徳山ヤ－ド操業システム | [16 empty] | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | e
SVC-00000704 | 千葉製品倉庫システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の包装、入出荷、在庫管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | VB.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  | 本番 AP/DBサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 68 | 43 | 9 | 45 | 205 |  | × | × | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000901 | 千葉工場数量確定システム（ポリマ－） | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | ASP.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 20 | 4 | 2 | 2 | 30 |  | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000711 | ＡＢＣ数量確定システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)のABC装置で生産される製品の生産管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | C# | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 15 | 0 | 12 | 5 | 24 |  | × | × | × | × | × | × | e
- | 千葉L3.5 | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | L3層に存在するシステムとL4層に存在するシステムの中継となるサーバ | WindowsServer2016 | - | - | Systemwalker Operation Manager OWFT | - |  | 本番 APサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 0 | 0 | 2 | 千葉：52 徳山：14 | 0 |  | × | × | × | × | × | ×
- | 徳山L3.5 | [16 empty] | × | × | × | × | × | ×
SVC-00001969 | 用役集計 | 工場系 | excelファイルでの構築の為不要 | 用役管理システムで出力した帳票のデータをOneSAPへ連携する為のシステム。 |  | Excel | [11 empty] | - | 不明 | - | - | - | - | e
SVC-00001975 | PRM HULFT | 工場系 | 2023年Azure移行済み | PRMSAP⇔製品倉庫等PRMシステムの連携中継サーバ | [13 empty] | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000702 | ロット管理明細表システム（PRM） | 工場系 | XenAppにて稼働 |  |  | Excel | [11 empty] | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000706 | 工場ロ－カルＥｘｃｅｌシステム | 工場系 | [15 empty] | × | 不明 | × | × | × | × | e
SVC-00000876 | スクラップ管理システム | 工場系 | [15 empty] | × | × | × | × | × | × | e

## Sheet1 (hidden)
No | パターン | 説明 | 金額
1 | 次期アーキへ移行 | 次期アーキへ移行のため概算総額 | 68960000
1-1 |  | 上記の内、次期アーキ要件定義フェーズ金額 | 12020000
1-2 |  | 次期アーキ要件定義を現契約で実施するにあたり、現契約から追加で必要な金額 | 5213000
2 | 縮小共通基盤へ移行 | 中断中の移行フェーズを再開するにあたり、現契約から追加で必要な金額 | 6549000
3 | 縮小共通基盤へ移行後、次期アーキへ移行 | No1+No2 | 75509000

## 見積 (縮小共通基盤継続） (hidden)
工数直入力のため注意！！
移行フェーズ作業実績
備考
No. | 月 | 作業内容 | 工数 | 金額
1 | 7月（当初予定作業） | 縮小共通基盤移行作業 ・環境構築 ・システムテスト準備 | 2.335 | 2444000 | 石井：0.71人月*1,400k=\994,000 天川：0.5人月*1,000k=\500,000 馬場：0.5人月*1,000k=\500,000 BSE：0.125人月*800k=\100,000 VT：0.5人月*700k=\350,000
2 | 8月（当初予定外作業） | 次期アーキに向けた調査・検証作業 | 4.38 | 4366000 | ①～8/25+残日数 石井：14.8人日+残2人日=0.84人月*1,400k=\1,176,000 天川：18.3人日+残4人日=1.12人月*1,000k=\1,120,000 馬場：19.3人日+残4人日=1.17人月*1,000k=\1,170,000 ②VT BSE：0.25人月*800k=\200,000 VT：1人月*700k=\700,000
3 | 9月（当初予定外作業） | 次期アーキに向けた調査・検証作業 | 2.2 | 2183000 | 9月中旬に方針確定と想定し、8月の0.5人月分で算出
計 |  |  | 8.915 | 8993000
| 案件名 | 見積金額
| LMPP包装システム Azure移行（移行フェーズ） | 2160000
| 千葉化学品質管理システム Azure移行（移行フェーズ） | 2160000
| 数量確定システム Azure移行（移行フェーズ） | 5440000
| 用役管理システム Azure移行（移行フェーズ） | 5300000
| 工場DB Azure移行（移行フェーズ） | 740000
① | 現契約合計 | 15800000
② | 縮小共通基盤作業実績（7月作業実績） | 2444000
③ | 縮小共通基盤残作業分費用 （①-②） | 13356000
④ | 次期アーキ調査・検証分費用 （8月、9月作業実績） | 6549000
⑤ | 現契約残額（①-②-④） | 6807000
⑥ | 追加発注分（③-⑤） | 6549000
※ヤード認証基盤対応分は除く

## 見積 (システム・基盤別サマリ) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積 (基盤別サマリ)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [11 empty] | 備考
|  | アプリ | [7 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 共通 (基盤に関わらず共通して必要な作業) | AP基盤 | 認証基盤 | バッチ基盤 | DB基盤 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 5.5 | 9.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 3.2 | 7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 2.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | 0.4 | 管理: 0.5; 工数計: 0.9; 金額: 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 18.9 | 24.5 | 6 | 2.2 | 0 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | AP基盤: 1000000; 認証基盤: 1000000; バッチ基盤: 1000000; DB基盤: 1000000; 管理: 1400000
金額 |  | 18900000 | AP基盤: 24500000; 認証基盤: 6000000; バッチ基盤: 2200000; DB基盤: 0; 管理: 17360000

## 見積 (システム・工程別サマリ) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
調査・要件定義（移行フェーズの契約変更）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
7 | 縮小共通基盤（移行フェーズ） | [8 empty] | 0 | -6807000 |  |  | 0 | -6807000 | 現契約残額を差し引き
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 5213000 | 0 | 0 | 10.9 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
開発フェーズ
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  | 1.6 | 2.7 | 5.2 |  |  |  | 1.9 | 11.4 | 12160000 | 0 | 0 | 32.4 | 34600000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  | 1.1 | 1.5 | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 6.9 | 7380000
3 | 千葉化学品質管理システム |  | 1.4 | 1.6 | 5.5 |  |  |  | 1.6 | 10.1 | 10740000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  | 0.4 | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 4 | 4320000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 0.4 | 0.7 | 1.4 |  |  |  | 0.4 | 2.9 | 3060000 |  |  | 2.9 | 3060000
計 |  | 0 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 35.3 | 37660000 | 0 | 0 | 35.3 | 37660000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 8260000
ST以降
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 2 | 1 | 5.2 | 5600000 | 0 | 0 | 15.7 | 17060000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4.7 | 5020000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2600000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2740000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2220000 |  |  | 2.1 | 2220000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 3.7 | 17.8 | 19280000 | 0 | 0 | 17.8 | 19280000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 5180000
[8 empty] | 小計 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 20.7 | 22220000
[9 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 13.6 | 14640000
[9 empty] | 千葉化学品質管理システム | 14.8 | 15880000

## 見積 (システム・縮小共通基盤⇒クラウドアーキサマリ) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（縮小共通基盤⇒クラウドアーキサマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
7 | 縮小共通基盤対応 | [9 empty] | 6549000 | 0 | 0 | 0 | 6549000 | 残作業工数
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 75509000 | 0 | 0 | 64 | 75509000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000

## 見積 (各フェーズ毎、品管包装付替済) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 10.1 | 10980000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.5 | 0.9 | 2 | 3.6 | 1 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 13 | 13960000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
調査・要件定義（移行フェーズの契約変更）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
7 | 縮小共通基盤（移行フェーズ） | [8 empty] | 0 | -6807000 |  |  | 0 | -6807000 | 現契約残額を差し引き
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 5213000 | 0 | 0 | 10.9 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | [5 empty] | 0.8 | 5.6 | 5920000 | 0 | 0 | 15 | 16160000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | [5 empty] | 0.7 | 3.2 | 3480000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 0.7 | 3.1 | 3380000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.5 | 0.9 | [5 empty] | 0.7 | 3.1 | 3380000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 1320000 |  |  | 1.2 | 1320000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 16.2 | 17480000 | 0 | 0 | 16.2 | 17480000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480000
[10 empty] | 契約済み残額 | 6807000
調査・要件定義（移行フェーズの契約変更）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
7 | 縮小共通基盤（移行フェーズ） | [8 empty] | 0 | -6807000 |  |  | 0 | -6807000 | 現契約残額を差し引き
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 5213000 | 0 | 0 | 10.9 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
[10 empty] | 差額 | 10673000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)値引き
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 0.2 | 1.6 | [5 empty] | 0.8 | 2.6 | 2920000 | 0 | 0 | 8.193 | 9353000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0.2 | 1.1 | [5 empty] | 0.7 | 2 | 2280000
3 | 千葉化学品質管理システム | 0.193 | 0.9 | [5 empty] | 0.7 | 1.793 | 2073000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 0.2 | 0.9 | [5 empty] | 0.7 | 1.8 | 2080000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 1320000 |  |  | 1.2 | 1320000
計 |  | 1.293 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9.393 | 10673000 | 0 | 0 | 9.393 | 10673000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 1293000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480000
19.75%
開発フェーズ
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2.7 | 5.2 |  |  |  | 2 | 9.9 | 10700000 | 0 | 0 | 27.6 | 29680000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.1 |  |  |  | 1.1 | 5.7 | 6140000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.2 | 3.1 |  |  |  | 1 | 5.3 | 5700000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2 | 3.6 |  |  |  | 1.1 | 6.7 | 7140000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.7 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 2.4 | 2520000 |  |  | 2.4 | 2520000
計 |  | 0 | 0 | 8.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 30 | 32200000 | 0 | 0 | 30 | 32200000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 8100000 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 7700000
18.33%
ST以降
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 2 | 1 | 5.2 | 5600000 | 0 | 0 | 15.7 | 17060000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4.7 | 5020000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1900000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 3440000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2220000 |  |  | 2.1 | 2220000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 3.7 | 17.8 | 19280000 | 0 | 0 | 17.8 | 19280000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 5180000
20.79%
[8 empty] | 小計 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 20.7 | 22220000
[9 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 13.6 | 14640000
[9 empty] | 千葉化学品質管理システム | 10.1 | 10980000
[9 empty] | 包装管理システム | 13 | 13960000
[9 empty] | 工場DBシステム | 0.9 | 1100000
[9 empty] | ヤード操業 | 5.7 | 6060000
検証用
要件定義+設計
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | [5 empty] | 1.2 | 6 | 6480000 | 0 | 0 | 15.6 | 17000000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | [5 empty] | 0.8 | 3.3 | 3620000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 0.8 | 3.9 | 4220000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | [5 empty] | 0.7 | 2.4 | 2680000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 1320000 |  |  | 1.2 | 1320000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 16.8 | 18320000 | 0 | 0 | 16.8 | 18320000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320000
| 当初要件見積もり差分 計 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 6300000
| 当初要件見積もり差分 単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当初要件見積もり差分 金額 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0
[7 empty] | 設計追加による差分 |  |  | 工数 | 金額
[9 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 1.9 | 2020000
[9 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.3 | 1380000
[9 empty] | 千葉化学品質管理システム | 1.6 | 1680000
[9 empty] | 包装管理システム | 0.6 | 680000
[9 empty] | 工場DBシステム | 0 | 0
[9 empty] | ヤード操業 | 0.5 | 540000
[10 empty] | 5.9 | 6300000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920000

## 見積 (要件_設計で区切り) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
調査・要件定義（移行フェーズの契約変更）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
7 | 縮小共通基盤（移行フェーズ） | [8 empty] | 0 | -6807000 |  |  | 0 | -6807000 | 現契約残額を差し引き
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 5213000 | 0 | 0 | 10.9 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | [5 empty] | 1.2 | 6 | 6480000 | 0 | 0 | 15.6 | 17000000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | [5 empty] | 0.8 | 3.3 | 3620000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 0.8 | 3.9 | 4220000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | [5 empty] | 0.7 | 2.4 | 2680000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 1320000 |  |  | 1.2 | 1320000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 15.6 | 18320000 | 0 | 0 | 16.8 | 18320000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640000
開発フェーズ
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2.7 | 5.2 |  |  |  | 1.6 | 9.5 | 10140000 | 0 | 0 | 27 | 28840000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.1 |  |  |  | 1 | 5.6 | 6000000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.6 | 5.5 |  |  |  | 1.4 | 8.5 | 9060000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 1.6 | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 3.4 | 3640000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.7 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 2.4 | 2520000 |  |  | 2.4 | 2520000
計 |  | 0 | 0 | 8.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 29.4 | 31360000 | 0 | 0 | 29.4 | 31360000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 8100000 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 6860000
ST以降
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.4 | 0.8 | 2 | 1 | 5.2 | 5600000 | 0 | 0 | 15.7 | 17060000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.1 | 0.8 | 2 | 0.8 | 4.7 | 5020000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 2600000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2740000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 2220000 |  |  | 2.1 | 2220000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 3.7 | 17.8 | 19280000 | 0 | 0 | 17.8 | 19280000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 5180000
[8 empty] | 小計 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 20.7 | 22220000
[9 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 13.6 | 14640000
[9 empty] | 千葉化学品質管理システム | 14.8 | 15880000
[9 empty] | 包装管理システム | 8.3 | 9060000
[9 empty] | 工場DBシステム | 0.9 | 1100000
[9 empty] | ヤード操業 | 5.7 | 6060000
検証用
要件定義+設計
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | [5 empty] | 1.2 | 6 | 6480000 | 0 | 0 | 15.6 | 17000000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | [5 empty] | 0.8 | 3.3 | 3620000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | [5 empty] | 0.8 | 3.9 | 4220000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | [5 empty] | 0.7 | 2.4 | 2680000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 1320000 |  |  | 1.2 | 1320000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 16.8 | 18320000 | 0 | 0 | 16.8 | 18320000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320000
| 当初要件見積もり差分 計 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 6300000
| 当初要件見積もり差分 単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 当初要件見積もり差分 金額 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0
[7 empty] | 設計追加による差分 |  |  | 工数 | 金額
[9 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 1.9 | 2020000
[9 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.3 | 1380000
[9 empty] | 千葉化学品質管理システム | 1.6 | 1680000
[9 empty] | 包装管理システム | 0.6 | 680000
[9 empty] | 工場DBシステム | 0 | 0
[9 empty] | ヤード操業 | 0.5 | 540000
[10 empty] | 5.9 | 6300000
調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920000

## スケジュール案・要員計画（全体） (hidden)
システム | 担当 | 2024年 | [11 empty] | 2025年 |  |  |  | 202６年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
マイルストン |  | 2024年 9月: ★縮小共通基盤構築; 2025年 10月: ★新共通基盤構築; 202６年 ３月: ★館林DC廃止
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
ヤード操業システム
工場DB
本番リリースタイミング
千葉化学品質管理システム | 2026年2月上旬
ＬＭＰＰ包装システム | 2026年2月上旬
工場DB | 2026年2月上旬
ヤード操業システム（千葉・徳山） | 2026年2月中旬
数量確定システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
用役管理システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
想定要員数
管理 |  | 2025年 9月: 2; 2025年 10月: 2; 2025年 11月: 2; 2025年 12月: 2; 202６年 １月: 2; 202６年 ２月: 1.5
数量確定 |  | 2025年 9月: 2; 2025年 10月: 2; 2025年 11月: 3; 2025年 12月: 3.5; 202６年 １月: 2; 202６年 ２月: 1
用役管理 |  | 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 2; 2025年 11月: 3; 2025年 12月: 2.5; 202６年 １月: 2; 202６年 ２月: 1
千葉化学 |  | 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 2; 2025年 11月: 3; 2025年 12月: 3.5; 202６年 １月: 2; 202６年 ２月: 0.5
包装 |  | 2025年 9月: 1; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5
ヤード操業 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 9.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
要員
要員
管理（工場） | 野村 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 3.25 | 人月
管理（工場） | 石井 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 3.5 | 人月
管理（工場） | グエン・タン・ドゥオック | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 0.5 | 6 | 人月
数量確定 | 天川 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 3.5 | 人月
数量確定 | グエン・チュン・グエン | 2025年 9月: 0.25; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 3 | 人月
数量確定 | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1 | 3.5 | 人月
数量確定 | レ・ファム・バオ・ロック | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 1; 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1 | 3.5 | 人月
数量確定 | VT1 | [22 empty] | 2 | 人月 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
数量確定 | VT5 | 2025年 12月: 0.5 | 0.5 | 人月
用役管理 | 天川 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 3.5 | 人月
用役管理 | グエン・チュン・グエン | 2025年 9月: 0.25; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 3 | 人月
用役管理 | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | [22 empty] | 3 | 人月 | bar: 2025年 10月 to 2025年 12月
用役管理 | VT2 | [22 empty] | 2 | 人月 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
用役管理 | VT5 | 2025年 12月: 0.5 | 0.5 | 人月
千葉化学 | 馬場 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 3 | 人月
千葉化学 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 9月: 0.25; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2.75 | 人月
千葉化学 | グエン・ダン・ティエン | [22 empty] | 3 | 人月 | bar: 2025年 10月 to 2025年 12月
千葉化学 | ファン・グエン・タム | [22 empty] | 3 | 人月 | bar: 2025年 10月 to 2025年 12月
千葉化学 | VT3 | [22 empty] | 2 | 人月 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
千葉化学 | VT6 | 2025年 12月: 0.5 | 0.5 | 人月
包装 | 馬場 | 2025年 9月: 0.5; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 3 | 人月
包装 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 9月: 0.25; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2.75 | 人月
包装 | VT4 | [22 empty] | 2 | 人月 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
包装 | VT6 | 2025年 12月: 0.5 | 0.5 | 人月
ヤード操業 | チャン・クォック・ズイ |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5 | 人月
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 16 | 18 | 7 | 7 | 2.75 | 0 | 0 | 0
コミュニケータ | グエン・ミン・トー |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.5 | 人月
ブリッジ | チュン | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 2025年 9月: 0.25; 2025年 10月: 0.5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1.75 | 人月
ブリッジ | チャンホアンフック | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5 | 0 | 人月
ブリッジ | ブイクアンティエン |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.75 | 人月
管理（工場） | 黒田智之 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 人月
数量確定 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 人月
用役管理 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 人月
千葉化学 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2 | 人月
包装 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2 | 人月
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 14 | 18 | 20 | 8 | 8 | 2.75 | 0 | 0 | 0
売上
野村 | 1000000 | 2025年 9月: 500000; 2025年 10月: 500000; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
石井 | 1000000 | 2025年 9月: 500000; 2025年 10月: 500000; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 500000
天川 | 1000000 | 2025年 9月: 1000000; 2025年 10月: 1000000; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 1000000
馬場 | 1000000 | 2025年 9月: 1000000; 2025年 10月: 1000000; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
グエン・チュン・グエン | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 350000; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 700000; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT6 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 5100000 | 9300000 | 12100000 | 13500000 | 5800000 | 5800000 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 54050000
粗利コスト
野村 | 600000 | 2025年 9月: 300000; 2025年 10月: 300000; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
石井 | 600000 | 2025年 9月: 300000; 2025年 10月: 300000; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 300000
天川 | 500000 | 2025年 9月: 500000; 2025年 10月: 500000; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 500000
馬場 | 500000 | 2025年 9月: 500000; 2025年 10月: 500000; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 225000; 2025年 10月: 450000; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 175000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費 | 粗利 | 粗利率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2700000 | 4850000 | 6250000 | 6950000 | 3100000 | 3100000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 28300000 | 47400000 | 62.62%
利益
野村 | 900000 | 2025年 9月: 450000; 2025年 10月: 450000; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
石井 | 900000 | 2025年 9月: 450000; 2025年 10月: 450000; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 450000
天川 | 900000 | 2025年 9月: 900000; 2025年 10月: 900000; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 900000
馬場 | 900000 | 2025年 9月: 900000; 2025年 10月: 900000; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 225000; 2025年 10月: 450000; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 175000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 175000; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 350000; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 900000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費（販管費込み） | 利益 | 利益率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 3800000 | 5950000 | 7350000 | 8050000 | 4200000 | 4200000 | 1975000 | 0 | 0 | 0 | 35525000 | 40175000 | 53.07%
要件定義
要件
設計
製造
IT
ST
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
要件定義
OT
RL
初期流動

## スケジュール案・要員計画 (開発フェーズ_工程別) (hidden)
[14 empty] | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働
システム | 担当 | 2024年 | [11 empty] | 2025年 |  |  |  | 202６年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
マイルストン |  | 2024年 9月: ★縮小共通基盤構築; 2025年 10月: ★新共通基盤構築; 202６年 ３月: ★館林DC廃止
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
ヤード操業システム
工場DB
本番リリースタイミング
千葉化学品質管理システム | 2026年2月上旬
ＬＭＰＰ包装システム | 2026年2月上旬
工場DB | 2026年2月上旬
ヤード操業システム（千葉・徳山） | 2026年2月中旬
数量確定システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
用役管理システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
想定要員数(工程単位) | [24 empty] | 管理のみ
管理 |  | 2025年 11月: 2.6; 2025年 12月: 3.4; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.1; 202６年 ３月: 1.9; 202６年 ４月: 10.5 |  | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.2; 2025年 12月: 5.2; 202６年 １月: 1.4; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2; 202６年 ４月: 12.6 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 3.1; 202６年 １月: 1.1; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2; 202６年 ４月: 9.1 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 2.2; 2025年 12月: 5.5; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 9.5 | 千葉化学品質管理システム | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2; 2025年 12月: 1.2; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 5 | ＬＭＰＰ包装システム | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 0.3; 202６年 ４月: 0.4 | 工場DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1.4; 202６年 １月: 0.2; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 1.3; 202６年 ４月: 4 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 19.8 | 5.8 | 3.9 | 8.5 | 51.1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 1.9
要員
管理（工場） | 野村 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2.25
管理（工場） | 石井 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
管理（工場） | グエン・タン・ドゥオック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 4.5
数量確定 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
数量確定 | レ・ファム・バオ・ロック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
数量確定 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
用役管理 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
用役管理 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
千葉化学 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
千葉化学 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.25; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | グエン・ダン・ティエン | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | ファン・グエン・タム | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
千葉化学 | VT3 | bar: 2025年 12月; 202６年 ４月
包装 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
包装 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.25; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2
包装 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
包装 | VT4 | bar: 2025年 12月; 202６年 ４月
ヤード操業 | チャン・クォック・ズイ |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4
工場DB | 天川 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ３月: 0.2; 202６年 ４月: 0.2
工場DB | 馬場 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ３月: 0.2; 202６年 ４月: 0.2
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 14 | 16 | 7 | 6 | 5.65 | 48.65
コミュニケータ | グエン・ミン・トー |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 3
ブリッジ | チュン | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
ブリッジ | チャンホアンフック | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ４月: 0
ブリッジ | ブイクアンティエン |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
管理（工場） | 黒田智之 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
千葉化学 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ４月: 2
包装 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ４月: 2
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 9.5 | 7.15 | 66.15
売上 |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
石井 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 500000
天川 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 1200000
馬場 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 1200000
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
グエン・チュン・グエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 700000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 10700000 | 12100000 | 5800000 | 5100000 | 4900000 |  |  |  | 38600000
コスト（コスト合計より粗利算出） |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
石井 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 300000
天川 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 600000
馬場 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 600000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費 | 粗利 | 粗利率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 5550000 | 6250000 | 3100000 | 2750000 | 2575000 |  |  |  | 20225000 | 55475000 | 73.28%
コスト（コスト合計より利益算出） |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
石井 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 450000
天川 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 1080000
馬場 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 1080000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 900000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費（販管費込み） | 利益 | 利益率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 6650000 | 7350000 | 4200000 | 3850000 | 3760000 |  |  |  | 25810000 | 49890000 | 65.9%
要件定義
要件
設計
製造
IT
ST
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
要件定義
OT
RL
初期流動

## スケジュール案・要員計画 (開発フェーズ_月別) (hidden)
システム | 担当 | 2024年 | [11 empty] | 2025年 |  |  |  | 202６年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
マイルストン |  | 2024年 9月: ★縮小共通基盤構築; 2025年 10月: ★新共通基盤構築; 202６年 ３月: ★館林DC廃止
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
ヤード操業システム
工場DB
本番リリースタイミング
千葉化学品質管理システム | 2026年2月上旬
ＬＭＰＰ包装システム | 2026年2月上旬
工場DB | 2026年2月上旬
ヤード操業システム（千葉・徳山） | 2026年2月中旬
数量確定システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
用役管理システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
想定要員数(月単位)
管理 |  | 2025年 11月: 3; 2025年 12月: 3; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.5; 202６年 ３月: 1.5 | 10.5
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 5.6; 2025年 12月: 4; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 1 | 12.6
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.6; 2025年 12月: 2.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 1 | 9.1
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 4; 2025年 12月: 3.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1 | 9.5
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2; 2025年 12月: 2; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 5
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.4 | 0.4
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 1.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1 | 4
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 15.5 | 6 | 6.4 | 3.5 | 51.1
想定要員数(工程単位) |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
管理 |  | 2025年 11月: 2.6; 2025年 12月: 3.4; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.1; 202６年 ３月: 1.9
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.2; 2025年 12月: 5.2; 202６年 １月: 1.4; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 3.1; 202６年 １月: 1.1; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 2.2; 2025年 12月: 5.5; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 1.2; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 0.3
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 0.9; 2025年 12月: 1.4; 202６年 １月: 0.2; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 1.3
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 19.8 | 5.8 | 3.9 | 8.5
要員 | [22 empty] | 要員人数 |  | 計画(月) |  | 計画(工程)
管理（工場） | 野村 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 2.25 | 管理（工場） | 11.75 | 人月 | 10.5 | 人月 | 10.5
管理（工場） | 石井 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 数量確定 | 12.5 | 人月 | 12.6 | 人月 | 12.6
管理（工場） | グエン・タン・ドゥオック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 0.5 | 4.5 | 用役管理 | 10.5 | 人月 | 9.1 | 人月 | 9.1
数量確定 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 千葉化学 | 12.5 | 人月 | 9.5 | 人月 | 9.5
数量確定 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | 包装 | 8.5 | 人月 | 5 | 人月 | 5
数量確定 | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | [19 empty] | 2 | 工場DB | 0.4 | 人月 | 0.4 | 人月 | 0.4 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
数量確定 | レ・ファム・バオ・ロック | [19 empty] | 2 | ヤード操業 | 4 | 人月 | 4 | 人月 | 4 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
数量確定 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1 | コミュニケータ | 3 | 人月 |  | 人月
用役管理 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 | ブリッジ | 3 | 人月 |  | 人月
用役管理 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5 |  | 66.15 | 人月 | 51.1 |  | 51.1
用役管理 | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
用役管理 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
千葉化学 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
千葉化学 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
千葉化学 | グエン・ダン・ティエン | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
千葉化学 | ファン・グエン・タム | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
千葉化学 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
千葉化学 | VT3 | [19 empty] | 1 | bar: 2025年 12月
包装 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
包装 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
包装 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
包装 | VT4 | [19 empty] | 1 | bar: 2025年 12月
ヤード操業 | チャン・クォック・ズイ |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
工場DB | 天川 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ２月: 0.2 | 0.2
工場DB | 馬場 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ２月: 0.2 | 0.2
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 14 | 16 | 7 | 7.4 | 4.25 | 48.65
コミュニケータ | グエン・ミン・トー |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 3
ブリッジ | チュン | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
ブリッジ | チャンホアンフック | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5 | 0
ブリッジ | ブイクアンティエン |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
管理（工場） | 黒田智之 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
数量確定 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
用役管理 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
千葉化学 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
包装 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 10.5 | 10.9 | 5.75 | 66.15
売上
野村 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
石井 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 500000
天川 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1200000; 202６年 ３月: 1000000
馬場 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1200000; 202６年 ３月: 1000000
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
グエン・チュン・グエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 700000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 10700000 | 12100000 | 5800000 | 6200000 | 3800000 | 38600000
コスト（コスト合計より粗利算出）
野村 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
石井 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 300000
天川 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 600000; 202６年 ３月: 500000
馬場 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 600000; 202６年 ３月: 500000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経費 | 粗利 | 粗利率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 5550000 | 6250000 | 3100000 | 3300000 | 2025000 | 20225165 | 55474835 | 73.28%
コスト（コスト合計より利益算出）
野村 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
石井 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 450000
天川 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 1080000; 202６年 ３月: 900000
馬場 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 1080000; 202６年 ３月: 900000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 900000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経費（販管費込み） | 利益 | 利益率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 6650000 | 7350000 | 4200000 | 4560000 | 3050000 | 25810165 | 49889835 | 65.9%
要件定義
要件
設計
製造
IT
ST
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
要件定義
OT
RL
初期流動

## 再見積 (システム・工程別サマリ) (2) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.4 | 63040000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 14.9 | 16020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 64.1 | 69100000 | 0 | 0 | 64.1 | 69100000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17500000
再見積もり（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.9 | 21.3 | 22860000 | 0 | 0 | 61 | 65800000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.7 | 14.3 | 15380000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 15.6 | 16760000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2 | 8.9 | 9700000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.9 | 6260000 | 0 | 0 | 5.9 | 6260000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 10.5 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.9 | 66.9 | 72060000 | 0 | 0 | 66.9 | 72060000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 10500000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 18060000
2960000
再見積もり（開発フェーズ以降）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 3.2 | 5.2 | 1.4 | 1 | 2 | 3.1 | 15.9 | 17140000 | 0 | 0 | 47.1 | 50860000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1 | 2 | 2.2 | 11.5 | 12380000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 2.2 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 12.1 | 13020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 7.1 | 7780000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 5 | 5280000 | 0 | 0 | 5 | 5280000
計 |  | 0 | 0 | 10.5 | 16.4 | 4.3 | 3.7 | 7.1 | 10.1 | 52.1 | 56140000 | 0 | 0 | 52.1 | 56140000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 10500000 | 16400000 | 4300000 | 3700000 | 7100000 | 14140000
56140000
再見積もり（開発フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 3.2 | 5.2 |  |  |  | 1.6 | 10 | 10640000 | 0 | 0 | 29.8 | 31880000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 2.1 | 3.1 |  |  |  | 1.2 | 6.4 | 6880000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 1.5 | 9.2 | 9800000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.1 | 1.2 |  |  |  | 0.9 | 4.2 | 4560000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 0.3 | 2.6 | 2720000 | 0 | 0 | 2.6 | 2720000
計 |  | 0 | 0 | 10.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 32.4 | 34600000 | 0 | 0 | 32.4 | 34600000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 10500000 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 7700000
再見積もり（移行フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.4 | 1 | 2 | 1.5 | 5.9 | 6500000 | 0 | 0 | 17.3 | 18980000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 5.1 | 5500000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 3220000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 3220000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 2560000 | 0 | 0 | 2.4 | 2560000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.7 | 7.1 | 4.6 | 19.7 | 21540000 | 0 | 0 | 19.7 | 21540000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 3700000 | 7100000 | 6440000
検算
[10 empty] | システム | 開発＋移行 | 開発以降
[10 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 17140000 | 17140000
[10 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 12380000 | 12380000
[10 empty] | 千葉化学品質管理システム | 13020000 | 13020000
[10 empty] | ＬＭＰＰ包装システム | 7780000 | 7780000
[10 empty] | 工場DB | 540000 | 540000
[10 empty] | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 5280000 | 5280000
[11 empty] | 56140000 | 56140000

## スケジュール案・要員計画 (開発フェーズ_月別) (2) (hidden)
システム | 担当 | 2024年 | [11 empty] | 2025年 |  |  |  | 202６年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
マイルストン |  | 2024年 9月: ★縮小共通基盤構築; 2025年 10月: ★新共通基盤構築; 202６年 ３月: ★館林DC廃止
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
ヤード操業システム
工場DB
本番リリースタイミング
千葉化学品質管理システム | 2026年2月上旬
ＬＭＰＰ包装システム | 2026年2月上旬
工場DB | 2026年2月上旬
ヤード操業システム（千葉・徳山） | 2026年2月中旬
数量確定システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
用役管理システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
想定要員数(月単位)
管理 |  | 2025年 11月: 3; 2025年 12月: 3; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.5; 202６年 ３月: 1.5 | 10.5
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 5.6; 2025年 12月: 4; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 1 | 12.6
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.6; 2025年 12月: 2.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 1 | 9.1
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 4; 2025年 12月: 3.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1 | 9.5
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2; 2025年 12月: 2; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 5
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.4 | 0.4
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 1.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1 | 4
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 15.5 | 6 | 6.4 | 3.5 | 51.1
7.75
想定要員数(工程単位) |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
管理 |  | 2025年 11月: 2.6; 2025年 12月: 3.4; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.1; 202６年 ３月: 1.9
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.2; 2025年 12月: 5.2; 202６年 １月: 1.4; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 3.1; 202６年 １月: 1.1; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 2.2; 2025年 12月: 5.5; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 1.2; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 0.3
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 0.9; 2025年 12月: 1.4; 202６年 １月: 0.2; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 1.3
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 19.8 | 5.8 | 3.9 | 8.5
要員 | [22 empty] | 要員人数 |  | 計画(月) |  | 計画(工程)
管理（工場） | 野村 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 2.25 | 管理（工場） | 11.5 | 人月 | 10.5 | 人月 | 10.5
管理（工場） | 石井 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 2.25 | 数量確定 | 11.75 | 人月 | 12.6 | 人月 | 12.6
管理（工場） | グエン・タン・ドゥオック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 0.5 | 4.5 | 用役管理 | 9.25 | 人月 | 9.1 | 人月 | 9.1
数量確定 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2 | 千葉化学 | 12 | 人月 | 9.5 | 人月 | 9.5
数量確定 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 2.25 | 包装 | 8 | 人月 | 5 | 人月 | 5
数量確定 | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | [19 empty] | 2 | 工場DB | 0.4 | 人月 | 0.4 | 人月 | 0.4 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
数量確定 | レ・ファム・バオ・ロック | [19 empty] | 2 | ヤード操業 | 4 | 人月 | 4 | 人月 | 4 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
数量確定 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1 | コミュニケータ | 3 | 人月 |  | 人月
用役管理 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2 | ブリッジ | 3.25 | 人月 |  | 人月
用役管理 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25 | 2.25 |  | 63.15 | 人月 | 51.1 |  | 51.1
用役管理 | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
用役管理 | VT1 | 2025年 11月: 0.5 | 0.5
千葉化学 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
千葉化学 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
千葉化学 | グエン・ダン・ティエン | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
千葉化学 | ファン・グエン・タム | [19 empty] | 2 | bar: 2025年 11月 to 2025年 12月
千葉化学 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
千葉化学 | VT3 | [19 empty] | 1 | bar: 2025年 12月 to 202６年 １月
包装 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
包装 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
包装 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
包装 | VT4 | [19 empty] | 1 | bar: 2025年 12月 to 202６年 １月
ヤード操業 | チャン・クォック・ズイ |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
工場DB | 天川 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ２月: 0.2 | 0.2
工場DB | 馬場 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ２月: 0.2 | 0.2
コミュニケータ | グエン・ミン・トー |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 3
ブリッジ | チュン | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5 | 1
ブリッジ | チャンホアンフック | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5 | 0
ブリッジ | ブイクアンティエン |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2.25
管理（工場） | 黒田智之 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
数量確定 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
用役管理 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5 | 2.5
千葉化学 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
包装 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5 | 2
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 18.5 | 20 | 10.5 | 10.9 | 3.25 | 63.15
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 18.5 | 20 | 10.5 | 10.9 | 3.25 | 63.15
売上
野村 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
石井 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
天川 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1200000; 202６年 ３月: 0
馬場 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1200000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
グエン・チュン・グエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 0
チュン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000
VT1 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
吉田 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
菊間 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 14900000 | 15950000 | 9150000 | 9550000 | 2950000 | 52500000
コスト（コスト合計より粗利算出）
野村 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
石井 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
天川 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 600000; 202６年 ３月: 0
馬場 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 600000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 175000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 175000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経費 | 粗利 | 粗利率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 5550000 | 6075000 | 3100000 | 3300000 | 700000 | 18725165 | 56974835 | 75.26%
コスト（コスト合計より利益算出）
野村 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
石井 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
天川 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 1080000; 202６年 ３月: 0
馬場 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 1080000; 202６年 ３月: 0
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 175000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 0
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 175000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 900000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 経費（販管費込み） | 利益 | 利益率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 6650000 | 7175000 | 4200000 | 4560000 | 850000 | 23435165 | 52264835 | 69.04%
要件定義
要件
設計
製造
IT
ST
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
要件定義
OT
RL
初期流動

## スケジュール案・要員計画 (開発フェーズ_工程別) (2) (hidden)
[14 empty] | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働
システム | 担当 | 2024年 | [11 empty] | 2025年 |  |  |  | 202６年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
マイルストン |  | 2024年 9月: ★縮小共通基盤構築; 2025年 10月: ★新共通基盤構築; 202６年 ３月: ★館林DC廃止
数量確定システム（千葉・徳山）
用役管理システム（千葉・徳山）
千葉化学品質管理システム
ＬＭＰＰ包装システム
ヤード操業システム
工場DB
本番リリースタイミング
千葉化学品質管理システム | 2026年2月上旬
ＬＭＰＰ包装システム | 2026年2月上旬
工場DB | 2026年2月上旬
ヤード操業システム（千葉・徳山） | 2026年2月中旬
数量確定システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
用役管理システム（千葉・徳山） | 2026年2月下旬
想定要員数(工程単位) | [24 empty] | 管理のみ
管理 |  | 2025年 11月: 2.6; 2025年 12月: 3.4; 202６年 １月: 1.5; 202６年 ２月: 1.1; 202６年 ３月: 1.9; 202６年 ４月: 10.5 |  | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働
数量確定システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 3.2; 2025年 12月: 5.2; 202６年 １月: 1.4; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2; 202６年 ４月: 12.6 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.5
用役管理システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 2.1; 2025年 12月: 3.1; 202６年 １月: 1.1; 202６年 ２月: 0.8; 202６年 ３月: 2; 202６年 ４月: 9.1 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4
千葉化学品質管理システム |  | 2025年 11月: 2.2; 2025年 12月: 5.5; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 9.5 | 千葉化学品質管理システム | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2
ＬＭＰＰ包装システム |  | 2025年 11月: 2; 2025年 12月: 1.2; 202６年 １月: 0.8; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 5 | ＬＭＰＰ包装システム | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2
工場DB |  | 2025年 11月: 0; 2025年 12月: 0; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 0.3; 202６年 ４月: 0.4 | 工場DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1.4; 202６年 １月: 0.2; 202６年 ２月: 0.1; 202６年 ３月: 1.3; 202６年 ４月: 4 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 19.8 | 5.8 | 3.9 | 8.5 | 51.1 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 1.9
要員
管理（工場） | 野村 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2.25
管理（工場） | 石井 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
管理（工場） | グエン・タン・ドゥオック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 １月: 1; 202６年 ２月: 1; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 4.5
数量確定 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
数量確定 | レ・ファム・バオ・ロック | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
数量確定 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
用役管理 | 天川 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | グエン・チュン・グエン | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
用役管理 | VT1 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
千葉化学 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
千葉化学 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.25; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | グエン・ダン・ティエン | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | ファン・グエン・タム | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
千葉化学 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
千葉化学 | VT3 | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
包装 | 馬場 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
包装 | ズオン・ゴック・フー | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.25; 202６年 ３月: 0.25; 202６年 ４月: 2
包装 | VT2 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
包装 | VT4 | 2025年 11月: 1; 2025年 12月: 1; 202６年 ４月: 2
ヤード操業 | チャン・クォック・ズイ |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4
工場DB | 天川 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ３月: 0.2; 202６年 ４月: 0.2
工場DB | 馬場 | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ３月: 0.2; 202６年 ４月: 0.2
コミュニケータ | グエン・ミン・トー |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 3
ブリッジ | チュン | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 ４月: 1
ブリッジ | チャンホアンフック | 2024年 4月: 2; 2024年 5月: 2; 2024年 6月: 5; 2024年 7月: 5; 2024年 8月: 5; 2024年 9月: 5; 2024年 10月: 5; 2024年 11月: 5; 2024年 12月: 5; 202６年 ４月: 0
ブリッジ | ブイクアンティエン |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 2
管理（工場） | 黒田智之 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
数量確定 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
用役管理 | 吉田 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ３月: 0.5; 202６年 ４月: 2.5
千葉化学 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ４月: 2
包装 | 菊間 | 2025年 11月: 0.5; 2025年 12月: 0.5; 202６年 １月: 0.5; 202６年 ２月: 0.5; 202６年 ４月: 2
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 16 | 16 | 7 | 6 | 5.65 | 50.65
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 6 | 5.65 | 50.65
売上 |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 250000
石井 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 500000
天川 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 1200000
馬場 | 1000000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 1000000; 2025年 12月: 1000000; 202６年 １月: 1000000; 202６年 ２月: 1000000; 202６年 ３月: 1200000
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 350000
グエン・チュン・グエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 700000; 202６年 ３月: 700000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 700000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 700000; 2025年 12月: 700000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 0
チュン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
VT1 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
吉田 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
菊間 | 1000000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 16300000 | 16300000 | 9150000 | 8450000 | 6400000 |  |  |  | 56600000
コスト（コスト合計より粗利算出） |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 150000
石井 | 600000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 300000; 2025年 12月: 300000; 202６年 １月: 300000; 202６年 ２月: 300000; 202６年 ３月: 300000
天川 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 600000
馬場 | 500000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 500000; 2025年 12月: 500000; 202６年 １月: 500000; 202６年 ２月: 500000; 202６年 ３月: 600000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費 | 粗利 | 粗利率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 6250000 | 6250000 | 3100000 | 2750000 | 2575000 |  |  |  | 20925000 | 54775000 | 72.36%
コスト（コスト合計より利益算出） |  | 2025年 9月: 調査・要件定義; 2025年 10月: 設計; 2025年 11月: 製造; 2025年 12月: 結合テスト; 202６年 １月: システムテスト; 202６年 ２月: ユーザテスト; 202６年 ３月: 本番稼働
野村 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
石井 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 450000
天川 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 1080000
馬場 | 900000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 900000; 2025年 12月: 900000; 202６年 １月: 900000; 202６年 ２月: 900000; 202６年 ３月: 1080000
グエン・タン・ドゥオック | 450000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 450000; 2025年 12月: 450000; 202６年 １月: 450000; 202６年 ２月: 450000; 202６年 ３月: 225000
グエン・チュン・グエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 350000; 202６年 ３月: 350000
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
レ・ファム・バオ・ロック | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ズオン・ゴック・フー | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
チャン・クォック・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 350000; 202６年 ２月: 175000; 202６年 ３月: 175000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ダン・ティエン | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
ファン・グエン・タム | 350000 | 2025年 9月: 0; 2025年 10月: 0; 2025年 11月: 350000; 2025年 12月: 350000; 202６年 １月: 0; 202６年 ２月: 0; 202６年 ３月: 0
グエン・ミン・トー | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チュン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 400000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 600000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT1 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT6 | 350000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
黒田智之 | 900000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 800000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
菊間 | 730000 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 経費（販管費込み） | 利益 | 利益率
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 7350000 | 7350000 | 4200000 | 3850000 | 3760000 |  |  |  | 26510000 | 49190000 | 64.98%
要件定義
要件
設計
製造
IT
ST
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
OT
RL
初期流動
要件定義
OT
RL
初期流動

## 再見積 (システム・工程別サマリ) _ベース (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.4 | 63040000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 14.9 | 16020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 64.1 | 69100000 | 0 | 0 | 64.1 | 69100000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17500000
再見積もり（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 5.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 3.9 | 22.4 | 23960000 | 0 | 0 | 64.2 | 68840000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.7 | 15.4 | 16480000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 16.3 | 17460000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2 | 9.6 | 10400000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 6.5 | 6860000 | 0 | 0 | 6.5 | 6860000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 10.5 | 16.4 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | 12.5 | 70.7 | 75700000 | 0 | 0 | 70.7 | 75700000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 10500000 | 16400000 | 4300000 | 6900000 | 7100000 | 17500000
6600000
再見積もり（開発フェーズ以降）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 3.2 | 5.2 | 1.4 | 1.9 | 2 | 3.9 | 17.6 | 19160000 | 0 | 0 | 52.1 | 56740000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.7 | 12.9 | 13980000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 2.2 | 5.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 13.2 | 14360000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2 | 7.9 | 8700000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 5.6 | 5960000 | 0 | 0 | 5.6 | 5960000
計 |  | 0 | 0 | 10.5 | 16.4 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | 12.5 | 57.7 | 62700000 | 0 | 0 | 57.7 | 62700000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 10500000 | 16400000 | 4300000 | 6900000 | 7100000 | 17500000
再見積もり（開発フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 3.2 | 5.2 |  |  |  | 2 | 10.4 | 11200000 | 0 | 0 | 30.8 | 33280000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 2.1 | 3.1 |  |  |  | 1.4 | 6.6 | 7160000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 2.2 | 5.5 |  |  |  | 1.8 | 9.5 | 10220000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.1 | 1.2 |  |  |  | 1 | 4.3 | 4700000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 0.5 | 2.8 | 3000000 | 0 | 0 | 2.8 | 3000000
計 |  | 0 | 0 | 10.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 33.6 | 36280000 | 0 | 0 | 33.6 | 36280000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 10500000 | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 9380000
再見積もり（移行フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.6 | 6.9 | 7540000 | 0 | 0 | 21 | 23040000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 2 | 1.3 | 6.3 | 6820000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 3.6 | 4000000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 4140000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 3380000 | 0 | 0 | 3.1 | 3380000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.9 | 7.1 | 5.8 | 24.1 | 26420000 | 0 | 0 | 24.1 | 26420000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 6900000 | 7100000 | 8120000
検算
[10 empty] | システム | 開発＋移行 | 開発以降
[10 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 18740000 | 19160000
[10 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 13980000 | 13980000
[10 empty] | 千葉化学品質管理システム | 14220000 | 14360000
[10 empty] | ＬＭＰＰ包装システム | 8840000 | 8700000
[10 empty] | 工場DB | 540000 | 540000
[10 empty] | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 6380000 | 5960000
[11 empty] | 62700000 | 62700000

## 再見積 (システム・工程別サマリ) BK (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.4 | 63040000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 14.9 | 16020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 64.1 | 69100000 | 0 | 0 | 64.1 | 69100000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17500000
再見積もり（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2 | 5.7 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3.5 | 21.3 | 22700000 | 0 | 0 | 63.9 | 68420000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 3 | 0.8 | 2.7 | 15.4 | 16480000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 16.1 | 17180000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 10.6 | 11520000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7.6 | 8080000 | 0 | 0 | 7.6 | 8080000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 7.5 | 19 | 5.5 | 10 | 4 | 12.5 | 71.5 | 76500000 | 0 | 0 | 71.5 | 76500000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 7500000 | 19000000 | 5500000 | 10000000 | 4000000 | 17500000
7400000
再見積もり（開発フェーズ以降）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2 | 5.7 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3.5 | 16.5 | 17900000 | 0 | 0 | 51.8 | 56320000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 3 | 0.8 | 2.7 | 12.9 | 13980000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.5 | 6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 13 | 14080000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 1.5 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 8.9 | 9820000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.2 | 6.7 | 7180000 | 0 | 0 | 6.7 | 7180000
計 |  | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 5.5 | 6.9 | 4 | 12.5 | 55.4 | 63500000 | 0 | 0 | 58.5 | 63500000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 7500000 | 19000000 | 5500000 | 6900000 | 4000000 | 17500000
再見積もり（開発フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2 | 5.7 |  |  |  | 2 | 9.7 | 10500000 | 0 | 0 | 30.2 | 32680000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.4 |  |  |  | 1.4 | 6.3 | 6860000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.5 | 6 |  |  |  | 1.8 | 9.3 | 10020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 1.5 | 2.4 |  |  |  | 1 | 4.9 | 5300000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 3 | 3200000 | 0 | 0 | 3 | 3200000
計 |  | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 33.2 | 35880000 | 0 | 0 | 33.2 | 35880000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 7500000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 9380000
再見積もり（移行フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 0.8 | 1.6 | 6.9 | 7540000 | 0 | 0 | 21.6 | 23640000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.5 | 3 | 0.8 | 1.3 | 6.6 | 7120000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 0.5 | 1 | 3.8 | 4200000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 4240000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3980000 | 0 | 0 | 3.7 | 3980000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 6.9 | 4 | 5.8 | 22.2 | 27620000 | 0 | 0 | 25.3 | 27620000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 6900000 | 4000000 | 8120000
検算
[10 empty] | システム | 開発＋移行 | 開発以降
[10 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 18040000 | 17900000
[10 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 13980000 | 13980000
[10 empty] | 千葉化学品質管理システム | 14220000 | 14080000
[10 empty] | ＬＭＰＰ包装システム | 9540000 | 9820000
[10 empty] | 工場DB | 540000 | 540000
[10 empty] | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 7180000 | 7180000
[11 empty] | 63500000 | 63500000

## 再見積 (システム・工程別サマリ)
工数直入力のため注意！！
見積（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.4 | 63040000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 14.9 | 16020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.5 | 64.1 | 69100000 | 0 | 0 | 64.1 | 69100000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17500000
再見積もり（工程別サマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2 | 5.7 | 1.5 | 1 | 2 | 3.6 | 20.6 | 22040000 | 0 | 0 | 61.6 | 66200000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1 | 2 | 2.7 | 14.6 | 15680000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 15.7 | 16820000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 10.2 | 11120000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 7380000 | 0 | 0 | 6.9 | 7380000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 7.5 | 19 | 5.5 | 3.7 | 7.1 | 12.7 | 68.5 | 73580000 | 0 | 0 | 68.5 | 73580000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 7500000 | 19000000 | 5500000 | 3700000 | 7100000 | 17780000
4480000
再見積もり（開発フェーズ以降）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2 | 5.7 | 1.5 | 1 | 2 | 3.2 | 15.4 | 16680000 | 0 | 0 | 48 | 52000000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 1 | 2 | 2.2 | 11.6 | 12480000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.5 | 6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 12.1 | 13020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 8.4 | 9280000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 5.8 | 6200000 | 0 | 0 | 5.8 | 6200000
計 |  | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 5.5 | 3.7 | 7.1 | 11 | 53.8 | 58200000 | 0 | 0 | 53.8 | 58200000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 7500000 | 19000000 | 5500000 | 3700000 | 7100000 | 15400000
再見積もり（開発フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 2 | 5.7 |  |  |  | 2 | 9.7 | 10500000 | 0 | 0 | 30.7 | 33380000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 3.4 |  |  |  | 1.2 | 6.1 | 6580000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 1.5 | 6 |  |  |  | 1.8 | 9.3 | 10020000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 1.5 | 2.4 |  |  |  | 1.7 | 5.6 | 6280000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 3 | 3200000 | 0 | 0 | 3 | 3200000
計 |  | 0 | 0 | 7.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 33.7 | 36580000 | 0 | 0 | 33.7 | 36580000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 7500000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 10080000
再見積もり（移行フェーズ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 2 | 1.2 | 5.7 | 6180000 | 0 | 0 | 17.3 | 18620000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | 5900000
3 | 千葉化学品質管理システム |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 3000000
4 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  |  |  | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 3000000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 540000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） |  |  |  |  | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 3000000 | 0 | 0 | 2.8 | 3000000
計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.7 | 7.1 | 3.8 | 20.1 | 21620000 | 0 | 0 | 20.1 | 21620000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 3700000 | 7100000 | 5320000
検算
[10 empty] | システム | 開発＋移行 | 開発以降
[10 empty] | 数量確定システム（千葉・徳山） | 16680000 | 16680000
[10 empty] | 用役管理システム（千葉・徳山） | 12480000 | 12480000
[10 empty] | 千葉化学品質管理システム | 13020000 | 13020000
[10 empty] | ＬＭＰＰ包装システム | 9280000 | 9280000
[10 empty] | 工場DB | 540000 | 540000
[10 empty] | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 6200000 | 6200000
[11 empty] | 58200000 | 58200000

## 要員計画(収支ベース)
|  |  |  | 11月 | 11月 | 12月 | 12月 | 1月 | 2月 | 2月 | 3月 | [7 empty] | 工数を補正（人月）
作業 |  |  |  | 製造 | 結合 | 結合 | システム | ユーザ | ユーザ | 本番 | 本番 |  | 開発フェーズ |  |  | 移行フェーズ |  |  | システム名 | 2025/9/1 | 2025/10/1 | 2025/11/1 | 2025/12/1 | 2026/1/1 | 2026/2/1 | 2026/3/1 | 合計
メンバー | 単価 | 経費 | 経費（販管費込み） | [9 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 6 | 4.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 13.2
天川 | 1000000 | 500000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |  |  | 2000000 | 1000000 | 1800000 | 1500000 | 750000 | 1350000 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 3.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 9.5
馬場 | 1000000 | 500000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.45 |  |  | 2000000 | 1000000 | 1800000 | 1450000 | 725000 | 1305000 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 9.3
グエン・チュン・グエン | 700000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 1750000 | 875000 | 875000 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5.3
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 700000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 1750000 | 875000 | 875000 | 工場DB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
レ・ファム・バオ・ロック | 700000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 1750000 | 875000 | 875000 | ヤード操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 4.3
ズオン・ゴック・フー | 700000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 1400000 | 700000 | 700000 | 計 |  |  | 18.5 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 1 | 42
チャン・クォック・ズイ | 700000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 1400000 | 700000 | 700000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 700000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
グエン・ダン・ティエン | 700000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
ファン・グエン・タム | 700000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
グエン・ミン・トー | 700000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1400000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0
チュン | 1000000 | 600000 | 600000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 2000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0
チャンホアンフック | 800000 | 400000 | 400000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 800000 | 600000 | 600000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1600000 | 1200000 | 1200000 | 1600000 | 1200000 | 1200000
VT1 | 700000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1050000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0
VT2 | 700000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1050000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0
VT3 | 700000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1050000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0
VT4 | 700000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 1050000 | 525000 | 525000 | 0 | 0 | 0
VT5 | 700000 | 350000 | 350000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VT6 | 700000 | 350000 | 350000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
吉田 | 1000000 | 800000 | 800000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2000000 | 1600000 | 1600000 | 2000000 | 1600000 | 1600000
菊間 | 1000000 | 730000 | 730000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2000000 | 1460000 | 1460000 | 2000000 | 1460000 | 1460000
|  |  | 月合計 | 17 |  | 19 |  | 8.9 | 9.55 |  | 2 |  | 28400000 | 15860000 | 17460000 | 16600000 | 9760000 | 10940000
|  |  | 計画月合計 | 18.5 |  | 15 |  | 7 | 6 |  | 1
|  |  | 工程合計 | 7.5 | 19 |  | 9.5 | 13.5 |  | 6.95 | [5 empty] | 開発 開発フェーズ+移行フェーズ
|  |  | 計画工程合計 | 7.5 | 19 |  | 5.5 | 10 |  | 4 | [5 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み）
[16 empty] | 45000000 | 25620000 | 28400000
管理 |  |  |  | 11月 | 12月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | [6 empty] | 42800000
|  |  |  | 製造・結合 | 結合 | システム | ユーザ | ユーザ・本番 | 本番
メンバー | 単価 | 経費 | 経費（販管費込み） | [9 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 工数を補正（人月）
野村 | 1000000 | 600000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  |  |  | 1750000 | 1050000 | 1575000 | 1000000 | 600000 | 900000 | システム名 | 2025/9/1 | 2025/10/1 | 2025/11/1 | 2025/12/1 | 2026/1/1 | 2026/2/1 | 2026/3/1 | 合計
石井 | 1000000 | 600000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 1750000 | 1050000 | 1575000 | 1300000 | 780000 | 1170000 | 管理 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 10.1
黒田智之 | 1000000 | 600000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1500000 | 900000 | 1350000 | 1000000 | 600000 | 900000 | 計 |  |  | 2.5 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 10.1
グエン・タン・ドゥオック | 700000 | 450000 | 450000 | [9 empty] | 2100000 | 1350000 | 1350000 | 2100000 | 1350000 | 1350000 | bar: 製造 to ユーザ
|  |  |  | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.15 | 2.05 | 2.1 |  |  |  | 7100000 | 4350000 | 5850000 | 5400000 | 3330000 | 4320000
管理 開発フェーズ+移行フェーズ
[16 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み）
[16 empty] | 12500000 | 7680000 | 10170000
15400000
[12 empty] | 見積金額 | 36580000 |  |  | 21620000
[12 empty] | 合計 | 35500000 | 20210000 | 23310000 | 22000000 | 13090000 | 15260000
[12 empty] | 粗利/率 |  | 16370000 | 44.75% |  | 8530000 | 38.77%
[12 empty] | 利益/率 |  | 13270000 | 36.28% |  | 6360000 | 28.91%
トータル（開発フェーズ以降）
[12 empty] | 見積金額 | 58200000 |  |  | バッファ | 700000
[12 empty] | 合計 | 57500000 | 33300000 | 38570000
[12 empty] | 粗利/率 |  | 24200000 | 42.09%
[12 empty] | 利益/率 |  | 18930000 | 32.92%
Note on I4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 稼働はフルだが計上抑える。
Note on J4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 稼働はフルだが計上抑える。
Note on I5: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 稼働はフルだが計上抑える。
Note on J5: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 稼働はフルだが計上抑える。
Note on I11: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 状況により判断
Note on I12: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 状況により判断
Note on R31: サマリー
Note on R43: サマリー

## 要員計画(計画ベース)
|  |  |  | 11月 | 11月 | 12月 | 12月 | 1月 | 2月 | 2月 | 3月 |  |  |  |  | 工数を補正（人月）
作業 |  |  |  | 製造 | 結合 | 結合 | システム | ユーザ | ユーザ | 本番 | 本番 |  |  |  |  | システム名 | 2025/9/1 | 2025/10/1 | 2025/11/1 | 2025/12/1 | 2026/1/1 | 2026/2/1 | 2026/3/1 | 合計
メンバー | 単価 | 経費 | 経費（販管費込み） | [9 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 数量確定システム（千葉・徳山） |  |  | 6 | 4.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 13.2
天川 | 1000000 | 500000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4000000 | 2000000 | 3600000 | 用役管理システム（千葉・徳山） |  |  | 3.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 9.5
馬場 | 1000000 | 500000 | 900000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4000000 | 2000000 | 3600000 | 千葉化学品質管理システム |  |  | 5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 9.3
グエン・チュン・グエン | 1000000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4500000 | 1575000 | 1575000 | ＬＭＰＰ包装システム |  |  | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 5.3
ドー・ﾘｲ・アイン・トゥ | 1000000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 3000000 | 1050000 | 1050000 | 工場DB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
レ・ファム・バオ・ロック | 1000000 | 350000 | 350000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2500000 | 875000 | 875000 | ヤード操業システム（千葉・徳山） |  |  | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0 | 4.3
ズオン・ゴック・フー | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 2000000 | 700000 | 700000 | 計 |  |  | 18.5 | 12.7 | 3.9 | 5.9 | 1 | 42
チャン・クォック・ズイ | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 2000000 | 700000 | 700000
ドー・グエン・ティ・トゥイ・ズイ | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 2000000 | 700000 | 700000
グエン・ダン・ティエン | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1500000 | 525000 | 525000
ファン・グエン・タム | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1500000 | 525000 | 525000
グエン・ミン・トー | 1000000 | 350000 | 350000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1500000 | 525000 | 525000
チュン | 1000000 | 600000 | 600000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1500000 | 900000 | 900000
チャンホアンフック | 1000000 | 400000 | 400000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ブイクアンティエン | 1000000 | 600000 | 600000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 4000000 | 2400000 | 2400000
VT1 | 1000000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1000000 | 350000 | 350000
VT2 | 1000000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1000000 | 350000 | 350000
VT3 | 1000000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1000000 | 350000 | 350000
VT4 | 1000000 | 350000 | 350000 | 結合: 0.5; 結合: 0.5 |  | 1000000 | 350000 | 350000
VT5 | 1000000 | 350000 | 350000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
VT6 | 1000000 | 350000 | 350000 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
吉田 | 1000000 | 800000 | 800000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4000000 | 3200000 | 3200000
菊間 | 1000000 | 730000 | 730000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 4000000 | 2920000 | 2920000
|  |  | 月合計 | 17 |  | 15 |  | 7 | 6 |  | 1 |  | 46000000 | 21995000 | 25195000
|  |  | 計画月合計 | 17 |  | 15 |  | 7 | 6 |  | 1
|  |  | 工程合計 | 7.5 | 19 |  | 5.5 | 10 |  | 4
|  |  | 計画工程合計 | 7.5 | 19 |  | 5.5 | 10 |  | 4
管理 |  |  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
メンバー | 単価 | 経費 | 経費（販管費込み） | [9 empty] | 売上 | 経費 | 経費（販管費込み） | 工数を補正（人月）
野村 | 1400000 | 600000 | 900000 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |  |  |  |  | 4410000 | 1890000 | 2835000 | システム名 | 2025/9/1 | 2025/10/1 | 2025/11/1 | 2025/12/1 | 2026/1/1 | 2026/2/1 | 2026/3/1 | 合計
石井 | 1400000 | 600000 | 900000 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |  |  |  |  | 3990000 | 1710000 | 2565000 | 管理 | 0 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 10.1
黒田智之 | 1400000 | 600000 | 900000 | 製造: 0.5; 結合: 0.5; 結合: 0.5; システム: 0.5 |  | 2800000 | 1200000 | 1800000 | 計 |  |  | 2.5 | 2.1 | 2 | 2 | 1.5 | 10.1
グエン・タン・ドゥオック | 1400000 | 450000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 6300000 | 2025000 | 2025000
|  |  |  | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.3 | 1 |  |  |  |  | 17500000 | 6825000 | 9225000
[12 empty] | 合計 | 63500000 | 28820000 | 34420000
[12 empty] | 粗利/率 |  | 34680000 | 54.61%
[12 empty] | 利益/率 |  | 28820000 | 45.39%

## 見積（数量確定システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 1.1 | 3.2 | 事前調査結果： ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 ※千葉・徳山でソースは共通 数量確定（千葉） 19/41機能でエラーが発生 数量確定（徳山） 3/25機能でエラーが発生 １．エラー事項の対応 ・NoClassDefFound ⇒不足ライブラリの追加および暫定（Weblogic）ライブラリ追加箇所の正式なライブラリ調査およびプログラム改修箇所を調査する ・計算処理でエラー(PimsYard) ⇒計算処理でエラーが発生する。 ローカル環境ではFWの問題で確認ができず。 ローカル環境からPIMSサーバへFW設定をして動作確認。 FW以外の問題が起因をしていないか検証する。 ・各種設定値の追加、修正 ⇒server.xml、web.xml、Context.xmlの定義を修正する | 0.825 | 0.85 | 1.02 | エラー事項の対応 0.85人月 | 22 | 1 | 6 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 1; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ⇒earに関するビルド定義修正およびwar形式に伴う定義修正をおこなう。 ⇒ライブラリの依存関係に影響がある場合は設定の見直しをする。 ⇒warでビルドしたファイルをPoC環境Azure App Serviceに配備して動作検証をおこなう。 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認（申請準備、システム構成の確認、確定） ⇒アドレスIP、ホスト名、通信要件(FW)、サーバスペックの確認 ⇒縮小共通基盤との環境構成に違いがあるか確認; 計: 0.8 | 0.96 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.5人月 EJBの対応 0.1人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.6 |  | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・共通ログイン廃止対応 ⇒SSOからリンク呼び出しに変更になるため、呼び出しURL、パラメータの設定値を調査する。また、URL直入力により工場系システムの呼び出しができることを確認する。 ・ログインユーザ切り替え方法の検討 ⇒権限による機能違いを確認するためのログイン手順を検討する ※SSOからのログインではPCログイン時のアカウントで認証がされるため、ユーザや権限の切り替えができない。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 ⇒エラー画面の表示検討、要件を整理する ・EntraID利用申請 ⇒申請に必要な情報の整理まで対応 |  | 0.5 | 0.6 | 工場系システム 0.3人月 EntraID利用申請 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザに変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.3 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.2 | 0.24 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.2人月 ※縮小共通基盤の時は概算見積から変更がなかったが、今回はプログラム修正方法や本数未確定があるため、0.1⇒0.2で算出 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0.3 | 1.6 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 |  | 0.2 | 0.24 | 設計 0.2人月 ※縮小共通基盤通盛流用するため0.4⇒0.2で算出 |  |  |  |  | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （FW関連） | AP基盤 | 0.3 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・通信要件 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(検証・本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない | 0 | 0.2 | 0.24 | 共通 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、バッチ基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒事前調査エラーの22機能について画面、機能設計書の修正を想定 ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム共通） ・バッチ基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 | 0.625 | 0.8 | 0.96 | AP基盤、認証基盤、バッチ基盤 0.6人月 ※25本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 25 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.9 | 2.7 | ・修正ファイルを配備、疎通確認（検証）※結合テストまでに準備 ・修正ファイルを配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む |  | 0.75 | 0.9 | 検証 0.5人月 検証 0.25人月 ※縮小共通基盤時は0.6。デプロイ手順書対応工数 を追加 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 1.7 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 １．エラー事項の対応 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ３．EJBの対応 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 |  | 1.4 | 1.68 | プログラム改修、ビルドファイル作成 1.4人月 内訳 １．エラー事項の対応 1.0人月 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.3人月 ３．EJBの対応 0.05人月 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.1 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 |  | 0.05 | 0.06 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.05人月 内訳 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 4.2 | 4.2 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=113 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 3.45 | 3.45 | 4.14 | 結合テスト3.45人月 113機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H ※縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1.2 | 71 | 6 | 30 | 3 |  |  | 12 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.4 | 0.4 | A-AUTOバスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=15 | 0.28125 | 0.28 | 0.336 | 結合テスト0.28人月 15機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 15 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.6 | 0.6 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（数量確定） Https通信へ変更したことによる影響確認 ・ドメインは共通のため1環境を対象に影響確認 |  | 0.5 | 0.6 | 工場系システム：0.1人月 Https通信へ変更：0.4人月 |  |  |  | 160 | 1.2 | 71 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 12ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 1.1 | 1.1 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（ヤード操業千葉・徳山）、オフラス（千葉） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.9 | 1.08 | 他システムとの連携テスト 0.9人月 ※縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.8 | 0.8 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.75 | 0.75 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.75 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 2 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 1 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×2名 |  | 1 | 1 | 初期流動：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 2.6 | 3.8 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.8 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)6H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） 縮小共通基盤から変更なし | 6 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 20.7 |  | 縮小共通基盤：13.5人月
| 区分別 | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
| 要件定義 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 設計 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 設計 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 製造 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 結合テスト | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| システムテスト | 共通
| ユーザテスト | 共通
| 本番稼働 | 共通
| 管理 | 共通
| 管理 | 管理
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 5.5 | 0.9 | 6.4
|  | AP基盤 | 9.2 | 1.4 | 10.6
|  | 認証基盤 | 1.3 | 0.2 | 1.5
|  | バッチ基盤 | 0.9 | 0.2 | 1.1
|  | 管理 |  | 1.1 | 1.1 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 20.7
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 3.2 | 0.5 | 3.7
|  | 設計 | 1.6 | 1.5 | 3.1
|  | 製造 | 2.7 |  | 2.7
|  | 結合テスト | 5.2 |  | 5.2
|  | システムテスト | 1.4 | 0.7 | 2.1
|  | ユーザテスト | 0.8 |  | 0.8
|  | 本番稼働 | 2 |  | 2
|  | 管理 |  | 1.1 | 1.1 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 20.7

## 再見積もり（数量確定システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 1.1 | 3.2 | 事前調査結果： ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 ※千葉・徳山でソースは共通 数量確定（千葉） 19/41機能でエラーが発生 数量確定（徳山） 3/25機能でエラーが発生 １．エラー事項の対応 ・NoClassDefFound ⇒不足ライブラリの追加および暫定（Weblogic）ライブラリ追加箇所の正式なライブラリ調査およびプログラム改修箇所を調査する ・計算処理でエラー(PimsYard) ⇒計算処理でエラーが発生する。 ローカル環境ではFWの問題で確認ができず。 ローカル環境からPIMSサーバへFW設定をして動作確認。 FW以外の問題が起因をしていないか検証する。 ・各種設定値の追加、修正 ⇒server.xml、web.xml、Context.xmlの定義を修正する | 0.825 | 0.85 | 1.02 | エラー事項の対応 0.85人月 | 22 | 1 | 6 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 1; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ⇒earに関するビルド定義修正およびwar形式に伴う定義修正をおこなう。 ⇒ライブラリの依存関係に影響がある場合は設定の見直しをする。 ⇒warでビルドしたファイルをPoC環境Azure App Serviceに配備して動作検証をおこなう。 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認（申請準備、システム構成の確認、確定） ⇒アドレスIP、ホスト名、通信要件(FW)、サーバスペックの確認 ⇒縮小共通基盤との環境構成に違いがあるか確認; 計: 0.8 | 0.96 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.5人月 EJBの対応 0.1人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.6 |  | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・共通ログイン廃止対応 ⇒SSOからリンク呼び出しに変更になるため、呼び出しURL、パラメータの設定値を調査する。また、URL直入力により工場系システムの呼び出しができることを確認する。 ・ログインユーザ切り替え方法の検討 ⇒権限による機能違いを確認するためのログイン手順を検討する ※SSOからのログインではPCログイン時のアカウントで認証がされるため、ユーザや権限の切り替えができない。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 ⇒エラー画面の表示検討、要件を整理する ・EntraID利用申請(検証環境) ⇒申請に必要な情報の整理まで対応 |  | 0.5 | 0.6 | 工場系システム 0.3人月 EntraID利用申請 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザに変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.3 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.2 | 0.24 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.2人月 ※縮小共通基盤の時は概算見積から変更がなかったが、今回はプログラム修正方法や本数未確定があるため、0.1⇒0.2で算出 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0.3 | 1.6 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 |  | 0.2 | 0.24 | 設計 0.2人月 ※縮小共通基盤通盛流用するため0.4⇒0.2で算出 |  |  |  |  | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （FW関連） | AP基盤 | 0.3 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・通信要件 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(検証・本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない | 0 | 0.2 | 0.24 | 共通 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、バッチ基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（本番環境） ⇒事前調査エラーの22機能について画面、機能設計書の修正を想定 ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム共通） ・バッチ基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 | 0.625 | 0.8 | 0.96 | AP基盤、認証基盤、バッチ基盤 0.6人月 ※25本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 25 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.9 | 2.8 | ・修正ファイルを配備、疎通確認（検証）※結合テストまでに準備 ・修正ファイルを配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む |  | 0.75 | 0.9 | 本番 0.5人月 検証 0.25人月 ※縮小共通基盤時は0.6。デプロイ手順書対応工数 を追加 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 1.2 |  | ・プログラム改修 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ２．エラー事項の対応 ・保守業務のマージ作業 |  | 1 | 1.2 | プログラム改修 1.05人月 内訳 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.05人月 ２．エラー事項の対応 1.0人月 ３．保守業務マージ （数行のプログラム改修のため工数内で吸収） ※要件定義にて対応済みのため再見積もり時に削除 ・ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.3人月 ・EJBの対応 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.6 |  | 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 ・EntraID認証 ・ログインユーザ切り替え ・エラー画面表示 ⇒エラー画面は3つ実装 |  | 0.5 | 0.6 | 要件定義にてライブラリ置き換えのみ想定であったが、ライブラリを流用して機能拡張、レスポンス対応、共通ログイン廃止に伴う作業が必要になったため作業見直し。 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 0.75人月 内訳 ・EntraID認証 0.5人月 ・ログインユーザ切り替え 0.1人月 ・エラー画面表示 0.15人月 ⇒対象エラー画面3つ ※概算見積時工数 プログラム改修、ビルドファイル作成 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | バッチ基盤 | バッチ基盤 | 0.1 |  | ・アプリバッチの返却コードの修正 ⇒要件定義で洗い出した強制正常終了対象のバッチを修正する |  | 0.05 | 0.06 | 要件定義にて必要作業であることが判明したため作業追加 ・アプリバッチの返却コードの修正 0.05人月 ⇒対象バッチ2件 |  |  |  |  | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 4.2 | 4.2 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=113 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 3.45 | 3.45 | 4.14 | 結合テスト3.45人月 113機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H ※縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1.2 | 71 | 6 | 30 | 3 |  |  | 12 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.4 | 0.4 | A-AUTOスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=15 | 0.28125 | 0.28 | 0.336 | 結合テスト0.28人月 15機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 15 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.6 | 0.6 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（数量確定） ⇒ログイン認証確認、ログインユーザ切り替え（各ロールのパターン網羅）、エラー画面表示の確認 Https通信へ変更したことによる影響確認 ・ドメインは共通のため1環境を対象に影響確認 |  | 0.5 | 0.6 | 工場系システム：0.1人月 内訳 ・ログイン確認 7H ・ユーザ切り替え 7H ⇒千葉：3つ 徳山：3つ 計6つのロールをパターン網羅 ・エラー画面表示 2H Https通信へ変更：0.4人月 |  |  |  | 160 | 1.2 | 71 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 12ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 1.1 | 1.1 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（ヤード操業千葉・徳山）、オフラス（千葉） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.9 | 1.08 | 他システムとの連携テスト 0.9人月 ※縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 3 | 3 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 3 | 3 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 縮小共通基盤から期間延長を反映 |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 2 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 1 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×2名 |  | 1 | 1 | 初期流動：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 2.9 | 4.1 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.8 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)6H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） 縮小共通基盤から変更なし | 6 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 23.3 |  | 縮小共通基盤：13.5人月
| 区分別 | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
| 要件定義 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 設計 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 設計 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 製造 | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| 結合テスト | 共通
AP基盤
認証基盤
バッチ基盤
管理
| システムテスト | 共通
| ユーザテスト | 共通
| 本番稼働 | 共通
| 管理 | 共通
| 管理 | 管理
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 7.7 | 1.2 | 8.9
|  | AP基盤 | 8.7 | 1.4 | 10.1
|  | 認証基盤 | 1.8 | 0.3 | 2.1
|  | バッチ基盤 | 1 | 0.2 | 1.2
|  | 管理 |  | 1 | 1 | -0.2
|  |  |  | 合計 | 23.3
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 3.2 | 0.5 | 3.7
|  | 設計 | 1.6 | 0.3 | 1.9
|  | 製造 | 2.8 | 0.5 | 3.3
|  | 結合テスト | 5.2 | 0.8 | 6
|  | システムテスト | 1.4 | 0.3 | 1.7
|  | ユーザテスト | 3 | 0.5 | 3.5
|  | 本番稼働 | 2 | 0.3 | 2.3
|  | 管理 |  | 1 | 1 | -0.2
|  |  |  | 合計 | 23.4

## 見積（用役管理システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 |  | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 |  | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.5 | 1.4 | 事前調査対応・ ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 ※千葉・徳山でソースは共通 用役管理（千葉） 44機能 用役管理（徳山） 26機能 ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（28機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.35 | 0.35 | 0.42 | エラー事項の対応 0.35人月 | 28 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応・ ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 要件定義; タスク: バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 | 0 | [5 empty] | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 1.1 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(検証・本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1.1 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒エラー発生想定の28機能について画面、機能設計書の修正を想定 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム共通） ・DB基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 | 0.090625 | 0.9 | 1.08 | AP基盤、認証基盤 0.75人月 ※29本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 29 | 1 | 0.5 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 1.5 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.9 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 １．エラー事項の対応 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ３．EJBの対応 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.7人月 内訳 １．エラー事項の対応 0.5人月 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ３．EJBの対応 0.025人月 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.1 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 |  | 0.05 | 0.06 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.05人月 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 2.9 | 2.9 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=94 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 94機能 画面：6H 帳票：3H | 94 | 1 | 4.5 | 160 | 1.2 | 45 | 6 | 49 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（用役管理） |  | 0.1 | 0.12 | 工場系システム：0.1人月 |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0 | 0 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 |  |  | 0 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 1.1 | 1.1 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（ヤード操業千葉・徳山）、オフラス（千葉） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.9 | 1.08 | 他システムとの連携テスト 0.9人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.8 | 0.8 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.75 | 0.75 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.75 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 2 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 1 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×2名 |  | 1 | 1 | 初期流動：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 1.7 | 2.6 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 13.6 |  | 縮小共通基盤：11.6人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 5.2 | 0.8 | 6
|  | AP基盤 | 5.3 | 0.8 | 6.1
|  | 認証基盤 | 0.5 | 0.1 | 0.6
|  | バッチ基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 管理 |  | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 合計 | 13.6
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.4 | 0.3 | 1.7
|  | 設計 | 1.1 | 0.9 | 2
|  | 製造 | 1.5 |  | 1.5
|  | 結合テスト | 3.1 |  | 3.1
|  | システムテスト | 1.1 | 0.6 | 1.7
|  | ユーザテスト | 0.8 |  | 0.8
|  | 本番稼働 | 2 |  | 2
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 13.6

## 再見積（用役管理システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 |  | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 |  | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.5 | 1.4 | 事前調査対応・ ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 ※千葉・徳山でソースは共通 用役管理（千葉） 44機能 用役管理（徳山） 26機能 ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（28機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.35 | 0.35 | 0.42 | エラー事項の対応 0.35人月 | 28 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認（申請準備、システム構成の確認、確定） ⇒アドレスIP、ホスト名、通信要件(FW)、サーバスペックの確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応・ ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 要件定義; タスク: バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 | 0 | [5 empty] | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 1.1 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤 × 2環境(本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1.1 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（本番環境） ⇒エラー発生想定の28機能について画面、機能設計書の修正を想定 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム共通） ・バッチ基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 | 0.090625 | 0.9 | 1.08 | AP基盤、認証基盤 0.75人月 ※29本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 29 | 1 | 0.5 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 2.1 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.7 |  | ・プログラム改修 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ２．エラー事項の対応 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.525 | 0.63 | プログラム改修 0.525人月 内訳 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 ２．エラー事項の対応 0.5人月 ※要件定義にて対応済みのため再見積もり時に削除 ・ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ・EJBの対応 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.9 |  | 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 ・EntraID認証 ・ログインユーザ切り替え ・エラー画面表示 ⇒エラー画面は3つ実装 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | 要件定義にてライブラリ置き換えのみ想定であったが、ライブラリを流用して機能拡張、レスポンス対応、共通ログイン廃止に伴う作業が必要になったため作業見直し。 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 0.7人月 内訳 ・EntraID認証 0.5人月 ・ログインユーザ切り替え 0.1人月 ・エラー画面表示 0.1人月 ⇒対象エラー画面3つ |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 2.9 | 2.9 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=94 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 2.4 | 2.4 | 2.88 | 94機能 画面：6H 帳票：3H | 94 | 1 | 4.5 | 160 | 1.2 | 45 | 6 | 49 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（用役管理） ⇒ログイン認証確認、ログインユーザ切り替え（各ロールのパターン網羅）、エラー画面表示の確認 |  | 0.1 | 0.12 | 工場系システム：0.1人月 内訳 ・ログイン確認 7H ・ユーザ切り替え 7H ⇒千葉：3つ 徳山：3つ 計6つのロールをパターン網羅 ・エラー画面表示 2H |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0 | 0 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 ※用役管理はオペマネジョブが存在しないため対象外 |  |  | 0 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 1.1 | 1.1 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（ヤード操業千葉・徳山）、オフラス（千葉） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.9 | 1.08 | 他システムとの連携テスト 0.9人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 1 | 1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 1 | 1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.75 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 2 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 1 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×2名 |  | 1 | 1 | 初期流動：1.0人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 1.8 | 2.7 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 14.5 |  | 縮小共通基盤：11.6人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 5.4 | 0.9 | 6.3
|  | AP基盤 | 5.1 | 0.8 | 5.9
|  | 認証基盤 | 1.3 | 0.2 | 1.5
|  | バッチ基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 管理 |  | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 合計 | 14.6
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.4 | 0.3 | 1.7
|  | 設計 | 1.1 | 0.2 | 1.3
|  | 製造 | 2.1 | 0.4 | 2.5
|  | 結合テスト | 3.1 | 0.5 | 3.6
|  | システムテスト | 1.1 | 0.2 | 1.3
|  | ユーザテスト | 1 | 0.2 | 1.2
|  | 本番稼働 | 2 | 0.3 | 2.3
|  | 管理 |  | 0.6 | 0.6 | -0.3
|  |  |  | 合計 | 14.5

## 見積（千葉化学品質管理システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 |  | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 |  | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.6 | 1.7 | 事前調査対応： ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 千葉化学品質管理 86機能 （物性LANは使用しなくなるため除外） ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（35機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.4375 | 0.44 | 0.528 | エラー事項の対応 0.35人月 | 35 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザ変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 1.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(検証・本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1.4 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒エラー発生想定の35機能の画面、機能設計書の修正を想定 ・DB基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム） | 0.95 | 1.1 | 1.32 | AP基盤、認証基盤 1.00人月 ※38本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 38 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 1.6 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.9 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 １．エラー事項の対応 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ３．EJBの対応 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.7人月 １．エラー事項の対応 0.5人月 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ３．EJBの対応 0.025人月 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.2 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 |  | 0.1 | 0.12 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.05人月 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 4.5 | 4.5 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=112 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 3.6812 | 3.7 | 4.44 | 112機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H | 117 | 1 | 4 | 160 | 1.2 | 83 | 6 | 25 | 3 |  |  | 4 | 4
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.2 | 0.2 | A-AUTOバスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=5 | 0.09375 | 0.09 | 0.108 | 結合テスト0.28人月 5機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 5 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.8 | 0.8 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（千葉化学品質管理） |  | 0.6 | 0.72 | 工場系システム：0.1人月 |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 4ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（FTP連携） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト 0.5人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.5 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 0.3 | 0.6 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 0.3 | 0.3 | アプリ移行：0.3人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.3 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×0.5名 |  | 0.25 | 0.25 | 初期流動：0.25人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 1.9 | 2.8 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 14.9 |  | 縮小共通基盤：9.5人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 3.2 | 0.5 | 3.7
|  | AP基盤 | 7 | 1.1 | 8.1
|  | 認証基盤 | 1.2 | 0.2 | 1.4
|  | バッチ基盤 | 0.7 | 0.2 | 0.9
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 14.9
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.7 | 0.3 | 2
|  | 設計 | 1.4 | 1.3 | 2.7
|  | 製造 | 1.6 |  | 1.6
|  | 結合テスト | 5.5 |  | 5.5
|  | システムテスト | 0.8 | 0.3 | 1.1
|  | ユーザテスト | 0.5 |  | 0.5
|  | 本番稼働 | 0.6 |  | 0.6
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 14.8

## 再見積（千葉化学品質管理システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 |  | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 |  | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.6 | 1.7 | 事前調査対応： ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 千葉化学品質管理 86機能 （物性LANは使用しなくなるため除外） ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（35機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.4375 | 0.44 | 0.528 | エラー事項の対応 0.35人月 | 35 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認（申請準備、システム構成の確認、確定） ⇒アドレスIP、ホスト名、通信要件(FW)、サーバスペックの確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザ変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 1.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(本番環境)) ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 1.4 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒エラー発生想定の35機能の画面、機能設計書の修正を想定 ・バッチ基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム） | 0.95 | 1.1 | 1.32 | AP基盤、認証基盤 1.00人月 ※38本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 38 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 2.2 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.7 |  | ・プログラム改修 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ２．エラー事項の対応 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.53 | 0.636 | プログラム改修 0.525人月 内訳 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 ２．エラー事項の対応 0.5人月 ※要件定義にて対応済みのため再見積もり時に削除 ・ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ・EJBの対応 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.9 |  | 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 ・EntraID認証 ・ログインユーザ切り替え ・エラー画面表示 ⇒エラー画面は3つ実装 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | 要件定義にてライブラリ置き換えのみ想定であったが、ライブラリを流用して機能拡張、レスポンス対応、共通ログイン廃止に伴う作業が必要になったため作業見直し。 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 0.7人月 内訳 ・EntraID認証 0.5人月 ・ログインユーザ切り替え 0.1人月 ・エラー画面表示 0.1人月 ⇒対象エラー画面3つ |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | バッチ基盤 | バッチ基盤 | 0.1 |  | ・アプリバッチの返却コードの修正 ⇒要件定義で洗い出した強制正常終了対象のバッチを修正する |  | 0.05 | 0.06 | 要件定義にて必要作業であることが判明したため作業追加 ・アプリバッチの返却コードの修正 0.05人月 ⇒対象バッチ1件 |  |  |  |  | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 4.5 | 4.5 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=112 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 3.6812 | 3.7 | 4.44 | 112機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H | 117 | 1 | 4 | 160 | 1.2 | 83 | 6 | 25 | 3 |  |  | 4 | 4
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.2 | 0.2 | A-AUTOバスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=5 | 0.09375 | 0.09 | 0.108 | 結合テスト0.28人月 5機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 5 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.8 | 0.8 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（千葉化学品質管理） ⇒ログイン認証確認、ログインユーザ切り替え（各ロールのパターン網羅）、エラー画面表示の確認 |  | 0.6 | 0.72 | 工場系システム：0.6人月 内訳 ・ログイン確認 46H ・ユーザ切り替え 46H ⇒10つのロールをパターン網羅 ・エラー画面表示 4H |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 4ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP、PIMS（FTP連携） 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト 0.5人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.5 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 0.3 | 0.6 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 0.3 | 0.3 | アプリ移行：0.3人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.3 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×0.5名 |  | 0.25 | 0.25 | 初期流動：0.25人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 2 | 2.9 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 15.6 |  | 縮小共通基盤：9.5人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 3.2 | 0.5 | 3.7
|  | AP基盤 | 6.8 | 1.1 | 7.9
|  | 認証基盤 | 1.9 | 0.3 | 2.2
|  | バッチ基盤 | 0.8 | 0.2 | 1
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 15.6
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.7 | 0.3 | 2
|  | 設計 | 1.4 | 0.3 | 1.7
|  | 製造 | 2.2 | 0.4 | 2.6
|  | 結合テスト | 5.5 | 0.9 | 6.4
|  | システムテスト | 0.8 | 0.2 | 1
|  | ユーザテスト | 0.5 | 0.1 | 0.6
|  | 本番稼働 | 0.6 | 0.1 | 0.7
|  | 管理 |  | 0.6 | 0.6 | -0.3
|  |  |  | 合計 | 15.6

## 見積（包装管理）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.2 | 1.3 | 事前調査対応・ ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 包装管理 18機能 ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（8機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.1 | 0.1 | 0.12 | エラー事項の対応 0.35人月 | 8 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応・ ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザ変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 0.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(検証・本番環境)) ※帳票基盤は利用していないため含めない ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 0.4 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒エラー発生想定の8機能の画面、機能設計書の修正を想定 ・DB基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム） | 0.275 | 0.28 | 0.336 | AP基盤、認証基盤 0.25人月 ※11本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 11 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 1.6 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.9 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 １．エラー事項の対応 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ３．EJBの対応 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.7人月 １．エラー事項の対応 0.5人月 ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ３．EJBの対応 0.025人月 ４．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.2 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 |  | 0.1 | 0.12 | プログラム改修、ビルドファイル作成 0.05人月 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 0.9 | 0.9 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=20 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 0.7125 | 0.73 | 0.876 | 20機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H | 21 | 1 | 6 | 160 | 1.2 | 17 | 6 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.1 | 0.1 | A-AUTOバスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=1 | 0.01875 | 0.02 | 0.024 | 結合テスト0.02人月 1機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（包装管理） |  | 0.1 | 0.12 | 工場系システム：0.1人月 |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 3ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト 0.5人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.5 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 0.3 | 0.6 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 0.3 | 0.3 | アプリ移行：0.3人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.3 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×0.5名 |  | 0.25 | 0.25 | 初期流動：0.25人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 1 | 1.9 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 8.3 |  | 縮小共通基盤：9.5人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 2.2 | 0.4 | 2.6
|  | AP基盤 | 3 | 0.5 | 3.5
|  | 認証基盤 | 0.6 | 0.1 | 0.7
|  | バッチ基盤 | 0.6 | 0.1 | 0.7
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 8.3
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.3 | 0.2 | 1.5
|  | 設計 | 0.4 | 0.5 | 0.9
|  | 製造 | 1.6 |  | 1.6
|  | 結合テスト | 1.2 |  | 1.2
|  | システムテスト | 0.8 | 0.3 | 1.1
|  | ユーザテスト | 0.5 |  | 0.5
|  | 本番稼働 | 0.6 |  | 0.6
|  | 管理 |  | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 合計 | 8.3

## 再見積（包装管理）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0.2 | 1.3 | 事前調査対応・ ローカル環境にてWeblogicからTomcatへ変更して検証をした影響調査結果より正式な対応内容を精査する。 包装管理 18機能 ※事前調査の数量確定(千葉、徳山)にて、機能一覧の内40%程度のエラーが発生したため、同程度のエラー（8機能）が発生することを想定 １．エラー事項の対応 既知の数量確定で発生したエラーについて同様の対応で問題無いか確認する。 ※数量確定で検知しているエラーについては含めない ※本システムのみ発生する不具合を想定し、調査工数として計上する | 0.1 | 0.1 | 0.12 | エラー事項の対応 0.35人月 | 8 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0.5; 備考: ２．ear⇒warファイルへのビルド手順変更 ・build.xmlの定義修正 ３．EJBの対応 ⇒ライブラリ追加、設定値変更 ４．クラウドアーキ環境の情報収集 ・サーバ情報の確認（申請準備、システム構成の確認、確定） ⇒アドレスIP、ホスト名、通信要件(FW)、サーバスペックの確認 ※本システムとしても同様対応が必要となるため、数量確定システムの50%工数で見積; 計: 0.4 | 0.48 | ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.25人月 EJBの対応 0.05人月 クラウドアーキ環境の情報収集 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応・ ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 工場系システム ・SSOからリンク呼び出し対応 以下については数量確定で検討するため工数に含めない ・ログインユーザ切り替え方法の検討。 ・SSOからの遷移時にエラーが発生した場合の画面制御 |  | 0.1 | 0.12 | SSOからリンク呼び出し対応 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO | バッチ基盤 | 0.2 |  | 事前調査対応： 実施なし A-AUTO登録する為の情報提供、作業分担とスケジュールの認識合わせ ⇒DP課ご担当者とのA-AUTO移行に伴う課題や担当、スケジュールを確認する ※オペマネ⇒A-AUTOへのジョブ登録はDP課にて準備いただく ※A-AUTOから起動するスクリプトはDP課にて準備いただく ※実行ユーザ変更がある場合は設定ファイル、設定内容修正作業が追加で必要 |  | 0.1 | 0.12 | DP課調整 0.1人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 0.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: アプリケーション関連設計書修正 ・共通 ⇒通信要件FW申請書の作成、設定を依頼 (AP基盤、DB基盤、バッチ基盤 × 2環境(本番環境)) ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 ※数量確定と併せて作成する為対象外とする | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連） | 共通 | 0.4 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・AP基盤 ⇒AppServise、EntraIDの利用申請（検証環境・本番環境） ⇒エラー発生想定の8機能の画面、機能設計書の修正を想定 ・バッチ基盤 ⇒A-AUTO用ジョブネット一覧、ジョブ構成図の2本修正 テスト仕様書作成 ⇒画面・機能一覧よりチェックシートを作成 以下については数量確定で対応するため工数に含めない ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（工場系システム） | 0.275 | 0.28 | 0.336 | AP基盤、認証基盤 0.25人月 ※11本対象。計算式参照 テスト仕様書 0.2人月 | 11 | 1 | 4 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | AP基盤 | 0.5 | 2.1 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む ※本システムとしてリリース作業は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.375 | 0.45 | 検証 0.25人月 検証 0.125人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | AP基盤 | AP基盤 | 0.7 |  | ・プログラム改修 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 ２．エラー事項の対応 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.53 | 0.636 | プログラム改修 0.525人月 内訳 １．IP、ホスト名、DB接続先(必要があれば)の変更 0.025人月 ２．エラー事項の対応 0.5人月 ※要件定義にて対応済みのため再見積もり時に削除 ・ear⇒warファイルへのビルド手順変更 0.15人月 ・EJBの対応 0.025人月 |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.9 |  | 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 ・EntraID認証 ・ログインユーザ切り替え ・エラー画面表示 ⇒エラー画面は3つ実装 ※本システムとして修正は必要になるため、数量確定工数の50%を作業想定工数とする |  | 0.7 | 0.84 | 要件定義にてライブラリ置き換えのみ想定であったが、ライブラリを流用して機能拡張、レスポンス対応、共通ログイン廃止に伴う作業が必要になったため作業見直し。 共通ログイン廃止に伴うプログラム改修 0.7人月 内訳 ・EntraID認証 0.5人月 ・ログインユーザ切り替え 0.1人月 ・エラー画面表示 0.1人月 ⇒対象エラー画面3つ |  |  |  |  | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 特になし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 0.9 | 0.9 | システム内の全画面を確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認。 ・データベースの参照・登録 ・画面遷移 ・ボタン押下 等 機能数（画面＋帳票＋IF）=20 ※IFは疎通確認まで ※テスト工数削減案として、チェックリストによる動作確認までとし、エビデンスは異常が発生したパターンのみ採取する。品質担保としてユーザ様に協力をいただき、ユーザテストにて動作検証を手厚く実施をお願いする（作業工数50%削減を想定） | 0.7125 | 0.73 | 0.876 | 20機能 画面：6H 帳票：3H IF:3H | 21 | 1 | 6 | 160 | 1.2 | 17 | 6 | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | バッチ基盤 | 0.1 | 0.1 | A-AUTOバスクリプトのテスト 機能数（バッチ）=1 | 0.01875 | 0.02 | 0.024 | 結合テスト0.02人月 1機能 バッチ：3H |  |  |  | 160 | 1.2 |  |  |  |  | 1 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証でログインができることを確認。 ・工場系システム（千葉化学品質管理） ⇒ログイン認証確認、ログインユーザ切り替え（各ロールのパターン網羅）、エラー画面表示の確認 |  | 0.1 | 0.12 | 工場系システム：0.1人月 内訳 ・ログイン確認 7H ・ユーザ切り替え 7H ⇒3つのロールをパターン網羅 ・エラー画面表示 2H |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0.3 | 0.3 | A-AUTO実行テスト DP課ご担当者による手動実行、作業立会い。エラー発生時の調査。 ※スケジュール実行対象ジョブ全量の確認を想定 3ジョブ |  | 0.2 | 0.24 | A-AUTO実行 0.2人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト(本番環境⇔他システム(本番)) SAP 他シスとのテスト調整 ※全確認ではなく代表1本 |  | 0.5 | 0.5 | 他システムとの連携テスト 0.5人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.5 | 0.5 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.5 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 0.3 | 0.6 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 0.3 | 0.3 | アプリ移行：0.3人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.3 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×0.5名 |  | 0.25 | 0.25 | 初期流動：0.25人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 1.1 | 2 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0.4 |  | 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 3 | 4 | 5 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.5 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*5回 （要件定義～試験、PJ総括） | 4 | 5 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 8.9 |  | 縮小共通基盤：9.5人月
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 2.2 | 0.4 | 2.6
|  | AP基盤 | 2.8 | 0.5 | 3.3
|  | 認証基盤 | 1.3 | 0.2 | 1.5
|  | バッチ基盤 | 0.6 | 0.1 | 0.7
|  | 管理 |  | 0.8 | 0.8 | -0.1
|  |  |  | 合計 | 8.9
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 1.3 | 0.2 | 1.5
|  | 設計 | 0.4 | 0.1 | 0.5
|  | 製造 | 2.1 | 0.4 | 2.5
|  | 結合テスト | 1.2 | 0.2 | 1.4
|  | システムテスト | 0.8 | 0.2 | 1
|  | ユーザテスト | 0.5 | 0.1 | 0.6
|  | 本番稼働 | 0.6 | 0.1 | 0.7
|  | 管理 |  | 0.7 | 0.7 | -0.2
|  |  |  | 合計 | 8.9

## 見積（工場DB）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
3 | 事前調査にて数量確定システムで検証したところ、エラー発生率が高い結果であったため、全画面のテスト(縮小共通基盤での結合テストと同等)の確認が必要
4 | インフラ環境の構築作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
5 | データ移行の作業は含まれていません。出光様にてご準備をいただくきます
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
要件定義フェーズ | 要件定義 | AP基盤 Oracle WebLogic ⇒ Azure App Service (PaaS) Apache Tomcat | AP基盤 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 |  | 8 | 1 | 2 | 160 | 1.2
工程: 要件定義; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 要件定義; タスク: 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID; 区分: 認証基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 要件定義; タスク: バッチ基盤 System Walker Operation Manager ⇒A-AUTO; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 要件定義; タスク: 次工程以降正式見積; 区分: 共通; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （FW関連）; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
工程: 設計; タスク: アプリケーション関連 （AP基盤、DB基盤、認証基盤関連）; 区分: 共通; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 |  | 8 | 1 | 0.5 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | 共通 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 製造; タスク: AP基盤; 区分: AP基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 製造; タスク: 認証基盤; 区分: 認証基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
工程: 製造; タスク: バッチ基盤; 区分: バッチ基盤; 作業詳細: 0; 備考: 作業項目なし | 0 | [5 empty] | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | AP基盤 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 |  | 21 | 1 | 6 | 160 | 1.2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
移行フェーズ | システムテスト | システムテスト | バッチ基盤 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 |  |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0 | 0 | 作業項目なし |  |  | 0 | 他システムとの連携テスト 0.5人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  | 160 | 1
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.1 | 0.1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.05 | 0.05 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.5 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 0.1 | 0.3 | 移行手順書作成＋出光内の移行方式レビュー支援 移行作業 ※ユーザテスト段階で環境構築は完了済み想定 ※オペマネジョブ停止 ※A-AUTOスケジュール実行 ※現行環境の停止作業を実施 |  | 0.1 | 0.1 | アプリ移行：0.3人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.2 |  | 月末月初挟む0.5ヶ月×0.5名 |  | 0.2 | 0.2 | 初期流動：0.25人月 縮小共通基盤から変更なし |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 0.1 | 0.3 | 全体工数＊15%
工程: 管理; タスク: 定例会関連; 区分: 管理; 作業詳細: 0; 備考: 定例会：(準備+実施＋議事録) | 0 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・2ヵ月 | 3 | 4 | 2 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.2 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験、PJ総括） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)4H*2回 （リリース手順、PJ総括） | 4 | 2 | 4 | 160 | 1
工程: 合計; 工数: 0.7 |  | 縮小共通基盤：0.9人月 ※移行フェーズ残タスクのみ
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 0.4 | 0.1 | 0.5
|  | AP基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 認証基盤 | 0 | 0 | 0
|  | バッチ基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 管理 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 合計 | 0.7
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 0 | 0 | 0
|  | 設計 | 0 | 0 | 0
|  | 製造 | 0 |  | 0
|  | 結合テスト | 0 |  | 0
|  | システムテスト | 0 |  | 0
|  | ユーザテスト | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 本番稼働 | 0.3 |  | 0.3
|  | 管理 |  | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 合計 | 0.7

## 見積（ヤード操業システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.3 | 0.5 | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 １．ヤード操業システム(千葉・徳山) ・ヤード操業システム（徳山）⇒Poc環境間でのAzure Entra ID認証が正しく動作することを検証する。また、不具合が発生した場合は原因と対応対応方法を調査する ※Https通信に変更に伴う影響調査、申請依頼（サーバ証明書発行、ドメイン申請）、インフラ設定依頼（サーバ側Https対応) |  | 0.2 | 0.24 | ヤード操業システム(千葉・徳山) 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0.2 | 0.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 |  | 0.1 | 0.12 | 設計 0.1人月 ※縮小共通基盤通盛流用 |  |  |  |  | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （認証基盤関連） | 共通 | 0.2 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（ヤード操業システム） |  | 0.1 | 0.12 |  | 1 | 1 | 1 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | 共通 | 0 | 0.7 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む |  |  | 0 | 認証基盤としてはアプリケーション構築作業はなし |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.7 |  | ・プログラム改修、ビルドファイル作成 ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 ・Https通信による改修 |  | 0.55 | 0.66 | ５，com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 Https通信：0.5人月 |  |  |  |  | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 1.4 | 1.4 | EntraID認証ができることを確認。(検証環境) ・ヤード操業システム(千葉・徳山) Https通信による影響確認（既存通りに使えることをテスト） |  | 1.1 | 1.32 | ヤード操業システム(千葉・徳山)：0.1人月 Https通信による影響確認(千葉・徳山)：1.0人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証ができることを確認。(本番環境) ・ヤード操業システム(千葉・徳山) ※本稼働中のため事前切り替えテストは不可。FWなどの通信設定がされていることを確認する |  | 0.1 | 0.12 | ヤード操業システム(千葉・徳山)：0.1人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.1 | 0.1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.1 | 0.1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.1 |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 1.5 | 移行手順書作成 移行作業 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月(千葉・徳山) |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.5 |  | 月末月初挟む0.25ヶ月×2名 |  | 0.5 | 0.5 | 初期流動：0.5人月(千葉・徳山) |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 0.8 | 0.9 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0 |  | 定例会：他報告と併せて実施するため対象外 ※AP基盤対応作業に含めるため対象外 ※AP基盤対応を実施しない場合は作業工数として追加が必要 | 0 | 0 | 0 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.1 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験） | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)6H*5回 （要件定義～試験） | 3 | 1 | 4 | 160 | 1
| 合計 |  |  |  | 5.7
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 2.4 | 0.4 | 2.8
|  | AP基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 認証基盤 | 2.4 | 0.4 | 2.8
|  | バッチ基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 管理 |  | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 合計 | 5.7
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 0.5 | 0.1 | 0.6
|  | 設計 | 0.4 | 0.4 | 0.8
|  | 製造 | 0.7 |  | 0.7
|  | 結合テスト | 1.4 |  | 1.4
|  | システムテスト | 0.2 | 0.3 | 0.5
|  | ユーザテスト | 0.1 |  | 0.1
|  | 本番稼働 | 1.5 |  | 1.5
|  | 管理 |  | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 合計 | 5.7

## 再見積（ヤード操業システム）_明細（社内用）
前提条件
1 | クラウドアーキ環境への移行を想定した作業見積をしています
2 | 事前調査で一部検証をしておりますが、未確認および検討事項があるため、要件定義工程にて調査後に改めて開発フェーズ移行のお見積りをいたします。
作業パターン： | 作業パターン： | クラウドアーキ基盤への移行 |  | 端数処理のため、I列値を少数2桁目をROUNDUPしている | 提示する場合は値のみ |  |  |  |  | 作業用 | 計算用 |  |  |  | レビュー工数 | テスト用
フェーズ | 工程 | タスク | 区分 | 作業詳細 | 工数 | 備考 | 計算 | 計 | レビュー工数+バッファ （×1.2） | 根拠補足 | 機能数 | 環境数 | 生産性(１人当たりの作業時間) | 人月換算 | レビュー工数係数 | 画面数 | 生産性 | 帳票数 | 生産性 | バッチ数 | 生産性 | I/F数 | 生産性
| 要件定義 | 認証基盤 認証AP：Oracle WebLogic ⇒Azure Entra ID | 認証基盤 | 0.3 | 0.5 | 事前調査対応： ローカル環境にて認証用の共通ファイル（com0-lib2_4_0.jar）へ差し替え、ライブラリ内のクラス実行ができることまで確認済み。Azure Entra ID認証について検証をする。 １．ヤード操業システム(千葉・徳山) ・ヤード操業システム（徳山）⇒Poc環境間でのAzure Entra ID認証が正しく動作することを検証する。また、不具合が発生した場合は原因と対応方法を調査する ※Https通信に変更に伴う影響調査、申請依頼（EntraID利用申請、サーバ証明書発行、ドメイン申請）、インフラ設定依頼（サーバ側Https対応) |  | 0.2 | 0.24 | ヤード操業システム(千葉・徳山) 0.2人月 |  |  |  |  | 1.2
| 要件定義 | 次工程以降正式見積 | 共通 | 0.2 |  | 調査結果資料作成、要件定義一覧作成、承認 開発フェーズ以降の見積書作成 |  | 0.1 | 0.12 | 見積書作成（概算見積根拠を精査）：0.1 |  |  |  |  | 1.2
開発フェーズ | 設計 | 移行方式設計 | 共通 | 0.2 | 0.4 | アプリ移行方式設計 その他連携基盤移行設計 移行計画書 テスト計画書（全体、結合、システムテスト） ※縮小共通基盤対応で作成したものを更新 |  | 0.1 | 0.12 | 設計 0.1人月 ※縮小共通基盤通盛流用 |  |  |  |  | 1.2
| 設計 | アプリケーション関連 （認証基盤関連） | 共通 | 0.2 |  | アプリケーション関連設計書修正 ・認証基盤 ⇒認証機能に関する設計書を新規1本作成（ヤード操業システム） ⇒EntraIDの利用申請（本番環境） |  | 0.1 | 0.12 | 認証基盤：0.1人月 ⇒新規設計書 0.075人月 ⇒EntraID申請 0.025人月 | 1 | 1 | 1 | 160 | 1.2
| 製造 | アプリケーション構築 | 共通 | 0 | 0.9 | ・修正ファイルに配備、疎通確認（検証）※リグレッションテストまでに準備 ・修正ファイルに配備、疎通確認（本番）※システムテストまでに準備 ※デプロイ手順の修正を含む |  |  | 0 | 認証基盤としてはアプリケーション構築作業はなし |  |  |  |  | 1.2
| 製造 | 認証基盤 | 認証基盤 | 0.9 |  | ・EntraID認証による改修 ・Https通信による改修 |  | 0.7 | 0.84 | 要件定義にてライブラリ置き換えのみ想定であったが、ライブラリを流用して機能拡張、レスポンス対応、共通ログイン廃止に伴う作業が必要になったため作業見直し。また、Http通信は要件定義環境でHttp化して動作確認まで実施できたため、改修なし。ただし、ヤード操業システム千葉も対応が仏用になるため作業追加。 EntraID認証による改修：0.5人月 Https通信対ぴ(千葉)：0.2人月 概算見積時想定 ・com0-lib2_4_0.jarファイル対応 0.05人月 ・Https通信：0.5人月 |  |  |  |  | 1.2
| 結合テスト | 結合テスト | 認証基盤 | 1.4 | 1.4 | EntraID認証ができることを確認。(検証環境) ・ヤード操業システム(千葉・徳山) Https通信による影響確認（既存通りに使えることをテスト） |  | 1.1 | 1.32 | ヤード操業システム(千葉・徳山)：0.5人月 Https通信による影響確認(千葉・徳山)：1.0人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| システムテスト | システムテスト 本番切り替えテスト | 共通 | 0.2 | 0.2 | EntraID認証ができることを確認。(本番環境) ・ヤード操業システム(千葉・徳山) ※本稼働中のため事前切り替えテストは不可。FWなどの通信設定がされていることを確認する |  | 0.1 | 0.12 | ヤード操業システム(千葉・徳山)：0.1人月 |  |  |  | 160 | 1.2
| ユーザテスト | ユーザテスト | 共通 | 0.1 | 0.1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正 ※ユーザテスト仕様書、計画書は含めない |  | 0.1 | 0.1 | ユーザテスト支援、問い合わせ対応、不具合指摘修正：0.1 |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | アプリ移行 | 共通 | 1 | 1.5 | 移行手順書作成 移行作業 |  | 1 | 1 | アプリ移行：1.0人月(千葉・徳山) |  |  |  |  | 1
| 本番稼働 | 初期流動 | 共通 | 0.5 |  | 月末月初挟む0.25ヶ月×2名 |  | 0.5 | 0.5 | 初期流動：0.5人月(千葉・徳山) |  |  |  |  | 1
管理 |  | 全体工数（各フェーズ合計） |  | 0.8 | 0.9 | 全体工数＊15%
| 管理 | 定例会関連 | 管理 | 0 |  | 定例会：他報告と併せて実施するため対象外 ※AP基盤対応作業に含めるため対象外 ※AP基盤対応を実施しない場合は作業工数として追加が必要 | 0 | 0 | 0 | 定例会：(準備+実施＋議事録)：3H 期間：4回/月・5ヵ月 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1
| 管理 | 工程完了レビュー関連 | 管理 | 0.1 |  | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)（要件定義～試験） | 0.075 | 0.08 | 0.08 | 各工程完了レビュー：(準備+実施＋議事録)6H*5回 （要件定義～試験） | 3 | 1 | 4 | 160 | 1
| 合計 |  |  |  | 5.9
|  | 区分別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 共通 | 2.4 | 0.4 | 2.8
|  | AP基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 認証基盤 | 2.6 | 0.4 | 3
|  | バッチ基盤 | 0 | 0 | 0
|  | 管理 |  | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 合計 | 5.9
|  | 工程別 | 工数 | 管理工数(小数第2で繰り上げ) | 小計 | 調整工数
|  | 要件定義 | 0.5 | 0.1 | 0.6
|  | 設計 | 0.4 | 0.1 | 0.5
|  | 製造 | 0.9 | 0.2 | 1.1
|  | 結合テスト | 1.4 | 0.3 | 1.7
|  | システムテスト | 0.2 | 0.1 | 0.3
|  | ユーザテスト | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | 本番稼働 | 1.5 | 0.3 | 1.8
|  | 管理 |  | -0.3 | -0.3 | -0.4
|  |  |  | 合計 | 5.9