## Slide 1: 概算御見積書(第1.0版)
黒本ポータル スマートフォン対応
システムソリューション本部
出光興産株式会社 御中
2025/3/26

## Slide 2: 対象画面一覧
画面名 | ステップ数 | 難易度
ヘッダー | 221 | 低
メニュー | 89 | 特低
システム利用権限エラー | 18 | 特低
毎日・毎週点検一覧 | 1,381 | 高
毎日・毎週点検入力 | 112 | 特低
毎日・毎週点検確認 | 76 | 特低
削除 | 75 | 特低
6ヶ月点検 | 840 | 中
在庫管理表一覧 | 1,418 | 高
在庫入力 | 110 | 特低
アラート・リマインド通知マスタ | 567 | 中
アラート・リマインド通知確認 | 75 | 特低
メール送信先登録 | 309 | 低
メール送信先マスタ | 253 | 低
メール送信先マスタ確認 | 75 | 特低
マスタ管理 | 61 | 特低
毎月点検 | 984 | 中
月間累計推移表 | 501 | 中
点検結果・在庫状況 | 414 | 低
難易度 凡例
・特低：200ステップ以下
・低 ：201～500ステップ
・中 ：501～1,000ステップ
・高 ：1,001～1,500
・特高：1,501ステップ以上

## Slide 3: 対象画面一覧
画面名 | ステップ数 | 難易度
タンクマスタ登録 | 489 | 低
タンクマスタ | 377 | 低
タンクマスタ登録確認 | 75 | 特低
トップ画面 | 124 | 特低
地下タンク検水表 | 370 | 低
点検・確認者マスタ登録 | 199 | 特低
点検・確認者マスタ | 341 | 低
法定年１回点検 | 311 | 低
製造所等定期点検記録表 | 723 | 中
給油取扱所（屋内）点検表 | 2,383 | 特高
給油取扱所（屋外）点検表 | 2,238 | 特高
セルフ用泡消火設備点検表 | 1,118 | 高
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（屋内）点検表 | 2,805 | 特高
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（屋外）点検表 | 2,660 | 特高
難易度 凡例
・特低：200ステップ以下
・低 ：201～500ステップ
・中 ：501～1,000ステップ
・高 ：1,001～1,500
・特高：1,501ステップ以上

## Slide 4: 体制（案）
出光興産様
システムエグゼ
プロジェクト責任者
川名 翔太
プロジェクトマネージャー
桝井 雄太
営業
髙浦 祐朗
プロジェクト責任者
中上 陽一様
プロジェクトリーダー
林 三記子様
メンバー
ご担当者様
表記の体制には、弊社の協力会社の要員を含みます。
メンバーについては、状況により変更が発生する場合がございます。
品質保証
PJ品質保証委員会
メンバー
TBD

## Slide 5: スケジュール案
年度 | 2025 |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | n |  |  |  | n+1 |  |  |  | n+2 |  |  |  | n+3 |  |  |  | n+4 |  |  | 
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義
凡例
貴社・弊社共同作業
弊社作業
設計
結合テスト
製造
受入 テスト
契約①:
準委任契約
契約②:請負契約
要件定義・設計
フェーズ
開発フェーズ
単体テスト
導入フェーズ
リリース

## Slide 6: 工程と作業概要
工程 | 作業概要
要件定義 | 要件の確認、改修対象画面のヒアリングを行います。
設計 | 要件定義書の内容で既存ドキュメントを修正します。
製造 | プログラミングを実施します。
単体テスト | 実装したプログラムが設計通りかを検証します。 ※プログラム設計としてのドキュメント作成は実施しません。
結合テスト | 貴社内の検証環境にて、結合テストを実施し、品質を検証します。
受入テスト支援 | 受入テストでの問合せの管理・対応を行います。
リリース | 改修資産の本番反映作業を行います。

## Slide 7: 納品物
工程 | 納品物
要件定義 | 画面一覧
設計 | 画面仕様書、マニュアル ※既存ドキュメントを修正したものになります。
製造 | プログラム仕様書、プログラムソース一式
単体テスト | 単体テスト仕様書兼成績書
結合テスト | 結合テスト仕様書兼成績書
受入テスト支援 | 受入テスト問合せ管理表
リリース | 作業手順書

## Slide 8: 概算お見積もり
No. | 契約種別 | 開発工程 | 金額（税抜き）
１ | 準委任契約 | 要件定義 | 690,000
2 |  | 設計 | 690,000
3 | 請負契約 | 製造 | 1,410,000
4 |  | 単体テスト | 690,000
5 |  | 結合テスト | 2,750,000
6 |  | 受入テスト支援 | 690,000
7 |  | リリース | 150,000
プロジェクト管理 |  |  | 1,974,000
合計 |  |  | 9,044,000

## Slide 9: お見積もり前提条件
お見積もり金額はすべて税抜きでの記載となります。
改修対象は本資料の対象画面一覧（P.1、2）に記載されている画面となります。
サーバ、及び画面ソースの改修（機能改修）は実施しません。
テスト対象はタブレット1端末（縦/横 画面）、スマートフォン1端末（縦/横 画面）とします。 なお、機能改修は実施しないため、システムテストはお見積対象外としています。
テストは検証環境にアクセスできる端末が無いため、エミュレーターで実施させていただく想定です。 ※実機での確認は貴社にて受入テスト時にお願いいたします。
要件定義工程でスマートフォン対応が必要な画面の精査を行い、対応不要と判断した画面は製造工程から除外させていただきます。
改修対象画面の現在のレイアウトをスマートフォン用に修正する想定でお見積を算出しています。
ドキュメントについては、基本的に既存ドキュメントの更新作業のみとして新規での作成はいたしません。
作業場所は、打合せを除き、原則弊社オフィス内（在宅勤務含む）といたします。
東京２３区以外でのオフィスや事業所等での作業につきましては、交通費・宿泊費を別途ご請求といたします。
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
上記諸条件および本提案書に記載のない諸条件/作業内容につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。

## Slide 10
株式会社システムエグゼ
担当：髙浦祐朗
TEL： 03-5299-5351
Mail：masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：https://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号
ＯＶＯＬ日本橋ビル７階