## 依頼概要 (hidden)
1. 経緯
館林DCセンターの廃止に伴い、現在のサーバ郡を移転する必要がある。
期日までに以下のいずれかの対応をとる必要がある。
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
※現状よりスペックは低下、Oracleは19C
加えて、館林DC以外（現地）のサーバに関してWindows2016サーバはサポート期限切れに伴い、再構築を行う必要がある。
2. 依頼事項
各システム毎に概算見積を行ってほしい。
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
対象：現行共通基盤を利用しているシステム
時期：2025年度1Q以降見込
出光側で構築した縮小版共通基盤へアプリ、帳票、バッチを移行
縮小版共通基盤の構成は現行共通基盤を踏襲した形となるが、OS,MWのバージョンは変更となる見込み
3. 希望期日
2024/12中に概算見積提示
顧客受領資料より

## 想定作業 (hidden)
前提
業務・機能変更は行わない。
サーバ構成は現行踏襲とする。
DBは現行踏襲（Oracle、SQLSever継続）
JavaフレームワークはStruts継続
テストは新規構築した本番環境（次期本番機）にて行う。
開始時期を2025/4月以降
※検証、予備環境は最低限の動作確認（アプリ起動、ログイン確認程度）を想定
想定作業
全パターン共通
IP,ホスト名変更に伴う各種（IF、DB等）向け先変更、検証
アプリ動作検証（全画面、帳票、バッチ、IF打鍵 ※初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認）
アプリケーション構築、ミドルウェアのセットアップ ※デプロイ作業のみ想定
※関連基盤の切り替えは完了しており、アプリケーションのAzure移行の切り替え作業は1回の未実施を想定（基盤切り替えが複数回発生する場合は別途工数が必要となります）
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
全パターン共通の作業のみ

## 概要図(千葉) (hidden)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
新共通基盤
共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
PRM AP/DBサーバ
150.92.14.110
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
千葉ヤード操業サーバ
150.92.21.226
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
千葉事業所(化学)GWサーバ
10.178.150.1
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
新バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
新共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
・工場DB
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
縮小共通基盤
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新PRM AP/DBサーバ
・製品倉庫システム
・ABC数量実績
・数量確定ポリマー
新千葉ヤード操業サーバ
・千葉ヤード操業
・PIMS取込サービス
新千葉事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
バッチ基盤サーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
・品質管理システム
・包装システム
PRM HULFTサーバ
10.180.0.54
・SAPとのファイル連携用
PRM OneSAP
UX7000サーバ
・製品倉庫の連携先
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
TCMサーバ
・製品倉庫の連携先
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
・PHXデータ書込み先
共通基盤APサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・品質管理システム
・包装システム
・数量確定システム
・用役管理システム
新IRIS操業品質管理APサーバ
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
オフラスとの連携
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.92
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業
千葉ヤード操業サーバ
(予備機)
・千葉ヤード操業

## 概要図(徳山) (hidden)
ファイル連携 | 工場系保守対象 | 館林管理
DBデータ連携 | 工場系保守対象外 | 現地管理
Azure環境
Azure環境
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
更新前
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
新徳山ヤード操業サーバ
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
新徳山事業所(化学)GWサーバ
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
新共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
工場集約DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（１）次期アーキテクチャとしてAzure環境に再構築
OneSAP
連携NAS
・SAPとのファイル連携用
徳山ヤード操業サーバ
150.92.61.16
・徳山ヤード操業
・PIMS取込サービス
徳山事業所(化学)GWサーバ
10.160.123.1
・L3層とのファイル連携用
PIMSサーバ
・PHXデータ取込元
運転制御サーバ
・ヤードの連携先
縮小共通基盤
バッチ基盤サーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤帳票サーバ
共通基盤APサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
共通基盤DBサーバ
・数量確定システム
・用役管理システム
ETS-R EAI
・オフラスとの連携用
陸上出荷システム
・ヤードの連携先
（２）Azureに構築される縮小版の共通基盤に移行
個別でOracle構築し、
DBのみ縮小共通基盤を利用しない
パターンも要検討
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
10.240.2.87
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業
徳山ヤード操業サーバ
(予備機)
・徳山ヤード操業

## システム概要 (hidden)
|  |  |  | システム概要 | [7 empty] | システム規模 | [5 empty] | 共通基盤利用状況（現状）
サービス: サービス番号 | サービス名 | 保守領域 | 移行状況 | 業務概要 | OS | アプリ | DB | ミドルウェア | フレームワーク | その他 | サーバ構成 | 画面 | 帳票 | バッチ | IF | テーブル | その他 | 共通AP | 共通DB | 連携 | レポート | 認証 | バッチ
SVC-00000710 | 数量確定システム(千葉) | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。またタンクヤードの日報作成(ヤード日報)機能も持つ。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：41 徳山：30 | 千葉：23 徳山：7 | 共通：2 千葉：9 徳山：4 | 千葉：8 徳山：4 | 共通：58 千葉：16 徳山：9 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000857 | 数量確定システム(徳山) | [22 empty] | e
- | 用役管理システム(千葉工場) | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 石油化学装置の生産数量、用役数量の管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 千葉：28 徳山：17 | 千葉：43 徳山：6 | 共通：0 千葉：0 徳山：0 | 千葉：0 徳山：0 | 共通：11 千葉：1 徳山：11 |  | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | e
SVC-00000858 | 用役管理システム(徳山工場) | [22 empty] | e
SVC-00001700 | 千葉化学品質管理システム | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所(工場)の品質管理課にて行う各種試験(工程、製品、物性)、及びそれに付随する業務(ロット管理、試験料金計算)を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 83 | 25 | 5 | 4 | 67 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000854 | ＬＭＰＰ包装システム | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 | 千葉事業所(工場)のSPS、LMPP装置で生産される製品の包装管理を行うシステム。 | Red Hat Enterprise Linux7.3 | java 1.8.0_202 Tomcat 9.0 | Oracle19C | A-AUTO | struts 1.2.9 | List Creatorでの帳票作成 | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 17 | 3 | 1 | 3 | 12 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | e
SVC-00000877 | 工場DB | 工場系 | 縮小共通基盤移行中 ⇒クラウドアーキ環境へ移行へ方針変更 ※アプリはXenApp | 徳山事業所の石油化学装置の生産、在庫の計画値及び実績値を管理するDB及びエクセルマクロ群。 | - | Excel | Oracle19C | - | - |  | 本番 共通基盤（館林） 検証 共通基盤（館林） | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |  | × | 〇 | × | × | × | × | e
SVC-00000705 | 千葉ヤ－ド操業システム | 工場系 | OS更新対応にて現地サーバ構築済み | 千葉事業所及び徳山事業所の石油化学品の入出荷を管理するシステム。 | WindowsServer2022 | java 1.8.0_152 WebLogic 12.2.1.2.0 | SQLServer2022 | A-AUTO | struts 1.2.9 |  | 本番 AP/DBサーバ×2（現地） AP/DB予備×2（館林） 検証 AP/DBサーバ×2（館林） | 80 | 20 | 千葉：20 徳山：19 | 千葉：16 徳山：15 | 75 |  | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | e
SVC-00000707 | 徳山ヤ－ド操業システム | [16 empty] | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | e
SVC-00000704 | 千葉製品倉庫システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の包装、入出荷、在庫管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | VB.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  | 本番 AP/DBサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 68 | 43 | 9 | 45 | 205 |  | × | × | 〇 | × | × | × | e
SVC-00000901 | 千葉工場数量確定システム（ポリマ－） | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)で生産されているポリマー製品の生産、在庫、PL(パイプライン)出荷、品目転換数量の管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | ASP.NET | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 20 | 4 | 2 | 2 | 30 |  | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000711 | ＡＢＣ数量確定システム | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | 千葉事業所(工場)のABC装置で生産される製品の生産管理を行うシステム。 | WindowsServer2016 | C# | Oracle12C | Systemwalker Operation Manager OWFT |  |  |  | 15 | 0 | 12 | 5 | 24 |  | × | × | × | × | × | × | e
- | 千葉L3.5 | 工場系 | 未実施（現地サーバ） | L3層に存在するシステムとL4層に存在するシステムの中継となるサーバ | WindowsServer2016 | - | - | Systemwalker Operation Manager OWFT | - |  | 本番 APサーバ（現地） 検証 APサーバ（館林） | 0 | 0 | 2 | 千葉：52 徳山：14 | 0 |  | × | × | × | × | × | ×
- | 徳山L3.5 | [16 empty] | × | × | × | × | × | ×
SVC-00001969 | 用役集計 | 工場系 | excelファイルでの構築の為不要 | 用役管理システムで出力した帳票のデータをOneSAPへ連携する為のシステム。 |  | Excel | [11 empty] | - | 不明 | - | - | - | - | e
SVC-00001975 | PRM HULFT | 工場系 | 2023年Azure移行済み | PRMSAP⇔製品倉庫等PRMシステムの連携中継サーバ | [13 empty] | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000702 | ロット管理明細表システム（PRM） | 工場系 | XenAppにて稼働 |  |  | Excel | [11 empty] | × | × | × | × | × | × | e
SVC-00000706 | 工場ロ－カルＥｘｃｅｌシステム | 工場系 | [15 empty] | × | 不明 | × | × | × | × | e
SVC-00000876 | スクラップ管理システム | 工場系 | [15 empty] | × | × | × | × | × | × | e

## パターン別お見積り (hidden)
No | パターン | 説明 | 金額
1 | 次期アーキへ移行 | 次期アーキへ移行のため概算総額 | 68960000
1-1 |  | 上記の内、次期アーキ要件定義フェーズ金額 | 12020000
1-2 |  | 次期アーキ要件定義を現契約で実施するにあたり、現契約から追加で必要な金額 | 5213000
2 | 縮小共通基盤へ移行 | 中断中の移行フェーズを再開するにあたり、現契約から追加で必要な金額 | 6549000
3 | 縮小共通基盤へ移行後、次期アーキへ移行 | No1+No2 | 75509000

## 見積 (縮小共通基盤継続） (hidden)
工数直入力のため注意！！
移行フェーズ作業実績
備考
No. | 月 | 作業内容 | 工数 | 金額
1 | 7月（当初予定作業） | 縮小共通基盤移行作業 ・環境構築 ・システムテスト準備 | 2.335 | 2444000
2 | 8月（当初予定外作業） | 次期アーキに向けた調査・検証作業 | 4.38 | 4366000
3 | 9月（当初予定外作業） | 次期アーキに向けた調査・検証作業 | 2.2 | 2183000 | 9月中旬に方針確定と想定し、8月の0.5人月分で算出
計 |  |  | 8.915 | 8993000
| 案件名 | 見積金額
| LMPP包装システム Azure移行（移行フェーズ） | 2160000
| 千葉化学品質管理システム Azure移行（移行フェーズ） | 2160000
| 数量確定システム Azure移行（移行フェーズ） | 5440000
| 用役管理システム Azure移行（移行フェーズ） | 5300000
| 工場DB Azure移行（移行フェーズ） | 740000
① | 現契約合計 | 15800000
② | 縮小共通基盤作業実績（7月作業実績） | 2444000
③ | 縮小共通基盤残作業分費用 （①-②） | 13356000
④ | 次期アーキ調査・検証分費用 （8月、9月作業実績） | 6549000
⑤ | 現契約残額（①-②-④） | 6807000
⑥ | 追加発注分（③-⑤） | 6549000
※ヤード認証基盤対応分は除く

## 見積 (システム別・契約変更)_内部 (hidden)
調査・要件定義（次期アーキ要件定義を現契約で実施）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
7 | 縮小共通基盤（移行フェーズ） | [8 empty] | 0 | -6807000 |  |  | 0 | -6807000 | 現契約残額を差し引き
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 5213000 | 0 | 0 | 10.9 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000
（参考）次期アーキへ移行のため概算総額
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
（参考）調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660000

## 見積 (システム別・契約変更) _顧客提示
顧客予算都合により、品管システム分の一部（\4,880,000）を包装システムに回す
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 10.1 | 10980000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.5 | 0.9 | 2 | 3.6 | 1 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 13 | 13960000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
[10 empty] | 品管差額 | 4900000
| 変更前 | [8 empty] | 包装差額 | -4900000
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000
要件定義＿顧客予算都合により、品管システム分の一部（\4,880,000）を包装システムに回す
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.5 | [6 empty] | 0.6 | 2.1 | 2340000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.5 | [6 empty] | 0.5 | 2 | 2200000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920000
（参考）調査・要件定義(クラウドアーキから開始)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | [6 empty] | 0.9 | 4.1 | 4460000 | 0 | 0 | 10.2 | 11240000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | [6 empty] | 0.6 | 2 | 2240000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | [6 empty] | 0.6 | 2.3 | 2540000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | [6 empty] | 0.5 | 1.8 | 2000000
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 12020000 | 0 | 0 | 10.9 | 12020000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920000
要件定義の差額（\5,213,000）を各システム単位に割り振る
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | 要件定義全体 からの割合 |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 |  |  | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 1.38 | [6 empty] | 0.35 | 1.73 | 1870000 | 0.39 | 0 | 4.475 | 4433000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0.6 | [6 empty] | 0.17 | 0.77 | 838000 | 0.19
3 | 千葉化学品質管理システム | 0.64 | [6 empty] | 0.18 | 0.82 | 892000 | 0.2
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 0.595 | [6 empty] | 0.17 | 0.765 | 833000 | 0.19
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | [6 empty] | 0.2 | 0.7 | 780000 |  |  | 0.7 | 780000
計 |  | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 4.785 | 5213000 | 0.97 | 0 | 5.175 | 5213000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 3715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498000
要件定義の差額（\5,213,000）+設計（\6,300,000）を各システム単位に割り振る
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | 要件定義全体 からの割合 |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 |  |  | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 1.38 | 1.6 | [5 empty] | 0.55 | 3.53 | 3750000 | 0.39 | 0 | 9.775 | 10053000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0.6 | 1.1 | [5 empty] | 0.37 | 2.07 | 2218000 | 0.19
3 | 千葉化学品質管理システム | 0.64 | 1.4 | [5 empty] | 0.38 | 2.42 | 2572000 | 0.2
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 0.595 | 0.4 | [5 empty] | 0.37 | 1.365 | 1513000 | 0.19
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 1.3 | 1460000 |  |  | 1.3 | 1460000
計 |  | 3.715 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 10.685 | 11513000 | 0.97 | 0 | 11.075 | 11513000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 3715000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898000
要件定義の差額（\5,213,000）+設計（\6,300,000）を各システム単位に割り振る
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | 要件定義全体 からの割合 |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 |  |  | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 1.38 | 1.6 | [5 empty] | 0.55 | 3.53 | 3750000 | 0.39 | 0 | 9.775 | 10053000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 0.6 | 1.1 | [5 empty] | 0.37 | 2.07 | 2218000 | 0.19
3 | 千葉化学品質管理システム | 0.64 | 0.9 | [5 empty] | 0.38 | 1.92 | 2072000 | 0.2
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 0.595 | 0.9 | [5 empty] | 0.37 | 1.865 | 2013000 | 0.19
5 | 工場DB | [8 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 1.3 | 1460000 |  |  | 1.3 | 1460000
計 |  | 3.715 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 10.685 | 11513000 | 0.97 | 0 | 11.075 | 11513000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 3715000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898000

## 見積 (システム別・基盤対応別サマリ) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積 (基盤対応別サマリ)
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [11 empty] | 備考
|  | アプリ | [7 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 共通 (基盤に関わらず共通して必要な作業) | AP基盤 | 認証基盤 | バッチ基盤 | DB基盤 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 5.5 | 9.2 | 1.3 | 0.9 | 0 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 3.2 | 7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 2.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | 0.4 |  |  |  |  | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
計 |  | 18.9 | 24.5 | 6 | 2.2 | 0 | 12.4 | 64 | 68960000 | 0 | 0 | 64 | 68960000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 18900000 | 24500000 | 6000000 | 2200000 | 0 | 17360000

## 見積 (システム別・縮小共通基盤⇒クラウドアーキサマリ) (hidden)
工数直入力のため注意！！
見積（縮小共通基盤⇒クラウドアーキサマリ）
| パターン | クラウドアーキ基盤に移行 | [13 empty] | 備考
|  | アプリ | [9 empty] | DB |  | 全体
No. | システム | 調査・要件定義 | 設計 | 製造 | 結合テスト | システムテスト | ユーザテスト | 本番稼働 | 管理 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額 | 工数計 | 金額
1 | 数量確定システム（千葉・徳山） | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 2 | 3.8 | 20.7 | 22220000 | 0 | 0 | 58.3 | 62900000
2 | 用役管理システム（千葉・徳山） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 2 | 2.6 | 13.6 | 14640000
3 | 千葉化学品質管理システム | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 14.8 | 15880000
4 | ＬＭＰＰ包装システム | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 8.3 | 9060000
5 | 工場DB | [6 empty] | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1100000
6 | ヤ－ド操業システム（千葉・徳山） | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | 6060000 | 0 | 0 | 5.7 | 6060000
7 | 縮小共通基盤対応 | [9 empty] | 6549000 | 0 | 0 | 0 | 6549000 | 残作業工数が追加
計 |  | 8.1 | 4.9 | 8.1 | 16.4 | 4.3 | 2.7 | 7.1 | 12.4 | 64 | 75509000 | 0 | 0 | 64 | 75509000
単価 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1400000
金額 |  | 8100000 | 4900000 | 8100000 | 16400000 | 4300000 | 2700000 | 7100000 | 17360000