## 御見積詳細書
概 算 御 見 積 書 | [14 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
[15 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-12-12
出光興産株式会社 御中
見積金額１ |  |  |  | 10850000
※既存言語のまま新サーバへの単純移行の場合
見積金額２ |  |  |  | 339150000 | [6 empty] | ※アプリケーション再構築を実施する場合
※見積金額２は参考価格となります。
現行スケジュール(2027年12月完了)を遵守する場合、
１年半～２年かかる想定のため、2026年度早々には開始
件名 | [10 empty] | する必要があります。
千葉運転管理システム_制御システム通信サーバ更新対応
作業形態
| 要件定義 | [8 empty] | 準委任契約
| 設計、開発、結合テスト | [8 empty] | 請負契約
| システムテスト、本稼働・初期流動 | [8 empty] | 準委任契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業要件
| ① | 仮想マシンの切替 | [5 empty] | （VMWare→未定）
| ② | OSバージョンアップ | [5 empty] | （WindowsServer2019→WindowsServer2022）
| ③ | JOBミドルウェアの変更 | [5 empty] | （OperationManager→A-Auto）
[検討要件]
| ④ | プログラム言語変更 | [5 empty] | （.Net→Java）
| ⑤ | Dドライブ廃止 | [5 empty] | （Dドライブ→Gドライブ）
※検証環境はAzure上に構築されるため、Dドライブ（アプリ領域）は利用できない可能性がある。
見積提案
パターン1
既存アプリケーションの単純移行 (作業要件①、②、③)
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [7 empty] | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1050000
| 2 |  | 設計 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1050000
| 3 |  | 開発 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 1.5 |  | 人月 | 1575000
| 4 |  | 結合テスト | [7 empty] | 1050000 |  |  | 2 |  | 人月 | 2100000
| 5 |  | システムテスト(運用テスト含む) | [7 empty] | 1050000 |  |  | 1.5 |  | 人月 | 1575000
| 6 |  | 本番移行、初期流動 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 2 |  | 人月 | 2100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [7 empty] | 1400000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1400000
| 合計 | [12 empty] | 10 |  | 人月 | 10850000
パターン2
アプリケーション再構築 (作業要件①、②、③、④、⑤)
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [7 empty] | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 15 |  | 人月 | 15750000
| 2 |  | 設計 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 71 |  | 人月 | 74550000
| 3 |  | 開発 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 65 |  | 人月 | 68250000
| 4 |  | 結合テスト | [7 empty] | 1050000 |  |  | 40 |  | 人月 | 42000000
| 5 |  | システムテスト(運用テスト含む) | [7 empty] | 1050000 |  |  | 42 |  | 人月 | 44100000
| 6 |  | 本番移行、初期流動 | [7 empty] | 1050000 |  |  | 30 |  | 人月 | 31500000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [7 empty] | 1400000 |  |  | 45 |  | 人月 | 63000000
| 合計 | [12 empty] | 308 |  | 人月 | 339150000
作業内容
対象機能
| No |  | 分類 | [6 empty] | 本数 |  | 備考
| 1 |  | プログラム（.Net） | [6 empty] | 187 |  | ※画面系
| 2 |  | プログラム（.Net） | [6 empty] | 42 |  | ※バッチ系
| 3 |  | プログラム（.bat） | [6 empty] | 3
| 4 |  | 帳票（Excel） | [6 empty] | 48 |  | ※再構築の場合、帳票ソフトウェアの選定が必要
| 5 |  | 帳票（Microsoft RDLC report） | [6 empty] | 7
| 6 |  | SQLファイル | [6 empty] | 2
| 7 |  | 設定ファイル | [6 empty] | 6
| 8 |  | I/F | [6 empty] | 70
| 9 |  | JOB | [6 empty] | 21
| No |  | 項目 |  |  |  | 作業内容 | [5 empty] | 成果物
| 1 |  | 要件定義 |  |  |  | ・ | A-Autoによる影響確認 |  |  |  |  | ・ | 要件定義書
[7 empty] | ・ | 仮想マシンによる影響確認
[7 empty] | ・ | OSによる影響確認
[7 empty] | ・ | プログラム改修範囲の決定
[7 empty] | ・ | 帳票ソフトの選定(再構築の場合)
| 2 |  | 設計 |  |  |  | ・ | 基本設計書作成 |  |  |  |  | ・ | 関連システム通信 機能設計書
[7 empty] | ・ | 詳細設計書作成 |  |  |  |  | ・ | プロセス機能一覧
[13 empty] | ・ | プロセス仕様書
[13 empty] | ・ | ジョブネット一覧
[13 empty] | ・ | アプリケーション運用設計書
| 3 |  | 開発 |  |  |  | ・ | プログラム開発 |  |  |  |  | ・ | プログラム一式
[7 empty] | ・ | 環境構築(検証)
| 4 |  | 結合テスト |  |  |  | ・ | 結合テストを実施(※1) |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼成績書
| 5 |  | システムテスト |  |  |  | ・ | システムテストを実施(※2) |  |  |  |  | ・ | システムテスト仕様書兼成績書
|  |  | (運用テスト) |  |  |  | ・ | 環境構築(本番)
| 6 |  | 本番移行、初期流動 |  |  |  | ・ | 本番移行の準備及び実施 |  |  |  |  | ・ | 移行手順書
[7 empty] | ・ | DB移行 |  |  |  |  | ・ | 課題管理表
[7 empty] | ・ | 本稼働後の初期流動
| 7 |  | プロジェクト管理 |  |  |  | ・ | スケジュール管理 |  |  |  |  | ・ | 進捗報告書
[7 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 |  |  |  |  | ・ | 課題管理表
[7 empty] | ・ | その他打ち合わせ
※1：結合テストの実施内容について
・単純移行の場合：全画面の打鍵テストは行わない。
(代表業務（入出荷、調合、充填など）動作確認を想定)
※2：システムテストの実施内容について
・IFテスト：周辺システム単位で送受信における代表機能のみの実施を予定している。（疎通テスト）
（対象：運転制御システム/通信サーバ）
・A-Autoテスト：A-Autoにおけるテストの主管はDP課様となるが、動作確認を想定している。
・運用テスト：潤滑油二課様にて動作確認いただくための支援を想定している。
納品物
| ・ | 要件定義書
| ・ | 設計書
| ・ | プログラム一式
| ・ | 結合テスト仕様書兼成績書
| ・ | システムテスト仕様書兼成績書
スケジュール
正式見積時に詳細は記載
| ・ | パターン１：4ヶ月程度
| ・ | パターン２：受注後1年半～2年程度必要
体制
下記はパターン１：既存アプリケーションの単純移行を想定
※パターン２は正式見積時に記載
|  | 責任者 福井将敏 | [6 empty] | PM 福田一希 |  |  |  | 開発兼保守 五石真人
開発兼保守 砂金凜太郎
開発 TBD
開発 TBD
その他の前提条件
| ・ | 本資料記載の金額は超概算の費用となり、正式見積時との差異が発生することがあります。
| ・ | 本資料記載の金額は全て税抜となります。
| ・ | 作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
| ・ | 業務変更に伴うアプリケーション修正は実施いたしません。（業務変更なし）
| ・ | ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
| ・ | JOB管理（A-Auto）の設定については貴社にてご対応をお願いいたします。
| ・ | 開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
| ・ | インフラ環境（仮想マシン）の調達構築移行は含まれておりません。
| ・ | ネットワーク等の疎通については、貴社にて対応をお願い致します。
| ・ | 上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
| ・ | 瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。
（本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）