## 御見積詳細書 (顧客用)
御 見 積 書 | [12 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  | 615000
件名
次世代研SWAN薬品管理機能移行に伴うデータ連携処理作成対応(SWAN-CRIS)簡略版対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
1か月弱想定
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [11 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [11 empty] | 250000
| 3 |  | 開発 | [11 empty] | 75000
| 4 |  | 結合テスト | [11 empty] | 150000
| 5 |  | プロジェクト管理 | [11 empty] | 140000
| 合計 | [13 empty] | 615000
納品物
| ・ | 設計書 |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 実行ファイル
作業内容
SWANに蓄積されたデータを取得後、CRISのフォーマットに合わせてシート上で変換を行う
エクセルツールを開発する
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、エクセルの修正方
針の決定等細かい仕様について決定します。
| 2 |  | 開発 |  | コーディングを実施します。
| 3 |  | 結合ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。ユーザ確認も実施します。
| 4 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
スケジュール
| 工程 |  |  |  |  | 1W |  |  |  | 2W | 3W |  |  | 4W |  | 5W
要件定義
開発
結合テスト
体制
|  | 責任者 野村康二 | [6 empty] | PM 東条 |  |  | メンバー 東条（兼務）
保守サポート 吉田
※体制は受注時の状況により変わる場合がございます。
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
前回PJの実績を元に工数を算出しております。
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．仕組みを展開する端末のOSについて
WindowsOSを想定しています。WindowsOSでない場合は、方式を再検討いたします。
端末には、下記がインストールされていることを想定しております。
・Excel
・OracleClient
６．環境について
ツールを配置する端末、連携ファイルを配置するNAS、ネットワークなどの環境は
出光様にて準備いただくことを想定しております。
７．仕様について
Excelで実装した機能は、ユーザの手動実行を想定しております。
SWANから取得したデータは、Excelのシート上に出力することを想定しております。
CSVなどのファイルは出力しないことを想定しております。
ExcelからNASサーバへのデータコピー等は実施しないことを想定しております。

## 御見積詳細書（社内用）
概 算 御 見 積 書 | [5 empty] | 見積番号 |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  | 615000
件名
次世代研SWAN薬品管理機能移行に伴うデータ連携処理作成対応(SWAN-CRIS)簡略版対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
1か月弱想定
見積金額内訳
| No | 項目 |  |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| 1 | 要件定義 |  |  | 1000000 | 5 | 人日 | 250000
| 2 | 設計 |  |  | 1000000 | 0 | 人日 | 0
| 3 | 開発 |  |  | 1000000 | 1.5 | 人日 | 75000
| 4 | 結合テスト |  |  | 1000000 | 3 | 人日 | 150000
| 5 | 統合テスト |  |  | 1000000 | 0 | 人日 | 0
| 6 | 本稼働 |  |  | 1000000 | 0 | 人日 | 0
| 7 | プロジェクト管理 |  |  | 1400000 | 2 | 人日 | 140000
| 合計 |  |  |  |  | 11.5 | 人日 | 615000
作業内容
昨年度、愛知で実施した対応を他3所にも同様に反映する。
ただし、各所別モジュールのため、それぞれで対応が必要となる。
| No | 工程 |  | 作業内容
| 1 | 要件定義 |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、対象エクセルの選定、エクセルの修正方
針の決定等細かい仕様について決定します。
| 2 | 設計 |  | バッチの処理内容、エクセルの処理内容を決定します。
結合テスト、システムテストの計画を実施します。
| 3 | 開発 |  | コーディングを実施します。
| 4 | 結合ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 | 統合テスト |  | 実施しない
| 6 | 本稼働 |  | 実施しない
| 7 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。