## 御見積詳細書
概 算 御 見 積 書 | [13 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
[14 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-12-03
出光興産株式会社 御中
見積金額① |  |  |  | 6650000
既存アプリケーションの単純移行の場合
見積金額② |  |  |  | 18725000
アプリケーション再構築の場合
件名
千葉運転管理システム_通信サーバ更新対応
作業形態
| 要件定義 | [7 empty] | 準委任契約
| 設計、開発、結合テスト | [7 empty] | 請負契約
| システムテスト、本稼働・初期流動 | [7 empty] | 準委任契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業要件
| ① | 仮想マシンの切替 |  |  |  |  | （VMWare→未定）
| ② | OSバージョンアップ |  |  |  |  | （WindowsServer2019→WindowsServer2022）
| ③ | JOBミドルウェアの変更 |  |  |  |  | （OperationManager→A-Auto）
[検討要件]
| ④ | プログラム言語変更 |  |  |  |  | （.Net→Java）
| ⑤ | Dドライブ廃止 |  |  |  |  | （Dドライブ→Gドライブ）
※検証環境はAzure上に構築されるため、Dドライブ（アプリ領域）は利用できない可能性がある。
見積提案
パターン1
既存アプリケーションの単純移行 (作業要件①、②、③)
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [6 empty] | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 0.5 |  | 人月 | 525000
| 2 |  | 設計 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 0.5 |  | 人月 | 525000
| 3 |  | 開発 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1050000
| 4 |  | 結合テスト | [6 empty] | 1050000 |  |  | 1.5 |  | 人月 | 1575000
| 5 |  | システムテスト | [6 empty] | 1050000 |  |  | 0.5 |  | 人月 | 525000
| 6 |  | 本番移行、初期流動 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1050000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [6 empty] | 1400000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1400000
| 合計 | [11 empty] | 6 |  | 人月 | 6650000
パターン2
アプリケーション再構築 (作業要件①、②、③、④、⑤)
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [6 empty] | 単価 |  |  | 数量 |  |  | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 1.5 |  | 人月 | 1575000
| 2 |  | 設計 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 4 |  | 人月 | 4200000
| 3 |  | 開発 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 4 |  | 人月 | 4200000
| 4 |  | 結合テスト | [6 empty] | 1050000 |  |  | 2 |  | 人月 | 2100000
| 5 |  | システムテスト | [6 empty] | 1050000 |  |  | 1 |  | 人月 | 1050000
| 6 |  | 本番移行、初期流動 | [6 empty] | 1050000 |  |  | 2 |  | 人月 | 2100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [6 empty] | 1400000 |  |  | 2.5 |  | 人月 | 3500000
| 合計 | [11 empty] | 17 |  | 人月 | 18725000
作業内容
対象機能
| No |  | 分類 |  |  |  |  | 本数
| 1 |  | プログラム（.Net） |  |  |  |  | 14
| 2 |  | プログラム（.bat） |  |  |  |  | 6
| 3 |  | 設定ファイル |  |  |  |  | 4
| 4 |  | I/F |  |  |  |  | 53
| 5 |  | JOB |  |  |  |  | 5
| No |  | 項目 |  |  | 作業内容 | [5 empty] | 成果物
| 1 |  | 要件定義 |  |  | ・ | A-Autoによる影響確認 |  |  |  |  | ・ | 要件定義書
[6 empty] | ・ | 仮想マシンによる影響確認
[6 empty] | ・ | プログラム改修範囲の決定
| 2 |  | 設計 |  |  | ・ | 基本設計書作成 |  |  |  |  | ・ | 関連システム通信 機能設計書
[6 empty] | ・ | 詳細設計書作成 |  |  |  |  | ・ | UI-01 ﾌﾟﾛｾｽ機能一覧
[12 empty] | ・ | UI-03 ﾌﾟﾛｾｽ仕様書
[12 empty] | ・ | SS-14 ｼﾞｮﾌﾞﾈｯﾄ一覧
[12 empty] | ・ | SS-19 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ運用設計書
| 3 |  | 開発 |  |  | ・ | プログラム開発 |  |  |  |  | ・ | プログラム一式
[6 empty] | ・ | 環境構築(検証)
| 4 |  | 結合テスト |  |  | ・ | 結合テストを実施 |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼成績書
| 5 |  | システムテスト |  |  | ・ | システムテストを実施(※1) |  |  |  |  | ・ | システムテスト仕様書兼成績書
[6 empty] | ・ | 環境構築(本番)
| 6 |  | 本番移行、初期流動 |  |  | ・ | 本番移行の準備及び実施 |  |  |  |  | ・ | 移行手順書
[6 empty] | ・ | 本稼働後の初期流動 |  |  |  |  | ・ | 課題管理表
| 7 |  | プロジェクト管理 |  |  | ・ | スケジュール管理 |  |  |  |  | ・ | 進捗報告書
[6 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 |  |  |  |  | ・ | 課題管理表
[6 empty] | ・ | その他打ち合わせ
※1：システムテストの実施内容について
・IFテスト：周辺システム単位で送受信における代表機能のみの実施を予定している。（疎通テスト）
（対象：OneSAP/オフラス/Alteryx/制御システム通信サーバ）
・A-Autoテスト：A-Autoにおけるテストの主管はDP課様となるが、動作確認程度を想定している。
納品物
| ・ | 要件定義書
| ・ | 設計書
| ・ | プログラム一式
| ・ | 結合テスト仕様書兼成績書
| ・ | システムテスト仕様書兼成績書
スケジュール
正式見積時に詳細は記載
| ・ | パターン１：３ヶ月程度（開始時期想定：2026年11月～）
| ・ | パターン２：６ヶ月程度（開始時期想定：2026年8月～）
体制
|  | 責任者 福井将敏 | [5 empty] | PM 福田一希 |  |  |  | 開発兼保守 五石真人
開発兼保守 砂金凜太郎
開発 TBD
その他の前提条件
| ・ | 本資料記載の金額は超概算の費用となり、正式見積時との差異が発生することがあります。
| ・ | 本資料記載の金額は全て税抜となります。
| ・ | 作業場所は原則弊社オフィス内とします。弊社オフィス内には在宅での勤務を含みます。
| ・ | 業務変更に伴うアプリケーション修正は実施いたしません。（業務変更なし）
| ・ | ミドルウェアのライセンスやインストールは貴社にてご対応をお願いいたします。
| ・ | JOB管理（A-Auto）の設定については貴社にてご対応をお願いいたします。
| ・ | 開発工程において弊社の子会社であるエグゼベトナム（オフショア）利用することがあります。
| ・ | インフラ環境（仮想マシン）の調達構築移行は含まれておりません。
| ・ | ネットワーク等の疎通については、貴社にて対応をお願い致します。
| ・ | 上記に記載のない諸条件につきましては、別途ご相談の上、決定させていただきます。
| ・ | 瑕疵担保責任期間は本稼働日より１年間とします。
（本稼働日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）

## 機能
No | IFファイル | ID | exe/dll | JOB | 制御システム通信サーバの影響は軽微
1 | 入荷実績（ロット付）情報 | GCR00061 | D$\LUB21\APP\batch\LogOutPut.exe | オフラスファイル送信（toEAI） | D$\LUB21\APP\conf\LUB21.ini | ホスト名がそのまま利用可能であれば影響なし
2 | 入荷実績（ロットなし）情報 | GCR00062 | D$\LUB21\APP\bin\OF00902B.exe | OneSAPファイル送信（toNAS） | hosts | IPアドレスとホスト名の変更
3 | 出荷実績（ロット付）情報 | GCR00063 | D$\LUB21\APP\bin\OS00902B.exe | 保守用ファイル送信（toﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞ） | D$\LUB21\APP\conf\BatchInfo.xml
4 | 在庫情報送信 | GCR00064 | D$\LUB21\APP\bin\OS00903B.exe | OneSAPファイル受信（fromNAS）
5 | 発注情報 | GCR00065 | D$\LUB21\APP\bin\PL00902B.exe | 不要ファイル削除
6 | 受注情報 | GCS00438 | D$\LUB21\APP\bin\CO00902B.exe | Alteryxファイル送信（toAS）
7 | 転送予定（出荷）情報 | GCS00439 | D$\LUB21\APP\bin\BATCommon.dll
8 | 転送予定（入荷）情報 | GCS00440 | D$\LUB21\APP\bin\ComUtil.dll
9 | 入荷予定（ロットなし）情報 | GCS00441 | D$\LUB21\APP\bin\DBCommon.dll
10 | 転送予定（ロット付）情報 | GCS00442 | D$\LUB21\APP\bin\DBUtil.dll
11 | 出荷指図（FIFOロット）情報 | GCS00443 | D$\LUB21\APP\bin\FTPSend.dll
12 | 充填指図 | GFR00358 | D$\LUB21\APP\bin\LogOutput.dll
13 | 充填実績（指図入庫） | GFR00359 | D$\LUB21\APP\bin\Message.dll
14 | 品位転換実績 | GFR00361 | D$\LUB21\APP\bin\TypeConst.dll
15 | 荷解転換実績 | GFR00362
16 | 品位転換予定 | GFR00363 | 設定ファイル
17 | 荷解転換予定 | GFR00364 | D$\LUB21\APP\batch\DeleteFileList.csv
18 | ロット振替 | GFR00365 | D$\LUB21\APP\batch\LogOutINFO.XML
19 | 充填実績（指図払出） | GFR00366 | D$\LUB21\APP\conf\BatchInfo.xml
20 | 調合指図 | GFR00367 | D$\LUB21\APP\conf\LUB21.ini
21 | 調合実績（指図入庫） | GFR00368 | D$\LUB21\APP\bin\BATCommon.dll.config
22 | 調合実績（指図払出） | GFR00369 | D$\LUB21\APP\bin\CO00902B.exe.config
D$\LUB21\APP\bin\DBCommon.dll.config
D$\LUB21\APP\bin\OF00902B.exe.config
D$\LUB21\APP\bin\OS00902B.exe.config
1 | ブレンダマスタ | ALT00101 | D$\LUB21\APP\bin\OS00903B.exe.config
2 | 取引先マスタ | ALT00102 | D$\LUB21\APP\bin\PL00902B.exe.config
3 | 発注先マスタ | ALT00103
4 | 品番マスタ | ALT00104 | bat
5 | 品番マスタ２ | ALT00105 | D$\LUB21\APP\batch\CO00902B.bat
6 | 品名マスタ | ALT00106 | D$\LUB21\APP\batch\DeleteFile.bat
7 | 製造配合比マスタ | ALT00107 | D$\LUB21\APP\batch\envfile.bat
8 | 製造工程マスタ | ALT00108 | D$\LUB21\APP\batch\OS00902B.bat
9 | 製造方法（レシピ）マスタ | ALT00109 | D$\LUB21\APP\batch\OS00903B.bat
10 | タンクマスタ | ALT00110 | D$\LUB21\APP\batch\PL00902B.bat
11 | 油種マスタ | ALT00111
12 | 添加剤詰品テーブル | ALT00201
13 | 添加剤詰品入荷実績テーブル | ALT00202
14 | 添加剤詰品投入明細指図／実績テーブル | ALT00203
15 | 本伝票明細テーブル | ALT00204
16 | 添加剤調合指図／実績テーブル | ALT00205
17 | 添加剤受入計画テーブル | ALT00206
18 | 製造工程明細テーブル | ALT00207
19 | 製造計画テーブル | ALT00208
20 | 製造計画フラグテーブル | ALT00209
21 | 製造指図／実績テーブル | ALT00210
22 | 基材使用実績テーブル | ALT00211
23 | 基材使用予定テーブル | ALT00212
24 | ロット台帳（２）履歴テーブル | ALT00213
25 | ケース充填指図／実績テーブル | ALT00214
26 | ドラム充填指図／実績テーブル | ALT00215
1 | タンク在庫 | G0080
2 | ロット試験依頼 | Z013
3 | 品転品ロット実績 | Z014
4 | ローリー成績表 | Z015
5 | ロット合否データ | Z001