## 御見積詳細書 (顧客用) (2)
御 見 積 書 | [14 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[15 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-08-04
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  |  | 5010000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年9月1日 ～ 2026年1月9日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [13 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [13 empty] | 250000
| 2 |  | 設計 | [13 empty] | 750000
| 3 |  | 開発 | [13 empty] | 1500000
| 4 |  | 結合テスト | [13 empty] | 1200000
| 5 |  | ユーザテスト | [13 empty] | 300000
| 6 |  | 本稼働 | [13 empty] | 100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [13 empty] | 910000
| 合計 | [15 empty] | 5010000
納品物
| ・ | 設計書 | [5 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | プログラム | [5 empty] | ・ | 本番リリース作業手順書
対象機能
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
|  | 2) | 一次スリット指示書
作業内容
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
①画面フォームの改修
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・XXXXXXXXXXX
③DBテーブル定義の変更
・XXXXXXテーブルの項目を5項目追加する。
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
①原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
①備考項目を9項目追加して10項目にする。
②テーブルの項目を9項目追加する。
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・確認押印欄を1個追加する。
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・フォーマット中段の課長押印欄削除する。
・改訂理由項目の幅を狭める。
・注意事項項目の幅を広げる。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・FA工程Noを出力する。
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
|  | 2) | 一次スリット指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
・確認押印欄を1個追加する。
・厚み、巻き硬度、最大硬度差の表示位置を変更する。
・処理コードを6項目に固定する。
・帳票右下の明細部分を削除する。
・原反部の表示を6明細に固定する。
②プログラム改修
・FA工程Noを出力する。
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、
資料作成方針の決定等細かい仕様について、ユーザ様と決定します。
| 2 |  | 設計 |  |  | 既存の設計書を修正します。
| 3 |  | 開発 |  |  | コーディングを実施します。
| 4 |  | 結合テスト |  |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | ユーザテスト |  |  | 各所ごとにユーザ様にて実施頂き、その支援を行います。
| 6 |  | 本稼働 |  |  | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。
導入後の初期流動対応を実施します。
| 7 |  | プロジェクト |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
管理
スケジュール
| 工程 | [5 empty] | 9/1- |  |  |  | 10/1- |  | 11/14- |  |  | 12/22- |  |  | 1/5-
要件定義
設計
開発
結合テスト
ユーザテスト
本稼働
[12 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 福井将敏 | [7 empty] | PM 関谷亮 |  |  |  | メンバー 五石真人
[10 empty] | PM支援 福田一希 |  |  |  | メンバー 森田泰博
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．ユーザテストについて
ユーザテストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
６．ユーザ様との窓口
ユーザ様との窓口については、業務変革三課ご担当者様にて実施をお願いいたします。
７．リリース作業について
リリース作業は2人対応とさせていただきます。

## 御見積詳細書 (顧客用)
御 見 積 書 | [14 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[15 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-08-04
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  |  | 5010000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年9月1日 ～ 2026年1月9日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [13 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [13 empty] | 250000
| 2 |  | 設計 | [13 empty] | 750000
| 3 |  | 開発 | [13 empty] | 1500000
| 4 |  | 結合テスト | [13 empty] | 1200000
| 5 |  | ユーザテスト | [13 empty] | 300000
| 6 |  | 本稼働 | [13 empty] | 100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [13 empty] | 910000
| 合計 | [15 empty] | 5010000
納品物
| ・ | 設計書 | [5 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | プログラム | [5 empty] | ・ | 本番リリース作業手順書
対象機能
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
|  | 4) | 一時スリット指示書作成備考マスタ一覧
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
|  | 2) | 一次スリット指示書
作業内容
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
①画面フォームの改修
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・原料項目を画面フォームに沿った形式で表示する。
・注意事項項目を画面フォームに沿った形式で表示する。
③DBテーブル定義の変更
・カルテ製膜基本部テーブルの項目を5項目追加する。
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
①画面フォームの改修
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
②プログラム改修
・原料項目を画面フォームに沿った形式で表示する。
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
①画面フォームの改修
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
②プログラム改修
・備考項目を画面フォームに沿った形式で表示する。
|  | 4) | 一時スリット指示書作成備考マスタ一覧
①画面フォームの改修
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
②プログラム改修
・備考項目を画面フォームに沿った形式で表示する。
③DBテーブル定義の変更
・製造備考マスタテーブルの項目を9項目追加する。
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・確認押印欄を1個追加する。
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・フォーマット中段の課長押印欄削除する。
・改訂理由項目の幅を狭める。
・注意事項項目の幅を広げる。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・FA工程Noを帳票フォーマットに沿った形式で出力する。
・原料項目を帳票フォーマットに沿った形式で出力する。
・注意事項項目を帳票フォーマットに沿った形式で出力する。
|  | 2) | 一次スリット指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
・確認押印欄を1個追加する。
・厚み、巻き硬度、最大硬度差の表示位置を変更する。
・処理コードを6項目に固定する。
・帳票右下の明細部分を削除する。
・原反部の表示を6明細に固定する。
②プログラム改修
・FA工程Noを帳票フォーマットに沿った形式で出力する。
・備考項目を帳票フォーマットに沿った形式で出力する。
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、
資料作成方針の決定等細かい仕様について、ユーザ様と決定します。
| 2 |  | 設計 |  |  | 既存の設計書を修正します。
| 3 |  | 開発 |  |  | コーディングを実施します。
| 4 |  | 結合テスト |  |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | ユーザテスト |  |  | 各所ごとにユーザ様にて実施頂き、その支援を行います。
| 6 |  | 本稼働 |  |  | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。
導入後の初期流動対応を実施します。
| 7 |  | プロジェクト |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
管理
スケジュール
| 工程 | [5 empty] | 9/1- |  |  |  | 10/1- |  | 11/14- |  |  | 12/22- |  |  | 1/5-
要件定義
設計
開発
結合テスト
ユーザテスト
本稼働
[12 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 福井将敏 | [7 empty] | PM 関谷亮 |  |  |  | メンバー 五石真人
[10 empty] | PM支援 福田一希 |  |  |  | メンバー 森田泰博
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．ユーザテストについて
ユーザテストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
６．ユーザ様との窓口
ユーザ様との窓口については、業務変革三課ご担当者様にて実施をお願いいたします。
７．リリース作業について
リリース作業は2人対応とさせていただきます。

## 御見積詳細書（社内用）
御 見 積 書 |  |  |  |  | 見積番号 |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  | 5010000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年9月1日 ～ 2026年1月9日
見積金額内訳
| No | 項目 |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| 1 | 要件定義 |  | 1000000 | 5 | 人日 | 250000
| 2 | 設計 |  | 1000000 | 15 | 人日 | 750000
| 3 | 開発 |  | 1000000 | 30 | 人日 | 1500000
| 4 | 結合テスト |  | 1000000 | 24 | 人日 | 1200000
| 5 | ユーザテスト |  | 1000000 | 6 | 人日 | 300000
| 6 | 本稼働 |  | 1000000 | 2 | 人日 | 100000
| 7 | プロジェクト管理 |  | 1400000 | 13 | 人日 | 910000
| 合計 |  |  |  | 95 | 人日 | 5010000