## 御見積詳細書 (顧客用) (2) (hidden)
御 見 積 書 | [14 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[15 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-08-04
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  |  | 5010000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年9月1日 ～ 2026年1月9日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [13 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [13 empty] | 250000
| 2 |  | 設計 | [13 empty] | 750000
| 3 |  | 開発 | [13 empty] | 1500000
| 4 |  | 結合テスト | [13 empty] | 1200000
| 5 |  | ユーザテスト | [13 empty] | 300000
| 6 |  | 本稼働 | [13 empty] | 100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [13 empty] | 910000
| 合計 | [15 empty] | 5010000
納品物
| ・ | 設計書 | [5 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | プログラム | [5 empty] | ・ | 本番リリース作業手順書
対象機能
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
|  | 2) | 一次スリット指示書
作業内容
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
①画面フォームの改修
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・XXXXXXXXXXX
③DBテーブル定義の変更
・XXXXXXテーブルの項目を5項目追加する。
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
①原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
①備考項目を9項目追加して10項目にする。
②テーブルの項目を9項目追加する。
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・確認押印欄を1個追加する。
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・フォーマット中段の課長押印欄削除する。
・改訂理由項目の幅を狭める。
・注意事項項目の幅を広げる。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
②プログラム改修
・FA工程Noを出力する。
・原料項目の表示を6項目追加して17品目にする。
・注意事項項目を5項目追加して6項目にする。
|  | 2) | 一次スリット指示書
①帳票フォーマット改修
・工程Noの上にFAの工程Noを自動表示する。
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
・確認押印欄を1個追加する。
・厚み、巻き硬度、最大硬度差の表示位置を変更する。
・処理コードを6項目に固定する。
・帳票右下の明細部分を削除する。
・原反部の表示を6明細に固定する。
②プログラム改修
・FA工程Noを出力する。
・備考項目を9項目追加して10項目にする。
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、
資料作成方針の決定等細かい仕様について、ユーザ様と決定します。
| 2 |  | 設計 |  |  | 既存の設計書を修正します。
| 3 |  | 開発 |  |  | コーディングを実施します。
| 4 |  | 結合テスト |  |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | ユーザテスト |  |  | 各所ごとにユーザ様にて実施頂き、その支援を行います。
| 6 |  | 本稼働 |  |  | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。
導入後の初期流動対応を実施します。
| 7 |  | プロジェクト |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
管理
スケジュール
| 工程 | [5 empty] | 9/1- |  |  |  | 10/1- |  | 11/14- |  |  | 12/22- |  |  | 1/5-
要件定義
設計
開発
結合テスト
ユーザテスト
本稼働
[12 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 福井将敏 | [7 empty] | PM 関谷亮 |  |  |  | メンバー 五石真人
[10 empty] | PM支援 福田一希 |  |  |  | メンバー 森田泰博
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．ユーザテストについて
ユーザテストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
６．ユーザ様との窓口
ユーザ様との窓口については、業務変革三課ご担当者様にて実施をお願いいたします。
７．リリース作業について
リリース作業は2人対応とさせていただきます。

## 御見積詳細書 (顧客用)
御 見 積 書 | [13 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[14 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-09-01
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  | 3752000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします
作業期間
2025年9月15日 ～ 2026年1月15日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [12 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義・ 設計 | [12 empty] | 500000
| 2 |  | 開発 | [12 empty] | 1350000
| 3 |  | 結合テスト・システムテスト | [12 empty] | 850000
| 4 |  | ユーザテスト | [12 empty] | 300000
| 5 |  | 本稼働 | [12 empty] | 100000
| 6 |  | プロジェクト管理 | [12 empty] | 651000
| 合計 | [14 empty] | 3752000
納品物
| ・ | 設計書 |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | プログラム |  |  |  |  | ・ | 本番リリース作業手順書
対象機能
1.画面機能
|  | 1) | 製造一課カルテメンテナンス
|  | 2) | 実績入力（原料使用量）
|  | 3) | 一次スリット指示書備考マスタ修正
|  | 4) | 一時スリット指示書作成備考マスタ一覧
2.帳票機能
|  | 1) | 製造指示書
|  | 2) | 一次スリット指示書
作業内容
MES_概算御見積（顧客提出用）を参照
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義・ 設計 |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、資料作成方針の決定等細かい仕様について、ユーザ様と決定します 本改修についての改修仕様書を作成します
| 2 |  | 開発 |  | コーディングを実施します
| 3 |  | 結合・システムテスト |  | 貴社環境にて結合・システムテスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、結合・システムテスト仕様書および結合・システムテスト結果報告書を作成します
| 4 |  | ユーザテスト |  | 各所ごとにユーザ様にて実施頂き、その支援を行います
| 5 |  | 本稼働 |  | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します
導入後の初期流動対応を実施します
| 6 |  | プロジェクト |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します
管理
スケジュール
| 工程 |  |  |  |  | 9/15- |  |  |  | 10/15- |  | 11/15- |  |  | 12/15- |  |  | 1/5-
要件定義・設計
開発
結合・システムテスト
ユーザテスト
本稼働
[11 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 | [6 empty] | PM 桝井雄太 |  |  |  | PG エグゼベトナム
PL 髙橋裕輔
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております
２．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施しますお打合せは、Web会議を想定します
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします）
５．ユーザテストについて
ユーザテストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします
６．ユーザ様との窓口
ユーザ様との窓口については、業務変革三課ご担当者様にて実施をお願いいたします
７．リリース作業について
リリース作業は2人対応とさせていただきます
８．その他
ベトナムメンバーへWindows365の貸与をお願いいたします

## 御見積詳細書（社内用）
御 見 積 書 |  |  |  |  | 見積番号 |  |  |  | -
[5 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-09-01
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  | 3752000
件名
MESシステム 千葉工場製造一課開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年9月15日 ～ 2026年1月15日
見積金額内訳
| No | 項目 |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| 1 | 要件定義・ 設計 |  | 1000000 | 10 | 人日 | 500000
| 2 | 開発 |  | 1000000 | 27 | 人日 | 1350000
| 3 | 結合テスト・システムテスト |  | 1000000 | 17 | 人日 | 850000
| 4 | ユーザテスト |  | 1000000 | 6 | 人日 | 300000
| 5 | 本稼働 |  | 1000000 | 2 | 人日 | 100000
| 6 | プロジェクト管理 |  | 1400000 | 9.3 | 人日 | 652000
| 合計 |  |  |  | 71.3 | 人日 | 3752000

## MES_概算御見積（内部用）
2025年度 MESシステム改修 御見積 | [24 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
※リリース作業は2人対応とする | [9 empty] | 人日 | [6 empty] | 人月 | [7 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 工場 | 案件名 | 完成希望日 | 開発目的 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 2026-01-09 | 現状の原料品目数（11品目）では原料品目数が足りず、試作品開発が出来ない。 試作品開発を行えるよう原料品目数を増やす改修を行う。 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | ■PG改修 カルテメンテナンス画面 実績入力（原料使用料）画面 ・原料項目6品目追加、合計17品目表示対応 | 25 | 62 | 28.75 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 1.25 |  | 25 | 1250000 | 3.75 | 262500 | 1513000 | 1.25 | 1250000 | 0.188 | 263200 | 1514000 | 10 | 27 | 10 | 7 | 6 | 2 | 62 | 0.5 | 1.35 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.1 | 3.1
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 2026-01-09 | 製造指示書のフォーマットを原料品目数増加に伴い、改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には3～4項目に増やしてとあるが、6項目として対応する | ■フォーマット改修 製造指示書 ・工程Noの上にFAの行程Noを自動表示する（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・原料項目を追加し、合計17品目表示可能とする ・フォーマット中段の課長押印欄削除 ・改訂理由項目の幅を狭める ・注意事項項目の幅を広げる ・注意事項項目の入力項目を3項目6項目に増やす ■PG改修 カルテメンテナンス画面（注意事項タブ） ・FA工程No出力対応 ・原料項目合計17品目表示対応 ・注意事項項目の入力項目を3項目6項目に増やす（マスタからの選択項目を増やす） | 25 |  | 28.75 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0 | 1.25 |  | 25 | 1250000 | 3.75 | 262500 | 1513000 | 1.25 | 1250000 | 0.188 | 263200 | 1514000
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 2026-01-09 | 一次スリット指示書のフォーマットを改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には8項目とあるが、10項目として対応する | ■フォーマット改修 一次スリット指示書 ・工程Noの右にFAの行程Noを自動表示する（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・備考項目の入力項目を8項目10項目に増やす ・サイズ項目の罫線を1行目以降削除する ■PG改修 一次スリット指示書備考マスタ修正画面 ・FA工程No出力対応 ・備考項目の入力項目を8項目10項目に増やす（マスタからの選択項目を増やす） ・製造備考マスタテーブルの項目追加（備考項目9件追加 合計10項目） | 12 |  | 13.8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 12 | 600000 | 1.8 | 126000 | 726000 | 0.6 | 600000 | 0.09 | 126000 | 726000
御見積の前提条件
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
No.1～3のリリース工数はNo.3に集約しております。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
納品物：設計書、結合テスト仕様書兼結果報告書、ソースコード、システムテスト仕様書兼結果報告書
（納品物が追加となる場合、工数が変動する場合がございます。）

## MES_概算御見積（顧客提出用）
2025年度 MESシステム改修 御見積
※リリース作業は2人対応とする
No. | 工場 | 案件名 | 開発目的 | 内容 | 改修内容 | 開発概算工数 （人日） | 管理工数込み （人日） | 合計金額
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 現状の原料品目数（11品目）では原料品目数が足りず、試作品開発が出来ない。 試作品開発を行えるよう原料品目数を増やす改修を行う。 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | ■PG改修 カルテメンテナンス画面 実績入力（原料使用料）画面 ・原料項目6品目追加、合計17品目表示対応 | 25 | 28.75 | 1513000
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 製造指示書のフォーマットを原料品目数増加に伴い、改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には3～4項目に増やしてとあるが、6項目として対応する | ■フォーマット改修 製造指示書 ・工程Noの上にFAの行程Noを自動表示する（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・原料項目を追加し、合計17品目表示可能とする ・フォーマット中段の課長押印欄削除 ・改訂理由項目の幅を狭める ・注意事項項目の幅を広げる ・注意事項項目の入力項目を3項目6項目に増やす ■PG改修 カルテメンテナンス画面（注意事項タブ） ・FA工程No出力対応 ・原料項目合計17品目表示対応 ・注意事項項目の入力項目を3項目6項目に増やす（マスタからの選択項目を増やす） | 25 | 28.75 | 1513000
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 一次スリット指示書のフォーマットを改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には8項目とあるが、10項目として対応する | ■フォーマット改修 一次スリット指示書 ・工程Noの右にFAの行程Noを自動表示する（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・備考項目の入力項目を8項目10項目に増やす ・サイズ項目の罫線を1行目以降削除する ■PG改修 一次スリット指示書備考マスタ修正画面 ・FA工程No出力対応 ・備考項目の入力項目を8項目10項目に増やす（マスタからの選択項目を増やす） ・製造備考マスタテーブルの項目追加（備考項目9件追加 合計10項目） | 12 | 13.8 | 726000
御見積の前提条件
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
No.1～3のリリース工数はNo.3に集約しております。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
納品物：設計書、結合テスト仕様書兼結果報告書、ソースコード、システムテスト仕様書兼結果報告書
（納品物が追加となる場合、工数が変動する場合がございます。）

## スケジュール概算
[13 empty] | (人日) |  |  | 2025
No. | 工場 | 案件名 | 内容 | 完成希望日 | 調査 設計 | PG | IT | ST | OT | リリ ース | 小計 | 合計 | 管理工数込み | 着手 | リリース | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | 2026-01-09 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 25 | 28.75 | 2025-09-15 | 2026-01-09
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には3～4項目に増やしてとあるが、6項目として対応する | 2026-01-09 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 25 | 28.75 | 2025-10-06 | 2026-01-09
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄を8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 ※起案資料には8項目とあるが、10項目として対応する | 2026-01-09 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 13.8 | 2025-10-27 | 2026-01-09
体制
| PM | 桝井雄太
| PL | 髙橋裕輔
| PG | 1名＋エグゼベトナム