## 御見積詳細書 (顧客用)
概 算 御 見 積 書 | [13 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[14 empty] | 見積年月日 |  |  | 2025-05-16
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  | 1210000
件名
MESシステム 嵌合工程検査表オンライン化対応（三重工場様）
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年6月2日 ～ 2025年7月7日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [12 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [12 empty] | 75000
| 2 |  | 設計 | [12 empty] | 75000
| 3 |  | 開発 | [12 empty] | 350000
| 4 |  | 結合テスト | [12 empty] | 200000
| 5 |  | ユーザテスト | [12 empty] | 200000
| 6 |  | 本稼働 | [12 empty] | 100000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [12 empty] | 210000
| 合計 | [14 empty] | 1210000
納品物
| ・ | 設計書 |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | プログラム一式 |  |  |  |  | ・ | 本番リリース作業手順書
作業内容
【嵌合実績入力画面】
①工程検査表取込ボタン追加
②工程検査表取込機能追加
取込：連携NAS上のCSVファイル取込（複数パターンのファイル）
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  | 修正方針の確定、不明瞭箇所の特定、対象エクセルの選定、エクセルの修正方
針の決定等細かい仕様について、ユーザ様と決定します。
| 2 |  | 設計 |  | 既存の設計書を修正します。
結合テストの計画を実施します。
| 3 |  | 開発 |  | コーディングを実施します。
| 4 |  | 結合テスト |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | ユーザテスト |  | 各所ごとにユーザ様にて実施頂き、その支援を行います。
| 6 |  | 本稼働 |  | 本番環境にてアプリケーションの導入を実施します。
導入後の初期流動対応を実施します。
| 7 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
スケジュール
| 工程 |  |  |  |  | 6/2- |  |  |  | 6/9- |  | 6/23- |  |  | 6/30- |  |  | 7/7-
要件定義
設計
開発
結合テスト
ユーザテスト
本稼働
[11 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 福井将敏 | [6 empty] | PM 関谷亮 |  |  |  | メンバー 森田泰博
PM支援 福田一希
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
前回PJの実績を元に工数を算出しております。
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．ユーザテストについて
ユーザテストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
６．ユーザ様との窓口
ユーザ様との窓口については、業務変革三課ご担当者様にて実施をお願いいたします。
７．リリース作業について
リリース作業は2人対応とさせていただきます。

## 御見積詳細書（社内用）
概 算 御 見 積 書 |  |  |  |  | 見積番号 |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  | 1210000
件名
MESシステム 嵌合工程検査表オンライン化対応（三重工場様）
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
2025年6月2日 ～ 2025年7月7日
見積金額内訳
| No | 項目 |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| 1 | 要件定義 |  | 1000000 | 1 | 人日 | 50000
| 2 | 設計 |  | 1000000 | 2 | 人日 | 100000
| 3 | 開発 |  | 1000000 | 7 | 人日 | 350000
| 4 | 結合テスト |  | 1000000 | 4 | 人日 | 200000
| 5 | ユーザテスト |  | 1000000 | 4 | 人日 | 200000
| 6 | 本稼働 |  | 1000000 | 2 | 人日 | 100000
| 7 | プロジェクト管理 |  | 1400000 | 3 | 人日 | 210000
| 合計 |  |  |  | 23 | 人日 | 1210000