## 御見積詳細書 (顧客用)
概 算 御 見 積 書 | [13 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  |  | 15327500
件名
PIMSDB更新に伴うXenApp上ファイルの向け先変更対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
９か月
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [12 empty] | 金額
| 1 |  | 要件定義 | [12 empty] | 1000000
| 2 |  | 基本・詳細設計 | [12 empty] | 550000
| 3 |  | 開発 | [12 empty] | 5412500
| 4 |  | 結合テスト | [12 empty] | 875000
| 5 |  | 受入テスト | [12 empty] | 400000
| 6 |  | 本番作業・初期流動 | [12 empty] | 3625000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [12 empty] | 3465000
| 合計 | [14 empty] | 15327500
納品物
| ・ | 設計書 |  |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 実行ファイル
作業内容
PIMSDB接続しているファイルの向け先を変更する
表.工程ごとの作業内容一覧
| No |  | 工程 |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義 |  | 修正対象の特定、修正方の検討、テスト範囲テスト方法の確定
移行方式の検討を実施します。
| 2 |  | 基本・詳細設計 |  | 変更仕様書の作成、テスト仕様書の作成、移行ツールの設計を実施します。
| 3 |  | 開発 |  | コーディングを実施します。
| 4 |  | 結合ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | 受入ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて受入テスト実施するための、環境整備と、
受入テスト時の問い合わせ対応を実施します。
| 6 |  | 本番作業 |  | 本番作業手順書の作成及び、本番作業の実施を5所分実施します。
|  |  | 初期流動 |  | 初期流動として、各所5日間、2名を確保し、問い合わせ対応をを行います。
| 7 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
スケジュール
| 工程 |  |  |  |  | 4月 |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
要件定義
基本・詳細設計
開発
結合テスト
受入テスト
本番作業・初期流動
体制
|  | 責任者 野村 康二 | [6 empty] | PM |  |  |  | メンバー
サポート 保守
※体制は受注時の状況により変わる場合がございます。
その他の前提条件
１．お見積金額について
金額は税抜きで記載しております。
２．お見積範囲について
前回PJの実績を元に工数を算出しております。
３．作業場所について
作業場所は弊社内（在宅勤務含む）にて実施します。お打合せは、Web会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
４．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
５．開発のエクセルの工数について
２０１９年から２０２２年にかけて行った「情報系ヒストリアン更新対応」案件で実際に修正した
ファイルの本数をベースにしております。
６．開発する実際のファイルについて
エクセルの本数については、要件定義時に精査し確定させます。
７．修正内容について
本案件の対応内容は、向け先の変更のみで、ロジックの修正は実施しない想定をしております。
８．結合テストについて
テストでは、エラー時にのみエビデンスを取得します。
９．テスト範囲について
改修対象のエクセルの１割を対象にサンプリングしテストすることを想定しております。
１０．初期流動について
初期流動は、準委任契約を想定しております。
期間中は、対象外のファイルでも可能な限り対応することを想定しております。

## 御見積詳細書（社内用）
概 算 御 見 積 書 | [5 empty] | 見積番号 |  |  | -
見積年月日
出光興産株式会社 御中
見積金額 |  |  | 15327500
件名
PIMSDB更新に伴うXenApp上ファイルの向け先変更対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む） ※ お打合せ等、必要に応じて貴社へお伺いします。
作業期間
９か月
見積金額内訳
| No | 項目 |  |  | 単価 | 数量 |  | 金額
| 1 | 要件定義 |  |  | 1000000 | 20 | 人日 | 1000000
| 2 | 設計 |  |  | 1000000 | 11 | 人日 | 550000
| 3 | 開発 |  |  | 1000000 | 108.25 | 人日 | 5412500
| 4 | 結合テスト |  |  | 1000000 | 17.5 | 人日 | 875000
| 5 | 統合テスト |  |  | 1000000 | 8 | 人日 | 400000
| 6 | 本稼働 |  |  | 1000000 | 72.5 | 人日 | 3625000
| 7 | プロジェクト管理 |  |  | 1400000 | 49.5 | 人日 | 3465000
| 合計 |  |  |  |  | 286.75 | 人日 | 15327500
作業内容
昨年度、愛知で実施した対応を他3所にも同様に反映する。
ただし、各所別モジュールのため、それぞれで対応が必要となる。
| No | 工程 |  | 作業内容
| 1 | 要件定義 |  | 修正対象の特定、修正方の検討、テスト範囲テスト方法の確定
移行方式の検討を実施します。
| 2 | 基本・詳細設計 |  | 変更仕様書の作成、テスト仕様書の作成、移行ツールの設計を実施します。
| 3 | 開発 |  | コーディングを実施します。
| 4 | 結合ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて結合テスト実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 5 | 受入ﾃｽﾄ |  | 貴社環境にて受入テスト実施するための、環境整備と、
受入テスト時の問い合わせ対応を実施します。
| 6 | 本番作業 |  | 本番作業手順書の作成及び、本番作業の実施を5所分実施します。
|  | 初期流動 |  | 初期流動として、各所5日間、2名を確保し、問い合わせ対応をを行います。
| 7 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。

## スケジュール
ざっくりスケジュール |  | ２０２５年 | [8 empty] | 2026
PIMSDBスケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道 |  | ２０２５年 ９月: リリース
千葉 |  | ２０２５年 １０月: リリース
愛知 |  | ２０２５年 ８月: リリース
徳山 |  | ２０２５年 １１月: リリース
四日市 |  | 2026 １月: リリース
XenApp移行スケジュール |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
北海道
千葉
愛知
徳山
四日市
要件定義
基本・詳細設計
愛知 | 開発
愛知 | 結合テスト
愛知 | 受入テスト
愛知 | 本番作業
愛知 | 初期流動
北海道 | 開発
北海道 | 結合テスト
北海道 | 受入テスト
北海道 | 本番作業
北海道 | 初期流動
千葉 | 開発
千葉 | 結合テスト
千葉 | 受入テスト
千葉 | 本番作業
千葉 | 初期流動
徳山 | 開発
徳山 | 結合テスト
徳山 | 受入テスト
徳山 | 本番作業
徳山 | 初期流動
四日市 | 開発
四日市 | 結合テスト
四日市 | 受入テスト
四日市 | 本番作業
四日市 | 初期流動