## 工数想定
製造・単体テスト工数想定（メソッド単位）
No | 内容 | 工数（H） | 備考
1 | 共通機能確認 | 2
2 | プログラム作成 | 16
3 | 単体テスト（自動）プログラム作成 | 5 | メソッド単位の自動ユニットテストプログラム
4 | 単体テスト（自動）用データ準備 | 2
5 | 単体テスト（自動）プログラム実施 | 1
6 | プログラムレビュー | 2
合計（H） |  | 28
合計（人日） |  | 3.5
製造・単体テスト工数想定（機能・バッチ単位）
No | 内容 | 工数（H） | 備考
1 | 単体テスト（手動）仕様書作成 | 8 | メソッド間結合テスト（機能・バッチ単体のテスト）
2 | 単体テスト（手動）仕様書レビュー | 1
3 | 単体テスト（手動）用データ準備 | 2
4 | 単体テスト（手動）実施 | 6 | エビデンスなし
5 | 単体テスト（手動）結果記録 | 1
6 | 単体テスト（手動）結果レビュー | 2
合計（H） |  | 20
合計（人日） |  | 2.5
結合テスト工数想定（機能単位）
No | 内容 | 工数 | 備考
1 | 結合テスト仕様書作成 | 15 | 機能間結合テストの機能分
2 | 結合テスト仕様書レビュー | 2
3 | 結合テスト用データ準備 | 3
4 | 結合テスト実施 | 14 | テスト実施とエビデンス取得
5 | 結合テスト結果記録 | 4 | 記録とエビデンスまとめ
6 | 結合テスト結果レビュー | 2
合計（H） |  | 40
合計（人日） |  | 5