## Slide 1: 期末報奨金システム 2025年度制度変更対応 概算お見積り
出光興産株式会社 御中

## Slide 2: １. プロジェクトの背景と目的
「期末報奨金システム」にて、2025年度の報奨金制度変更に向けてシステム改修を実施いたします。
また、併せて名寄せに伴う対応を実施いたします。
お見積りパターン① ： 報奨金制度変更のみを実施
お見積りパターン② ： 報奨金制度変更 ＋ 名寄せ対応（システム改修）
お見積りパターン③ ： 報奨金制度変更 ＋ 名寄せ対応（手動データメンテナンス）

## Slide 3: ２－１.開発お見積もり①
No. | 対応内容 | 詳細 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
1 | 25年度制度変更 | ・PBタイヤ法相テーブルの変更を実施 (1)下記のテーブルを追加 ①10,000本以上、 ②5,000本以上10,000本未満 (2)全体の料率を変更 | 1.25 | \1,375,000
- | PJ管理費 | PJ管理工数 | 0.25 | \355,000
合計 |  |  | 1.5 | \1,725,000
■報奨金制度変更のみの場合
本パターンの場合、名寄せの対応は不可となります

## Slide 4: ２－２.開発お見積もり②
No. | 対応内容 | 詳細 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
1 | 25年度制度変更 | ・PBタイヤ法相テーブルの変更を実施 (1)下記のテーブルを追加 ①10,000本以上、 ②5,000本以上10,000本未満 (2)全体の料率を変更 | 1.25 | \1,375,000
2 | 名寄せ画面構築 | ・期末報奨金システム上で名寄せを実施できる機能を構築 | 1.10 | \1,210,000
- | PJ管理費 | PJ管理工数 | 0.47 | \658,000
合計 |  |  | 2.82 | \3,243,000
■報奨金制度変更 ＋ 名寄せ対応（システム改修）の場合
EXE推奨

## Slide 5: ２－３.開発お見積もり③
No. | 対応内容 | 詳細 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
1 | 25年度制度変更 | ・PBタイヤ法相テーブルの変更を実施 (1)下記のテーブルを追加 ①10,000本以上、 ②5,000本以上10,000本未満 (2)全体の料率を変更 | 1.25 | \1,375,000
3 | 手動データ メンテナンス | ・DI部側で名寄せデータ修正を実施 1回につき2.0人日、計5回を想定 上記に加え、事前準備・調査を実施 | 0.80 | \880,000
- | PJ管理費 | PJ管理工数 | 0.41 | \574,000
合計 |  |  | 2.46 | \2,829,000
■報奨金制度変更 ＋ 名寄せ対応（手動データメンテナンス）の場合
本パターンの場合、来年度も手動での対応（880,000円）が発生いたします

## Slide 6: ３．スケジュール案
年度 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
月 | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 
マイル ストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EXE PJ作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EXE 保守作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アポロリンク様 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
影響調査、 設計
▲PJ契約
スケジュールについては、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
▲検証環境リリース
▲本番環境リリース
製造、 単体テスト
結合テスト
システム テスト
受入支援
▲検収
マスタ 更新
マスタ 更新
マスタ 更新
マスタ 更新
マスタ 更新
マスタ 更新
帳票出力・機伝連携 動作検証
報奨金結果 内容確認
各データ 最終確認・更新
報奨金に関する問い合わせ対応
報奨金実績 確認・報告
報奨金計算、 データ提供
報奨金計算、 データ提供
報奨金計算、 データ提供(2回)
受入テスト
システム データ入力

## Slide 7: ４．想定納品物
工程 | 納品物
基本設計（UI） | UI-09 画面仕様書、UI-09 バッチ仕様書、UI-19 テーブル一覧、UI-20 エンティティ定義書
詳細設計 (SS) | SS-01:プログラム一覧、SS-10:システム内コード定義、 SS-16:共通プログラム機能詳細定義
製造 (PS/PG/PT) | プログラムソース
結合テスト (IT) | PT-01:結合テスト仕様書兼成績書
システムテスト (ST) | IT-01:システムテスト仕様書兼成績書
システム移行 | 本番リリース手順書
※新規作成・更新が発生したものを対象とします

## Slide 8: ５．会議体
会議名 | タイミング | 参加者 | 内容
キックオフ | 2025/12上旬 | EXE、出光興産様、 アポロリンク様 | プロジェクト内容、スケジュールの認識合わせを 実施いたします。
進捗報告会 | 隔週又は週次 | EXE、出光興産様、 アポロリンク様 | プロジェクトの進捗情報のご報告、 及び課題の共有を実施いたします。 -------------------------------------- 進捗報告会の頻度は以下を想定しております。 2025/12 ～ 2026/01：隔週開催 2026/02 ～ ：週次開催

## Slide 9: ６. 体制（想定）
システムエグゼ
アポロリンク様
プロジェクト責任者
菊池北斗
プロジェクトメンバー
潘健華
プロジェクトマネージャー
孫明貴
営業
髙浦祐朗
体制については、ご契約のタイミング状況により変更となる場合がございます。
出光興産 業務変革二課様
プロジェクト責任者
加藤治彦様
プロジェクトメンバー
中上陽一様
福田 真実子様
プロジェクトマネージャー
阿多雄介様
※確認後記載

## Slide 10: ７．お見積もりの前提条件
お見積もり金額はすべて税抜きでの記載となります。
ハードウェア、ネットワーク、ミドルウェア、クラウド環境は貴社にてご準備頂く想定としておりますため、これらに係る調達費用および利用料等は本提案には含めておりません。
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。 （検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
作業の一部を弊社パートナー会社＜株式会社スリーティソフト様＞へ再委託させていただきます。
作業場所は打合せを除き、弊社オフィス内（在宅勤務含む）および再委託先のオフィス内（在宅勤務含む）とします。
機能改修以外の作業（報奨金計算結果の抽出やマスタデータ更新、帳票出力・機電連携に伴う外部連携確認など）は
保守作業に含めるものとし、本お見積り内には含めておりません。

## Slide 11: ８．保守工数見込（2026/1 – 2026/6）
年月 | 見込工数（h） | 予定作業
2026/1 | 40h | 各種マスタ更新（1回）、報奨金計算結果抽出及び提供（1回）
2026/2 | 80h | 各種マスタ更新（1回）、報奨金計算結果抽出及び提供（1回）、帳票・機電連携対応（事前準備・調整）
2026/3 | 160h | 各種マスタ更新（1回）、報奨金計算結果抽出及び提供（2回）、帳票・機電連携対応（実施・結果確認）、 各データ最終確認・更新（SS台帳、SS給油形態、出力フラグ、出荷先紐付等）
2026/4 | 160h | 各種マスタ更新（1回）、報奨金実績確認・結果報告、問い合わせ対応
2026/5 | 40h | 各種マスタ更新（1回）、問い合わせ対応
2026/6 | 16h | 各種マスタ更新（1回）
※参考 2025年保守実績
2025/1 : 73h
2025/2 : 58h
2025/3 : 130h
2025/4 : 180h
2025/5 : 36h
2025/6 : 13h

## Slide 12
株式会社システムエグゼ
担当：髙浦 祐朗
TEL：03-5299-5351
Mail：masaaki.takaura@system-exe.jp
URL：http://www.system-exe.co.jp
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町三丁目４番４号
ＯＶＯＬ日本橋ビル７階