## 概算工数
| 10 | 11 | 12 | 説明
木村 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ←※金曜打ち合わせ不参加
高 | 0.05 | 1 | 1 | ←サブリーダー（金曜打ち合わせ参加）
王志鵬 | 1 | 1 | 0.5 | ←作業者(LIMS)
4.7
郭さん |  | 1 | 1 | ←作業者(SWAN購買)
王志鵬 |  |  | 0.5 | ←作業者(SWAN購買)
2.5
7.2

## 概算工数 (2)
| 10 | 11 | 12 | 説明
木村 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ←※金曜打ち合わせ不参加
高 | 0 | 0.5 | 1 | ←サブリーダー（金曜打ち合わせ参加）
王志鵬 | 1 | 1 | 0.5 | ←作業者(LIMS)
4.2
合計 | 1.1 | 1.55 | 1.55 | 4.2
見積り | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 4.2
|  | テスト減 |  | 工程 | 工数（人月）
|  |  |  | 開発・環境構築 | 1.5
|  |  |  | 結合テスト | 1.5
|  |  |  | システムテスト | 0.2
|  |  |  | 運用テスト | 0.3
|  |  |  | 本番移行 | 0.5
|  |  |  | 初期流動 | 0.2
4.2
|  | 元 |  | 工程 | 工数（人月）
|  |  |  | 開発・環境構築 | 1.5
|  |  |  | 結合テスト | 2
|  |  |  | システムテスト | 0.2
|  |  |  | 運用テスト | 0.3
|  |  |  | 本番移行 | 0.5
|  |  |  | 初期流動 | 0.2
4.7

## 工数詳細
No | 分類 | 機能数 | 作業範囲 | 作業対象外
1 | 画面 | 全体：163 | システム内のLIMS機能をシステム管理者権限で確認し、初期画面の描画や正常系の動作に問題がないことを確認します。 | ・全機能の確認（ボタン等） | 163
|  | 対象：70 | ・データベースの参照・登録 | ・業務パターンのシナリオテスト | 70
|  | 対象外：93 | ・画面遷移 |  | 93
・ボタン押下 等
2 | 帳票 | 全体：50 | 対象帳票を出力し、帳票機能に問題ないことを確認します。 | ・帳票内の全項目の印字 | 50
|  | 対象：34 |  | ・複数ページ印刷 | 34
|  | 対象外：16 |  | ・業務パターンのシナリオテスト | 16
3 | I/F | 全体：10 | 各周辺システムとのデータ連携を検証環境にて実施します。 | ・I/F項目の全項目テスト | 10
|  | 対象：9 | 各連携が正常に動作することを確認します。 | ・業務パターンのシナリオテスト | 9
|  | 対象外：1 | ※本番環境については、疎通テストとし、各システムごとに |  | 1
1連携の実施を想定します。
4 | JOB | 全体：8 | 対象JOBの実行確認を実施します。 | ・異常系のテスト | 8
|  | 対象：4 | ※手動実行を想定 | ・繰り返しのテスト | 4
|  | 対象外：4 |  | ・定期起動の確認 | 4
[5 empty] | 全体 | 231
工程 | 工数（人月） | SWAN購買 |  |  | LIMS | 117
要件定義 | 0.5 |  |  |  | SWAN(購買) | 114
基本設計 | 0.3
開発・環境構築 | 1.5
結合テスト | 2 | 2
システムテスト | 0.2 | 0.2
運用テスト | 0.3 | 0.3
本番移行 | 0.5
初期流動 | 0.2
| 4.7 | 2.5
7.2