## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [13 empty] | 見積番号 | [5 empty] | -
[14 empty] | 見積年月日 | [5 empty] | 2025-04-04
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 2484000 | [9 empty] | 担当: 高木 義尚
MAIL: yoshinao.takagi＠system-exe.jp
件名
海上入出荷業務計画システム（北海道・愛知・千葉）パスワード変更対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
（仮）2025年5月1日 ～ 2025年6月30日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [11 empty] | 数量 |  |  |  | 金額 |  |  | 単価
| 1 |  | 調査 | [11 empty] | 0.15 |  | 人月 |  | 150000 |  |  | 1000000
| 2 |  | 設計 | [11 empty] | 0.2 |  | 人月 |  | 200000 |  |  | 1000000
| 3 |  | 改修 | [11 empty] | 0.1 |  | 人月 |  | 100000 |  |  | 1000000
| 4 |  | テスト | [11 empty] | 0.25 |  | 人月 |  | 250000 |  |  | 1000000
| 5 |  | リリース | [11 empty] | 0.75 |  | 人月 |  | 750000 |  |  | 1000000
| 6 |  | 初期流動 | [11 empty] | 0.6 |  | 人月 |  | 600000 |  |  | 1000000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [11 empty] | 0.31 |  | 人月 |  | 434000 |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [11 empty] | 2.36 |  | 人月 |  | 2484000 |  |  | -
納品物
| ・ | 影響範囲の調査結果 | [8 empty] | ・ | テスト結果報告書
| ・ | 修正モジュール | [8 empty] | ・ | リリース手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  |  |  | 作業内容
| 1 |  | 調査 |  |  |  | 影響範囲の調査を行い調査結果の資料を作成します。
| 2 |  | 設計 |  |  |  | 影響範囲の改修方法の設計をします。
| 3 |  | 改修 |  |  |  | 検証環境の設定変更を実施します。
| 4 |  | テスト |  |  |  | 検証環境にてテストの実施、不具合の対応を実施し、結果報告書を作成します。
| 5 |  | リリース |  |  |  | 本番環境にてリリース作業を実施します。
※事業所・製油所ごとに別日での実施想定
| 6 |  | 初期流動 |  |  |  | 本番環境にて初期流動対応を実施します。
※事業所・製油所ごとに別日での実施想定
| 7 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
改修対象
●海上入出荷計画業務システムAP・OSパスワード変更
1. COM設定×3製油所
●海上入出荷計画業務システムAP/DBサーバ・Oracleパスワード変更
1. OraclePW変更×2製油所
2. ODBC設定（AP）/Oracle設定×3製油所
3. ODBC設定（DB）/Oracle設定×2製油所
4. 各アプリのOracleDB設定ファイル（AP） ×3製油所
●需給調整DBサーバ・Oracleパスワード変更
1. OraclePW変更(DB) ×1製油所
2. ODBC設定（DB）/ Oracle設定×1製油所
●オフラスOracleパスワード変更
1. ODBC設定×3製油所
2. 各アプリのOracleDB設定ファイル×3製油所
●海上入出荷計画業務システムAP/DBサーバ（検証機）・Oracleパスワード変更
1. OraclePW変更(DB) ×3製油所
2. (ODBC設定（AP）/Oracle設定) ×2検証機
3. ODBC設定（DB）/ Oracle設定) × 1検証機
4. 各アプリのOracleDB設定ファイル×2検証機
※オフラスのOSパスワード変更、オフラスのOracleのパスワード変更作業は対象外
※需給調整サーバのOSパスワード変更作業は対象外
※海上入出荷システム関連サーバのOSパスワード変更作業は対象外
スケジュール
| No |  | 工程 |  |  |  | 1M | 2M | 3M | 4M |  | 5M |  | 6M |  | 7M |  | 8M |  |  | 9M
| 1 |  | 調査
| 2 |  | 設計
| 3 |  | 改修
| 4 |  | テスト
| 5 |  | リリース
| 6 |  | 初期流動
[13 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  |  |  |  | 弊社作業
体制
| PM |  |  |  | ： | プロジェクト管理を担当します。
| 開発リーダー |  |  |  | ： | お客様との調整、設計、テスト等を担当します。
| プログラマー |  |  |  | ： | 実装・テストを担当します。１名を想定します。
開発リーダーおよびプログラマーにつきましては、弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応
する場合がございます。弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応する場合は、弊社と機密保
持契約を締結します。
その他の前提条件
１．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させて頂きます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願い致します。

## 工数明細
工数明細
No | 作業内容 | 詳細 | 工数（人月） | 説明
1 | 調査 （影響範囲） | ・OSのパスワード情報を使⽤しているアプリ、バッチ、スクリプトの洗い出し ・Oracle接続情報を使⽤しているアプリ、バッチ、スクリプトの洗い出し （３製油所分） | 0.15 | 調査に１人日、ドキュメント作成1人日、 レビュー対応１人日
2 | 設計 （パスワード変更） | ・OSのパスワードによる改修方法の検討 ・Oracleのパスワード変更方法の検討 ・オフラス3製油所のOracleパスワード変更方法の検討（アプリやODBC設定など） | 0.2 | ・入出荷計画業務システムAPサーバのOSのパスワード変 更設定（COM） ・入出荷計画業務システムDBサーバのOracleパスワード 変更（Oracle/ODBC設定/PW変更） ・入出荷計画業務システムAPサーバのOracleパスワード 変更（Oracle/ODBC設定） ・オフラス製油所のOracleパスワード変更 （Oracle/ODBC設定、各システムの定義変更） ・ドキュメント作成 合計4人日
3 | 改修 （接続先設定変更） | ・設定、設定ファイル、環境変数、スクリプト、DBなどの接続パスワード更新 | 0.1 | 2.0人日 （ ・入出荷計画業務システム検証機APサーバ×２ ・入出荷計画業務システム検証機DBサーバのスキーマ×3 ）
4 | テスト （動作確認） | 接続確認、アプリ・バッチ等動作確認 | 0.25 | ・データ準備（3） 1.5人日(１製油所0.5人日） ・製油所(3) 1.5人日(１製油所0.5人日） （オフラス連携とDB参照、エンジン実⾏機能を確認） ・報告書作成1人日 ・レビュー対応1人日
5 | リリース | 本番機へのリリースとその準備 | 0.75 | ・オフラス切替手順書作成3人日（1人日×3製油所） ・オフラスリリース3人日（0.5人日×２名×3製油所） ・他システムとの調整1.5人日（0.5人日×3製油所） ・入出荷計画業務システム切替手順書1.5人日（0.5人日×3製油所） ・入出荷計画業務システムリリース3人日（0.5人日×２名×3製油所） ※検証機はNo.3で変更済み ・レビュー対応3人日（0.5人日×3製油所×2）
6 | 初期流動 | 切替後の初期流動対応 | 0.6 | ・オフラス切替× ３製油所× 2.0人日 ・入出荷計画業務システム切替×３製油所× 2.0人日
合計 |  |  | 2.05

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11