## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [10 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
[11 empty] | 見積年月日 |  |  |  | 2025-12-11
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 25180000 | [6 empty] | 担当: 高木 義尚
MAIL: yoshinao.takagi＠system-exe.jp
件名
海上入出荷計画業務システム（千葉）機能追加対応
作業形態
準委任契約（成果報酬型）・請負契約の併用想定（要調整）
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
2026年10月1日 ～ 2027年6月30日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [8 empty] | 数量 |  | 金額 |  | 単価
| 1 |  | 要件定義・設計 | [8 empty] | 2 | 人月 | 2200000 |  | 1100000
| 2 |  | 開発・単体テスト | [8 empty] | 11.6 | 人月 | 12760000 |  | 1100000
| 3 |  | 結合テスト | [8 empty] | 1 | 人月 | 1100000 |  | 1100000
| 4 |  | システムテスト | [8 empty] | 1.8 | 人月 | 1980000 |  | 1100000
| 5 |  | ユーザテスト | [8 empty] | 0.6 | 人月 | 660000 |  | 1100000
| 6 |  | リリース準備 | [8 empty] | 0.6 | 人月 | 660000 |  | 1100000
| 7 |  | リリース | [8 empty] | 0.8 | 人月 | 880000 |  | 1100000
| 8 |  | 初期流動 | [8 empty] | 0.8 | 人月 | 880000 |  | 1100000
| 9 |  | プロジェクト管理 | [8 empty] | 2.9 | 人月 | 4060000 |  | 1400000
|  |  | 合計 | [8 empty] | 22.1 | 人月 | 25180000 |  | -
納品物
| ・ | 要件定義書 | [6 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 基本設計書 | [6 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 詳細設計書 | [6 empty] | ・ | リリース手順書
| ・ | ソースコード | [6 empty] | ・ | マニュアル
作業内容
機能追加対応
| No |  | 工程 |  |  |  | 作業内容
| 1 |  | 要件定義・ |  |  |  | 機能追加の要件定義を実施し、要件定義書を作成します。
|  |  | 設計 |  |  |  | 機能追加の設計を実施し、設計書を作成します。
| 2 |  | 開発・ |  |  |  | 機能追加の改修を行い単体テストを実施します。
単体テスト
| 3 |  | 結合テスト |  |  |  | 開発環境にて結合テストの計画と実施、実施結果の分析、不具合の対応を実施し、
結合テスト仕様書および結合テスト結果報告書を作成します。
| 4 |  | システムテスト |  |  |  | 検証環境にて動作確認（外部システムとの結合テスト含む）を実施し、
システムテスト仕様書およびシステムテスト結果報告書を作成します。
| 5 |  | ユーザテスト |  |  |  | 検証環境でのユーザによるシステムテストのサポートを行います。
ユーザテスト時の課題管理を行います。
| 6 |  | リリース準備 |  |  |  | リリース作業の調整を行います。
リリース作業手順書を作成します。
| 7 |  | リリース |  |  |  | 本番環境のアプリケーションのバックアップを行います。
本番環境へアプリケーションのリリース作業を行います。
切り戻しの場合、切り戻し作業を実施します。
| 8 |  | 初期流動 |  |  |  | 本番環境にて初期流動対応を実施します。
| 9 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
改修対象
●機能追加対応
・海上入出荷計画業務システム（千葉）
1. 仮バース繰り結果一覧参照・編集画面機能
2. 船マスタの備考追加
3. ガントチャートメンテナンス機能
4. 工事制約表示
5. ガントチャート画面背景
スケジュール
| No |  | 工程 |  |  |  | 2026年度上期 | 2026年度下期 |  | 2027年度上期
| 1 |  | 機能追加対応
体制
| PM |  |  |  | ： | プロジェクト管理を担当します。
| 開発リーダー |  |  |  | ： | リリース前作業・リリース作業・初期流動を担当します。
| プログラマー |  |  |  | ： | リリース前作業・リリース作業・初期流動を担当します。１名を想定します。
開発リーダーおよびプログラマーにつきましては、弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応
する場合がございます。弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応する場合は、弊社と機密保
持契約を締結します。
その他の前提条件
１．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願い致します。
５．切り戻しした場合の再切替作業について
切り戻しした場合の再切替作業については本見積には含まれておりません。
６．その他
・マスタの整備による遅延で、作業期間を超える場合は対応可否について協議させていただきます。
・エンジン側のスケジュールの構築遅延で、作業期間を超える場合は対応可否について協議させて
いただきます。
・エンジン側の要件で大幅に改造が生じ、作業期間を超える場合は対応可否について協議させていただきます。

## 作業範囲
共通
機能追加対応

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11