## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [9 empty] | 見積番号 | [5 empty] | -
[10 empty] | 見積年月日 | [5 empty] | 2025-06-24
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 548000 | [5 empty] | 担当: 高木 義尚
MAIL: yoshinao.takagi＠system-exe.jp
件名
千葉オフラス更新に伴う向け先変更対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
2025年7月3日 ～ 2025年7月25日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [7 empty] | 数量 |  |  |  | 金額 |  |  | 単価
| 1 |  | リリース前作業 | [7 empty] | 0.15 |  | 人月 |  | 150000 |  |  | 1000000
| 2 |  | リリース | [7 empty] | 0.2 |  | 人月 |  | 200000 |  |  | 1000000
| 3 |  | 初期流動 | [7 empty] | 0.1 |  | 人月 |  | 100000 |  |  | 1000000
| 4 |  | プロジェクト管理 | [7 empty] | 0.07 |  | 人月 |  | 98000 |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [7 empty] | 0.52 |  | 人月 |  | 548000 |  |  | -
納品物
| ・ | 切替作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  |  |  | 作業内容
| 1 |  | リリース前作業 |  |  |  | リリース作業の調整を行います。
新システムへの疎通確認を実施します。
切替作業手順書を作成します。
| 2 |  | リリース |  |  |  | 切替作業を実施します。
切り戻しの場合、切り戻し作業を実施します。
| 3 |  | 初期流動 |  |  |  | 本番環境にて初期流動対応を実施します。
| 4 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
改修対象
●千葉オフラスDMZ上データベース（DB-SCAN）のIPアドレス更新に伴う連携バッチの向け先変更対応
・海上入出荷計画業務システム（千葉）
1. 新サーバへの接続確認（TNSPING）
2. 連携バッチの接続設定変更
3. 定周期タスクの停止（オフラス取込_⽇曜⽇用、オフラス取込_月〜⼟曜用）
4. 定周期タスクの起動（オフラス取込_⽇曜⽇用、オフラス取込_月〜⼟曜用）
※作業はいずれも2名体制で実施します
スケジュール
| No |  | 工程 |  |  |  | 6/30週 | 7/7週 | 7/14週 |  |  |  |  | 7/21週
| 1 |  | リリース前作業
| 2 |  | リリース
| 3 |  | 初期流動
[9 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  |  |  |  | 弊社作業
体制
| PM |  |  |  | ： | プロジェクト管理を担当します。
| 開発リーダー |  |  |  | ： | お客様との調整、設計、テスト等を担当します。
| プログラマー |  |  |  | ： | 実装・テストを担当します。１名を想定します。
開発リーダーおよびプログラマーにつきましては、弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応
する場合がございます。弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応する場合は、弊社と機密保
持契約を締結します。
その他の前提条件
１．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させて頂きます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願い致します。

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11