## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [9 empty] | 見積番号 |  |  |  | -
[10 empty] | 見積年月日 |  |  |  | 2025-08-15
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 3872000 | [5 empty] | 担当: 高木 義尚
MAIL: yoshinao.takagi＠system-exe.jp
件名
海上入出荷計画業務システム（千葉）Azure移行対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
2025年9月8日 ～ 2025年11月28日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [7 empty] | 数量 |  | 金額 |  | 単価
| 1 |  | DBサーバ環境構築 | [7 empty] | 0.45 | 人月 | 450000 |  | 1000000
| 2 |  | APサーバ環境構築 | [7 empty] | 0.45 | 人月 | 450000 |  | 1000000
| 3 |  | システムテスト | [7 empty] | 0.7 | 人月 | 700000 |  | 1000000
| 4 |  | ユーザテスト | [7 empty] | 0.3 | 人月 | 300000 |  | 1000000
| 5 |  | リリース前作業 | [7 empty] | 0.6 | 人月 | 600000 |  | 1000000
| 6 |  | リリース | [7 empty] | 0.4 | 人月 | 400000 |  | 1000000
| 7 |  | 初期流動 | [7 empty] | 0.3 | 人月 | 300000 |  | 1000000
| 8 |  | プロジェクト管理 | [7 empty] | 0.48 | 人月 | 672000 |  | 1400000
|  |  | 合計 | [7 empty] | 3.68 | 人月 | 3872000 |  | -
納品物
| ・ | プログラム一式 | [5 empty] | ・ | システムテストエビデンス
| ・ | DBサーバ環境構築エビデンス | [5 empty] | ・ | 切替作業手順書
| ・ | APサーバ環境構築エビデンス
作業内容
| No |  | 工程 |  |  |  | 作業内容
| 1 |  | DBサーバ |  |  |  | DBサーバの環境構築を実施します。
|  |  | 環境構築 |  |  |  | DBMSはOracle Database 19cを想定しています。
現行の本番機データを一度取り込みます。
| 2 |  | APサーバ |  |  |  | APサーバの環境構築を実施します。
|  |  | 環境構築 |  |  |  | 検証で利用中のサーバ（10.180.0.150、MATLAB64bit版）環境で不要な64bit版の機能を削除
します。
MATLABは32bit版を想定しています。
資源は現行本番機の資源を移行します。
| 3 |  | システムテスト |  |  |  | 各機能について現新比較の検証を行います。
オフラスからのオーダ情報取り込み処理を定周期で稼働させて検証します。
| 4 |  | ユーザテスト |  |  |  | 千葉事業所業務課様にて新環境の検証をしていただきます。
5日間想定のテスト期間中のサポートや問い合わせ対応を行います。
| 5 |  | リリース前作業 |  |  |  | リリース作業の調整・準備を行います。
切替作業手順書を作成します。
| 6 |  | リリース |  |  |  | 切替作業を実施します。
最新の現行の本番機データに更新します。
現行本番環境の定周期タスクを停止します。
| 7 |  | 初期流動 |  |  |  | 本番環境にて初期流動対応を実施します。
| 8 |  | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理 |  |  |  | 進捗管理、品質管理、要員管理、課題管理等を実施します。
| ※ |  | Azureのサーバ環境は既存の検証環境や北海道・愛知の本番環境と同様のWindows Server 2019上での構築想定。
| ※ |  | Azureのライセンス、設定は対象外です。
| ※ |  | データベース環境は既存の検証環境や北海道・愛知の本番環境と同様のOracle Database上での構築想定。
| ※ |  | Oracle Datebaseのライセンス、インストール、インスタンス作成は対象外です。
| ※ |  | リリース作業は2名体制で実施します。
| ※ |  | 現行本番環境について、定周期タスクの停止以外の作業は対象外です。
スケジュール
スケジュールは別紙参照
体制
| PM |  |  |  | ： | プロジェクト管理を担当します。
| 開発リーダー |  |  |  | ： | リリース前作業・リリース作業・初期流動を担当します。
| プログラマー |  |  |  | ： | リリース前作業・リリース作業・初期流動を担当します。１名を想定します。
開発リーダーおよびプログラマーにつきましては、弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応
する場合がございます。弊社の関連会社またはパートナー会社の要員にて対応する場合は、弊社と機密保
持契約を締結します。
その他の前提条件
１．お見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させて頂きます。
３．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願い致します。

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11