## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [12 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[13 empty] | 見積年月日 |  |  |  |  | 2025-04-08
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 3904000 | [8 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
IFC生産委託ポータル 追加開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
（仮）2025年5月1日 ～ 2025年8月15日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [10 empty] | 数量 |  |  | 金額 |  |  | 単価
| 1 |  | 調査 | [10 empty] | 0.3 |  | 人月 | 300000 |  |  | 1000000
| 2 |  | 設計 | [10 empty] | 0.35 |  | 人月 | 350000 |  |  | 1000000
| 3 |  | 改修 | [10 empty] | 0.95 |  | 人月 | 950000 |  |  | 1000000
| 4 |  | テスト | [10 empty] | 1.1 |  | 人月 | 1100000 |  |  | 1000000
| 5 |  | リリース | [10 empty] | 0.1 |  | 人月 | 100000 |  |  | 1000000
| 6 |  | 初期流動 | [10 empty] | 0.25 |  | 人月 | 250000 |  |  | 1000000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [10 empty] | 0.61 |  | 人月 | 854000 |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [10 empty] | 3.66 |  | 人月 | 3904000 |  |  | -
納品物
| ・ | 設計書 | [6 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | ソースコード | [6 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 成果物
| 1 |  | 調査・設計 |  | ・ | 対象箇所及び影響調査 |  |  |  | ・ | 基本設計書
[5 empty] | ・ | 基本設計作成（新規作成・既存更新） |  |  |  | ・ | 詳細設計書
[5 empty] | ・ | 詳細設計作成（新規作成・既存更新）
| 2 |  | 開発・単体テスト |  | 「改修対象」を参照 |  |  |  |  | ・ | プログラム一式
| 3 |  | 結合テスト |  | ・ | 結合テスト実施 |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書
| 4 |  | システムテスト |  | ・ | システムテスト実施 |  |  |  | ・ | システムテスト仕様書
| 5 |  | 受入テスト |  | ・ | 受入テスト対応
| 6 |  | リリース |  | ・ | 作業手順書作成 |  |  |  | ・ | 本番作業手順書
[5 empty] | ・ | リリース作業実施
| 7 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 |  |  |  | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 |  |  |  | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
改修対象
| 【検索関連】 |  |  |  | 0.85人月
検索機能追加
・納期回答NG
・委託先完了日
・IFC完了日
・生産完了（表示、非表示）
・ステータス（新規、変更、キャンセル）
・生産完了報告未了
・試験報告未了
・試験判定未了
・グレード、カラー検索を現行のプルダウンに加え、テキスト検索（部分一致）を追加する
・初期画面生産委託先項目ブランク表示
→明細0件表示とする（全件表示だと画面表示に時間がかかるため）
→委託先プルダウンが選択されていない状態では生産状況確認表から遷移できないようにする
→複数委託先が選択できる場合はブランク表示、1件の場合はそれを表示
→全ユーザ（IFC、委託先、倉庫・運送会社）同じ動作とする
| 【レイアウト関連】 |  |  |  | 0.45人月
トップページ
・処理状況に委託先名を追加
生産状況確認、納期回答、生産完了、横持情報、試験結果
・ロットNo.の位置変更（カラーの後ろ[固定列]、仕上り数量の前にそれぞれ移動）
・ステータス項目追加（新規、変更、キャンセル）
生産状況確認、試験結果
・試験結果判定日を「試験結果更新日」列として追加する
・生産状況確認ファイルに試験結果更新日を追加する
【バリデーションチェック関連】
日付項目（全画面）
・2020年～2040年まで入力可能とする
| 【メール関連】 |  |  |  | 0.4人月
生産状況更新、納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認、試験結果送信、合否結果判定
・件名に委託先名を入れる
納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認
・内容に明細を載せる（発注日、依頼No.、SAPNo.、グレード、カラー、荷姿）
| 【試験関連】 |  |  |  | 0.4人月
試験結果入力ファイル展開時間短縮
・マスタに対象フラグを追加
・対象フラグがTrueのレコードをマクロ取込対象とする
| 【権限関連】 |  |  |  | 0.6人月
生産状況確認表のみ閲覧機能追加
・生産状況確認表以外のタブを非表示とする
・Azure申請
| 【リリース関連】 |  |  |  | 0.1人月
全案件改修後、まとめてリリースを行う
| 【初期流動対応】 |  |  |  | 0.25人月
全案件を対象とした初期流動対応を行う
| 【プロジェクト管理】 |  |  |  | 0.61人月
プロジェクト全体の管理を行う
スケジュール
| No |  | 工程 |  | １M |  |  | ２M | [5 empty] | ３M |  |  |  |  | ４M
| 1 |  | 調査・設計
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 4 |  | システムテスト
| 5 |  | 受入テスト
受入支援
| 6 |  | リリース・本稼働
[12 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  |  |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 |  |  |  |  | PM 髙橋裕輔
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
５．期間について
すべての改修対象を実施した場合の御見積りとなります。
一部の改修を実施する場合、プロジェクト期間は短くなります。
６．リリースについて
すべての改修を実施した後、まとめてリリース作業を実施いたします。
複数回に分けてリリースする場合、工数が増加となります。
７．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。

## old概算見積
概 算 御 見 積 書 | [12 empty] | 見積番号 |  |  |  |  | -
[13 empty] | 見積年月日 |  |  |  |  | 2025-04-08
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 3904000 | [8 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
IFC生産委託ポータル 追加開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
（仮）2025年5月1日 ～ 2025年8月15日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [10 empty] | 数量 |  |  | 金額 |  |  | 単価
| 1 |  | 調査 | [10 empty] | 0.3 |  | 人月 | 300000 |  |  | 1000000
| 2 |  | 設計 | [10 empty] | 0.35 |  | 人月 | 350000 |  |  | 1000000
| 3 |  | 改修 | [10 empty] | 0.95 |  | 人月 | 950000 |  |  | 1000000
| 4 |  | テスト | [10 empty] | 1.1 |  | 人月 | 1100000 |  |  | 1000000
| 5 |  | リリース | [10 empty] | 0.1 |  | 人月 | 100000 |  |  | 1000000
| 6 |  | 初期流動 | [10 empty] | 0.25 |  | 人月 | 250000 |  |  | 1000000
| 7 |  | プロジェクト管理 | [10 empty] | 0.61 |  | 人月 | 854000 |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [10 empty] | 3.66 |  | 人月 | 3904000 |  |  | -
納品物
| ・ | 設計書 | [6 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | ソースコード | [6 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 |  |  |  |  | 成果物
| 1 |  | 調査・設計 |  | ・ | 対象箇所及び影響調査 |  |  |  | ・ | 基本設計書
[5 empty] | ・ | 基本設計作成（新規作成・既存更新） |  |  |  | ・ | 詳細設計書
[5 empty] | ・ | 詳細設計作成（新規作成・既存更新）
| 2 |  | 開発・単体テスト |  | 「改修対象」を参照 |  |  |  |  | ・ | プログラム一式
| 3 |  | 結合テスト |  | ・ | 結合テスト実施 |  |  |  | ・ | 結合テスト仕様書
| 4 |  | システムテスト |  | ・ | システムテスト実施 |  |  |  | ・ | システムテスト仕様書
| 5 |  | 受入テスト |  | ・ | 受入テスト対応
| 6 |  | リリース |  | ・ | 作業手順書作成 |  |  |  | ・ | 本番作業手順書
[5 empty] | ・ | リリース作業実施
| 7 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 |  |  |  | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 |  |  |  | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
改修対象
| 【検索関連】 |  |  |  | 21人日（リリース、初期流動対応は含まれません）
検索機能追加
・納期回答NG
・委託先完了日
・IFC完了日
・生産完了（表示、非表示）
・ステータス（新規、変更、キャンセル）
・生産完了報告未了
・試験報告未了
・試験判定未了
・グレード、カラー検索を現行のプルダウンに加え、テキスト検索（部分一致）を追加する
・初期画面生産委託先項目ブランク表示
→明細0件表示とする（全件表示だと画面表示に時間がかかるため）
→委託先プルダウンが選択されていない状態では生産状況確認表から遷移できないようにする
→複数委託先が選択できる場合はブランク表示、1件の場合はそれを表示
→全ユーザ（IFC、委託先、倉庫・運送会社）同じ動作とする
| 【レイアウト関連】 |  |  |  | 11人日（バリデーションチェック含む）（リリース、初期流動対応は含まれません）
トップページ
・処理状況に委託先名を追加
生産状況確認、納期回答、生産完了、横持情報、試験結果
・ロットNo.の位置変更（カラーの後ろ[固定列]、仕上り数量の前にそれぞれ移動）
・ステータス項目追加（新規、変更、キャンセル）
生産状況確認、試験結果
・試験結果判定日を「試験結果更新日」列として追加する
・生産状況確認ファイルに試験結果更新日を追加する
【バリデーションチェック関連】
日付項目（全画面）
・2020年～2040年まで入力可能とする
| 【メール関連】 |  |  |  | 9.5人日（リリース、初期流動対応は含まれません）
生産状況更新、納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認、試験結果送信、合否結果判定
・件名に委託先名を入れる
納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認
・内容に明細を載せる（発注日、依頼No.、SAPNo.、グレード、カラー、荷姿）
| 【試験関連】 |  |  |  | 9.5人日（リリース、初期流動対応は含まれません）
試験結果入力ファイル展開時間短縮
・マスタに対象フラグを追加
・対象フラグがTrueのレコードをマクロ取込対象とする
| 【権限関連】 |  |  |  | 14.5人日（リリース、初期流動対応は含まれません）
生産状況確認表のみ閲覧機能追加
・生産状況確認表以外のタブを非表示とする
・Azure申請
| 【リリース関連】 |  |  |  | 2人日
全案件改修後、まとめてリリースを行う
| 【初期流動対応】 |  |  |  | 5人日
全案件を対象とした初期流動対応を行う
スケジュール
| No |  | 工程 |  | １M |  |  | ２M | [5 empty] | ３M |  |  |  |  | ４M
| 1 |  | 調査・設計
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 4 |  | システムテスト
| 5 |  | 受入テスト
受入支援
| 6 |  | リリース・本稼働
[12 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 |  |  |  | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 |  |  |  |  | PM 髙橋裕輔
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
５．期間について
すべての改修対象を実施した場合の御見積りとなります。
一部の改修を実施する場合、プロジェクト期間は短くなります。
６．リリースについて
すべての改修を実施した後、まとめてリリース作業を実施いたします。
複数回に分けてリリースする場合、工数が増加となります。
７．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。

## 工数明細
IFC生産委託システム追加開発対応 | [22 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [6 empty] | 人月 | [7 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 未定 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 【検索関連】 以下検索機能追加 ・納期回答NG ・委託先完了日 ・IFC完了日 ・生産完了（表示、非表示） ・ステータス（新規、変更、キャンセル） ・生産完了報告未了 ・試験報告未了 ・試験判定未了 ・グレード、カラー検索を現行のプルダウンに加え、テキスト検索（部分一致）を追加する ・初期画面生産委託先項目ブランク表示 →明細0件表示とする（全件表示だと画面表示に時間がかかるため） →委託先プルダウンが選択されていない状態では生産状況確認表から遷移できないようにする →複数委託先が選択できる場合はブランク表示、1件の場合はそれを表示 →全ユーザ（IFC、委託先、倉庫・運送会社）同じ動作とする | 19 | 56 | 67.2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.95 |  | 19 | 950000 | 3.8 | 266000 | 1216000 | 0.95 | 950000 | 0.19 | 266000 | 1216000 | 13 | 19 | 12 | 5 | 5 | 2 | 56 | 0.65 | 0.95 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 2.8
2 |  |  |  | トップページ ・処理状況に委託先名を追加 生産状況確認、納期回答、生産完了、横持情報、試験結果 ・ロットNo.の位置変更（カラーの後ろ[固定列]、仕上り数量の前にそれぞれ移動） ・ステータス項目追加（新規、変更、キャンセル） ・グレード、カラー検索をテキスト入力とする 生産状況確認、試験結果 ・試験結果判定日を「試験結果更新日」列として追加する ・生産状況確認ファイルに試験結果更新日を追加する 【バリデーションチェック関連】 日付項目（全画面） ・2020年～2040年まで入力可能とする | 9 |  |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.45 |  | 9 | 450000 | 1.8 | 126000 | 576000 | 0.45 | 450000 | 0.09 | 126000 | 576000
3 |  |  |  | 【メール関連】 生産状況更新、納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認、試験結果送信、合否結果判定 ・件名に委託先名を入れる 納期回答送信、納期回答確認、完了報告送信、完了報告確認 ・内容に明細を載せる（発注日、依頼No.、SAPNo.、グレード、カラー、荷姿） | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 |  | 8 | 400000 | 1.6 | 112000 | 512000 | 0.4 | 400000 | 0.08 | 112000 | 512000
4 |  |  |  | 【試験関連】 試験結果入力ファイル展開時間短縮 ・マスタに対象フラグを追加 ・対象フラグがTrueのレコードをマクロ取込対象とする | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.4 |  | 8 | 400000 | 1.6 | 112000 | 512000 | 0.4 | 400000 | 0.08 | 112000 | 512000
5 |  |  |  | 【権限関連】 生産状況確認表のみ閲覧機能追加 ・生産状況確認表以外のタブを非表示とする ※Azure登録依頼作業を含む | 12 |  |  | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.6 |  | 12 | 600000 | 2.4 | 168000 | 768000 | 0.6 | 600000 | 0.12 | 168000 | 768000
御見積の前提条件 | [12 empty] | ※リリース工数は一番上の項目に集約 |  | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 5; 50000 金額: 250000; 管理 人日: 1; 70000 金額: 70000; 70000 合計金額: 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 70000 | 320000
[31 empty] | 合計 | 3904000
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11