## 概算見積③12月～1月
概 算 御 見 積 書 | [19 empty] | 見積番号 | [7 empty] | -
[20 empty] | 見積年月日 | [7 empty] | 2025-11-10
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 684000 | [15 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
【開発対応】
IFC生産委託ポータル 2次開発対応
訂正区分4・5対応、表示除外機能実装、レイアウト調整対応御見積
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
2025年12月1日 ～ 2026年1月31日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [17 empty] | 数量 | [5 empty] | 金額 |  |  |  |  | 単価
| 1 |  | 訂正区分4、5対応 | [17 empty] | 0.18 |  |  |  | 人月 |  | 180000 |  |  |  |  | 1000000
| 2 |  | 表示除外機能実装 | [17 empty] | 0.2 |  |  |  | 人月 |  | 200000 |  |  |  |  | 1000000
| 3 |  | レイアウト調整対応 | [17 empty] | 0.15 |  |  |  | 人月 |  | 150000 |  |  |  |  | 1000000
| 4 |  | プロジェクト管理 | [17 empty] | 0.11 |  |  |  | 人月 |  | 154000 |  |  |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [17 empty] | 0.64 |  |  |  | 人月 |  | 684000 |  |  |  |  | -
納品物
| ・ | 設計書 | [13 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | ソースコード | [13 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 | [11 empty] | 成果物
| 1 |  | 調査・設計 |  | ・ | 対象箇所及び影響調査 | [10 empty] | ・ | 基本設計書
[5 empty] | ・ | 基本設計作成（新規作成・既存更新） | [10 empty] | ・ | 詳細設計書
[5 empty] | ・ | 詳細設計作成（新規作成・既存更新）
| 2 |  | 開発・単体テスト |  | 「改修対象」を参照 | [11 empty] | ・ | プログラム一式
| 3 |  | 結合テスト |  | ・ | 結合テスト実施 | [10 empty] | ・ | 結合テスト仕様書
| 4 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 | [10 empty] | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 | [10 empty] | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
改修対象
| 訂正区分4、5対応 |  |  |  | 0.18 |  | 人月
生産状況連携
・OneSAPから訂正区分4で連携された場合
中間テーブルにはそのまま登録する
生産状況テーブルには納期以外を更新対象とする
・OneSAPから訂正区分5で連携された場合
中間テーブルにはそのまま登録する
生産状況テーブルには反映しない
| 表示除外機能実装 |  |  |  | 0.2 |  | 人月
OneSAPからの連携データにおいて、IFC生産委託ポータル表示除外機能を実装する
・依頼Noが「x」として連携されてきた場合
生産委託ポータルの各画面に表示しない
生産委託ポータルの各出力ファイルに表示しない
連携は従来通り実施すること（生産状況テーブルに登録すること）
・依頼Noに入力する 除外文字については仮とする
| レイアウト調整対応 |  |  |  | 0.15 |  | 人月
一部表示項目名の変更及び、列幅の調整を実施する
・表示項目名称変更
（現）希望納期→（新）（未定）
（現）回答納期→（新）生産完了予定
各画面及び、各出力ファイルの表示項目名を変更する（5画面3ファイル）
DBの定義については変更しないものとする
利用マニュアル修正（IFC読取ユーザ用を除く3ファイル）
・列幅調整
グレード、荷姿の列幅を現状想定される最大文字数が表示される幅に調整する
DBの定義については変更しないものとする
想定桁数を超えた場合、折り返して表示する
グレード、荷姿の想定桁数はそれぞれ半角英数15文字、17文字とする
| 【プロジェクト管理】 |  |  |  | 0.11 |  | 人月
プロジェクト全体の管理を行う
0.64
スケジュール
| No |  | 工程 |  | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D
| 1 |  | 調査・設計
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 6 |  | システムテスト・ リリース・本稼働 |  | 1D: ２月以降の契約で別途実施
[19 empty] | 凡例 |  |  |  | 貴社作業 | [5 empty] | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 |  |  | 4D: PM 髙橋裕輔; 13D: ブリッジSE エグゼベトナム1名; 22D: PG エグゼベトナム１名
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
５．期間について
すべての改修対象を実施した場合の御見積りとなります。
一部の改修を実施する場合、プロジェクト期間は短くなります。
６．リリースについて
すべての改修を実施した後、まとめてリリース作業を実施いたします。
複数回に分けてリリースする場合、工数が増加となります。
７．体制について
開発については1月に集中させていただき、体制は2月まで維持させていただきます。
８．リリースについて
リリースについては、2月以降の契約で別途実施いたします。
９．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。

## 工数明細③12月～1月
IFC生産委託システム追加開発対応 | [20 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [5 empty] | 人月 | [6 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 2026/1月末頃 | 訂正区分4、5対応 | 生産状況連携 ・OneSAPから訂正区分4で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには納期以外を更新対象とする ・OneSAPから訂正区分5で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには反映しない | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 1 | 2 |  |  | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.175 |  | 3.5 | 175000 | 0.7 | 49000 | 224000 | 0.18 | 180000 | 0.04 | 56000 | 236000 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | #REF! | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | #REF! | 0.175
2 |  |  | 表示除外機能実装 | OneSAPからの連携データにおいて、IFC生産委託ポータル表示除外機能を実装する。 ・依頼Noが「x」として連携されてきた場合 生産委託ポータルの各画面に表示しない 生産委託ポータルの各出力ファイルに表示しない 連携は従来通り実施すること（生産状況テーブルに登録すること） ・依頼Noに入力する除外文字については仮とする | 4 |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 |  |  | 4 | 0.025 | 0.1 | 0.075 | 0 | 0 | 0.2 |  | 4 | 200000 | 0.8 | 56000 | 256000 | 0.2 | 200000 | 0.04 | 56000 | 256000
3 |  |  | レイアウト調整対応 | 一部表示項目名の変更及び、列幅の調整を実施する。 ・表示項目名称変更 （現）希望納期→（新）（未定） （現）回答納期→（新）生産完了予定 各画面及び、各出力ファイルの表示項目名を変更する（5画面3ファイル） DBの定義については変更しないものとする 利用マニュアル修正（IFC読取ユーザ用を除く3ファイル） ・列幅調整 グレード、荷姿の列幅を現状想定される最大文字数が表示される幅に調整する DBの定義については変更しないものとする 想定桁数を超えた場合、折り返して表示する グレード、荷姿の想定桁数はそれぞれ半角英数15文字、17文字とする | 3 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  | 3 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0 | 0 | 0.15 |  | 3 | 150000 | 0.6 | 42000 | 192000 | 0.15 | 150000 | 0.03 | 42000 | 192000
御見積の前提条件 | [13 empty] | 人月 備考: リリース; 開発 人日: 0; 50000 金額: 0; 管理 人日: 0; 70000 金額: 0; 70000 合計金額: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 0; 50000 金額: 0; 管理 人日: 0; 70000 金額: 0; 70000 合計金額: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| リリース工数、初期流動工数を含んでおります。 | [24 empty] | 0.53 | 530000 | 0.11 | 154000 | 684000 | bar: 70000 合計金額
| 費用は開発業務と管理業務で算出しております。 | [25 empty] | 開発＋管理 | 0.64
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。
Note on E5: 概算見積追加
Note on E6: 概算見積追加

## 工数明細③12月～1月_bk (hidden)
IFC生産委託システム追加開発対応 | [20 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [5 empty] | 人月 | [6 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 2026/1月末頃 | 訂正区分4、5対応 | 生産状況連携 ・OneSAPから訂正区分4で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには納期以外を更新対象とする ・OneSAPから訂正区分5で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには反映しない | 5 | 5 | 6 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.25 |  | 5 | 250000 | 1 | 70000 | 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 70000 | 320000 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | #REF! | 5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | #REF! | 0.25
2 |  |  | 表示除外機能実装 | OneSAPからの連携データにおいて、IFC生産委託ポータル表示除外機能を実装する。 ・依頼Noが「x」として連携されてきた場合 生産委託ポータルの各画面に表示しない 生産委託ポータルの各出力ファイルに表示しない 連携は従来通り実施すること（生産状況テーブルに登録すること） ・依頼Noに入力する除外文字については仮とする | 5 |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.025 | 0.1 | 0.075 | 0.025 | 0.025 | 0.25 |  | 5 | 250000 | 1 | 70000 | 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 70000 | 320000
3 |  |  | レイアウト調整対応 | 一部表示項目名の変更及び、列幅の調整を実施する。 ・表示項目名称変更 （現）希望納期→（新）（未定） （現）回答納期→（新）生産完了予定 各画面及び、各出力ファイルの表示項目名を変更する（5画面3ファイル） DBの定義については変更しないものとする 利用マニュアル修正（IFC読取ユーザ用を除く3ファイル） ・列幅調整 グレード、荷姿の列幅を現状想定される最大文字数が表示される幅に調整する DBの定義については変更しないものとする 想定桁数を超えた場合、折り返して表示する グレード、荷姿の想定桁数はそれぞれ半角英数15文字、17文字とする | 4 |  |  | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.2 |  | 4 | 200000 | 0.8 | 56000 | 256000 | 0.2 | 200000 | 0.04 | 56000 | 256000
御見積の前提条件 | [13 empty] | 人月 備考: リリース; 開発 人日: 0; 50000 金額: 0; 管理 人日: 0; 70000 金額: 0; 70000 合計金額: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 0; 50000 金額: 0; 管理 人日: 0; 70000 金額: 0; 70000 合計金額: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| リリース工数、初期流動工数を含んでおります。 | [24 empty] | 0.7 | 700000 | 0.14 | 196000 | 896000 | bar: 70000 合計金額
| 費用は開発業務と管理業務で算出しております。 | [25 empty] | 開発＋管理 | 0.84
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。
Note on E5: 概算見積追加
Note on E6: 概算見積追加

## 概算見積③2月
概 算 御 見 積 書 | [19 empty] | 見積番号 | [7 empty] | -
[20 empty] | 見積年月日 | [7 empty] | 2025-11-10
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 660000 | [15 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
【リリース対応】
IFC生産委託ポータル 2次開発対応
訂正区分4・5対応、表示除外機能実装、レイアウト調整対応御見積
作業形態
準委任契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
2026年2月1日 ～ 2026年2月28日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [17 empty] | 数量 | [5 empty] | 金額 |  |  |  |  | 単価
| 1 |  | システムテスト | [17 empty] | 0.1 |  |  |  | 人月 |  | 100000 |  |  |  |  | 1000000
| 2 |  | 受入テスト | [17 empty] | 0.075 |  |  |  | 人月 |  | 75000 |  |  |  |  | 1000000
| 3 |  | リリース | [17 empty] | 0.1 |  |  |  | 人月 |  | 100000 |  |  |  |  | 1000000
| 4 |  | 初期流動 | [17 empty] | 0.35 |  |  |  | 人月 |  | 350000 |  |  |  |  | 1000000
| 5 |  | プロジェクト管理 | [17 empty] | 0.15 |  |  |  | 人月 |  | 210000 |  |  |  |  | 1400000
|  |  | 合計 | [17 empty] | 0.6 |  |  |  | 人月 |  | 660000 |  |  |  |  | -
納品物
| ・ | ソースコード | [13 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 | [11 empty] | 成果物
| 1 |  | システムテスト |  | ・ | システムテスト実施 | [10 empty] | ・ | システムテスト仕様書
| 2 |  | 受入テスト |  | ・ | 受入テスト対応
| 3 |  | リリース |  | ・ | 作業手順書作成 | [10 empty] | ・ | 本番作業手順書
[5 empty] | ・ | リリース作業実施
| 4 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 | [10 empty] | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 | [10 empty] | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
スケジュール
| No |  | 工程 |  | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D
| 1 |  | 調査・設計 |  | 1D: １２月～１月の契約で別途実施
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 4 |  | システムテスト
| 5 |  | 受入テスト
受入支援
| 6 |  | リリース・本稼働
[19 empty] | 凡例 |  |  |  | 貴社作業 | [5 empty] | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 |  |  | 4D: PM 髙橋裕輔; 13D: ブリッジSE エグゼベトナム1名; 22D: PG エグゼベトナム１名
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
５．期間について
すべての改修対象を実施した場合の御見積りとなります。
一部の改修を実施する場合、プロジェクト期間は短くなります。
６．リリースについて
すべての改修を実施した後、まとめてリリース作業を実施いたします。
複数回に分けてリリースする場合、工数が増加となります。
７．体制について
開発については1月に集中させていただき、体制は2月まで維持させていただきます。
８．調査・設計～受入テストについて
調査・設計～受入テストについては、１２月～１月の契約で別途実施いたします。
９．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。

## 工数明細③2月
IFC生産委託システム追加開発対応 | [20 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [5 empty] | 人月 | [6 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 2026/1月末頃 | 訂正区分4、5対応 | 生産状況連携 ・OneSAPから訂正区分4で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには納期以外を更新対象とする ・OneSAPから訂正区分5で連携された場合 中間テーブルにはそのまま登録する 生産状況テーブルには反映しない | 1.5 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.025 | 0.075 |  | 1.5 | 75000 | 0.3 | 21000 | 96000 | 0.08 | 80000 | 0.02 | 28000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | #REF! | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.025 | #REF! | 0.075
2 |  |  | 表示除外機能実装 | OneSAPからの連携データにおいて、IFC生産委託ポータル表示除外機能を実装する。 ・依頼Noが「x」として連携されてきた場合 生産委託ポータルの各画面に表示しない 生産委託ポータルの各出力ファイルに表示しない 連携は従来通り実施すること（生産状況テーブルに登録すること） ・依頼Noに入力する除外文字については仮とする | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 |  | 1 | 50000 | 0.2 | 14000 | 64000 | 0.05 | 50000 | 0.01 | 14000 | 64000
3 |  |  | レイアウト調整対応 | 一部表示項目名の変更及び、列幅の調整を実施する。 ・表示項目名称変更 （現）希望納期→（新）（未定） （現）回答納期→（新）生産完了予定 各画面及び、各出力ファイルの表示項目名を変更する（5画面3ファイル） DBの定義については変更しないものとする 利用マニュアル修正（IFC読取ユーザ用を除く3ファイル） ・列幅調整 グレード、荷姿の列幅を現状想定される最大文字数が表示される幅に調整する DBの定義については変更しないものとする 想定桁数を超えた場合、折り返して表示する グレード、荷姿の想定桁数はそれぞれ半角英数15文字、17文字とする | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.05 |  | 1 | 50000 | 0.2 | 14000 | 64000 | 0.05 | 50000 | 0.01 | 14000 | 64000
御見積の前提条件 | [13 empty] | 人月 備考: システムテスト; 開発 人日: 2; 50000 金額: 100000; 管理 人日: 0.4; 70000 金額: 28000; 70000 合計金額: 128000 | 0.1 | 100000 | 0.02 | 28000 | 128000
御見積の前提条件 | [13 empty] | 人月 備考: 受入テスト; 開発 人日: 1.5; 50000 金額: 75000; 管理 人日: 0.3; 70000 金額: 21000; 70000 合計金額: 96000 | 0.075 | 75000 | 0.02 | 28000 | 103000
御見積の前提条件 | [13 empty] | 人月 備考: リリース; 開発 人日: 2; 50000 金額: 100000; 管理 人日: 0.4; 70000 金額: 28000; 70000 合計金額: 128000 | 0.1 | 100000 | 0.02 | 28000 | 128000
[14 empty] | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 7; 50000 金額: 350000; 管理 人日: 1.4; 70000 金額: 98000; 70000 合計金額: 448000 | 0.35 | 350000 | 0.07 | 98000 | 448000
| リリース工数、初期流動工数を含んでおります。 | [24 empty] | 0.805 | 805000 | 0.17 | 238000 | 1043000 | bar: 70000 合計金額
| 費用は開発業務と管理業務で算出しております。 | [25 empty] | 開発＋管理 | 0.975
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。
Note on E5: 概算見積追加
Note on E6: 概算見積追加

## 工数明細 (2) (hidden)
IFC生産委託システム追加開発対応 | [22 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 | [5 empty] | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [6 empty] | 人月 | [7 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 |  | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 |  | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託システム追加開発対応 | 2025/12月頃 | 訂正区分4対応 | 生産状況連携 ・OneSAPから訂正区分4で連携された場合、生産状況テーブルの納期を更新対象外とする。 ・中間テーブルにはそのまま登録し、生産状況テーブルに登録する際に条件を追加する。 | 7 | 26.5 | 19.8 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 7 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.1 | 0.35 |  | 7 | 350000 | 1.4 | 98000 | 448000 | 0.35 | 350000 | 0.07 | 0.42 | 98000 | 448000 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2 | 16.5 | 0.1 | 0.175 | 0.225 | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.825
2 |  |  | お知らせ対応 | トップページ ・トップページ内に子画面を表示し、お知らせ情報を表示する。 ・お知らせ権限が無い場合、子画面を表示しない。 | 3.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.175 |  | 3.5 | 175000 | 0.7 | 49000 | 224000 | 0.18 | 180000 | 0.036 | 0.216 | 50400 | 231000
3 |  |  | ニュースリリース対応 | トップページ ・HTMLタグ使用可能対応（太字、色付け、URLリンク等使用可能とする。） ・ユーザ自身（IFC品証権限）で登録、更新、削除可能とする | 3.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.175 |  | 3.5 | 175000 | 0.7 | 49000 | 224000 | 0.18 | 180000 | 0.036 | 0.216 | 50400 | 231000
4 |  |  | キャンセル明細対応 | 試験結果通知 ・キャンセル明細（訂正区分3）の場合、試験結果を登録、更新しない。 | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.125 |  | 2.5 | 125000 | 0.5 | 35000 | 160000 | 0.13 | 130000 | 0.026 | 0.156 | 36400 | 167000
5 |  |  | ファイル添付機能実装 | 生産状況確認、納期回答、生産完了、試験結果報告（横持情報入力以外の画面）の各明細にファイル添付機能を実装する。 ・生産状況確認画面はアップロード、ダウンロード、削除機能実装 他画面はダウンロード機能のみ実装 ・添付ファイルはPDFのみ ・Azure Blob Storageを使用する想定（Azure Blob Storage契約等の準備は出光DI部様対応） ・権限によるアップロード、ダウンロード機能の表示、非表示の制御を行う ・添付ファイル数については1明細につき1ファイルまでとする ・添付ファイルのファイルサイズ制限を設ける（外部ファイルで設定） ・各画面の出力ファイル（CSV）には添付ファイルのファイル名を表示する | 10 |  |  | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.5 |  | 10 | 500000 | 2 | 140000 | 640000 | 0.5 | 500000 | 0.1 | 0.6 | 140000 | 640000
御見積の前提条件 | [12 empty] | ※リリース工数は一番上の項目に集約 |  | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 5; 50000 金額: 250000; 管理 人日: 1; 70000 金額: 70000; 70000 合計金額: 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 0.3 | 70000 | 320000
[31 empty] | 1.908 | 合計 | 2037000
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。
Note on E8: 概算見積追加

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11