## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [19 empty] | 見積番号 | [7 empty] | -
[20 empty] | 見積年月日 | [7 empty] | 2025-08-21
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 1388000 | [15 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
IFC生産委託ポータル 二次開発対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
（仮）2025年10月1日 ～ 2025年12月31日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [17 empty] | 数量 | [5 empty] | 金額
| 1 |  | 調査・設計 | [17 empty] | 0.1 |  |  |  | 人月 |  | 100000
| 2 |  | 改修 | [17 empty] | 0.18 |  |  |  | 人月 |  | 180000
| 3 |  | テスト | [17 empty] | 0.45 |  |  |  | 人月 |  | 450000
| 4 |  | リリース | [17 empty] | 0.1 |  |  |  | 人月 |  | 100000
| 5 |  | 初期流動 | [17 empty] | 0.25 |  |  |  | 人月 |  | 250000
| 6 |  | プロジェクト管理 | [17 empty] | 0.22 |  |  |  | 人月 |  | 308000
|  |  | 合計 | [17 empty] | 1.3 |  |  |  | 人月 |  | 1388000
納品物
| ・ | 設計書 | [13 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | ソースコード | [13 empty] | ・ | システムテスト仕様書兼結果報告書
| ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 | [11 empty] | 成果物
| 1 |  | 調査・設計 |  | ・ | 対象箇所及び影響調査 | [10 empty] | ・ | 基本設計書
[5 empty] | ・ | 基本設計作成（新規作成・既存更新） | [10 empty] | ・ | 詳細設計書
[5 empty] | ・ | 詳細設計作成（新規作成・既存更新）
| 2 |  | 開発・単体テスト |  | 「改修対象」を参照 | [11 empty] | ・ | プログラム一式
| 3 |  | 結合テスト |  | ・ | 結合テスト実施 | [10 empty] | ・ | 結合テスト仕様書
| 4 |  | システムテスト |  | ・ | システムテスト実施 | [10 empty] | ・ | システムテスト仕様書
| 5 |  | 受入テスト |  | ・ | 受入テスト対応
| 6 |  | リリース |  | ・ | 作業手順書作成 | [10 empty] | ・ | 本番作業手順書
[5 empty] | ・ | リリース作業実施
| 7 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 | [10 empty] | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 | [10 empty] | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
改修対象
| 訂正区分4対応 |  |  |  | 0.25人月
生産状況連携
・OneSAPから訂正区分4で連携された場合、生産状況テーブルの納期を更新対象外とする。
・中間テーブルにはそのまま登録し、生産状況テーブルに登録する際に条件を追加する。
| お知らせ対応 |  |  |  | 0.18人月
トップページ
・トップページ内に子画面を表示し、お知らせ情報を表示する。
・お知らせ権限が無い場合、子画面を表示しない。
| ニュースリリース対応 |  |  |  | 0.18人月
トップページ
・HTMLタグ使用可能対応（太字、色付け、URLリンク等使用可能とする。）
・ユーザ自身（IFC品証権限）で登録、更新、削除可能とする
| キャンセル明細対応 |  |  |  | 0.13人月
試験結果通知
・キャンセル明細（訂正区分3）の場合、試験結果を登録、更新しない。
| 【リリース関連】 |  |  |  | 0.1人月
全案件改修後、まとめてリリースを行う
| 【初期流動対応】 |  |  |  | 0.25人月
全案件を対象とした初期流動対応を行う
| 【プロジェクト管理】 |  |  |  | 0.21人月
プロジェクト全体の管理を行う
スケジュール
| No |  | 工程 |  | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 1 |  | 調査・設計
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 4 |  | システムテスト
| 5 |  | 受入テスト
受入支援
| 6 |  | リリース・本稼働
[19 empty] | 凡例 |  |  |  | 貴社作業 | [5 empty] | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 |  |  | 5D: PM 髙橋裕輔; 15D: PG エグゼベトナム
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
５．期間について
すべての改修対象を実施した場合の御見積りとなります。
一部の改修を実施する場合、プロジェクト期間は短くなります。
６．リリースについて
すべての改修を実施した後、まとめてリリース作業を実施いたします。
複数回に分けてリリースする場合、工数が増加となります。
７．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。
ベトナムメンバーへWindows365の貸与をお願いいたします。

## 工数明細
IFC生産委託ポータル二次開発対応 | [22 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [6 empty] | 人月 | [7 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | IFC生産委託ポータル二次開発対応 | 2025/12月頃 | 訂正区分4対応 | 生産状況連携 ・OneSAPから訂正区分4で連携された場合、生産状況テーブルの納期を更新対象外とする。 ・中間テーブルにはそのまま登録し、生産状況テーブルに登録する際に条件を追加する。 | 5 | 14.5 | 17.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0.25 |  | 5 | 250000 | 1 | 70000 | 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 70000 | 320000 | 2 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0 | 14.5 | 0.1 | 0.175 | 0.225 | 0.125 | 0.1 | 0 | 0.725
2 |  |  | お知らせ対応 | トップページ ・トップページ内に子画面を表示し、お知らせ情報を表示する。 ・お知らせ権限が無い場合、子画面を表示しない。 | 3.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.175 |  | 3.5 | 175000 | 0.7 | 49000 | 224000 | 0.175 | 175000 | 0.035 | 49000 | 224000
3 |  |  | ニュースリリース対応 | トップページ ・HTMLタグ使用可能対応（太字、色付け、URLリンク等使用可能とする。） ・ユーザ自身（IFC品証権限）で登録、更新、削除可能とする | 3.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.175 |  | 3.5 | 175000 | 0.7 | 49000 | 224000 | 0.175 | 175000 | 0.035 | 49000 | 224000
4 |  |  | キャンセル明細対応 | 試験結果通知 ・キャンセル明細（訂正区分3）の場合、試験結果を登録、更新しない。 | 2.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.125 |  | 2.5 | 125000 | 0.5 | 35000 | 160000 | 0.125 | 125000 | 0.025 | 35000 | 160000
御見積の前提条件 | [12 empty] | ※リリース工数は一番上の項目に集約 |  | 人月 備考: 初期流動; 開発 人日: 5; 50000 金額: 250000; 管理 人日: 1; 70000 金額: 70000; 70000 合計金額: 320000 | 0.25 | 250000 | 0.05 | 70000 | 320000
[31 empty] | 合計 | 1248000
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2人対応といたします。

## 社員工数 (hidden)
社員工数入力（単位：人月）
見積番号 |  |  | 案件名
受注番号 | - |  | 契約金額 |  |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | 社員番号 | 氏名 | 見積工数 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B3: 初回申請時は空欄ですが問題ありません。

## 外注費・経費 (hidden)
外注費・経費（単位：円）
見積番号 |  |  | 案件名 | 0
受注番号 | - |  | 契約金額 | 0 |  | 社員工数 | 0 |  | 外注費金額 | 0 |  | 経費金額 | 0
区分 | BPID | 氏名 | 見積金額 | [27 empty] | 合計
|  |  | 2021年度4Q |  |  | 2022年度1Q |  |  | 2022年度2Q |  |  | 2022年度3Q |  |  | 2022年度4Q |  |  | 2023年度1Q |  |  | 2023年度2Q |  |  | 2023年度3Q |  |  | 2023年度4Q |  |  | それ以降
|  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## リストマスタ (hidden)
No | 消費税 | 見積有効期限 | 作業形態 | 作業場所 | 支払条件 | 摘要 | 契約区分 |  | 単位 | 社員区分 | 経費区分
| 税率 | [5 empty] | No | 契約名
1 | 10% | 見積年月日より一ヶ月後 | 準委任契約 | 貴社内 | 検収後翌月15日払い（但し、金融機関休業日の場合はその前営業日） | ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ | 1 | 固定契約 | 人月 | 入社済社員 | BP
2 |  |  |  | 弊社内 | 検収後翌月末日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱ | 2 | 変動契約 | 人日 | 計画要員（等級1） | 経費
3 |  |  |  |  | 検収後翌々月10日払い（但し、金融機関休業日の場合はその翌営業日） | ｵﾍﾟﾚｰﾀ | 3 | 時間契約 | 時給 | 計画要員（等級2）
4 | [9 empty] | 計画要員（等級3）
5 | [9 empty] | 計画要員（等級4）
6 | [9 empty] | 計画要員（等級5）
7 | [9 empty] | 計画要員（等級6）
8 | [9 empty] | 計画要員（等級7）
9 | [9 empty] | 計画要員（等級8）
10 | [9 empty] | 計画要員（等級9）
11