## Slide 1: 御見積書 海上入出荷計画業務システム （千葉） 64bit版移行対応 2025.12.03 Rev.1.0

## Slide 2: １．見積概要

## Slide 3: 1-1.本書の内容（見積範囲）
本見積は、千葉拠点にて稼働中の「海上入出荷計画業務システム」を、北海道および愛知版（64bit版）のシステムへ移行・展開するための対応一式を対象としたものです。
拠点ごとの業務要件やネットワーク構成に応じた改修・設定変更、および拠点別データ環境への対応を含みます。

## Slide 4: 1-2.見積条件
作業場所
  原則的に弊社姉崎事務所とさせて頂きます。
  現地常駐は行わず、弊社姉崎事務所からのリモート接続対応とさせて頂きます。
作業期間
  2026年4月～2027年12月を想定としています。
見積条件
  マスタの整備による遅延で、作業期間を超える場合は、EXE様と対応可否について協議致します。
  エンジン側のスケジュール/インフラの構築遅延で、作業期間を超える場合は、EXE様と対応可否について協議致します。
  エンジン側の要件で大幅に改造が生じ、作業期間を超える場合は、 EXE様と対応可否について協議致します。
  アプリケーションの改造については1人月を想定しています。これを超える改造が発生した場合は、EXE様と対応可否について協議致します。

## Slide 5: 1-3.サーバ構成
AZURE
海上入出荷計画業務システム
本番APサーバ（10.180.0.150)
海上入出荷計画業務システム
本番DBサーバ（千葉）
（10.180.2.38)
オフラス
オフラス（千葉）DMZサーバー(10.178.128.137)
海上入出荷計画業務システム
需給調整
需給調整DBサーバー(10.200.5.39)

## Slide 6: 1-4.納品物件
No. | 納品物 | 納品方法 | 説明
1 | 切替要領書 | BOXの指定フォルダに格納 | 
２ | ソース及びファイル | BOXの指定フォルダに格納 | 
３ | 基本設計書 | BOXの指定フォルダに格納 | 
４ | 詳細設計書 | BOXの指定フォルダに格納 | 
５ | 単体テスト | BOXの指定フォルダに格納 | 
６ | 結合テスト | BOXの指定フォルダに格納 | 
７ | シナリオテスト | BOXの指定フォルダに格納 | 
８ | 初期流動管理表 | BOXの指定フォルダに格納 | 

## Slide 7: 1-5.見積
工数の単位は人月
金額の単位は千円
※お客様からの要請指示による移動、出張にかかる費用（交通費・宿泊費）は別途実費請求いたします。

## Slide 8: 2．移行内容詳細

## Slide 9: 2-1. 移行計画
「移行計画」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 移行方針策定 | 検証機に展開し確認し、本番機へ反映するなど移行方針を打合せで確認（２人日）
２ | 現行調査・差分分析 | 32bit千葉版と64bit北海道・愛知版の差分調査 マスタ構造・設定ファイル差分調査 外部IF/ジョブ設定の確認 改造必要箇所の洗い出し （4人日）
３ | 対象モジュール/データ範囲検討 | ・北海道・愛知版での製油所差異はどちらを採用するか確認 （２人日）
４ | 千葉固有機能の移行方針 | ・ポンプ能力対応等（1人日）
５ | マスタ移行方式（マッピング・補完方式） | ・補完方式の検討等サポートを行う。（１人日）
※一部保守で実施済み。最終調整として調整する。

## Slide 10: 2-2. 検証環境構築
「検証環境構築」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 64bit版モジュールの配置・設定 | PHPやOracle、ODBC設定等を再設定 （２人日） ※エンジン関連は別
２ | 千葉版設定変更 | ・北海道・愛知版の定義内容を千葉用に変更 （1人日）
３ | DB設定 | 新しいスキーマー（BRSS_CHIBA)を作成し、北海道・愛知版のDB定義（テーブル）を作成する （２人日）
４ | 動作確認（基本動作） | （１人日）

## Slide 11: 2-3. マスタ移行
「マスタ移行」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 初期移行 | 現行マスタを北海道・愛知版に反映（1人日）
２ | 過不足変換・補完 | 過不足に対してダミーデータで変換・補完設定（3人日）
3 | 最終調整 | ダミーデータの正常化（出光・エンジン側と協議した結果を反映）（２人日）

## Slide 12: 2-4.データ移行
「データ移行」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 初期移行 | 現行データを北海道・愛知版に反映（1人日）
２ | 過不足変換・補完 | 過不足に対してダミーデータ等で変換・補完設定（3人日）
3 | 最終調整 | 過去のダミーデータに対してどこまで保証するか調整。（6人日） 必要に応じて過去データに対して再最適化実行も検討する。

## Slide 13: 2-5.アプリケーション改造
「アプリケーション改造」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 千葉固有機能 | ・ポンプ能力 ・帳票出力 ・千葉の桟橋座標軸の変更、位置指定 等 （20人日）
２ | 北海道・愛知版の製油所差異反映 | ・北海道・愛知版の製油所差異のどちらを千葉に反映するか。または差異を反映しない等 （10人日）

## Slide 14: 2-6.システムテスト
「システムテスト」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | システムテスト | 50機能＋千葉固有機能 （20人日）
2 | 結合テスト | 86ケース＋千葉固有機能 （10人日）
3 | シナリオテスト | 25ケース＋千葉固有機能 （5人日）

## Slide 15: 2-7.ユーザテスト
「ユーザテスト」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | ユーザテスト環境準備 | データ準備等
2 | ユーザテストサポート | ２週間のユーザテストのサポート

## Slide 16: 2-8.切替準備
「切替準備」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 切替要領書作成 | （５人日）
2 | 関係者との打合せ及び調整 | （５人日）

## Slide 17: 2-9.切替
「切替」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 切替前準備 | データバックアップ （２人日×２人=4人日）
2 | 切替作業 | ＜切替作業＞ （4人日×２人=8人日） ・32bit→64bit環境に変更（Oracle,PHP等） ・モジュールリリース ・マスタデータ移行 ・トランザクションデータ移行（補完・変換） ・切替作業は２人で実施 ＜切り戻し作業＞ 発生した場合は、切替作業に変わって実施 ※再切替の場合は再見積もり

## Slide 18: 2-10.初期流動
「初期流動」作業内容は、下表の通り。
No | 作業内容 | 詳細
1 | 初期流動 | 切替後6日間初期流動とする。

## Slide 19: 以上