## 開発工程以降見積り
確定見積もり
工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
開発・環境構築 | 1.5 | 1500000
結合テスト | 2.5 | 2500000
システムテスト | 0.2 | 200000
運用テスト | 0.3 | 300000
本番移行 | 0.5 | 500000
初期流動 | 0.2 | 200000
プロジェクト管理 | 0.8 | 1120000
| 6 | 6320000
| 1 | 1080000
| 7 | 7400000
概算見積り時
工程 | 工数（人月） | 金額（税抜き）
開発・環境構築 | 1.5 | 1500000
結合テスト | 2 | 2000000
システムテスト | 0.2 | 200000
運用テスト | 0.3 | 300000
本番移行 | 0.5 | 500000
初期流動 | 0.2 | 200000
プロジェクト管理 | 0.71 | 994000
| 5.41 | 5694000
| 1 | 1080000
| 6.41 | 6774000

## 工数見積もり
概算見積もり時結合テスト工数想定 |  |  | 追加機能分結合テスト工数想定 |  |  | 合計結合テスト工数想定
元機能数 | 単機能工数 | 小計工数 | 追加機能数 | 単機能工数 | 小計工数 | 合計機能数 | 単機能工数 | 小計工数
70 | 0.0125 | 0.875 | 30 | 0.0125 | 0.375 | 100 | 0.0125 | 1.25
34 | 0.0125 | 0.425 | 12 | 0.0125 | 0.15 | 46 | 0.0125 | 0.575
4 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0 | 4 | 0.05 | 0.2
9 | 0.05 | 0.45 | 0 | 0.05 | 0 | 9 | 0.05 | 0.45
117 |  | 1.95 | 42 |  | 0.525 | 159 |  | 2.475