## 概算見積
概 算 御 見 積 書 | [16 empty] | 見積番号 | [5 empty] | -
[17 empty] | 見積年月日 | [5 empty] | 2025-04-23
出光興産株式会社 御中
株式会社システムエグゼ
東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号
OVOL日本橋ビル7階
見積金額 |  |  |  | 300000 | [12 empty] | 担当: 髙橋 裕輔
MAIL: yusuke.takahashi@system-exe.jp
件名
IFC生産委託ポータル 下請法対応
作業形態
請負契約
作業場所
弊社内（在宅勤務を含む）
作業期間
（仮）2025年8月18日 ～ 2025年8月29日
見積金額内訳
| No |  | 項目 | [14 empty] | 数量 |  |  |  | 金額 |  | 単価
| 1 |  | 設計 | [14 empty] | 0.03 |  |  | 人月 | 30000 |  | 1000000
| 2 |  | 改修 | [14 empty] | 0.05 |  |  | 人月 | 50000 |  | 1000000
| 3 |  | テスト | [14 empty] | 0.08 |  |  | 人月 | 80000 |  | 1000000
| 4 |  | リリース | [14 empty] | 0.05 |  |  | 人月 | 50000 |  | 1000000
| 5 |  | 初期流動 | [14 empty] | 0.02 |  |  | 人月 | 20000 |  | 1000000
| 6 |  | プロジェクト管理 | [14 empty] | 0.05 |  |  | 人月 | 70000 |  | 1400000
|  |  | 合計 | [14 empty] | 0.28 |  |  | 人月 | 300000 |  | -
納品物
| ・ | 設計書 | [10 empty] | ・ | 結合テスト仕様書兼結果報告書
| ・ | ソースコード | [10 empty] | ・ | 本番作業手順書
作業内容
| No |  | 工程 |  | 作業内容 | [8 empty] | 成果物
| 1 |  | 設計 |  | ・ | 基本設計作成（既存更新） | [7 empty] | ・ | 基本設計書
[5 empty] | ・ | 詳細設計作成（既存更新） | [7 empty] | ・ | 詳細設計書
| 2 |  | 開発・単体テスト |  | 「改修対象」を参照 | [8 empty] | ・ | プログラム一式
| 3 |  | 結合テスト |  | ・ | 結合テスト実施 | [7 empty] | ・ | 結合テスト仕様書
| 4 |  | 受入テスト |  | ・ | 受入テスト対応
| 5 |  | リリース |  | ・ | 作業手順書作成 | [7 empty] | ・ | 本番作業手順書
[5 empty] | ・ | リリース作業実施
| 6 |  | プロジェクト管理 |  | ・ | スケジュール管理 | [7 empty] | ・ | 進捗報告書
[5 empty] | ・ | レビュー、進捗管理・報告 | [7 empty] | ・ | 課題管理表
[5 empty] | ・ | 打ち合わせ等
改修対象
【検索関連】
【試験結果確認画面】
・下請法に関するメッセージを表示する
文言：検査を完了する期日（検収日：即日）
場所：一覧表の上部若しくは下部
条件：下請法対象の委託先の場合
【委託先マスタ】
・下請法対象フラグを追加
・初期データ登録
スケジュール
| No |  | 工程 |  | １D |  | ２D | ３D | ４D |  | ５D | ６D |  | ７D |  | ８D |  | ９D |  | １０D
| 1 |  | 設計
| 2 |  | 開発・単体テスト
| 3 |  | 結合テスト
| 4 |  | 受入テスト
受入支援
| 5 |  | リリース・本稼働
[10 empty] | 凡例 |  |  | 貴社作業 | [5 empty] | 弊社作業
体制
|  | 責任者 川名翔太 | [5 empty] | PM 髙橋裕輔
その他の前提条件
１．御見積範囲について
以下の費用は本見積には含まれておりません。
・ハードウェア・ミドルウェアの調達に係る費用および設置等に係る作業費用
・ネットワーク費用およびネットワークの設置やセットアップ等に係る作業費用
２．作業場所について
作業場所は打合せを除き弊社内にて実施します。お打合せは、WEB会議を想定します。
上記以外での作業が発生した場合には交通費・宿泊費等を別途ご請求させていただきます。
３．瑕疵担保期間について
瑕疵担保責任期間は検収日より１年間とします。
（検収日より1年間に限り契約不適合責任を追及できることとします。）
４．システムテストについて
結合テストにて全ての開発内容を確認できるため、システムテストは省略いたします。
５．受入テストについて
受入テストにつきましては、貴社にて実施をお願いいたします。
６．リリースについて
他の機能改修と併せて対応することを前提とした工数を記載いたしております。
７．リリース後の下請法対象企業マスタメンテナンス
リリース後の下請法対象企業のメンテナンスにつきましては、保守対応とさせていただきます。
８．下請法対象企業一覧について
下請法対象企業一覧につきましては、7月中旬までにご提示お願いいたします。
９．その他
本御見積書記載以外の作業が発生時した場合は、両社協議の上、追加見積させていただく
場合がございます。

## IFCポータル_概算見積（内部用）
IFC生産委託ポータル 下請法対応概算見積② | [24 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
[8 empty] | 人日 | [7 empty] | 人月 | [8 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 案件名 | 完成希望日 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 初期流動 | 合計 | 設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 初期流動 | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PG | IT | ST | UAT | リリース | 合計
1 | 下請法対応概算見積 | 2025-08-31 | 下請法対応機能を追加する。 （文言表示機能） | 【試験結果確認画面】 ・下請法に関するメッセージを表示する 文言：検査を完了する期日（検収日：即日） 場所：一覧表の上部若しくは下部 条件：下請法対象の委託先の場合 【委託先マスタ】 ・下請法対象フラグを追加 ・初期データ登録 | 4.4 | 4.4 | 5.28 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 4.4 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.2 |  | 4.4 | 220000 | 0.88 | 62000 | 282000 | 0.23 | 230000 | 0.046 | 64400 | 295000 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.4 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2
見積の前提条件 | [15 empty] | 人月 設計: 0.03; 人月 PG: 0.05; 人月 IT: 0.03; 人月 ST: 0; 人月 UAT: 0.05; 人月 リリース: 0.05; 人月 初期流動: 0.02; 人月 合計: 0.23
改修案件について、初期流動工数は含まれておりません。なお、問い合わせ対応は保守工数で処理する想定です。
費用は開発業務と管理業務別々に算出しております。
作業は弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）で行うことを前提としています。
遠隔地での作業が発生した場合、工数を変更する可能性があります。
遠隔地での作業が発生した場合は、交通費や宿泊費等の必要経費を別途請求させていただきます。
見積もりの工数にはハードウェアやミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
リリース作業は2名で対応いたします。なお、連携NASの準備は見積もりに含まれません。
プロジェクト期間は1.5か月から2か月を想定しています。<例>5月開始の場合は、6月後半にリリースを予定しております。
5月開始をご希望される場合は、契約を4月23日までに締結できるようご協力をお願いいたします。
上記の対応が難しい場合、5月以降に現在の担当者の空きが発生し、別案件対応をお願いする可能性がございます。この場合、ご希望のタイミングでの案件開始が難しくなる場合がありますので、ご了承ください。

## スケジュール概算
[13 empty] | (人日) |  |  |  | 2025 | [5 empty] | 夏季休暇
No. | 案件名 | 内容 | 完成希望日 | 設計 | PG | IT | UAT | リリース | 初期流動 | 小計 | 合計 | 管理工数込み |  | 着手 | リリース |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
1 | 下請法対応概算見積 | 下請法対応機能を追加する。 （文言表示機能） | 2025-08-31 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 5.28 |  | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 設計 | 0.5
[16 empty] | PG | 1
[16 empty] | IT | 0.5
体制 | [15 empty] | UAT | 1
| PM | 髙橋裕輔 | [13 empty] | リリース | 1
SE