## MES_概算御見積（内部用）
2025年度 MESシステム改修 御見積 | [24 empty] | 人日 |  |  |  |  | 人月 |  |  |  |  | 工程別作業工数合算
※リリース作業は2人対応とする | [9 empty] | 人日 | [6 empty] | 人月 | [7 empty] | 開発 | 50000 | 管理 | 70000 |  | 開発 | 1000000 | 管理 | 1400000 |  | 人日 | [6 empty] | 人月
No. | 工場 | 案件名 | 完成希望日 | 開発目的 | 内容 | 改修内容 | 概算工数 開発工数内訳（人日） | 概算工数 開発工数（人日） | 管理工数込み（人日） | 調査・設計 | PG | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 備考 | 人日 | 金額 | 人日 | 金額 | 合計金額 | 人月 | 金額 | 人月 | 金額 | 合計金額 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計 | 調査・設計 | PGPT | IT | ST | OT | リリース | 合計
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 2025-06-30 | 現状の原料品目数（11品目）では原料品目数が足りず、試作品開発が出来ない。 試作品開発を行えるよう原料品目数を増やす改修を行う。 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | ■PG改修 ・原料項目合計17品目表示対応。 | 20 | 70 | 23 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 1 |  | 20 | 1000000 | 3 | 210000 | 1210000 | 1 | 1000000 | 0.15 | 210000 | 1210000 | 8 | 28 | 11 | 11 | 6 | 6 | 70 | 0.4 | 1.4 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.3 | 3.5
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 2025-06-30 | 製造指示書のフォーマットを原料品目数増加に伴い、改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | ■フォーマット改修 ・工程Noの上にFAの行程Noを自動表示する。（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・原料項目を追加し、合計17品目表示可能とする。 ・フォーマット中段の課長押印欄削除。 ・改訂理由項目の幅を狭める。 ・注意事項項目の幅を広げる。 ・注意事項項目の入力項目を3項目に増やす。 ■PG改修 ・FA工程No出力対応。 ・原料項目合計17品目表示対応。 ・注意事項項目の入力項目を3項目に増やす。（マスタからの選択項目を増やす。） | 25 |  | 28.75 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.25 |  | 25 | 1250000 | 3.75 | 262500 | 1513000 | 1.25 | 1250000 | 0.188 | 263200 | 1514000
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 2025-06-30 | 一次スリット指示書のフォーマットを改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | ■フォーマット改修 ・工程Noの右にFAの行程Noを自動表示する。（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・備考項目の入力項目を10項目に増やす。 ・サイズ項目の罫線を1行目移行削除する。 ■PG改修 ・FA工程No出力対応。 ・注意事項項目の入力項目を10項目に増やす。（マスタからの選択項目を増やす。） | 25 |  | 28.75 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 0.15 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.25 |  | 25 | 1250000 | 3.75 | 262500 | 1513000 | 1.25 | 1250000 | 0.188 | 263200 | 1514000
御見積の前提条件
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
納品物：設計書、結合テスト仕様書兼結果報告書、ソースコード、システムテスト仕様書兼結果報告書
（納品物が追加となる場合、工数が変動する場合がございます。）

## MES_概算御見積（顧客提出用）
2025年度 MESシステム改修 御見積
※リリース作業は2人対応とする
No. | 工場 | 案件名 | 開発目的 | 内容 | 改修内容 | 開発概算工数 （人日） | 管理工数込み （人日） | 合計金額
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 現状の原料品目数（11品目）では原料品目数が足りず、試作品開発が出来ない。 試作品開発を行えるよう原料品目数を増やす改修を行う。 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | ■PG改修 ・原料項目合計17品目表示対応。 | 20 | 23 | 1210000
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 製造指示書のフォーマットを原料品目数増加に伴い、改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | ■フォーマット改修 ・工程Noの上にFAの行程Noを自動表示する。（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・原料項目を追加し、合計17品目表示可能とする。 ・フォーマット中段の課長押印欄削除。 ・改訂理由項目の幅を狭める。 ・注意事項項目の幅を広げる。 ・注意事項項目の入力項目を3項目に増やす。 ■PG改修 ・FA工程No出力対応。 ・原料項目合計17品目表示対応。 ・注意事項項目の入力項目を3項目に増やす。（マスタからの選択項目を増やす。） | 25 | 28.75 | 1513000
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | 一次スリット指示書のフォーマットを改修をする。 一部の手書き箇所も入力、マスタ化にする。 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | ■フォーマット改修 ・工程Noの右にFAの行程Noを自動表示する。（工程Noが32411060の場合→FA工程No3411-06） ・備考項目の入力項目を10項目に増やす。 ・サイズ項目の罫線を1行目移行削除する。 ■PG改修 ・FA工程No出力対応。 ・注意事項項目の入力項目を10項目に増やす。（マスタからの選択項目を増やす。） | 25 | 28.75 | 1513000
御見積の前提条件
リリース工数、初期流動工数を含んでおります。
費用は開発業務と管理業務で算出しております。
弊社千葉事業所（在宅勤務を含む）での作業を前提としております。現地等遠隔地での作業が発生する場合は、工数を変更する場合があります。
現地等遠隔地での作業が発生した場合は、交通費・宿泊費等の必要経費を別途ご請求させて頂きます。
御見積の工数には、ハードウェア・ミドルウェア等にかかる費用は含まれておりません。
納品物：設計書、結合テスト仕様書兼結果報告書、ソースコード、システムテスト仕様書兼結果報告書
（納品物が追加となる場合、工数が変動する場合がございます。）

## スケジュール概算
[13 empty] | (人日) |  |  | 2025
No. | 工場 | 案件名 | 内容 | 完成希望日 | 調査 設計 | PG | IT | ST | OT | リリ ース | 小計 | 合計 | 管理工数込み | 着手 | リリース | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05
1 | 千葉工場 製造一課 | カルテ、製造指示書、生産実績における原料品目数拡大 | 原料品目数を6品目追加し、合計17品目として多種多様な原料配合に対応できるようにする。 | 2025-06-30 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 23 | 2025-04-07 | 2025-05-12
2 |  | 製造指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | ・原料品目数増加により、他項目の印刷位置等を見直す。 ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを3～4項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | 2025-06-30 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 28.75 | 2025-04-28 | 2025-06-09
3 |  | 一次指示書の印刷フォーマット改修と入力項目追加 | ・備考欄が1項目のみで文字数制限がある。欄をを8項目に増やして、手書きをなくす。 ・工程№の上に課内で使用しているFAの工程№を自動反映で印字させる。 | 2025-06-30 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 28.75 | 2025-05-19 | 2025-06-30
体制
| PM | 髙橋裕輔
| PL | 関谷亮
| SE | 森田泰博