## 各概算工数
2026年度改修案件 工数算出
①資格総合サイト改良
①-1 会員情報メニューでNo.1コード項目を追加する
[8 empty] | 0.5～1 | 人日
①-2 ITMポイント取得状況一覧を出す画面で、削除した会員を除外するチェックボックスを設けてほしい
[8 empty] | 0.5～1 | 人日
②会員情報の一元化（ユーザ統合）
詳細は「No239_②ユーザ統合検討案.xlsx」参照
| 工程 | 作業 | 新規/更新 | 成果物 | 工数(h) | 備考
| 設計 | 設計書作成 | 新規 | UI-09 画面仕様書(XXXXXX_ユーザ統合).xlsx | 32
|  | 設計書修正 | 更新 | UI-09 画面仕様書(HSC001_総合メニュー).xlsx | 1
|  | 設計書修正 | 更新 | SA-09_画面一覧-HS01.xlsx | 1
|  | 設計書修正 | 更新 | UI-20 エンティティ定義書(論理テーブル仕様).xlsx | 1
|  | 設計書修正 | 更新 | UI-08 CRUD表（プロセス／テーブルマトリクス） | 1 | 内部資料
|  | レビュー | ー | レビュー | 4
[5 empty] | 40 |  | 5 | 250000
| 開発 | ユーザ統合(Main)画面 | 新規 | 画面実装 | 16
|  | ユーザ統合(内容確認)画面 | 新規 | 画面実装 | 8
|  | ログテーブル実装 | 新規 | ユーザ統合用ログテーブル | 4
|  | 処理実装 | 新規 | 統合ロジック・重複判定・ログ出力 | 60
|  | レビュー | ー | レビュー | 8
[5 empty] | 96 |  | 12 | 600000
| テスト準備 | テスト仕様書作成 | 新規 | テスト仕様書 | 16
|  | レビュー | ー | レビュー | 2
[5 empty] | 18 |  | 2.5 | 125000
| テスト | 個人情報テーブルテスト | ー | エビデンス | 8
| ローカル環境 | その他テーブルテスト | ー | エビデンス | 60 | 1.75*34
|  | レビュー | ー | レビュー | 8
[5 empty] | 76 |  | 9.5 | 475000
| テスト | 個人情報テーブルテスト | ー | エビデンス | 6 | ローカル環境テストの抜粋
|  | その他テーブルテスト | ー | エビデンス | 16 | ローカル環境テストの抜粋
| 検証環境 | レビュー | ー | レビュー | 2
[5 empty] | 24 |  | 3 | 150000
| リリース | リリース準備 | ー |  | 1
|  | リリース作業 | ー |  | 1 | 0.5*2人
[5 empty] | 2 |  | 0.25 | 12500
[5 empty] | 256 |  |  | 32 | 人日
③過去分の販売活動報告登録の編集不可
詳細は「No239_③過去分の販売活動報告登録の編集不可 仕様検討.xlsx」参照
| 工程 | 作業 | 新規/修正 | 成果物 | 工数(h) | 備考
| 設計 | 設計書修正 | 修正 | UI-09 画面仕様書(HSH013_販売活動報告登録（潤滑油)).xlsx | 2
|  | 設計書修正 | 修正 | UI-09 画面仕様書(HSH014_販売活動報告登録（燃料油)).xlsx | 2
|  | レビュー | ー | レビュー | 0.5
[5 empty] | 4.5 |  | 0.6 | 30000
| 開発 | 販売活動報告登録（潤滑油) | 修正 | 入力可能期間外での編集不可（エラーメッセージ出力） | 2
|  | 販売活動報告登録（燃料油) | 修正 | 入力可能期間外での編集不可（エラーメッセージ出力） | 2
|  | レビュー | ー | レビュー | 0.5
[5 empty] | 4.5 |  | 0.6 | 30000
| テスト準備 | テスト仕様書作成 | 新規 | テスト仕様書 | 2.5
|  | レビュー | ー | レビュー | 0.5
3
| テスト | 販売活動報告登録（潤滑油) | ー | エビデンス | 3
| ローカル環境 | 販売活動報告登録（燃料油) | ー | エビデンス | 3
|  | レビュー | ー | レビュー | 0.5
6.5
| テスト | 販売活動報告登録（潤滑油) | ー | エビデンス | 2
|  | 販売活動報告登録（燃料油) | ー | エビデンス | 2
| 検証環境 | レビュー | ー | レビュー | 0.5
[5 empty] | 4.5 |  | 1.8 | 90000
| リリース | リリース準備 | ー |  | 2
|  | リリース作業 | ー |  | 2 | 0.5*2人
4
[8 empty] | 3 | 人日
設計：1h
開発／単体：2h
検証環境：1h
リリースは③に混ぜる
設計：1h
開発／単体：2h
検証環境：1h
リリースは③に混ぜる

## 合計計算用
作業別 |  |  | 要望別
設計 | 6.2 | 310000 | ①－1 | 1 | 50000
開発 | 13.4 | 670000 | ①－2 | 1 | 50000
テスト | 17.4 | 870000 | ② | 32 | 1600000
リリース | 1 | 50000 | ③ | 3 | 150000
小計 | 38 | 1900000 | リリース | 1 | 50000
PJ管理 | 6 | 420000 | PJ管理 | 6 | 420000
合計 | 44 | 2320000 | 合計 | 44 | 2320000